{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["按责任单位"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"按责任单位","index":0,"n_rows":47,"n_cols":19,"rows_kept":47,"merged":[[0,0,0,17],[1,0,1,1],[1,2,1,4],[1,7,1,14],[1,16,1,17],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[2,13,3,13],[2,14,3,14],[2,15,3,15],[2,16,3,16],[2,17,3,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2019年1- 12 月江门市重点项目建设完成情况汇总表（恩平市）"]
[{"$nulls":16},"单位：万元 "]
["序号","项目名称","建设内容及规模","建设起止年限","总投资","到2018年底累计完成投资","2019年投资计划","2019年1-12月完成投资","已落实资金情况","2019年投资完成率（%）","与时间进度相比（%）","土地情况","项目进展情况","主要存在问题或未能达到时间进度的原因","解决措施","开工时间（或拟开工时间）","责任单位","备注","月份"]
[{"$nulls":18},12]
["七","恩平市（42项）",null,null,2387585,640352,294826,{"v":374119.18,"d":"374119.180"},{"v":391048.18,"d":"391048.180"},{"v":1.2689490750476553,"d":"126.89%"},{"v":0.2689490750476553,"d":"26.89%"}]
[1,"恩平市高铁客运站场路新建工程","新建一级公路，全长4.95公里，路面宽28.5米，双向六车道。地下缆线管廊5公里。","2017-2020",31114,9560,10000,11000,11000,{"v":1.1,"d":"110.00%"},{"v":0.10000000000000009,"d":"10.00%"},"424亩","正在进行路基填筑和桥涵施工，路基填筑累计完成60%，桥涵累计完成80%。",null,null,"已开工","交通运输局"]
[2,"省道S297君堂大桥及引道改建工程","桥长275.04米，宽12米。","2018-2020",3620,1500,1000,1030,1030,{"v":1.03,"d":"103.00%"},{"v":0.030000000000000027,"d":"3.00%"},"44.9亩已落实","正在进行桥梁下部结构及引道路基施工。累计完成路基填筑1.5万方，26根桩基、圆管涵4座；完成钢栈桥及钢平台施工。已订购商品预制梁，开始预制。",null,null,"已开工","交通运输局"]
[3,"乡道Y558杨金线杨桥至金贵段及金贵水闸桥等5座桥梁改建工程","三级公路，全长5.552公里，双向两车道。","2018-2019",3300,2000,1300,1310,1310,{"v":1.0076923076923077,"d":"100.77%"},{"v":0.007692307692307665,"d":"0.77%"},"171.4亩已落实","正在进行余下单边600米砼路面施工；金贵桥、金贵水闸桥、生赖牛二桥、生赖牛一桥已完成。清小海桥正在进行桥面铺装施工。",null,null,"已开工","交通运输局"]
[4,"乡道Y570平沙线平安至沙湖段改造工程","三级公路，全长7.8公里。","2019-2020",3825,null,1000,1080,1080,{"v":1.08,"d":"108.00%"},{"v":0.08000000000000007,"d":"8.00%"},"158.36亩已落实","正在进行路基桥涵施工。累计完成土路基填筑5.5公里、路面基层试验段300米，涵洞26道；沙岗桥累计完成8根桩基，完成1#下部结构，完成0#台挡土墙，正在施工0#台下部结构。",null,null,"3月13日\n已开工","交通运输局"]
[5,"2019年“四好农村路”建设项目","恩平市：建设30公里。",2019,1500,null,1500,3074.18,3074.18,{"v":2.049453333333333,"d":"204.95%"},{"v":1.0494533333333331,"d":"104.95%"},"无新增建设用地","已完成里程42.534公里。",null,null,"6月28日\n已开工","交通运输局"]
[6,"恩平中心城区飞马大桥及沿江路（恩平大桥至碧涛苑段）改建PPP项目","飞马大桥：全长360米，桥梁长度242.1米，桥宽32米，双向6车道。\n沿江路：全长2156.4米，道路宽度14-24米。","2019-2021",18789,948,5500,5500,5500,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},"已落实","钢便桥完成建设并投入使用。碧涛苑管廊工程已开挖进场施工，完成树木搬迁，开展钻桩工程施工。已完成旧桥拆除，目前正在开展桥梁水下桩基的捣制工作。",null,null,"6月28日\n已开工","城管局"]
[7,"恩平市盈进染织有限公司生产针织制品厂房和附属设施建设项目","总建筑面积11万平方米，年产针织制品6720吨等。","2017-2019",28000,16000,12000,14680,14680,{"v":1.2233333333333334,"d":"122.33%"},{"v":0.22333333333333338,"d":"22.33%"},"已落实","目前企业已进入试投产阶段。",null,null,"已开工","君堂镇"]
[8,"江门市恒威汽车动力转向器有限公司厂房及附属设施建设项目","总建筑面积1万平方米，年产汽车动力转向器总成10万套、制动器总成和减震器5万套。","2018-2020",12000,null,7000,8400,8400,{"v":1.2,"d":"120.00%"},{"v":0.19999999999999996,"d":"20.00%"},"已落实","已于10月31日完成厂房和周边设施建设。",null,null,"1月1日\n已开工","恩城街道办","10月31日完工"]
[9,"广东艾普升智能装备有限公司智能自动化设备生产项目","进行厂房和配套设施建设，生产智能自动化设备及控制系统、铸铁件、精密零件、精密五金塑胶模具、钣金。","2019-2021",20000,null,3000,4520,4550,{"v":1.5066666666666666,"d":"150.67%"},{"v":0.5066666666666666,"d":"50.67%"},"项目用地80亩，已全部落实。","正在进行厂房和配套设施建设，其中车间一、车间三、车间四正在进行钢结构施工，车间二已完成厂房框架建设，正在进行外墙砌筑，3#、4#综合楼正在进行基础建设。",null,null,"3月22日\n已开工","恩平园区"]
[10,"江门市华尔润玻璃搬迁改造项目","第一期建设三条浮法玻璃生产线，预计建成后年产值约18亿元；第二期进行玻璃深加工产业建设。","2019-2022",210000,null,500,500,500,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},"华尔润玻璃项目拟选址恩平市晶鹏陶瓷有限公司，晶鹏陶瓷有限公司现有土地约565亩（其中415亩是原银鹰水泥厂用土，已办证；另外增征周边相连土地约150亩，未挂拍办证）","已签订项目合作框架协议书，但由于企业经多次实地考察认为地理位置不合适等原因，已明确另行选址。","双方对土地出让价格存在分歧",null,"前期工作","横陂镇"]
[11,"江门市兆晖电器科技有限公司家用厨电生产项目","建设生产车间以及附属设施，建筑面积65350平方米，年产搅拌机、打蛋机、揉面机、榨汁机，碎肉机等厨房小家电300万套。","2019-2021",50500,null,8000,8130,8150,{"v":1.01625,"d":"101.63%"},{"v":0.016250000000000098,"d":"1.63%"},"项目用地98亩，已全部落实","正在进行厂房和配套设施建设。",null,null,"8月30日\n已开工","恩平园区"]
[12,"广东金羚智能电器有限公司智能化电器生产项目","建设生产车间以及附属设施，建筑面积41350平方米，年产智能家用通风设备500万台。","2019-2021",21000,null,3000,3180,3220,{"v":1.06,"d":"106.00%"},{"v":0.06000000000000005,"d":"6.00%"},"项目用地62亩，已全部落实。","正在进行厂房和配套设施建设。",null,null,"8月30日\n已开工","恩平园区"]
[13,"广东锋盛精密机件制造有限公司粉末五金铁基系列机型件等生产项目","总建筑面积1.27万平方米，年产粉末五金铁基系列机型件1200吨，粉末五金铜基系列机型件200吨。","2017-2019",5500,3500,2000,2450,2480,{"v":1.225,"d":"122.50%"},{"v":0.2250000000000001,"d":"22.50%"},"项目用地26.6亩，已全部落实。","车间一、车间二、综合楼已建成并投入使用，项目已投产。",null,null,"已开工","恩平园区"]
[14,"广东稳力精密制造有限公司气动工具生产项目","总建筑面积1.08万平方米，配置生产设备；年产气动工具30万套。","2017-2019",5000,2300,2700,2810,2810,{"v":1.0407407407407407,"d":"104.07%"},{"v":0.040740740740740744,"d":"4.07%"},"项目用地23.3亩，已全部落实。","车间一已完成主体建筑建设和内外装修，综合楼已建设至二层。正在进行安装设备和调试。",null,null,"已开工","恩平园区","由于该项目之前受周边村民阻扰施工，拖延了建设进度，目前未能试投产。"]
[15,"江门市雄力实业有限公司五金家电配件等生产项目","总建筑面积2.5万平方米，年产五金家电配件、车床件和冲压件等1.2万吨。","2017-2019",5100,2600,2500,3180,3180,{"v":1.272,"d":"127.20%"},{"v":0.272,"d":"27.20%"},"项目用地25亩，已全部落实。","车间一、车间二、综合楼已建成并投入使用，项目已投产，已完成规上企业申报及其他优惠政策申报指导。",null,null,"已开工","恩平园区"]
[16,"江门市科本空调设备有限公司空调设备及配件生产项目","总建筑面积2.43万平方米，年产空调设备100万套。","2018-2020",6500,3500,2000,2530,2580,{"v":1.265,"d":"126.50%"},{"v":0.2649999999999999,"d":"26.50%"},"项目用地32.5亩，已全部落实。","综合楼、车间一、车间二已建成并投入使用，已办理项目验收，正在进行试投产。",null,null,"已开工","恩平园区"]
[17,"恩平市美笛声智能科技有限公司调音台等生产项目","总建筑面积2.3万平方米，年产调音台5000台，功放机5000台，声卡10000台，话放、耳放5000台。","2018-2020",5400,2500,2000,2170,2180,{"v":1.085,"d":"108.50%"},{"v":0.08499999999999996,"d":"8.50%"},"项目用地26.34亩，已全部落实。","车间一已完成主体建设，正在进行内外装修，已完成项目规划验收和部分设备安装。",null,null,"已开工","恩平园区"]
[18,"广东江声音响科技有限公司音响配件生产项目","总建筑面积3.1万平方米，年产专业音响配件220万套。","2018-2020",5000,1400,2000,2480,2510,{"v":1.24,"d":"124.00%"},{"v":0.24,"d":"24.00%"},"项目用地24.8亩，已全部落实。","正在进行厂房和配套设施建设，其中车间一、综合楼已完成主体建设和外墙装修，正在进行内部装修。",null,null,"已开工","恩平园区"]
[19,"广东炫丽新材料科技有限公司热塑性弹性体改性技术新材料及医疗耗材生产项目","总建筑面积2.55万平方米，年产医疗耗材材料31000吨。","2018-2020",10100,3000,3000,3610,3650,{"v":1.2033333333333334,"d":"120.33%"},{"v":0.20333333333333337,"d":"20.33%"},"项目用地45亩，已全部落实。","正在进行厂房和配套设施建设，其中车间一、车间二、车间三、综合楼一、综合楼二已完成主体建设，正在进行内外装修和设备安装。",null,null,"已开工","恩平园区"]
[20,"广东科美斯农业设备有限公司制冷保鲜设备生产项目","生产制冷保鲜设备及配件、农业现代化机械设备及配件。","2019-2020",10500,null,2000,3070,3110,{"v":1.535,"d":"153.50%"},{"v":0.5349999999999999,"d":"53.50%"},"项目用地30亩，已全部落实。","正在进行厂房和配套设施建设，其中车间一已完成厂房主体框架建设，进行内外装修，综合楼已封顶，正在进行外墙砌筑。",null,null,"3月5日\n已开工","恩平园区"]
[21,"恩平市捷兴电器有限公司小家电、五金塑胶制品生产项目","总建筑面积4.6万平方米，年产电水煲、电热烤面包器80000套，电热咖啡壶35000套等。","2018-2019",6000,3000,3000,3510,3520,{"v":1.17,"d":"117.00%"},{"v":0.16999999999999993,"d":"17.00%"},"项目用地25亩，已全部落实。","厂房和综合楼已建成并投入使用，项目已投产，已完成规上企业申报及其他优惠政策申报指导。",null,null,"已开工","恩平园区"]
[22,"广东博尼通新型材料有限公司金属材料等生产项目","总建筑面积8384平方米，年产釉料9000吨。","2018-2020",5500,1300,2500,3230,3250,{"v":1.292,"d":"129.20%"},{"v":0.29200000000000004,"d":"29.20%"},"项目用地20.7亩，已全部落实。","厂房和综合楼已建成并投入使用、已完成项目验收和设备安装，正在试投产。",null,null,"已开工","恩平园区"]
[23,"广东锦绣建材科技有限公司厂房及附属设施建设项目","总建筑面积3.49万平方米，年产人造石材200万平方米。","2019-2020",10500,null,2000,2830,2850,{"v":1.415,"d":"141.50%"},{"v":0.41500000000000004,"d":"41.50%"},"项目用地50亩，已全部落实。","正在进行厂房和配套设施建设，其中车间一、车间二、车间三、车间四已完成主体封顶建设，综合楼已建设至四层。",null,null,"3月30日\n已开工","恩平园区"]
[24,"大槐集聚区基础设施建设项目","基础设施建设，包括土地平整、道路、排水、供电、污水、绿化等工程。","2018-2019",10000,6500,3500,4250,4250,{"v":1.2142857142857142,"d":"121.43%"},{"v":0.2142857142857142,"d":"21.43%"},"已落实。","1.兴业路中段二期正在施工；兴业路北段已开工。\n2.建业路北段已开工。建业路南路已经开工。\n3.325国道两侧绿化一期工程已开工。325国道雨污管网工程正在招标公告。\n4.槐苑路东段、西段道路已完成立项,预算正在财政评审。\n5.员工村设计方案已经市规划委审批通过，正在报批。",null,null,"3月30日\n已开工","大槐镇"]
[25,"恒大泉都旅游城项目","旅游设施建设，总建筑面积约235万平方米。","2012年起",1000000,488874,73000,87630,87630,{"v":1.2004109589041096,"d":"120.04%"},{"v":0.20041095890410965,"d":"20.04%"},"已落实","一、二期别墅及洋房已交楼。三期、四期别墅已交楼；洋房77--86幢已交楼。五期：高层洋房A1区进度完成85%，A3区别墅进度完成85%。旅游配套：运动中心已营业；400床恒大酒店竣备已完成，8楼消防验收及安检已完成，并承诺于2020年元旦前全面开业运营；温泉小镇验收完成，基本具备试营业条件，目前已正式由恒大酒馆集团接手运营，泰国馆正处于试营业阶段；恒大花海世界项目已建成并投入使用。国际会议中心、风情酒店（4栋）、A3LOFT公寓已正式启动。楼巴及公交站、商业街、独立商业楼、美食街、酒吧街已达交付使用条件，其中美食街已有多间餐饮商铺经营。",null,null,"已开工","良西镇"]
[26,"佳源帝都温泉山庄项目","旅游设施建设，总建筑面积约170万平方米。","2018年起",620000,20000,30000,47127,47127,{"v":1.5709,"d":"157.09%"},{"v":0.5709,"d":"57.09%"},"已落实","政府方和企业方拟共同出资建设项目西门禄三线（禄坪村至三甲蓢村）的道路，目前，形成协议初稿，正处于筹集资金阶段。已正在推进温泉公馆区地下室、洋房及高层主体建设，启动“温泉+休闲+康养+娱乐”复合温泉旅游“五代产品”的升级改造。一区：1-12号楼样板展示区已对外开放。二区：13-40号楼主体已全部封顶，目前进行地下综合管网施工。三区：桩基完成100%，45-46号楼已封顶，47号楼结构2层施工中，43号楼结构4层施工中，44号楼完成地下室，41-42号楼地下室开挖施工中。目前，永久用电正在设计中；自来水工程正处于施工阶段。",null,null,"已开工","良西镇"]
[27,"泉林黄金小镇","泉林黄金小镇三期，用地面积4.87万平方米，总建筑面积18.8万平方米。","2018-2020",53700,1000,35000,55320,55400,{"v":1.5805714285714285,"d":"158.06%"},{"v":0.5805714285714285,"d":"58.06%"},"项目用地355亩，已全部落实。","悦湖湾（二期）、悦公馆（三期二区）、商业街工程已完工交付；御山湖（三期一区北地块）、御珑湾已完成主体建设与外墙装修，正在进行内部装修；山湖公馆已完成主体建筑结构施工，正在进行外墙装修；泉景湾项目正在进行外墙砌筑。",null,null,"1月10日\n已开工","东成镇"]
[28,"江门市潭江河流治理工程","恩平段：加固干堤19.40公里，莲塘河堤防4.5公里，重建或新建穿堤涵（闸）管31座。","2018-2020",14593,1000,7000,7248,14593,{"v":1.0354285714285714,"d":"103.54%"},{"v":0.035428571428571365,"d":"3.54%"},"基本落实","1.进入主体工程施工阶段，已组织7个施工组开工，主要在新锦江桥下至塘洲水闸段、塘洲水闸段至325国道锦江桥段、绵湖桥下至东成水闸段两岸段、东成水闸下游段、圣堂中星段、圣堂进职段、莲塘河段堤防工程加固项目施工，累计完成10km堤防加固，2.5km新建护岸，重建穿堤建筑物16座。\n2.正在开展工程用地征地及青苗清点工作，已完成征地95%","部分征地未能交付。","增加人材机投入，全力推进项目建设，重点加快东成水闸上下游易受河水影响的水下工程施工进度。","已开工","水利局"]
[29,"潭江流域重点支流、重点村农村污水处理设施建设","恩平市：建设农村污水处理设施326个。","2019-2020",26080,null,4500,4500,4500,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},"基本落实","按照恩平市人民政府《关于印发恩平市2019年农村污水处理设施建设工作方案的通知》（恩府办〔2019〕40号）要求，全市农村污水处理建设点完成选址200个，用地规划预审200个、施工设计200个、完工200个。",null,null,"4月18日\n已开工","住建局","12月10日完工"]
[30,"江门市建筑垃圾消纳场建设","恩平市：建筑垃圾消纳场建设。","2018-2019",200,150,50,50,50,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},"已落实","项目于10月12日已完工，目前已通过验收。",null,null,"7月31日\n已开工","城管局"]
[31,"华新水泥（恩平）有限公司水泥窑协同处置固体废物项目","总建筑面积3669平方米，新建仓储车间、预处理车间、液废储存间，漏液收集池、固废池、地面防渗、漏液收集池防渗等。","2018-2019",6000,null,6000,7200,7200,{"v":1.2,"d":"120.00%"},{"v":0.19999999999999996,"d":"20.00%"},"占地面积600亩","已完成土建施工和设备安装。",null,null,"6月26日\n已开工","横陂镇"]
[32,"三清三拆三整治项目","恩平市：开展村居环境“三清三拆三整治”环境整治。","2018-2019",13680,8200,5480,5480,5480,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},null,"已全面完成“三清三拆三整治”环境整治。",null,null,"已开工","农业局","9月30日已完工"]
[33,"高标准农田建设项目","恩平市：主要包括2017、2018两个年度下达的计划。","2018-2019",2069,null,2069,2069,2069,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},"项目范围13700亩","工程已经完成，已通过初步验收。",null,null,"已开工","自然资源局","江门市农业农村局统筹。"]
[34,"恩平市中小学校舍基础设施建设","总建筑面积13428平方米，包括中等职业技术学校学生宿舍、方寿林中小学综合实践基地、东安小学教学楼。","2016-2020",3598,2220,1100,1100,1100,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},"已落实","1.中等职业技术学校学生宿舍楼已完成建设。\n2.方寿林中小学综合实践基地方国樑楼、综合楼等校舍维修、运动场改造、学生宿舍楼、食堂已完成建设。\n3.根据中小学布局计划将东安中学改为东安小学，因此原东安小学教学楼建设项目调整到东安中学开展建设，目前已完成地质勘察、规划设计、概算、立项，正在办理规划许可、图纸设计等。",null,null,"已开工","教育局"]
[35,"恩平市人民医院新建综合楼项目","新建综合楼2：总建筑面积13786.69平方米。","2018-2021",3900,3000,500,4200,3479,{"v":8.4,"d":"840.00%"},{"v":7.4,"d":"740.00%"},"已落实","主体大楼建设已完工，外墙装修基本完成，外排栅已全部拆除；室内二次装修工程已完成图纸审查、立项、财审以及招标工作并进场施工；供电线路及配套设施已完成立项、财审，正在施工中；电梯已完成公开招标工作，已进场施工；通风及空调、热水工程已进场施工。",null,null,"已开工","卫生健康局"]
[36,"恩平市妇幼保健院综合大楼项目","总建筑面积13785万平方米。","2016-2019",7087,4200,2887,2887,7087,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},"已落实","工程土建部分已完成，并通过综合验收，二次装修工程、特殊科室静化设备安装、建筑智能工程等现已进场施工，目前正进行天花吊顶安装、墙装饰板、地面砖铺帖等程序，医疗设备已完成部分采购工作。",null,null,"已开工","卫生健康局"]
[37,"恩平市妇幼保健院住院大楼项目","总建筑面积10238平方米。","2018-2020",6500,300,1500,3147,3000,{"v":2.098,"d":"209.80%"},{"v":1.0979999999999999,"d":"109.80%"},"已落实","土建工程已完成主体结构封顶以及主体结构检测验收，二次装修工程、特殊科室静化设备安装、建筑智能工程等进场施工，目前正进行消防水电预埋安装、天花吊顶安装等程序。医疗设备已完成部分采购工作。",null,null,"2018年12月8日已开工","卫生健康局"]
[38,"恩平市大槐镇中心卫生院易址迁建项目","综合楼建筑面积21181.01平方米、住院楼建筑面积10750.37平方米。","2017-2019",18000,7500,10500,10500,16429,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},"已落实","该工程于11月21日全面完成并投入使用。",null,null,"已开工","卫生健康局"]
[39,"恩平市新建图书馆博物馆项目","占地面积28.524亩，建筑面积图书馆约8000平方米呢，博物馆约4000平方米。","2019-2021",12993,null,1200,2097,2000,{"v":1.7475,"d":"174.75%"},{"v":0.7475,"d":"74.75%"},"已完成不动产权证登记。","已按时间节点完成前期准备工作，并于10月8日开工建设。目前已完成桩基工程、地下室设备房底板砼浇筑，正在绑扎地下室设备房墙柱钢筋，部分柱绑扎完成已经开始封模板；桩基础承台开挖已完成，部分桩基础承已完成垫层及桩心砼浇筑；已安装桩基础承台模板；门前路道路工程正在施工。",null,null,"10月8日\n已开工\n","住建局"]
[40,"城市天然气输送工程","恩平市管道天然气工程：建设管线94公里、建设门站及LNG储配站、圣堂次高中压调压站、加油加气站及LNG储配站。","2018-2020",25397,4300,6000,6000,6000,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},"已落实","\n\n已完成圣堂LNG气化站，奕马LNG气化站建设，完成41公里市政燃气管网敷设；新建及改造支管28公里；用气量670万立方米。11月24日我市首个商业住宅小区君汇上城完成天然气置换接驳，成为我市首个使用天然气的小区。","1. 西门路主干道施工交通拥堵，为保障9月1日开学，暂时进行了临时修复，国庆后尚需时间进行收尾工作。\n2. 恩平大桥地质地理情况复杂，跨桥方案尚未审批通过，无法连通管网。\n3. 小区居民用户用气意愿不强。\n4. 沿线工商业用户煤改气意愿不强。\n5.天然气门站地块问题尚未解决，无法对接上游气源。","1.组织召开燃气建设工程重难点协调工作会议。             \n2.重点推进西门路、恩平大桥难点工程的工程进度（报建审批、组织施工）。\n3.完成2019年30公里市政管线目标。\n4.针对用气意愿不强的用户，需要政策鼓励引导，加大环保推广力度。\n5.建议政府部门协调恩平门站地块选址问题，方便对接省管网上游气源。","已开工","城管局"]
[41,"厕所革命项目","恩平市：新建、改建672座公厕。",2019,5040,null,5040,5040,5040,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},"已落实","目前已全面完成576座。","根据《江府〔2019）11号_江门市人民政府关于印发2019年市政府重点工作任务分解表和市十件民生实事任务分解表的通知》按照《江门市农村公厕改造工作两年（2018-2019年）行动方案，》明确我市农村公厕新建和提升改造任务为576座。",null,"1月2日\n已开工","农业局"]
[42,"城市综合体项目","恩平碧桂园：总建筑面积52万平方米。","2018-2020",80000,40000,20000,24000,24000,{"v":1.2,"d":"120.00%"},{"v":0.19999999999999996,"d":"20.00%"},"已落实","已完成1-12号楼外墙和绿化建设，13-22号楼正在进行主体建设，其中13-22号楼已封顶。",null,null,"已开工","恩城街道办"]