{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":54,"n_cols":10,"rows_kept":54,"merged":[[0,0,0,7],[39,3,39,4],[40,3,40,4],[41,3,41,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["恩平市“十三五”交通基础设施项目表"]
["序号","项目名称","建设性质","建设等级","建设规模","建设时间","投资估算\n（亿元）","备注"]
[null,"合计",{"$nulls":4},{"v":249.07999999999998,"d":"249.080"}]
[null,"一、干线铁路、城际轨道",null,null,"26公里",null,{"v":15.6,"d":"15.600"}]
[1,"深茂铁路","新建","国铁Ⅰ级","26公里","2015-2018",{"v":15.6,"d":"15.600"}]
[null,"二、高速公路",null,null,"114公里",null,{"v":153.7,"d":"153.700"}]
[1,"高恩高速恩平段","新建","高速公路","8公里","2015-2018",{"v":8.8,"d":"8.800"},null,null,{"$error":"#VALUE!"}]
[2,"中开高速恩平段","新建","高速公路","2公里","2016-2019",{"v":2.9,"d":"2.900"},null,null,{"$error":"#VALUE!"}]
[3,"开春高速恩平段","新建","高速公路","36公里","2016-2020",{"v":67,"d":"67.000"},null,null,{"$error":"#VALUE!"}]
[4,"沈海高速开阳段改扩建","改建","高速公路","51公里","2017-2022",{"v":54,"d":"54.000"},null,null,32.5]
[5,"斗门至恩平高速公路","新建","高速公路","17公里","2020-2025",{"v":21,"d":"21.000"},"十三五期间开展路线规划研究",null,3.7]
[null,"三、国、省道及干线公路",null,null,"174.965公里",null,{"v":68.98,"d":"68.980"},null,null,1]
[1,"省道276线朗底至大田段路面改造工程（K79+488～K87+378）","大修","二级公路","7.906公里","2015-2016",{"v":0.37,"d":"0.370"}]
[2,"省道367冲恩线恩平大槐路段(K80+500～K86+727)路面大修工程","大修","二级公路","6.227公里","2015-2016",{"v":0.21,"d":"0.210"}]
[3,"省道367冲恩线台山冲蒌至恩平恩城段路面大修工程（恩平段K53+386～K65+306.985）","大修","三级公路","11.921公里","2017-2018",{"v":0.31,"d":"0.310"}]
[4,"省道S369圣贵线恩平朗底至双悦段（K22+074～K33+158）路面改造工程","大修","三级公路","11.08公里","2017-2018",{"v":0.23,"d":"0.230"}]
[5,"恩平市省道S297线（原县道X559线）君堂大桥危桥改建工程","改建","二级公路","1.5公里","2017-2019",{"v":0.36,"d":"0.360"}]
[6,"省道S297西大线三叉口桥至沙湖圩段","改建","二级公路","13.994公里","2019-2022",{"v":0.7,"d":"0.700"}]
[7,"省道S297西大线开阳高速沙湖出入口至马坦段","改建","二级公路","1.128公里","2018-2020",{"v":0.06,"d":"0.060"}]
[8,"省道S297西大线君堂圩至东成圩九腩段","改建","二级公路","13.841公里","2019-2022",{"v":0.69,"d":"0.690"}]
[9,"省道S297西大线白石坳至旧金坑村委会段","改建","二级公路","7.084公里","2019-2020",{"v":0.39,"d":"0.390"}]
[10,"省道S297西大线金山温泉至那吉圩段","改建","二级公路","0.401公里","2020-2020",{"v":0.02,"d":"0.020"}]
[11,"恩平市高铁客运站场路新建工程","新建","一级公路","5.283公里","2018-2020",{"v":3.11,"d":"3.110"}]
[12,"续建开阳高速公路恩城立交地方连接线工程\n（恩平大道一期工程）","新建\n（续建）","一级公路","2.7公里","2013-2017",{"v":0.86,"d":"0.860"}]
[13,"开恩快速（G325改线恩平新建段）","新建","一级公路","18.8公里","2017-2020",{"v":18.9,"d":"18.900"},"十三五期间开展路线规划研究"]
[14,"恩平大道（二～五期工程）","新建","一级公路","61.1公里","2016-2025",{"v":36.77,"d":"36.770"},"十三五期间开展路线规划研究"]
[15,"恩平大道东段","新建","一级公路","12公里","2016-2025",{"v":6,"d":"6.000"},"十三五期间开展路线规划研究"]
[null,"四、县（乡）道",null,null,"44.28公里",null,{"v":2.4,"d":"2.400"}]
[1,"县道X534马稔线金沙水泥厂至沙湖圩段路面大修工程","大修","三级公路","3公里","2017-2017",{"v":0.09,"d":"0.090"}]
[2,"乡道Y582圣六线圣堂大桥至县道X559段改造工程","改建","三级公路","4.7公里","2015-2017",{"v":0.15,"d":"0.150"}]
[3,"乡道Y566区龙线路面改造工程","改建","三级公路","5.113公里","2013-2016",{"v":0.26,"d":"0.260"}]
[4,"乡道Y558杨金线杨桥至金贵段改造工程","改建","三级公路","5.522公里","2018-2019",{"v":0.33,"d":"0.330"}]
[5,"乡道Y581下金坑至青南角水库口段路面升级改造工程","路面升级","三级公路","2.213公里","2018-2018",{"v":0.06,"d":"0.060"}]
[6,"乡道Y570平沙线平安至沙湖段改造工程","改建","三级公路","7.8公里","2018-2020",{"v":0.38,"d":"0.380"}]
[7,"乡道Y609线绿平三夹朗改造工程","改建","三级公路","8.329公里","2019-2020",{"v":0.5,"d":"0.500"}]
[8,"青南角水库路口至高铁客运站场新建工程","新建","三级公路","2.262公里","2019-2020",{"v":0.31,"d":"0.310"}]
[9,"乡道Y585江洲水泥厂至泮朗路口段改造工程","改建","三级公路","5.341公里","2019-2020",{"v":0.32,"d":"0.320"}]
[null,"五、港航码头",{"$nulls":4},{"v":5.39,"d":"5.390"}]
[1,"那扶河及镇海湾出海航道工程",null,"单向乘潮通航3000顿海轮","44.5公里","2016-2020",{"v":3.7,"d":"3.700"}]
[2,"恩平港南侧码头维修加固工程","续建","建设1个1000吨级的杂货泊位，通航能力达到60万吨）",null,"2015-2020",{"v":0.06,"d":"0.060"}]
[3,"恩平港改造工程","改建","3000吨级泊位",null,"2015-2020",{"v":0.5,"d":"0.500"}]
[4,"恩平港散杂货泊位","新建","岸线长260米，建设2个5000吨级的散杂货泊位，港区规划用地1000亩　",null,"2015-2020",{"v":1.13,"d":"1.130"}]
[null,"六、客货运枢纽",{"$nulls":4},2.835]
[1,"恩平汽车总站","新建",null,"建筑面积35000平方米",null,{"v":0.5,"d":"0.500"},"十三五期间开展规划研究"]
[2,"西门汽车客运站","改建",null,"建筑面积10000平方米",null,{"v":0.5,"d":"0.500"},"十三五期间开展规划研究"]
[3,"地热国家地质公园游客集散中心","新建",null,"建筑面积10000平方米",null,{"v":0.5,"d":"0.500"},"十三五期间开展规划研究"]
[4,"恩平市旅游集散中心","新建",null,"建筑面积10000平方米",null,{"v":0.5,"d":"0.500"},"十三五期间开展规划研究"]
[5,"恩平港物流园区","新建",null,"建筑面积200000平方米",null,{"v":0.8,"d":"0.800"},"十三五期间开展规划研究"]
[6,"沙湖成平客运站","新建",null,"用地面积3333.33平方米","2018-2019",0.035]
[null,"七、公共交通",{"$nulls":4},0.175]
[1,"公交升级改造","改建",null,"西门汽车站","2015-2015",0.028]
[2,"新增或更新公交车","新建",null,"38辆","2015-2020",{"v":0.09,"d":"0.090"}]
[3,"新增出租车","新建",null,"20辆","2015-2020",{"v":0.03,"d":"0.030"}]
[4,"新增公交线、站点","新建",null,"5条（200个）","2015-2020",0.027]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}