{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":96,"n_cols":8,"rows_kept":96,"merged":[[1,0,1,6],[3,0,5,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,4,4,4],[3,6,4,6],[6,0,9,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[6,4,7,4],[6,6,7,6],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,4,9,4],[8,6,9,6],[10,0,12,0],[10,1,12,1],[10,2,12,2],[10,4,12,4],[10,6,12,6],[13,0,14,0],[15,0,22,0],[15,1,18,1],[15,2,18,2],[15,4,18,4],[15,6,18,6],[19,1,22,1],[19,2,22,2],[19,4,22,4],[19,6,22,6],[23,0,27,0],[23,1,26,1],[23,2,26,2],[23,4,26,4],[23,6,26,6],[28,0,31,0],[28,1,31,1],[28,2,31,2],[28,4,31,4],[28,6,31,6],[32,0,38,0],[32,1,34,1],[32,2,34,2],[32,4,34,4],[32,6,34,6],[35,1,38,1],[35,2,38,2],[35,4,38,4],[35,6,38,6],[39,0,43,0],[40,1,43,1],[40,2,43,2],[40,4,43,4],[40,6,43,6],[44,0,47,0],[44,1,47,1],[44,2,47,2],[44,4,47,4],[44,6,47,6],[48,0,51,0],[48,1,51,1],[48,2,51,2],[48,4,51,4],[48,6,51,6],[52,0,59,0],[52,1,55,1],[52,2,55,2],[52,4,55,4],[52,6,55,6],[56,1,59,1],[56,2,59,2],[56,4,59,4],[56,6,59,6],[60,0,71,0],[60,1,63,1],[60,2,63,2],[60,4,63,4],[60,6,63,6],[64,1,67,1],[64,2,67,2],[64,4,67,4],[64,6,67,6],[68,1,71,1],[68,2,71,2],[68,4,71,4],[68,6,71,6],[72,0,79,0],[72,1,75,1],[72,2,75,2],[72,4,75,4],[72,6,75,6],[76,1,79,1],[76,2,79,2],[76,4,79,4],[76,6,79,6],[80,0,83,0],[80,1,83,1],[80,2,83,2],[80,4,83,4],[80,6,83,6],[84,0,90,0],[84,1,87,1],[84,2,87,2],[84,4,87,4],[84,6,87,6],[88,1,90,1],[88,2,90,2],[88,4,90,4],[88,6,90,6],[91,0,94,0],[91,1,94,1],[91,2,94,2],[91,4,94,4],[91,6,94,6],[95,0,95,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
["恩平市2021年十件民生实事完成情况\n(共29项)"]
["事项","序号","工作任务","节点计划","责任单位","完成\n时间","12月完成情况"]
["一、提高底线民生保障水平","▲1","加强低保、特困人员基本生活保障，低保标准不低于932/人/月，特困人员基本生活标准按本地最低生活保障标准的1.6倍确定。","做好前期资金准备，等待上级发布提标公告后开始进行我市低保、特困人员生活保障标准提标。","民政局\n财政局","3月底","    已完成。根据上级文件要求，2021年低保、特困人员供养标准提高。其中低保标准提高至932元每人每月；特困人员基本生活标准按照最低生活保障标准1.6倍确定，即1491元每人每月。我市已于6月份按照新标准发放。截至12月，我市现有低保对象3163户6862人，共发放救助资金4750.81万元；共有特困供养人员1430人，共发放特困供养金2556.99万元。 ","\n   "]
[{"$nulls":3},"完成提标工作，并补发今年提标差额部分。",null,"6月底"]
[null,"▲2","提高困境儿童保障力度，实现集中供养、分散供养孤儿基本生活最低养育标准不低于2373元/人/月。",null,"民政局\n财政局\n各镇（街）","3月底","    已完成。我市孤儿补贴自2021年1月完成提标工作，按照2373元/人/月标准发放。截至12月，我市共有孤儿59人，其中散居孤儿52人，机构集中供养孤儿7人，共发放基本生活费182.72万元;共有事实无人抚养儿童118人，发放生活补贴332.28万元。\n  "]
["一、提高底线民生保障水平","▲3","提高困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴保障水平。困难残疾人生活补贴提高至190元/人/月、重度残疾人护理补贴提高至250元/人/月。","完成提标工作。","民政局\n财政局\n残联","9月底","    已完成。从2021年7月份起我市重残补贴标准提升至250元/人/月，困残补贴标准提升至200元/人/月。截至2021年12月，有重残人员5454人，共发放补贴1619.13万元；有困残人员2208人，共发放补贴503.76万元。\n   "]
[{"$nulls":3},"完成提标补贴发放工作。",null,"12月底"]
[null,"▲4","实施兜底民生服务社会工作“双百工程”，全市镇（街）建成社会工作服务站，实现镇（街）社会工作服务站100%覆盖，为村（居）社会工作服务点覆盖范围内的困难群众和特殊群体提供政策落实、心理辅导、资源链接、能力提升、社会融入等专业服务。","全市社会工作服务站挂牌，开始运作。","民政局\n财政局\n残联","6月底","    已完成。为进一步提升“广东兜底民生服务社会工作双百工程”乡镇(街道)社会工作服务站管理服务水平，于12月13日至14日举办恩平市“兜底民生服务社会工作双百工程”社工岗前培训，通过培训学习，将不断提升社工理论水平及服务能力，为困难群众提供更加专业社工服务。广东省民政厅统一招聘的“双百社工”补录及递补人员名单已公示，届时将为我市社工群体补充力量，打通为民服务“最后一米”。\n    "]
[{"$nulls":3},"实现镇（街）社会工作服务站覆盖。",null,"12月底"]
["一、提高底线民生保障水平","▲5","提升医保门诊特定病种保障水平，门诊特定病种数扩大至52种以上；基层定点医疗机构报销比例提高到不低于70%；办理申领门诊特定病种待遇手续延伸到定点医疗机构。","配合江门市做好调整我市基本医疗保险门诊特定病种待遇，将种数扩大至57种；基层定点医疗机构报销比例提高到70%。","医疗保障局\n财政局","3月底","    已完成。按照上级规定，我市门诊特定病种数扩大至57种，并将基层定点医疗机构报销比例提高到70%；已将申领门诊特定病种待遇手续权限下放到22间定点医疗机构和医保经办机构，并指导做好门诊特定病种待遇落实；开展双随机一公开和专项检查，加强对定点医疗机构门诊特定病种管理监督，保障医保基金安全运行。\n  "]
[{"$nulls":3},"指导经办机构、相关定点医疗机构做好办理申领门诊特定病种待遇手续延伸到定点医疗机构工作，完善业务系统设置，按照相应门特准入标准予以审核确认，并将相关审核确认信息上传医保信息系统备案；指导经办机构、各定点医疗机构按照医保政策做好门诊特定病种待遇落实；加强门诊特定病种监督管理，保证参保人享受医保待遇，基金安全运行。",null,"6月底"]
[{"$nulls":3},"加强门诊特定病种监督管理，保证参保人享受医保待遇，基金安全运行。",null,"9月底"]
["二、提高基础教育服务水平","▲6","加快教育基础设施建设，启动西门片区幼儿园建设，推动华南师范大学附属恩平学校建设，加快推进恩平黄冈实验中学扩容提质。完成平东中学、东安中学改扩建工程，新增各阶段优质学位超2000个。","6月份节点计划：（1）西门幼儿园完成图纸、预算审核；\n（2）华南师范大学附属恩平学校完成总包单位招投标及报建手续，综合楼、艺体中心上正负零，小学及初中教学楼、宿舍楼完成基础施工；\n（3）黄冈实验中学综合楼完工；\n（4）平东中学一期的学生宿舍楼B完工，二期的教学楼、科研楼、学生宿舍楼A、体育馆开展装修，运动场及场地开展建设；\n（5）东安中学一期教学楼开展装修，二期的食堂、教学楼维修、场地建设工程完成招标进场动工建设。","教育局","12月底","    已完成。1.西门幼儿园：待明确规划选址后重新启动；2.华南师范大学附属恩平市学校：各幢楼已完成主体建设，正在开展内外装修施工。小学教学楼、初中教学楼主体结构、砌砖施工已完成，正在开展抹灰；宿舍楼主体结构施工完成，墙体砌砖施工至13层，抹灰至2层；综合楼斜屋面梁板模板完成30%；行政楼主楼主体结构施工完成，墙体砌砖至4层；报告厅屋面梁板模板、柱模已完成；艺体中心主体结构已完成，墙体砌砖施工至2层；门岗主体结构、砌砖、外墙抹灰施工已完成；3.恩平黄冈实验中学：综合楼、学生宿舍楼已完成建设，已投入使用，新增优质学位超500个；4.平东中学：校门楼及校道改造，学生宿舍楼B、厨房已完工，教学楼A等校舍及场地、校园环境建设工程已完成，新增优质学位超1800个；5.东安中学：一期工程已完成建设并投入使用，新增优质学位超800个；二期食堂、围墙、教学楼维修等已全面开展建设。\n   "]
[null,"▲7","补齐教育经费保障制度短板，落实普通高中生均拨款制度及学前教育生均拨款逐步增长机制，公办普通高中生均经费补助标准为每生每年1000元；全市公办和普惠性民办幼儿园的生均公用经费补助标准提升至每生每年500元。",null,"教育局","12月底","    已完成。已落实公办普通高中生均经费补助标准为每生每年1000元，已完成拨付高中生均全年经费751.8万元；已落实全市公办和普惠性民办幼儿园的生均公用经费补助标准提升至每生每年500元，已完成拨付全市公办和普惠性民办幼儿园生均全年经费604万元。\n   "]
["三、提高就业创业保障水平","▲8","深入实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程。打造富有本地特色的“粤菜师傅”品牌，开展“粤菜师傅”培训50人次以上。大力推进“广东技工”培训，完成补贴性职业技能培训1000人次以上。开展家政服务类培训350人次以上。","开展“粤菜师傅”培训10人次以上。大力推进“广东技工”培训，完成补贴性职业技能培训100人次以上。开展家政服务类培训40人次以上。","人社局","3月底","    已完成。持续推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，我市2021年“粤菜师傅”“南粤家政”公益性培训已正式开班，已开展公益性培训3期。探索多种形式的评价方式，利用企业资源，推动培训合格证的发展。截止我市已培养“粤菜师傅”培训125人次，完成补贴性职业技能培训5652人次;开展家政服务类培训780人次。\n   "]
[{"$nulls":3},"开展“粤菜师傅”培训20人次以上。大力推进“广东技工”培训，完成补贴性职业技能培训400人次以上。开展家政服务类培训150人次以上。",null,"6月底"]
[{"$nulls":3},"开展“粤菜师傅”培训40人次以上。大力推进“广东技工”培训，完成补贴性职业技能培训800人次以上。开展家政服务类培训250人次以上。",null,"9月底"]
[{"$nulls":3},"开展“粤菜师傅”培训50人次以上。大力推进“广东技工”培训，完成补贴性职业技能培训1000人次以上。开展家政服务类培训350人次以上。",null,"12月底"]
[null,"▲9","进一步鼓励创业带动就业，面向小微企业、个体工商户落实创业带动就业补贴、一次性创业资助、租金补贴和推广“乐业五邑贷”，解决资金短缺问题，发动创业者参加“乐业五邑”创业创新大赛、创业加速营等双创活动，提升初创企业经营者的经营管理能力。发放创业担保贷款350万元以上。","落实创业带动就业，面向小微企业、个体工商户落实创业带动就业补贴、一次性创业资助、租金补贴等就业政策，发放创业担保贷款80万元。","人社局\n科工商务局","3月底","    已完成。落实创业带动就业，面向小微企业、个体工商户落实创业带动就业补贴、一次性创业资助、租金补贴等就业政策，2021年发放一次性创业资助272万元、发放租金补贴6.84万元、创业带动就业补贴34万元，发放创业担保贷款1265万元，发放创业担保贷款贴息补贴15.84万元。\n  "]
[{"$nulls":3},"发放创业担保贷款200万元。",null,"6月底"]
[{"$nulls":3},"发放创业担保贷款270万元。通过微信，张贴海报，发布通知等方式发动创业者参加“乐业五邑”创业创新大赛等创业活动。",null,"9月底"]
[{"$nulls":3},"发放创业担保贷款350万元。",null,"12月底"]
["四、提升公共医疗卫生服务能力","▲10","提升市疾控中心实验室检测能力，市疾控中心最高日核酸检测能力达到360人份以上；提升公立医院传染病救治能力。","完成核酸检测人员的上岗培训，做好新冠检测试剂的采购，防护物资的采购。完成市人民医院预检分诊改造工作，安装门诊红外热成像测温系统。","卫生健康局","3月底","    已完成。我市已完成购买核酸提取仪、PCR检测仪采购、验收工作，最高日核酸检测能力达到360人份。市人民医院持续开展传染病区病房整改工作，目前病房修缮项目已完成，ICU病床已投入使用，相关配套设备已就位。\n   "]
[{"$nulls":3},"完善核酸提取等仪器配套，加快检测提取速度。完成市人民医院传染病区感染手术室建设工作。",null,"6月底"]
[{"$nulls":3},"加强核酸检测人员的生物安全培训，提高检测人员的检测能力。提升市人民医院核酸检测能力，最高日检测能力达到800人份。",null,"9月底"]
[{"$nulls":3},"确保市疾控中心做到最高日核酸检测能力达到360人份。完成市人民医院传染病区病房整改工作，增加传染病区床位数。",null,"12月底"]
[null,"▲11","免费实施出生缺陷筛查项目。以自愿参与、知情选择为原则，为全市符合条件的孕妇和新生儿免费实施出生缺陷筛查项目，包括地中海贫血、唐氏综合征、严重致死致残结构畸形的产前筛查和先天性甲状腺功能低减症、G6PD缺乏症（蚕豆病）、苯丙酮尿症、先天性肾上腺皮质增生症、听力障碍等新生儿疾病筛查。","从2021年1月开始全免费为新生儿实施出生缺陷筛查，并定期开展相应检查、督导及室间质量检测，以确保项目开展质量。","卫生健康局","1月底","    已完成。截止12月，恩平市早唐筛查人数共2110人，孕早期超声筛查（NT）筛查人数2688人，中唐筛查人数142人，NIPT筛查人数63人，严重致死致残性结构畸形筛查（II级）2641人，其中进行产前诊断人数有97人。新生儿遗传代谢病（初筛）人数有3247人，新生儿听力筛查（初筛）有3246人。\n   "]
["四、提升公共医疗卫生服务能力","▲12","稳步推进基本公共卫生服务。居民电子健康档案建档率达到90%，为90%以上的新生儿和孕产妇提供上门访视与健康指导服务，100%村卫生站参与基本公共卫生服务。","加强医防融合工作，结合日常诊疗，强化就诊患者建档,提高居民健康档案建档率。","卫生健康局","3月底","    已完成。加强医防融合工作，结合日常诊疗，强化就诊患者建档，提高居民健康档案建档率。截至12月，我市建立健康档案476014份，居民电子健康档案建档率为93.39%。已为90%以上的新生儿和孕产妇提供上门访视与健康指导服务。目前我市工146条行政村设置卫生站，所有卫生站均参与开展基本公共卫生服务。已落实100%参与公共卫生服务。\n   "]
[{"$nulls":3},"将老年人社保年审点设置在基层医疗卫生机构，方便老年人社保年审，提高老年人健康管理水平。",null,"6月底"]
[{"$nulls":3},"探索将居民健康档案建档工作与社区三人小组疫情防控、人口普查等工作相结合，提高基层医疗卫生机构工作效率，增加群众卫生健康获得感、幸福感。",null,"9月底"]
[{"$nulls":3},"开展基本公共卫生服务督导考核，确保居民电子健康档案建档率达到90%，为90%以上的新生儿和孕产妇提供上门访视与健康指导服务，100%村卫生站参与基本公共卫生服务。",null,"12月底"]
["五、加强食品安全监管","▲13","全面提升食品监督抽检效能，提高监督抽检的针对性和靶向性，严防问题食品流入人民群众的餐桌，全市完成不少于1988批次（其中市市场监管局1412批次，市农业局576批次）食品抽检任务，食品检验量达到每千人6批次。","完成全年任务的50%。","市场监管局\n农业农村局","6月底","    已完成。2021年我市“每千人6批次”全年抽检任务共1412批次，目前已完成1412批次，完成率为100%，其中不合格43批次，不合格率为3.04%。\n    "]
[{"$nulls":3},"完成全年任务的75%。",null,"9月底"]
[{"$nulls":3},"完成全年任务的100%。",null,"12月底"]
[null,"▲14","加强市场食用农产品质量监管，在全市14家食用农产品集中交易市场开展以蔬菜类、水产品类和肉类等为主的快速检测，及时公示快检信息，对不合格产品处置率100%，全年快检不少于5.76万批次，全面倒逼食用农产品生产者落实安全主体责任。","根据《2020年恩平市14家农贸市场及4家超市开展食用农产品快速检测工作方案》要求，继续开展快检工作，并制定和印发2021年快检工作方案。","市场监管局","3月底","    已完成。2021年1-12月，全市累计完成食用农产品快检 65795批次，完成率114%，其中快检蔬菜61025批次，水产品3755批次，畜禽肉蛋类1015批次，共筛查出蔬菜阳性样品408批次，水产品阳性样品179批次，蛋类阳性样品2批次，督促销售者对阳性产品采取下架、销毁共计608.34公斤,对不合格产品的处置率达100%。\n   "]
[{"$nulls":3},"完成第三方检验机构确定和相关试剂采购，按照新的快检方案实施快检工作。",null,"5月底"]
[{"$nulls":3},"落实快检工作的资料编制和系统数据核对，迎接省市场监管局监督和质量评价。",null,"9月底"]
[{"$nulls":3},"完成不少于5.76万批次市场食用农产品快检，对不合格品处置率达100%。",null,"12月底"]
["六、推动农村集中供水及公路桥梁安全改造","▲15","全市完成农村公路危桥改造2座。开展交通隐患治理专项行动，打造一批乡村“平安路”。","危桥改造项目海仔桥和山峡桥完成桥面铺装及附属设施施工，建成通车。完成年度交通隐患治理项目任务目标。","交通运输局","3月底","    已完成。海仔桥、山峡桥已建成通车，已完成年度交通隐患治理项目任务目标。"]
[null,"▲16","继续推进“四好农村路”建设，落实省委第九巡视组反馈意见整改，完善100人以下自然村通硬化路，建设农村公路17.595公里。","完成方案设计工作。","交通运输局\n各镇（街）","3月底","    已完成。已完善100人以下自然村通硬化路，农村公路17.595公里已建成并通车。\n    "]
[{"$nulls":3},"完成立项。",null,"6月底"]
[{"$nulls":3},"完成施工图设计工作。",null,"9月底"]
[{"$nulls":3},"全部项目进场动工，年底建成通车。",null,"12月底"]
["六、推动农村集中供水及公路桥梁安全改造","▲17","按计划投资额度完成省道276线禄平村至锦绣嘉园段改扩建工程建设。","完成施工许可，进场动工。","恩平公路事务中心\n交通运输局\n恩城街道","3月底","    已完成。本项目2021年度投资计划经江门市发改局文件调整后为3500万元，12月底完成4050万元。旧路病害处治工作已完成，正在进行桥涵工程、路肩加宽、排水工程、沥青混凝土路面等施工。其中完成盖板沟1137m，完成浆砌排水沟1482.6m。完成沥青砼试验段施工。塘劳1桥完成左幅桥梁施工，正在进行右幅桥梁桥台施工；塘劳2桥完成右幅桥梁施工，正在进行左幅桥台施工，水仔口桥完成左幅桥梁施工，正在进行右幅桥台施工。涵洞工程已完成盖板涵5道，完成K127+321.5箱涵。\n  "]
[{"$nulls":3},"完成场地清理工作，开展桥涵工程、路基工程。",null,"6月底"]
[{"$nulls":3},"开展路面工程。",null,"9月底"]
[{"$nulls":3},"按计划投资额度完成省道276线禄平村至锦绣嘉园段改扩建工程建设。 完成施工许可，进场动工。完成场地清理工作，开展桥涵工程、路基工程。开展路面工程。按计划进度完成路基、路面、桥涵等工程，完成投资进度约80%。",null,"12月底"]
["六、推动农村集中供水及公路桥梁安全改造","▲18","推进全域自然村集中供水全覆盖工程建设，解决170条自然村集中供水全覆盖，受益人口30339人。","联合各镇（街）摸查清楚各自然村实际的集中供水情况，做好相关台账，建立倒逼机制、指导和监管供水单位进行集中供水建设。","水利局\n各镇（街）","3月底","    已完成。已通过自来水管网工程等方式，完成全域170条自然村集中供水工作，约3.1万人，我市已编制印发了《恩平市农村集中供水全覆盖攻坚行动方案》。"]
[{"$nulls":3},"根据群众意愿选择解决方案，各工程项目全面施工建设，总体工作进度完成30%以上。",null,"6月底"]
[{"$nulls":3},"总体工作进度完成60%以上。",null,"9月底"]
[{"$nulls":3},"所有工程项目全部按标准完工投入使用，全面完成全域自然村集中供水工作。",null,"12月底"]
["七、全面推广垃圾分类","▲19","深入推进城市生活垃圾分类示范片区扩面提质，恩平中心城区10个社区实现全市餐厨垃圾统一收运处理。","确定我市厨余垃圾统一收运模式。","城管执法局","3月底","    已完成。已制定开展餐厨垃圾统一收运方案，全覆盖恩城10个社区厨余垃圾统一收运处理。\n"]
[{"$nulls":3},"做好厨余垃圾统一收运处理的相关准备工作，我市党政机关等公共机构率先实现厨余垃圾统一收集运输至开平市餐厨处理厂处理。",null,"6月底"]
[{"$nulls":3},"进一步扩大范围，我市全部公共机构实现厨余垃圾统一收运处理。",null,"9月底"]
[{"$nulls":3},"恩城10个社区厨余垃圾统一收运处理实现全覆盖。",null,"12月底"]
[null,"▲20","健全农村生活垃圾收运处置体系，新建、改造生活垃圾转运站10座，因地制宜配置生活垃圾分类收集点。","制订实施方案。","住建局\n财政局\n各镇（街）","3月底","    已完成。2021年改造垃圾转运站9座，新建垃圾转运站1座，目前已建成并完成验收。\n  "]
[{"$nulls":3},"完成采购工作。",null,"6月底"]
[{"$nulls":3},"进场安装。",null,"9月底"]
[{"$nulls":3},"完成项目验收手续。",null,"12月底"]
["八、提升城市品质","▲21","着力改造老旧小区居住环境，提升城镇老旧小区居民的生活品质。通过补助资金、居民出资、社会力量参与等渠道筹集改造资金，因地制宜确定改造内容，重点改造老旧小区配套基础设施、消防公共基础设施、公共服务设施、建筑公共部位等，推进不少于1个老旧片区改造，大力推动旧住宅加装电梯。","完成项目可行性研究报告。","住建局\n城管执法局\n科工商务局\n自然资源局\n发改局\n财政局\n恩城街道","3月底","    已完成。西门老旧小区项目已进入施工阶段，已搭设脚手架共计45000平方米，喷漆底漆28000平方米，喷漆面漆26000平方米打凿空鼓墙面累计完成10000平方米；人行道累计完成2600平方米，路缘石累计完成1300米，屋顶防水补漏900平方米，刷门窗银油约5500平方米。\n   "]
[{"$nulls":3},"完成项目立项手续，开展招投标。",null,"6月底"]
[{"$nulls":3},"完成项目招投标，项目进场施工。",null,"9月底"]
[{"$nulls":3},"完成项目建设。",null,"12月底"]
[null,"▲22","持续推动公园城市建设向纵深发展，增建2个口袋公园，推进鳌峰山等公园建设，提升公园景观品质。","开展前期工作。","城管执法局","3月底","    已完成。福安村口袋公园已完成登山广场、登山步梯，正在建设进场道路和登山饰面；南堤路口袋公园已完成土建工程，正在进行收尾工作。\n  "]
[{"$nulls":3},"开展前期工作。",null,"6月底"]
[{"$nulls":3},"开展施工工作，完成至少1个口袋公园的建设。",null,"9月底"]
[{"$nulls":3},"完成2个口袋公园的建设。",null,"12月底"]
[null,"▲23","完成西门大桥工程建设。","正常推进工程进展。","城管执法局","3月底","    已完成。已完成西门大桥工程建设。\n"]
[{"$nulls":3},"基本完成大桥主体建设。",null,"6月底"]
[{"$nulls":3},"完善大桥配套设施的建设。",null,"9月底"]
[{"$nulls":3},"开展验收并交付使用。",null,"12月底"]
["八、提升城市品质","▲24","完成新汽车客运站建设。","完成施工预算审核，进场开始施工。","交通运输局","3月底","    未完成。项目于9月份因再次断桩暂停施工，经与住建部门召开协调会，要求承包方尽快制订可行的处理方案，尽早恢复桩基础施工。\n    "]
[{"$nulls":3},"完成桩基工程。",null,"6月底"]
[{"$nulls":3},"完成部分主体工程。",null,"9月底"]
[{"$nulls":3},"完成主体工程。",null,"12月底"]
[null,"▲25","完成市肉联厂迁建工程建设。","完成基础建设，达到正负零零线。","农业农村局\n发改局\n自然资源局\n江门市生态环境局恩平分局\n圣堂镇","3月底","    已完成。项目主体工程屠宰车间、综合楼、检疫检验室以及配套的污水污物处理设施已全面完成，正进入通水、通电安装和主体工程装修收尾工程，全厂区围墙建设完成，厂区部分地面和道路已完成硬底化工程。屠宰车间设备设施已完成安装和调试工作。\n "]
[{"$nulls":3},"完成主体工程的40%-50%。",null,"6月底"]
[{"$nulls":3},"完成主体工程90%，车间一进入设备安装准备工作。",null,"9月底"]
[{"$nulls":3},"完成全部工程建设，设备安装等工作，向江门递交竣工验收申请，争取获取排污许可证和准予试生产的批复。",null,"12月底"]
["八、提升城市品质","▲26","加强和改进停车管理工作，持续推进“道路微循环”改造，设置、完善标牌、标线及电警抓拍设备等，进一步规范城市停车秩序、行车秩序，不断提升城市道路出行品质。","（1）使用自动抓拍违停设备，对中心城区10条主干道临时停车超过3分钟的车辆进行自动抓拍处罚；\n（2）进行调查摸底，了解道路、区域的实际情况，对标牌标线进行排查，针对居民住宅区、大型小区开展停车位划设调研。","公安局\n城管执法局","3月底","    已完成。针对旧城区停车难、道路拥堵、交通噪音大等实际问题，依托次干道以及社区内部道路，将原来狭窄路段的双向通行改造为单向通行，实行狭窄道路“微循环”，新增设980个汽车停车泊位、100个摩托车停车泊位，便利群众出行的同时解决停车难题。同时，根据堵点“一路一策”要求，针对侨园路（五邑中医院恩平分院往广联泰方向）、东门路堵点问题，实地调研进行交通堵点治理；已查处各类交通违法行为114222宗，查扣交通违法车辆4716辆。整治乱摆卖、乱搭建、乱堆放等城市“六乱”违章行为3800多宗，其他清理违章占用公共停车位、大型商业综合体和公园广场周围等杂物2500多宗。\n  "]
[{"$nulls":3},"按照分步实施、有序推进的原则开展城区停车位划设工作，并在车位划设路段设禁停、顺向停车标志。",null,"6月底"]
[{"$nulls":3},"依托各类新闻媒体和宣传阵地，全面告知停车位划设情况，并充分运用正反面典型教育，提高广大车主、驾驶员依法依规停车意识，形成强大的宣传声势和舆论氛围。",null,"7月底"]
[{"$nulls":3},"持续加强停车秩序执法管理，保持常态化严管态势，巩固前一阶段工作成果。",null,"12月底"]
["九、实施乡村建设行动","▲27","推进农村生活污水设施建设，至2021年底农村生活污水治理覆盖1058个自然村，覆盖率达65%。","完成20条自然村的生活污水治理。","城管执法局\n财政局\n资产办\n各镇（街）","3月底","    已完成。2021年，已完成260条农村生活污水治理，其中有219条采用资源化利用的治理模式，有41条建设污水处理设施或建设污水管网将污水纳入城镇污水管网，目前已基本完工。累计完成1072条自然村的生活污水治理，治理率达到了65.88%。"]
[{"$nulls":3},"完成96条自然村的生活污水治理。",null,"6月底"]
[{"$nulls":3},"完成150条自然村的生活污水治理。",null,"9月底"]
[{"$nulls":3},"完成250条自然村的生活污水治理。",null,"12月底"]
[null,"▲28","巩固深化农村人居环境整治成果，建设美丽“廊道”；着力抓好农房管控和乡村风貌提升，推动12个示范村建设，串珠成链、连线成片，加快建设精美农村。","持续开展村庄清洁行动，制定《恩平市推进农房管控和乡村风貌提升实施方案》。","农业农村局\n各镇（街）","3月底","    已完成。2021年在广东省农村人居环境整治三年行动检查验收成绩中获得“优秀”等次。已印发《2021年恩平市“美丽廊道”整治提升工作方案》，推动牛江高速路口、圣堂高速路口、沙湖高速路口景观提升和省道S369线沿线乡村风貌提升工作，已经下达1100万元资金。已出台《恩平市推进农房管控和乡村风貌提升实施方案》和《恩平市2021年村庄清洁行动夏季战役系列活动工作计划》，村庄清洁行动已完成，12个示范村已完成村容村貌提升改造，4个美丽乡村示范片项目已完工。\n  "]
[{"$nulls":3},"启动4个美丽乡村示范片建设。",null,"6月底"]
[{"$nulls":3},"全市12个示范村建设成效进一步提升，串珠成链、连线成片，完成4个美丽乡村示范片建设工作。",null,"12月底"]
["十、提升公共文化服务水平","▲29","完成市新图书馆、博物馆工程建设，正式对外开放。","装修进场，主体全部完成。完成博物馆安防设计、两馆信息化系统设计、完成博物馆陈列布展设计施工一体化招标。","住建局\n文广旅体局\n财政局\n恩城街道","3月底","    已完成。图书馆和博物馆主体工程已封顶，消防、水电工程等安装工程已完成，室内装饰装修工程已完成。布馆布展部分：博物馆陈列布展已完成基础装饰；博物馆安防、两馆信息化系统、图书馆定制设备入场施工，其中博物馆安防已完成设备安装，两馆信息化系统已完成布线，已进入设备安装阶段，预计2022年1月开馆。\n   "]
[{"$nulls":3},"主体和装修工程全面完工，进入布展阶段。完成博物馆陈列布展深化设计。完成博物馆安防、两馆信息化系统、图书馆开馆设备等项目招标程序并入场施工。  ",null,"6月底"]
[{"$nulls":3},"完成两馆开馆和陈列布展全部项目，博物馆安防通过专家验收。",null,"9月底"]
[{"$nulls":3},"完成两馆搬迁，向群众开放。",null,"12月底"]
["注：带“▲”号的为江门市考核事项。"]