{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["正式项目","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"正式项目","index":0,"n_rows":82,"n_cols":9,"rows_kept":82,"merged":[[1,0,1,8],[2,0,2,8],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[14,0,15,0],[16,0,21,0],[22,0,23,0],[24,0,27,0],[28,0,38,0],[39,0,49,0],[50,0,56,0],[57,0,58,0],[59,0,61,0],[62,0,63,0],[64,0,72,0],[73,0,77,0],[78,0,80,0],[81,0,81,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3"]
["恩平市2021年重点项目建设目标和任务完成情况"]
["（共77项）"]
["联  系\n市领导","责 任\n单 位","序号","项目名称","2021年建设任务","2021年\n投资计划\n（万元）","完成投资（万元）","投资完成率（%）","12月完成情况"]
["禤活源","那吉镇",1,"那吉镇黄角河（黄角圩段）水环境治理工程","对黄角河清淤后，主要建设工程内容如下：1、在黄角村委会Y615乡道交通桥下游200米处新建景观水陂一座，水陂陂体采用鱼鳞形式，水陂净高1.2米；2、在Y615乡道交通桥至新建水陂区间种植水生植物（美人蕉、香蒲、菖蒲、黄花鸢尾、再力花、灯芯草）4000平方米进行水质净化等建设。",180,180,{"v":1,"d":"100.00%"},"    已完成。已完成在黄角村委会Y615乡道交通桥下游200米处新建景观水陂一座，完成在河道两岸的护坡种植约2600平方的大叶油草及铺设人行小径约120米，完成回龙陂头至九头下桥河段清淤及生态修复（栽种水生植物）2000米。"]
["吴永芳","大田镇","▲2","恩平映悦山花园","酒店二期计划建设、室内装修、园林绿建、项目竣工验收。",10000,12000,{"v":1.2,"d":"120.00%"},"    已完成。酒店二期计划建设、室内装修、园林绿建项目竣工验收。"]
["吴彩堂","沙湖镇","▲3","恩平沙湖镇新型建材工业城燃气管道扩容二期工程","燃气管道扩容，另根据园区用气情况增加投资成环状供气管网。",2000,2400,{"v":1.2,"d":"120.00%"},"    已完成。供气管道已投入使用。"]
["刘迪雄","圣堂镇","▲4","恩平大广农牧有限公司圣堂养殖培训基地","新增一条生产线及配套，安装粪污资源化利用设施套装。",2000,2440,{"v":1.22,"d":"122.00%"},"    已完成。已建设好配怀舍、分娩舍、保育舍及购置和安装好培育设备，已于9月开始已正式投产。"]
["李金元","恩城街道","▲5","恩平市金丰织染有限公司织染生产线建设项目","新增6条纺织整染生产线。",8000,9800,{"v":1.225,"d":"122.50%"},"    已完成。正在进行第8条整染生产线建设安装。"]
[null,"恩城街道","▲6","碧桂园世纪城项目","土建施工。",23000,28300,{"v":1.2304347826086957,"d":"123.04%"},"    已完成。正进行13-16号楼已封顶、17-20号楼27层主体建设。"]
["李金元","恩城街道","▲7","恩平嘉宝新城项目","完成土建建设，完成7-10幢，21-22幢主体建设。",15000,19000,{"v":1.2666666666666666,"d":"126.67%"},"    已完成。正在进行7、8、9、10、21、22号楼主体建设，其中7、8、9号楼已封顶。"]
[null,"恩城街道","▲8","江山悦花园项目","土建施工。",20000,25000,{"v":1.25,"d":"125.00%"},"    已完成。已完成25、27号楼主体建设，正在进行外墙和配套设施建设。"]
["黄建辉","横陂镇","▲9","恩平市祥达陶瓷有限公司工业4.0智能全数码岩板生产线技术改造项目","购置一批自动化、智能化程度高的生产设备如38000吨萨克米连续辊压机、LB先进布料机、捷成工智能抛光线、兰科机械手、瑞陶高效节能窑炉等设备对原有的陶瓷生产线进行升级改造。",9500,11400,{"v":1.2,"d":"120.00%"},"    已完成。已购置一大批国内外先进设备，6条岩板生产线已全部改造完毕。"]
["劳沈川","君堂镇","▲10","恩平市新悦纺织有限公司新型环保型纺织加工自动化生产线技术改造项目","引入天然气过滤、定型机、燃烧机、打包机、染缸等设备。",1000,1200,{"v":1.2,"d":"120.00%"},"    已完成。已淘汰一批旧的生产机器，购买一批新的天然气锅炉、环保型定型机、天然气燃烧机等新型环保设备，该项目已全部完成投产，新设备已投入使用。"]
["邓永信","市文化广电旅游体育局","▲11","恩平市图书馆、博物馆新建项目","新建市图书馆、博物馆开馆设备和陈列布展。",1124,1124,{"v":1,"d":"100.00%"},"    已完成。图书馆和博物馆主体工程已封顶，消防、水电工程等安装工程已完成，室内装饰装修工程已完成。布馆布展部分：博物馆陈列布展大纲编写和深化设计已完成，进入施工阶段；博物馆安防设计、两馆信息化系统设计、图书馆定制设备深化设计已完成并入场施工，其中博物馆安防已完成设备安装、两馆信息化系统已完成布线，进入设备安装阶段。"]
[null,"大槐镇","▲12","恩平市弘彩数码科技有限公司新材料项目","完成生产车间、综合办公楼基础建设，进行生产车间、综合办公楼主体建筑建设。",3000,3600,{"v":1.2,"d":"120.00%"},"    已完成。目前项目已完成生产车间、综合办公楼基础建设，进行生产车间、综合办公楼主体建筑建设。"]
["何坚培","市水利局","▲13","江门市碧道建设工程（恩平段）","完善锦江公园碧道河道管理设施，对锦江湿地公园碧道、锦江河大田段碧道全线、东圣碧道全线进行达标加固，新增管理设施，对水体进行河道保洁、水面清理，实施景观与游憩系统构建。",8992,8992,{"v":1,"d":"100.00%"},"    已完成。大田段目前已完成左岸道路、广场铺装、水电工程及绿化工程施工，右岸全部施工内容。锦江湿地公园段已完成沥青道路施工，路侧电气工程及绿化工程施工。锦江公园段已完成景观节点和停车场沥青道路、园路铺装及绿化工程施工。东圣段已完成东成段、获笃蓢村、水运村及江州水闸段全部施工内容，圣堂段和君堂段护岸工程及路基工程也已经完成。"]
[null,"市水利局","▲14","江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）（恩平段）","一是莲塘水牛江圩镇桥至平岭桥段及余岗海支流进行清淤疏浚，河道清淤总长度合计6.5km；建设入河前置生态湿地净化工程，包括白水带河及佛咀河3 处人工湿地。二是蚬冈水东成段河道清淤1.6km。",2000,3000,{"v":1.5,"d":"150.00%"},"    已完成。莲塘水牛江镇段护岸：左岸C20砼挡墙完成605.5m。右岸C20砼挡墙完成580m。左岸生态框完成2850m²；那关河碧道连接桥：完成全部桩基浇筑。完成空心板36片。完成0#、1#、2#、3#、4#、5#、6#桥台盖梁浇筑；牛江圩镇人工湿地：完成厂区回填，已完成调节池浇筑；蒲桥污水处理厂提标改造：完成调节池、一体化设备底板浇筑；沙湖镇河南片区生活污水处理站、白水带和佛咀河人工湿地已完成原始地形测量。"]
[null,"市水利局","▲15","恩平市那吉河治理工程","河道清淤疏浚13公里，护岸5公里。",3149,3149,{"v":1,"d":"100.00%"},"    已完成。已完成主体工程建设，完成河道清淤疏浚13公里、护岸5公里。"]
[null,"市水利局","▲16","恩平市三山河治理工程","河道清淤疏浚8公里，护岸1.5公里，加固堤防2公里。",1867,1000,{"v":0.5356000000000001,"d":"53.56%"},"    基本按进度完成。基本完成主体工程建设，完成治理河长6公里，占总工程量的80%。"]
[null,"市水利局",17,"恩平市西坑灌区第一期节水配套改造项目","完成工程。",{"v":466.7,"d":"466.70"},{"v":466.7,"d":"466.70"},{"v":1,"d":"100.00%"},"    已完成。改造渠道6.66km（总干渠3.76km，南干渠2.9km），重建或加固渠系建筑物22座，管理房2座，配套建设灌区信息化工程等。"]
[null,"市农业农村局","▲18","恩平市人居环境整治项目","完成工程建设。",5000,5103,{"v":1.0206,"d":"102.06%"},"    已完成。2021年在广东省农村人居环境整治三年行动检查验收成绩中获得“优秀”等次。持续实施“红黑榜”制度强化考核督查，编发农村人居环境整治“红黑榜”督查通报23期，共处理家禽散养45处，乱堆乱放445处，垃圾乱丢167处，不及时清理36处。"]
["何坚培","市供销社","▲19","广东供销（江门恩平）天业冷链物流产业园","建设综合型冷链物流产业园",3000,300,{"v":0.1,"d":"10.00%"},"    未完成。与广东新供销天业冷链集团达成合作意向，完成广东供销（江门恩平）天业冷链物流产业园项目的立项工作，成立了本地运营公司（广东天笙冷链物流有限公司），冷链一期用地调规已经审批完成并报省厅备案，开展项目二期用地土地调规工作。未来继续密切与广东新供销天业冷链集团沟通，等待土地调规工作完成后，进行土地挂牌交易。"]
[null,"牛江镇","▲20","广东丰穗米业有限公司牛江大米产业园","建设标准化大米仓储区及大米加工生产线。",3300,3970,{"v":1.2030303030303031,"d":"120.30%"},"    已完成。已拆除旧厂区厂房，完成厂区地面平整工程；周边配套工程厂区道路、水电管网、环卫、消防设施建设已完善；已完成建设大米精深加工厂房主体2层建设和标准化大米厂房仓储区，购置安装机器设备。"]
["岑安林","东成镇","▲21","泉林黄金小镇","华南师范大学附属恩平学校、六期2区幼儿园、三期4区、五期1区别墅、三期3区高层。",50000,62538,{"v":1.25076,"d":"125.08%"},"    已完成。御湖湾（7-3高层）外架已拆除完成，室内装修已完成；室外土方回填完成，管网已完成；其它专业工程已完成；三期三区高层已完成验收和室内外装修；五期1区别墅已全部封顶，外立面施工完成，外架拆除完成；室外管网完成100%，园林工程完成100%。华师附属恩平学校：修规已批复，工规证已办理，施工证已办理；土方施工完成，桩基础施工完成；总包单位已进场，临建设施完成，基础工程完成，主体已封顶，正在进行土建砌体抹灰阶段。"]
[null,"东成镇","▲22","金汇湾项目","进行4栋23层、2栋26层住宅楼建设。",5000,6305,{"v":1.261,"d":"126.10%"},"    已完成。一期住宅完成外墙砖，其中7栋正在拆排栅，1排商铺完成外墙砖；二期主体建至8层。"]
[null,"工业园管委会","▲23","恩平产业转移工业园江南四路（国道325线至工业五路）道路排水桥梁建设工程","进行道路排水桥梁工程建设。",1278,1278,{"v":1,"d":"100.00%"},"    已完成。已完成K+000-K+300段排水管道安装、路基铺筑，完成桥梁基础建设，正在进行K+320-K+700土方开挖。"]
[null,"工业园管委会","▲24","恩平产业转移工业园工业五路（江南四路至江南七路）道路排水建设工程","进行道路排水工程建设。",1150,1150,{"v":1,"d":"100.00%"},"    已完成。已完成排水管道安装，正在进行路基铺筑。"]
["岑安林","工业园管委会","▲25","恩平产业转移工业园325国道（吉祥南路至米仓一路段）两侧绿化工程","进行绿化工程建设。",900,900,{"v":1,"d":"100.00%"},"    已完成。已完成园路和吸水管建设，下一步进行绿化种植。"]
[null,"工业园管委会","▲26","恩平产业转移工业园污水处理厂提标改造工程","进行污水处理厂提标改造工程。",900,903,{"v":1.0033333333333334,"d":"100.33%"},"    已完成。工程已竣工验收并投入使用。"]
[null,"工业园管委会","▲27","江门产业转移工业园恩平园区旧区ABCD区污水管网建设工程","进行管网工程建设。",805,1181,{"v":1.4670807453416148,"d":"146.71%"},"    已完成。工程已竣工验收并投入使用。"]
[null,"工业园管委会","▲28","坤华环保装备产业项目","进行厂房、办公楼、综合楼主体建设。",8000,8336,{"v":1.042,"d":"104.20%"},"    已完成。已完成竣工验收备案手续；正在安装生产设备，开展试投产。"]
[null,"工业园管委会","▲29","纳斯卡节能环保设备产业项目","进行厂房、办公楼主体建筑建设。",6000,6285,{"v":1.0475,"d":"104.75%"},"    已完成。一期：车间一、二、三已完成竣工验收备案手续，并办妥不动产证。二期：综合楼、门卫室正在内部装修。厂房已安装部分设备，正在试投产。"]
[null,"工业园管委会","▲30","广东裕创声光科技有限公司厂房及配套设施建设项目","安装设备并投产。",4000,4392,{"v":1.098,"d":"109.80%"},"    已完成。厂房已现场竣工验收并投产；综合楼已完成主体建设，正在内部装修和厂区路面捣制。"]
[null,"工业园管委会","▲31","科一智能制造装备产业项目","进行厂房基础建设，厂房主体建筑建设。",3700,3920,{"v":1.0594594594594595,"d":"105.95%"},"    已完成。1#、2#厂房已完成主体建设，正在进行内部装修和整理竣工验收资料。已安装部分设备，正在进行试投产。"]
[null,"工业园管委会","▲32","广东海纳音响科技有限公司厂房及配套设施建设项目","安装设备并投产。",3500,3765,{"v":1.0757142857142856,"d":"107.57%"},"    已完成。已完成设备安装并投产。"]
[null,"工业园管委会","▲33","广东台立智能装备有限公司厂房及配套设施建设项目","进行厂房及配套设施建设。",3000,3421,{"v":1.1403333333333334,"d":"114.03%"},"    已完成。一期：车间一已完成竣工验收备案。二期：车间二6层模板浇筑，已安装部分设备，正在进行试投产。"]
[null,"工业园管委会","▲34","广东惠而普思电器科技有限公司厂房及配套设施建设项目","进行厂房、综合楼基础建设、主体建筑建设。",3000,3375,{"v":1.125,"d":"112.50%"},"    已完成。正在进行厂房及配套设施建设，其中厂房一、办公室楼、厂房二、厂房三、厂房四、厂房五、厂房六与综合楼正在进行主体建设。"]
[null,"工业园管委会","▲35","广东金羚智能电器有限公司智能化电器生产项目","安装设备并投产。",3000,3285,{"v":1.095,"d":"109.50%"},"    已完成。已完成设备安装并投产。"]
["岑安林","工业园管委会","▲36","恩平市东雷音响有限公司厂房及配套设施建设项目","厂房及配套设施建设，设备安装。",2600,2921,{"v":1.1234615384615385,"d":"112.35%"},"    已完成。车间一、车间二、车间三、综合楼已完成主体建设，已办理联合竣工验收和安装部分设备，正在试投产。"]
[null,"工业园管委会","▲37","广东欧丽仕智能科技有限公司厂房及配套设施建设项目","进行厂房及配套设施建设。",2500,4137,{"v":1.6548,"d":"165.48%"},"    已完成。厂房已完成现场竣工验收，取得竣工验收备案表，并安装生产设备，正在进行试投产。综合楼已完成主体建设，正在进行内外装修。"]
[null,"工业园管委会","▲38","广东奥惠斯电子科技有限公司厂房及配套设施建设项目","进行厂房及配套设施建设。",2500,3580,{"v":1.432,"d":"143.20%"},"    已完成。厂房一、厂房二已完成现场竣工验收，取得竣工验收备案表，已办理产权证。已安装部分设备，正在进行试投产。"]
[null,"工业园管委会","▲39","博泰智能装备（广东）有限公司厂房及附属设施建设项目","进行厂房及配套设施建设。",2000,2602,{"v":1.301,"d":"130.10%"},"    已完成。已完成设备安装并投产。"]
[null,"工业园管委会","▲40","广东原来科技有限公司厂房及配套设施建设项目","进行厂房、综合楼基础建设、主体建筑建设。",2000,3698,{"v":1.849,"d":"184.90%"},"    已完成。正在进行厂房及配套设施建设，其中厂房一、厂房二、综合楼已完成主体建设，正在进行室内外装修。"]
[null,"工业园管委会","▲41","广东百赞智能装备有限公司厂房及附属设施建设项目","进行厂房、综合楼基础建设、主体建筑建设。",2000,3855,{"v":1.9275,"d":"192.75%"},"    已完成。正在进行厂房及配套设施建设，其中厂房一、厂房二正在进行主体建设，综合楼正在进行室内外装修。"]
[null,"工业园管委会","▲42","广东易歌电子科技有限公司厂房及配套设施建设项目","进场动工，进行厂房、综合楼基础建设、主体建筑建设。",2000,2386,{"v":1.193,"d":"119.30%"},"    已完成。正在进行厂房及配套设施建设，其中厂房一正在进行主体建设；厂房二、综合楼正在进行室内外装修。"]
[null,"工业园管委会","▲43","金磐志智能制造装备产业项目","进行厂房基础建设，厂房主体建筑建设。",2000,2235,{"v":1.1175,"d":"111.75%"},"    已完成。已完成厂房主体建设及室内外装修，正在进行竣工验收."]
[null,"工业园管委会","▲44","江门市浩明电子有限公司厂房及配套设施建设项目","进行厂房及配套设施建设。",2000,2000,{"v":1,"d":"100.00%"},"    未完成。已办理施工许可证，正在开展桩基础工程。"]
[null,"工业园管委会","▲45","广东安必成精密科技有限公司厂房及附属设施建设项目","安装设备并投产。",3500,3520,{"v":1.0057142857142858,"d":"100.57%"},"    已完成。已完成设备安装并投产。"]
[null,"工业园管委会","▲46","广东华永锋科技有限公司厂房及配套设施建设项目","进行厂房及配套设施建设。",3500,3683,{"v":1.0522857142857143,"d":"105.23%"},"    已完成。厂房一、厂房二、综合楼已完成现场竣工验收，取得竣工验收备案表。正在试投产。"]
["岑安林","工业园管委会","▲47","江门市兆晖电器科技有限公司家用厨电生产项目","进行厂房及配套设施建设。",5000,5150,{"v":1.03,"d":"103.00%"},"    已完成。4#厂房、6#厂房、8#厂房已完成现场竣工验收，正在办理竣工验收备案表。6#厂房、8#厂房已完成设备安装并投产。"]
[null,"工业园管委会","▲48","广东恒心智能科技有限公司厂房及附属设施建设项目","进行厂房及配套设施建设。",3000,4392,{"v":1.464,"d":"146.40%"},"    已完成。正在进行厂房及配套设施建设，其中厂房一、厂房二正在进行主体建设；综合楼正在进行室内外装修。"]
[null,"工业园管委会","▲49","广东庆连电缆制造有限公司厂房及配套设施建设项目","进行厂房及配套设施建设。",2500,3361,{"v":1.3444,"d":"134.44%"},"    已完成。厂房二、厂房三、厂房四已完成主体建设及内外装修，正在办理联合竣工验收。正在试投产。"]
[null,"工业园管委会","▲50","广东能嘉智能家居有限公司厂房及配套设施建设项目","进行厂房及配套设施建设。",2500,2865,{"v":1.146,"d":"114.60%"},"    已完成。正在进行厂房及配套设施建设，其中办公楼、1#综合楼、厂房二已完成主体建设，正在进行内外装修。"]
[null,"工业园管委会","▲51","广东科炬铝业科技有限公司厂房及配套设施建设项目","进行厂房及配套设施建设。",2500,4158,{"v":1.6632,"d":"166.32%"},"    已完成。正在进行厂房及配套设施建设，其中1#厂房、综合楼已完成主体建设，正在进行内外装修。"]
[null,"工业园管委会","▲52","江门市通裕音响有限公司科研车间及配套设施建设项目","进行厂房及配套设施建设。",2500,3992,{"v":1.5968,"d":"159.68%"},"    已完成。科研车间A栋、B栋已完成主体建设及内外装修，正在办理联合竣工验收。正在试投产。"]
[null,"工业园管委会",53,"广东晟泰鑫智能科技有限公司厂房及附属设施建设项目","进行厂房及配套设施建设。",5000,5037,{"v":1.0073999999999999,"d":"100.74%"},"    已完成。正在进行厂房及配套设施建设，其中厂房一、宿舍楼、办公楼正在进行主体建设。"]
["王文忠","市公安局",54,"市公安局交通警察大队档案室业务用房建设工程","建设1幢楼高4层，占地面积407.04平方米，建筑总面积为1777平方米的档案室业务用房。",374,35.42,{"v":0.0947,"d":"9.47%"},"    未完成。工程于2020年12月开始施工，由于地质发生变化，在12月底停止施工后,向市政府和市发改局申请调整建设规模及增加工程费用。经批复同意调整事项后，已完成规划许可、施工图设计文件审查等变更工作，目前已将工程有关资料提交住建部门进行报批，审批完成后即可恢复施工。"]
[null,"市公安局",55,"恩平市禁毒教育基地","完成工程。",{"v":778.95,"d":"779"},779,{"v":1,"d":"100.00%"},"    已完成。工程于2021年5月11日开始施工，目前已完成竣工验收工作。"]
["董德顺","市卫生健康局",56,"恩平市人民医院新建综合楼2建设项目二次装修工程及设施项目","二层、三层东边及六层、七层、八层二次装修工程建设及设备设施采购、安装、验收。",{"v":3301.05,"d":"3301"},{"v":1993.13,"d":"1993"},{"v":0.6038,"d":"60.38%"},"    基本按进度完成。已完成项目概算、图纸设计、预算编制、立项、挂网公示及政府采购备案等前期工作，其中二层、六层、七层中央空调项目已签订合同并进场施工；三层新生儿科装修工程完成75%；八层洁净手术部装修工程完成85%。二层、六层、七层室内二次装修工程已进场施工。"]
[null,"良西镇","▲57","恒大泉都旅游城项目","土建施工。",50000,50122,{"v":1.00244,"d":"100.24%"},"    已完成。一、二期别墅及洋房、三期、四期别墅、洋房77--86幢、C1-17~C1-20#、D1-14~D1-15#已交楼。四期C1-13~C1-16#主体外立面完成，装修准备进场查验工作面移交问题，D1-10~D1-11#装修湿作业完成95%，D1-12~D1-13#装修进场开始刷卫生间墙面防水。五期高层洋房A1区主体进度已经完成95%，A1-1-13号楼的室内土建工程正在收尾,A1-1.2.4.5.8.9.10.11.12.13已预售取证进行逐步销售，A3区低层住宅已交楼。A2区高层洋房A2-7~A2-12号楼及低密度住宅A1-A5，建筑面积约10万方。"]
[null,"良西镇","▲58","佳源帝都温泉山庄项目","土建施工。",50000,50164,{"v":1.00328,"d":"100.33%"},"    已完成。政府方和企业方拟共同出资建设项目西门禄三线的道路，目前已完成该路段的立项备案。一期主题温泉酒店区已对外开放，温泉康养公馆工程进度已完成，源石汤谷养生区准备进行改造。“一河两岸”项目已经完成90%，45-47高层开始筹备批量精装修；43#、44#、51#、52#已完成外架拆除。"]
["白建斌","市住建局",59,"恩平市老旧小区改造项目","楼栋排水、小区绿化整治、社区道路整治、无障碍和适老化设施、停车位、室外消防、加装电梯、小公园、健身广场、排水管网整治等内容。",2912,{"v":1927.42,"d":"1927"},{"v":0.6617000000000001,"d":"66.17%"},"    基本按进度完成。西门老旧小区项目已进入施工阶段，已搭设脚手架共计45000平方米，喷漆底漆28000平方米，喷漆面漆26000平方米打凿空鼓墙面累计完成10000平方米；人行道累计完成2600平方米，路缘石累计完成1300米，屋顶防水补漏900平方米，刷门窗银油约5500平方米。"]
[null,"市交通运输局","▲60","县道X537线青南角水库路口至新陂头村段新建工程","全面建成。",2355,2355,{"v":1,"d":"100.00%"},"    已完成。已建成通车。"]
["白建斌","市交通运输局","▲61","省道S297西大线（原县道X559恩堡线）牛辽村至金坑村委会段路面改造工程","全面建成。",1694,1694,{"v":1,"d":"100.00%"},"    已完成。已建成通车。"]
[null,"市交通运输局","▲62","县道X832塘三线（原乡道Y609绿三线）禄平至三夹朗段改建工程","完成施工招标，进场动工。",800,680,{"v":0.85,"d":"85.00%"},"    已完成。已进场动工。"]
[null,"市交通运输局","▲63","恩平汽车总站迁建工程（一期）","全面建成。",4400,1100,{"v":0.25,"d":"25.00%"},"    未完成。9月份因再次断桩暂停施工，经与住建部门召开协调会，要求承包方尽快制订可行的处理方案，尽早恢复桩基础施工。"]
[null,"市交通运输局",64,"恩平市高铁站广场西路道路工程","完成施工招标，进场动工。",400,0,{"v":0,"d":"0.00%"},"    未完成。正在进行施工图设计。"]
[null,"市城管执法局","▲65","恩平市管道天然气工程管线项目","建设次高压管线13公里（沙湖站到园区8km，站前路5km（325国道至高站）），中压管线2公里",3100,3410,{"v":1.1,"d":"110.00%"},"    已完成。已完成次高压管线13km，中压管道2公里。"]
[null,"市城管执法局","▲66","恩平市天然气接收门站及连接线工程","续建门站、连接线高压管线4.1km及次高压出站管线3.0km",5784,6200,{"v":1.0719,"d":"107.19%"},"    已完成。门站完工；已完成连接线全线4.1km敷设；已完成次高压出站管3.0km敷设工作。"]
[null,"市城管执法局","▲67","圣堂、君堂、沙湖镇次高压调压站工程","分别于圣堂镇、君堂镇、沙湖镇建设次高压调压站一座，占地面积2-5亩，供气规模2.5万方/小时。",1800,1860,{"v":1.0332999999999999,"d":"103.33%"},"    已完成。圣堂调压站改为LNG站内改造工程，已完成改造；沙湖调压站已完成调压撬采购和安装工作；因土地购置困难，改为沿线安装调压柜，已安装次高压调压柜8个。"]
[null,"市城管执法局","▲68","恩平中心城区飞马大桥及沿江路（恩平大桥至碧涛苑段）改建PPP项目","1、桥梁工程；2、市政道路工程",1320,1320,{"v":1,"d":"100.00%"},"    已完成。2021年1月23日已完成竣工验收。"]
[null,"市城管执法局","▲69","恩平中心城区环境综合整治及改造提升PPP项目","1、桥梁工程；2、市政道路工程；3、污水管道工程。",23637,26000,{"v":1.1,"d":"110.00%"},"    已完成。西门大桥：已完成；南堤路改造：已完成改造道路6600米；污水管网建设：已完成管道工程4800米，完成100%。"]
["白建斌","市城管执法局","▲70","恩平中心城区污水管网与环境整治PPP项目","完成前期工作，进场施工。",10000,10000,{"v":1,"d":"100.00%"},"    已完成。目前该项目已于11月上旬进场开展拆迁、青苗清理工作。"]
[null,"市城管执法局",71,"恩平市城区生活污水厂（三期）工程","完成前期工作。",1000,300,{"v":0.3,"d":"30.00%"},"    基本按进度完成。已完成项目建议书、可行性研究报告；初步设计方案初稿已完成。"]
[null,"市城管执法局",72,"福兴路道路及雨污管道建设工程","开展工程前期工作，进场施工。",1230,1230,{"v":1,"d":"100.00%"},"    已完成。1.福兴路雨污管道建设工程已完成投资1200万，完成1100米雨污管道安装。\n2.福兴路道路工程已完成投资30万元，完成项目可行性研究报告。"]
[null,"市城管执法局",73,"恩平中心城区市政排水管网地理信息系统（GIS）项目","完成建设。",248,248,{"v":1,"d":"100.00%"},"    已完成。9月全部完成，目前正在使用。"]
[null,"江门市恩平公路事务中心",74,"省道S276云北线禄平村至锦绣嘉园段（K126+618～K132+319）改扩建工程","新铺沥青混凝土面层。",3500,4050,{"v":1.157,"d":"115.70%"},"    已完成。本项目2021年度投资计划经江门市发改局文件调整后为3500万元，至12月完成4050万元。旧路病害处治工作已完成，正在进行桥涵工程、路肩加宽、排水工程、沥青混凝土路面等施工。其中完成盖板沟1137m，完成浆砌排水沟1482.6m。完成沥青砼试验段施工。塘劳1桥完成左幅桥梁施工，正在进行右幅桥梁桥台施工；塘劳2桥完成右幅桥梁施工，正在进行左幅桥台施工，水仔口桥完成左幅桥梁施工，正在进行右幅桥台施工。涵洞工程已完成盖板涵5道，完成K127+321.5箱涵。"]
["赵超儿","市教育局","▲75","华南师范大学附属恩平学校","开展综合楼、艺体中心、小学及初中教学楼建设。",20000,21000,{"v":1.05,"d":"105.00%"},"    已完成。已完成主体建设，正在开展内外装修施工。小学教学楼、初中教学楼主体结构、砌砖施工已完成，正在开展抹灰；宿舍楼主体结构施工完成，墙体砌砖施工至13层，抹灰至2层；综合楼斜屋面梁板模板完成30%；行政楼主楼主体结构施工完成，墙体砌砖至4层；报告厅屋面梁板模板、柱模已完成；艺体中心主体结构已完成，墙体砌砖施工至2层；门岗主体结构、砌砖、外墙抹灰施工已完成。"]
[null,"市教育局","▲76","恩平市平东中学扩建工程","完成建设。",9044,9044,{"v":1,"d":"100.00%"},"    已完成。校门楼及校道改造，学生宿舍楼B、厨房已完工，教学楼A等校舍及场地、校园环境建设工程已完成，新增优质学位超1800个。"]
[null,"市教育局","▲77","恩平市东安中学食堂、教学楼维修及校园场地建设工程","食堂、教学楼维修及校园场地建设工程完成主体建设。",1000,1590,{"v":1.59,"d":"159.00%"},"    已完成。东安中学：一期工程已完成建设并投入使用，新增优质学位超800个；二期食堂、围墙、教学楼维修等已全面开展建设。"]
["注：带“▲”号的为江门市重点项目。"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}