{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["附件1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"附件1","index":0,"n_rows":7,"n_cols":43,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,42],[2,0,2,4],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,3,19],[3,20,4,20],[3,21,4,21],[3,22,3,42]]}
[]
["新增专项债券资金用途调整明细表"]
["单位（盖章）：                         ",{"$nulls":41},"单位：万元"]
["序号","地市","债券全称","发行年度","债券类型（土储专项债券/棚改专项债券/其他专项债券）","原项目信息",{"$nulls":14},"调整情形（项目短期内难以继续建设实施/项目实施过程重大变化导致资金需求减少/项目竣工债券资金结余/按照监督检查和审计等意见调整/其他需要调整情形）","调整具体原因","拟调整项目信息"]
[{"$nulls":5},"区划编码","县区","项目名称","项目编码","项目类型（土储项目/棚改项目/交通基础设施项目/能源项目/农林水利项目/生态环保项目/社会事业项目/城乡冷链物流基础设施项目/市政与产业园区基础设施项目/保障性住房项目/其他有收益的公益性项目）","项目主管部门","项目建设单位","建设状态（未开工/在建/已竣工）","发行时安排债券金额","以前年度是否发生债券资金用途调整（是/否）","本次拟调整用途金额","其中：用于项目资本金金额","调整后原项目剩余未使用债券金额","其中：用于项目资本金金额","调整后原项目剩余债券资金，预计使用完毕时间（年月）",null,null,"区划编码","县区","项目名称","项目编码","项目类型（土储项目/棚改项目/交通基础设施项目/能源项目/农林水利项目/生态环保项目/社会事业项目/城乡冷链物流基础设施项目/市政与产业园区基础设施项目/保障性住房项目/其他有收益的公益性项目）","拟调整项目与原项目是否属于同一类型（是/否）","如拟调整项目与原项目不属于同一类型，请解释说明","项目建设期限（预计至哪一年）","项目运营周期（预计至哪一年）","建设状态（未开工/在建/已竣工）","预计竣工日期","以前年度已安排债券资金金额","是否纳入2022年国家发改委要求优先安排项目清单（是/否）","是否纳入2022年财政部审核通过项目清单（是/否）","省政府同意上报申报的2022年专项债券金额","2022年已安排债券资金金额","本次拟安排债券金额","其中：用于项目资本金金额","是否属于补办调整手续（即市县已自行调整至该项目使用）（是/否）","预计使用完毕时间（年月）","备注"]
[1,"江门市","2022年广东省政府专项债券（七期）","2022年","其他专项债券",440785,"恩平市","广东省恩平市产城融合基础设施建设项目","P21440785-0008","市政与产业园区基础设施项目","恩平产业转移工业园管理委员会","恩平产业转移工业园管理委员会","在建",5000,"否",2000,0,{"v":1124.569855,"d":"1125"},0,"2022-05-01","其他需要调整情形","部分子项目的用地等前期工作未能按期完成，项目进展较为缓慢，导致项目整体资金使用进度过慢。为加快资金使用进度，切实发挥债券资金效益，现申请将资金调整用于更加成熟的项目。",440785,"恩平市","广东省恩平市农村人居环境综合整治与乡村振兴建设项目","P21440785-0012","农林水利项目","否","为更好发挥债券资金效益，拟将资金调整用于项目成熟度更高的广东省恩平市农村人居环境综合整治与乡村振兴建设项目。广东省恩平市农村人居环境综合整治与乡村振兴建设项目是建设美丽乡村、推进乡村振兴的重要项目，2022年已安排债券资金5000万元，截至2022年3月底，实际支出5000万元，支出进度100%。目前，项目尚存在较大资金缺口，希望上级予以支持。","2023年","长期运营","在建","2023-12-01",0,"否","是",26100,5000,2000,0,"否","2022-05-01"]
[2,"江门市","2022年广东省政府专项债券（七期）","2022年","其他专项债券",440785,"恩平市","广东省恩平产业转移工业园基础设施建设项目（二期）","P19440785-0020","市政与产业园区基础设施项目","恩平产业转移工业园管理委员会","恩平产业转移工业园管理委员会","在建",3000,"否",1500,0,{"v":768.939172,"d":"769"},0,"2022-05-01","其他需要调整情形","部分子项目的用地等前期工作未能按期完成，项目进展较为缓慢，导致项目整体资金使用进度过慢。为加快资金使用进度，切实发挥债券资金效益，现申请将资金调整用于更加成熟的项目。",440785,"恩平市","广东省恩平市农村人居环境综合整治与乡村振兴建设项目","P21440785-0012","农林水利项目","否","为更好发挥债券资金效益，拟将资金调整用于项目成熟度更高的广东省恩平市农村人居环境综合整治与乡村振兴建设项目。广东省恩平市农村人居环境综合整治与乡村振兴建设项目是建设美丽乡村、推进乡村振兴的重要项目，2022年已安排债券资金5000万元，截至2022年3月底，实际支出5000万元，支出进度100%。目前，项目尚存在较大资金缺口，希望上级予以支持。","2023年","长期运营","在建","2023-12-31",0,"否","是",26100,5000,1500,0,"否","2022-05-01"]