## Sheet1
附件3
恩平市2022年重点项目建设完成情况（至12月底）
|  |  |  | （共69项） | [5 empty] | 单位：万元
序号 | 责 任 市领导 | 责任单位 | 项目名称 | 2022年主要任务及时间节点 | 2022年 投资计划 | 1-12月投资 完成情况 | 投资 完成率 | 2022年主要建设内容 | 主要任务及时间节点 | 完成情况（至12月底）
▲1 | 黎沛荣 | 恩平工业园 | 升泰昌•粤海（恩平）智造加速器 | 1-3月：年度累计完成投资7500万元；完成办理修详规图、项目备案证、建设工程规划许可证、完成地质勘探报告、图纸设计（施工图）、图纸审查、施工许可证；进行厂房基础建设； 4-6月 ：年度累计完成投资15000万元；进行厂房主体建筑建设； 7-9月 ：年度累计完成投资22500万元；完成厂房主体建筑建设、进行厂房主体建筑建设； 10-12月：年度累计完成投资30000万元；完成厂房主体装修建设，完成厂房验收，试投产。 | 30000 | 36400 | 121.3% | 进行厂房及配套设施建设。 | 1-3月：年度累计完成投资7500万元；完成办理修详规图、项目备案证、建设工程规划许可证、完成地质勘探报告、图纸设计（施工图）、图纸审查、施工许可证；进行厂房基础建设； 4-6月 ：年度累计完成投资15000万元；进行厂房主体建筑建设； 7-9月 ：年度累计完成投资22500万元；完成厂房主体建筑建设、进行厂房主体建筑建设； 10-12月：年度累计完成投资30000万元；完成厂房主体装修建设，完成厂房验收，试投产。 | 已完成。 项目首期建设13幢厂房和1幢综合楼，其中7幢厂房已完成室内外装修并拆卸排栅，3幢厂房正在进行室内外装修，3幢厂房完成打桩；1幢综合楼进行室内装修。项目现已对外预售，已有10个项目进驻加速器。
▲2 | 赖惠镇 | 恩平工业园 | 博泰智能装备（广东）有限公司厂房及附属设施建设项目 | 1-3月：年度累计完成投资3200万元；完成厂房室内外装修。 4-6月：年度累计完成投资4800万元；完成设备安装并试投产。 7-9月：年度累计完成投资6500万元；投产。 | 6500 | 8065 | 124.1% | 进行设备安装并投产。 | 1-3月：年度累计完成投资3200万元；完成厂房室内外装修。 4-6月：年度累计完成投资4800万元；完成设备安装并试投产。 7-9月：年度累计完成投资6500万元；投产。 | 已完成。 车间一、车间二、综合楼、门卫室已竣工并投产。
▲3 | 赖惠镇 | 自然资源局 | 2021年度恩平市垦造水田项目 | 1-3月：年度累计完成投资1536万元；完成立项、规划设计工作； 4-6月：年度累计完成投资2305万元；完成项目工程招投标等前期工作； 7-9月：年度累计完成投资6146万元；开展工程施工； 10-12月：年度累计完成投资8450万元；完成工程施工及验收工作。 | 8450 | 10140 | 120% | 对良西、横陂、大田及那吉镇的旱地等进行垦造、开发，增加水田1100亩。 | 1-3月：年度累计完成投资1536万元；完成立项、规划设计工作； 4-6月：年度累计完成投资2305万元；完成项目工程招投标等前期工作； 7-9月：年度累计完成投资6146万元；开展工程施工； 10-12月：年度累计完成投资8450万元；完成工程施工及验收工作。 | 已完成。 良西镇鹤坪村（狮山村）项目已进行恩平市级验收，雁鹅村项目、横陂镇横平村、那吉镇潭角村、良西镇鹤坪村（长坪村、横塘村和鹤咀村）、大田镇北合村、石山村项目均已完成主体工程建设。
▲4 | 禤活源 | 良西镇政府 | 佳源帝都温泉山庄项目 | 1-3月：年度累计完成投资5000万元；完成高层45-47号楼及50和51号楼的验收及交付工作； 4-6月：年度累计完成投资10000万元；完成新一轮规划方案调整工作及浴区升级改造基础工作； 7-9月：年度累计完成投资15000万元；完成浴区升级改造工作； 10-12月：年度累计完成投资20000万元；完成浴区对外开放工作及高层43和44号楼验收及交付工作。 | 20000 | 24422 | 122.1% | 土建、道路、绿化工程建设。 | 1-3月：年度累计完成投资5000万元；完成高层45-47号楼及50和51号楼的验收及交付工作； 4-6月：年度累计完成投资10000万元；完成新一轮规划方案调整工作及浴区升级改造基础工作； 7-9月：年度累计完成投资15000万元；完成浴区升级改造工作； 10-12月：年度累计完成投资20000万元；完成浴区对外开放工作及高层43和44号楼验收及交付工作。 | 已完成。 西门禄三线（禄坪村至三甲蓢村）已动工建设。一期主题温泉酒店区已对外开放，温泉康养公馆工程进度已完成，源石汤谷养生区准备进行改造。“一河两岸”项目已经全部。目前，河堤砌筑工程样板区至温泉区入口段已完成；山体护坡绿化已竣工；温泉区改造已进场施工，旧建筑物清拆工程已完成，86号别墅、89号别墅、93号别墅、95号别墅开始施工。43#号楼、44#号楼批量精装修已开始施工。
5 | 禤活源 | 那吉镇政府 | 恩平市那吉镇佛仔迳水库除险加固工程 | 1-3月：年度累计完成投资132万元；（1）完成主坝充填灌浆，主坝设置观测设施，主、副坝白蚁防治；（2）溢洪道重建启闭室,更换闸门。 4-6月：年度累计完成投资264万元；（1）更换涵管启闭卷扬机，重建启闭房、管理房合一的综合房；（2）新建溢洪道及综合房供电线路。 | 264 | 264 | 100% | （1）主坝充填灌浆，主坝设置观测设施，主、副坝白蚁防治；（2）溢洪道重建启闭室，更换闸门；（3）更换涵管启闭卷扬机，重建启闭房、管理房合一的综合房；（4）新建溢洪道及综合房供电线路。 | 1-3月：年度累计完成投资132万元；（1）完成主坝充填灌浆，主坝设置观测设施，主、副坝白蚁防治；（2）溢洪道重建启闭室,更换闸门。 4-6月：年度累计完成投资264万元；（1）更换涵管启闭卷扬机，重建启闭房、管理房合一的综合房；（2）新建溢洪道及综合房供电线路。 | 已完成。 已完成验收。
▲6 | 禤活源 | 东成镇政府 | 金汇湾项目 | 1-3月：年度累计完成投资2500万元：一期完工，进行验收工作。二期：6栋26层住宅楼（8栋、9栋、10栋、11栋、12栋、13栋）完成外墙砌筑工程，完成工程的60%。 4-6月：年度累计完成投资5000万元；一期完成验收工作。 二期：外墙打泥地，内墙装饰及抹灰，完成工程的70%。 7-9月：年度累计完成投资7500万元；二期：贴外墙砖，完成工程的90%。 10-12月：年度累计完成投资10000万元。二期准备验收工作。 | 10000 | 12750 | 127.5% | 土建施工。 | 1-3月：年度累计完成投资2500万元：一期完工，进行验收工作。二期：6栋26层住宅楼（8栋、9栋、10栋、11栋、12栋、13栋）完成外墙砌筑工程，完成工程的60%。 4-6月：年度累计完成投资5000万元；一期完成验收工作。 二期：外墙打泥地，内墙装饰及抹灰，完成工程的70%。 7-9月：年度累计完成投资7500万元；二期：贴外墙砖，完成工程的90%。 10-12月：年度累计完成投资10000万元。二期准备验收工作。 | 已完成。 一期已办竣工验收了；二期6栋已封顶并全部拆完排栅，正在完善其他配套工程。
▲7 | 吴永芳 | 恩平工业园 | 广东庆连电缆制造有限公司厂房及配套设施建设项目 | 1-3月：年度累计完成投资5000万元；进行设备安装调试，试投产； 4-6月：年度累计完成投资10000万元；正式投产。 | 10000 | 12485 | 124.8% | 进行厂房及配套设施建设并投产。 | 1-3月：年度累计完成投资5000万元；进行设备安装调试，试投产； 4-6月：年度累计完成投资10000万元；正式投产。 | 已完成。 首期厂房二、厂房三、厂房四已完成竣工验收手续，已投产。
▲8 | 吴永芳 | 恩平工业园 | 广东能嘉智能家居有限公司厂房及配套设施建设项目 | 1-3月：年度累计完成投资2500万元；完成厂房和综合楼、办公楼装修及厂区道路设施建设； 4-6月：年度累计完成投资5000万元；完成厂房和综合楼、办公楼竣工验收备案；完成水电安装、设备安装。 7-9月：年度累计完成投资7500万元；完成设备调试，试投产； 10-12月：年度累计完成投资10000万元；投产。 | 10000 | 12624 | 126.2% | 进行厂房及配套设施建设并投产。 | 1-3月：年度累计完成投资2500万元；完成厂房和综合楼、办公楼装修及厂区道路设施建设； 4-6月：年度累计完成投资5000万元；完成厂房和综合楼、办公楼竣工验收备案；完成水电安装、设备安装。 7-9月：年度累计完成投资7500万元；完成设备调试，试投产； 10-12月：年度累计完成投资10000万元；投产。 | 已完成。 办公楼、1#综合楼、厂房一、厂房二、厂房三、消防水池、泵房已竣工并投产。
▲9 | 吴永芳 | 大田镇政府 | 锦江温泉升级改造项目 | 1-3月：年度累计完成投资550万元；完成项目设计工作； 4-6月：年度累计完成投资1100万元；开展工程施工； 7-9月：年度累计完成投资1650万元；开展工程施工； 10-12月：年度累计完成投资2200万元；完成工程施工及验收工作。 | 2200 | 2640 | 120% | 总占地面积约3.2亩，总建筑面积约1750平方米，休闲度假配套设施建设。 | 1-3月：年度累计完成投资550万元；完成项目设计工作； 4-6月：年度累计完成投资1100万元；开展工程施工； 7-9月：年度累计完成投资1650万元；开展工程施工； 10-12月：年度累计完成投资2200万元；完成工程施工及验收工作。 | 已完成。 正在对9栋新别墅进行施工，对原有的别墅内部及周边基础设施进行改造。
▲10 | 吴彩堂 | 教育局 | 华南师范大学附属恩平学校 | 1-3月：完成外墙装修工作，开展室内装修； 4-6月：年度累计完成投资13920万元；完成校舍建设，开展校园场地建设； 7-8月：年度累计完成投资23200万元；全面完成校舍、场地建设。 | 23200 | 27840 | 120% | 行政招生家长合作中心、初中教学楼、小学教学楼、艺体中心、综合楼、学生宿舍1号楼、门楼投入使用。 | 1-3月：完成外墙装修工作，开展室内装修； 4-6月：年度累计完成投资13920万元；完成校舍建设，开展校园场地建设； 7-8月：年度累计完成投资23200万元；全面完成校舍、场地建设。 | 已完成。 项目已完成建设。
▲11 | 吴彩堂 | 东成镇政府 | 泉林黄金小镇 | 1-3月：年度累计完成投资7500万元：五期1区完成综合管线敷设； 4-6月：年度累计完成投资15000万元：五期一区开展配套设施建设； 7-9月：年度累计完成投资22500万元：五期一区完成供水供电及各项验收； 10-12月：年度累计完成投资30000万元：五期一区完成竣工验收及竣备。 | 30000 | 36080 | 120.3% | 进行文旅及综合体建设。 | 1-3月：年度累计完成投资7500万元：五期1区完成综合管线敷设； 4-6月：年度累计完成投资15000万元：五期一区开展配套设施建设； 7-9月：年度累计完成投资22500万元：五期一区完成供水供电及各项验收； 10-12月：年度累计完成投资30000万元：五期一区完成竣工验收及竣备。 | 已完成。 御湖湾（7-3高层）外架已拆除完成，室内装修已完成；室外土方回填完成，管网已完成；其它专业工程已完成。三期三区高层已完成验收和室内外装修。五期1区别墅已全部封顶，外立面施工完成，外架拆除完成；室外管网完成100%，园林工程完成100%。
▲12 | 吴彩堂 | 沙湖镇政府 | 国发环保新材料（江门）有限公司发泡陶瓷数字智能化产业项目 | 4-9月：完成厂区接管与准备工作； 9-12月：年度累计完成投资5000万元；完成生产线设备技改与投产准备工作；完成省环保厅资质申请工作。 | 5000 | 11000 | 220% | 厂房翻新建设、对原有生产线进行技术改造 | 4-9月：完成厂区接管与准备工作； 9-12月：年度累计完成投资5000万元；完成生产线设备技改与投产准备工作；完成省环保厅资质申请工作。 | 已完成。 已完成厂房屋顶修补，第一条生产线已完成组装。2022年10月20日举行点火仪式，项目进入试生产阶段。
▲13 | 吴彩堂 | 良西镇政府 | 恒大泉都旅游城项目 | 1-3月：年度累计完成投资3000万元；完成D1-10~11交楼建设工作； 4-6月：年度累计完成投资6000万元；完成D1-12~13装修施工； 7-9月：年度累计完成投资9000万元；完成D1-12~13交楼建设工作； 10-12月：年度累计完成投资12000万元；完成A1-1~2交楼建设工作、C1-15~16交楼建设工作，启动A1-4~5装修施工。 | 12000 | 14513 | 120.9% | 交付楼栋10栋高层的精装修建设、3万平方米的低层住宅建设。 | 1-3月：年度累计完成投资3000万元；完成D1-10~11交楼建设工作； 4-6月：年度累计完成投资6000万元；完成D1-12~13装修施工； 7-9月：年度累计完成投资9000万元；完成D1-12~13交楼建设工作； 10-12月：年度累计完成投资12000万元；完成A1-1~2交楼建设工作、C1-15~16交楼建设工作，启动A1-4~5装修施工。 | 已完成。 D1-10~D1-15#已交楼。四期C1-13~16#主体外立面完成，C1-15#装修公区湿作业完成100%，交楼户室内湿作业、安装类已完成。五期高层洋房A1区主体进度已经完成95%,已预售取证，A1-1#-2#-4#-5#正装修施工，A1-2-4-5#公区湿作业、室内装修湿作业已完成，4-5#楼安装类完成95%；1-2#楼安装类完成80%。A6-A10低层住宅室内分户验收整改中。
▲14 | 杨德均 | 恩平工业园 | 江门市声海科技有限公司厂房及配套设施建设项目 | 1-3月：年度累计完成投资2500万元；进行厂房基础建设； 4-6月：年度累计完成投资5000万元；完成厂房基础建设，进行厂房主体建设； 7-9月：年度累计完成投资7500万元；进行厂房主体建设； 10-12月：年度累计完成投资10000万元；进行厂房主体建设。 | 10000 | 12180 | 121.8% | 进行厂房及配套设施建设。 | 1-3月：年度累计完成投资2500万元；进行厂房基础建设； 4-6月：年度累计完成投资5000万元；完成厂房基础建设，进行厂房主体建设； 7-9月：年度累计完成投资7500万元；进行厂房主体建设； 10-12月：年度累计完成投资10000万元；进行厂房主体建设。 | 已完成。 正在进行厂房及配套设施建设，其中厂房已完成打桩，出具桩检测报告。
▲15 | 杨德均 | 大槐镇政府 | 大槐集聚区人才公寓 | 1-3月：年度累计完成投资1000万元进行1#2#住宅及商业楼地下建筑物建设； 4-6月：年度累计完成投资2000万元进行1#2#住宅、商业楼主体建设，进行3#4#住宅地下建筑物建设； 7-9月：年度累计完成投资3000万元进行1#2#住宅、3#4#住宅主体建设、商业楼主体建设； 10-12月：年度累计完成投资4000万元进行1#2#住宅、3#4#住宅、商业楼主体建设。 | 4000 | 6272 | 156.8% | 土建施工。 | 1-3月：年度累计完成投资1000万元进行1#2#住宅及商业楼地下建筑物建设； 4-6月：年度累计完成投资2000万元进行1#2#住宅、商业楼主体建设，进行3#4#住宅地下建筑物建设； 7-9月：年度累计完成投资3000万元进行1#2#住宅、3#4#住宅主体建设、商业楼主体建设； 10-12月：年度累计完成投资4000万元进行1#2#住宅、3#4#住宅、商业楼主体建设。 | 已完成。 目前1#2#住宅及商业楼进行装修板房及砌体工程建设，3#4#住宅进行基础建设。
▲16 | 杨德均 | 恩平工业园 | 广东易歌电子科技有限公司厂房及配套设施建设项目 | 1-3月：年度累计完成投资1250万元；完成厂房主体建设，开展室内外装修； 4-6月：年度累计完成投资2500万元；完成室内外装修，完善区内道路和配套设施建设； 7-9月：年度累计完成投资3750万元；完成厂房竣工验收，进行设备安装调试； 10-12月：年度累计完成投资5000万元；完成设备安装，试投产。 | 5000 | 6280 | 125.6% | 土建施工。 | 1-3月：年度累计完成投资1250万元；完成厂房主体建设，开展室内外装修； 4-6月：年度累计完成投资2500万元；完成室内外装修，完善区内道路和配套设施建设； 7-9月：年度累计完成投资3750万元；完成厂房竣工验收，进行设备安装调试； 10-12月：年度累计完成投资5000万元；完成设备安装，试投产。 | 已完成。 厂房一、厂房二、综合楼已完成竣工验收。
▲17 | 杨德均 | 恩平工业园 | 广东华永锋科技有限公司厂房及配套设施建设项目 | 1-3月：年度累计完成投资1500万元；进行设备安装调试，试投产； 4-6月：年度累计完成投资3000万元；正式投产。 | 3000 | 3962 | 132.1% | 进行设备安装并投产。 | 1-3月：年度累计完成投资1500万元；进行设备安装调试，试投产； 4-6月：年度累计完成投资3000万元；正式投产。 | 已完成。 厂房一、厂房二、综合楼、门卫室已竣工并投产。
▲18 | 刘迪雄 | 恩平工业园 | 广东台立智能装备有限公司厂房及配套设施建设项目 | 1-3月：年度累计完成投资600万元；厂房一设备安装调试，试投产； 厂房二进行主体建筑建设及装修； 4-6月：年度累计完成投资1300万元；厂房一正式投产，厂房二完成主体建设及室内外装修； 7-9月：年度累计完成投资2000万元；厂房二办理竣工验收，设备安装调试； 10-12月：年度累计完成投资2500万元；厂房二正式投产。 | 2500 | 3673 | 146.9% | 进行设备安装并投产。 | 1-3月：年度累计完成投资600万元；厂房一设备安装调试，试投产； 厂房二进行主体建筑建设及装修； 4-6月：年度累计完成投资1300万元；厂房一正式投产，厂房二完成主体建设及室内外装修； 7-9月：年度累计完成投资2000万元；厂房二办理竣工验收，设备安装调试； 10-12月：年度累计完成投资2500万元；厂房二正式投产。 | 已完成。 一期1#厂房已完成竣工验收备案，正在试投产；二期2#厂房已完成主体建设，正在进行室内外装修。
▲19 | 刘迪雄 | 恩平工业园 | 广东铭锋科技有限公司厂房及附属设施建设项目 | 1-3月：年度累计完成投资3750万元；进行厂房基础建设； 4-6月：年度累计完成投资7500万元；进行厂房主体建设； 7-9月：年度累计完成投资11250万元；进行厂房主体建设； 10-12月：年度累计完成投资15000万元；进行厂房主体建设。 | 15000 | 16950 | 113% | 进行厂房及配套设施建设。 | 1-3月：年度累计完成投资3750万元；进行厂房基础建设； 4-6月：年度累计完成投资7500万元；进行厂房主体建设； 7-9月：年度累计完成投资11250万元；进行厂房主体建设； 10-12月：年度累计完成投资15000万元；进行厂房主体建设。 | 已完成。 正在进行厂房及配套设施建设，其中厂房一建至第四层；厂房二、厂房三、厂房四、厂房五已完成主体建设，正在进行室内外装修；厂房六建至第三层；综合楼建至第六层；消防控制室消防水池正在安装模板。
▲20 | 刘迪雄 | 圣堂镇政府 | 恩平冠铨电子有限公司年产电路板100万平方米建设项目 | 1-3月：年度累计完成投资1000万元；完成购置好单层电路板生产线及对双层电路板生产线进行设计和订购。 4-6月：年度累计完成投资2000万元；安装并调试好单层电路板，确保双层电路板机器设施到位。 7-9月：年度累计完成投资3000万元；完成单层电路板及双层电路板的最终调试，开始正式运行。 | 3000 | 3620 | 120.7% | 购置并安装好单层电路板生产线和双层多面电路板生产线各一套。 | 1-3月：年度累计完成投资1000万元；完成购置好单层电路板生产线及对双层电路板生产线进行设计和订购。 4-6月：年度累计完成投资2000万元；安装并调试好单层电路板，确保双层电路板机器设施到位。 7-9月：年度累计完成投资3000万元；完成单层电路板及双层电路板的最终调试，开始正式运行。 | 已完成。 单层及双层电路板生产线已安装完成，正式投产。
▲21 | 刘迪雄 | 恩平工业园 | 广东宝鸿智能科技有限公司厂房和附属设施建设项目 | 1-3月：年度累计完成投资2500万元；完成图纸设计（总平面图），图纸设计（建筑图）； 4-6月：年度累计完成投资5000万元；完成办理修详规图、项目备案证、建设工程规划许可证、完成地质勘探报告、图纸设计（施工图）、图纸审查、施工许可证； 7-9月：年度累计完成投资7500万元；进行厂房基础建设、主体建筑建设； 10-12月：年度累计完成投资10000万元；进行厂房主体建筑建设。 | 10000 | 10878 | 108.8% | 进行厂房及配套设施建设。 | 1-3月：年度累计完成投资2500万元；完成图纸设计（总平面图），图纸设计（建筑图）； 4-6月：年度累计完成投资5000万元；完成办理修详规图、项目备案证、建设工程规划许可证、完成地质勘探报告、图纸设计（施工图）、图纸审查、施工许可证； 7-9月：年度累计完成投资7500万元；进行厂房基础建设、主体建筑建设； 10-12月：年度累计完成投资10000万元；进行厂房主体建筑建设。 | 已完成。 进行厂房及配套设施建设，正在开展打桩工程。
▲22 | 李金元 | 城管执法局 | 恩平中心城区温泉路（锦绣嘉园至恩平大道段）雨污管道及配套设施建设工程 | 1-3月：完成项目可行性研究报告； 4-6月：完成项目初步设计及招标文件编制； 7-9月：完成项目招标、施工图设计并办理施工许可证； 10-12月：年度累计完成投资2000万元；进场施工，完成场地平整及部分雨水管道。 | 2000 | 2000 | 100% | 人行道及雨污管道改造。 | 1-3月：完成项目可行性研究报告； 4-6月：完成项目初步设计及招标文件编制； 7-9月：完成项目招标、施工图设计并办理施工许可证； 10-12月：年度累计完成投资2000万元；进场施工，完成场地平整及部分雨水管道。 | 已完成。 已开展雨水管道施工，完成红绿灯安装工作。
23 | 李金元 | 城管执法局 | 恩平中心城区新平北路腾飞街内涝点整治工程 | 1-3月：完成项目可行性研究报告； 4-6月：完成项目初步设计及招标文件编制； 7-9月：完成项目招标、施工图设计并办理施工许可证； 10-12月：年度累计完成投资1000万元；进场施工,完成部分雨水管道安装。 | 1000 | 1900 | 190% | 雨水管道安装等。 | 1-3月：完成项目可行性研究报告； 4-6月：完成项目初步设计及招标文件编制； 7-9月：完成项目招标、施工图设计并办理施工许可证； 10-12月：年度累计完成投资1000万元；进场施工,完成部分雨水管道安装。 | 已完成。 开展挖管坑土方、管坑打桩、雨水管道安装等施工。
▲24 | 李金元 | 恩城街道办 | 碧桂园世纪城项目 | 1-3月：年度累计完成投资3000万元；完成14-15#砌体抹灰、13#16#砌体、19-20#结构25层、17-18#楼结构5层。； 4-6月：年度累计完成投资6000万元；完成14-15#装修60%工作；13#16#砌体抹灰和外墙施工工作；19-20#砌体抹灰和外墙开始；17-18#楼结构10层。； 7-9月：年度累计完成投资9000万元；完成14-15#竣工验收、13#16#完成50%装修工作；19-20#砌体抹灰和外墙完成50%；17-18#楼结构封顶； 10-12月：年度累计完成投资12000万元；完成14-15#完成交楼工作；13#16#楼竣工验收工作；19-20#楼砌体抹灰及外墙施工；17-18#楼结构封顶。 | 12000 | 15600 | 130% | 土建施工。 | 1-3月：年度累计完成投资3000万元；完成14-15#砌体抹灰、13#16#砌体、19-20#结构25层、17-18#楼结构5层。； 4-6月：年度累计完成投资6000万元；完成14-15#装修60%工作；13#16#砌体抹灰和外墙施工工作；19-20#砌体抹灰和外墙开始；17-18#楼结构10层。； 7-9月：年度累计完成投资9000万元；完成14-15#竣工验收、13#16#完成50%装修工作；19-20#砌体抹灰和外墙完成50%；17-18#楼结构封顶； 10-12月：年度累计完成投资12000万元；完成14-15#完成交楼工作；13#16#楼竣工验收工作；19-20#楼砌体抹灰及外墙施工；17-18#楼结构封顶。 | 已完成。 完成14-15#完成交楼工作；13#16#楼竣工验收工作；19-20#楼砌体抹灰及外墙施工；17-18#楼结构封顶。
▲25 | 李金元 | 恩城街道办 | 幸福帝景湾花园 | 1-3月：年度累计完成投资1667万元；完成主体砌筑工程； 4-6月：年度累计完成投资3334万元；完成内、外墙抹灰工程； 7-9月：年度累计完成投资5000万元；完成排水、园林布置等工程并竣工。 | 5000 | 6500 | 130% | 土建施工。 | 1-3月：年度累计完成投资1667万元；完成主体砌筑工程； 4-6月：年度累计完成投资3334万元；完成内、外墙抹灰工程； 7-9月：年度累计完成投资5000万元；完成排水、园林布置等工程并竣工。 | 已完成。 完成绿化工程和其他配套设施。
▲26 | 黄建辉 | 恩城街道办 | 恩平嘉宝新城项目 | 1-3月，年度累计完成投资1935万元；建筑面积约14.5万㎡的装修及安装工程基本完成； 4-6月，年度累计完成投资3866万元；建筑面积约7.96万㎡的主体结构施工全面封顶； 6-9月，年度累计完成投资5800万元；建筑面积约7.96万㎡的装修及安装工程完成并竣工。 | 5800 | 6960 | 120% | 装修、安装工程，投入使用。 | 1-3月，年度累计完成投资1935万元；建筑面积约14.5万㎡的装修及安装工程基本完成； 4-6月，年度累计完成投资3866万元；建筑面积约7.96万㎡的主体结构施工全面封顶； 6-9月，年度累计完成投资5800万元；建筑面积约7.96万㎡的装修及安装工程完成并竣工。 | 已完成。 建筑面积约14.5万㎡的装修工程、建筑面积约7.96万㎡的主体结构施工全面封顶及安装工程基本完成，花架、绿化等配套已完成，完成1幢塔楼外墙装修。
▲27 | 黄建辉 | 恩平工业园 | 广东绮力智能装备有限公司厂房和附属设施建设项目 | 1-3月：年度累计完成投资1250万元；完成厂房基础建设； 4-6月：年度累计完成投资2500万元；进行厂房主体建设； 7-9月：年度累计完成投资3750万元；进行厂房主体建设； 10-12月：年度累计完成投资5000万元；进行厂房内外装修。 | 5000 | 6200 | 124% | 进行厂房及配套设施建设。 | 1-3月：年度累计完成投资1250万元；完成厂房基础建设； 4-6月：年度累计完成投资2500万元；进行厂房主体建设； 7-9月：年度累计完成投资3750万元；进行厂房主体建设； 10-12月：年度累计完成投资5000万元；进行厂房室内外装修。 | 已完成。 正在进行厂房及配套设施建设，其中厂房一、综合楼已完成主体建设，正在进行室内外装修。
▲28 | 黄建辉 | 水利局 | 恩平市蓝田水闸重建工程 | 1-3月：年度累计完成投资750万元；完成初设资料报批工作； 4-6月：年度累计完成投资1500万元；完成施工预算编制并报财政部门审批工作； 7-9月：年度累计完成投资2250万元；完成项目工程招投标工作； 10-12月：年度累计完成投资3000万元；开工建设，完成年度投资任务工作。 | 3000 | 3600 | 120% | 修筑施工道路、施工工棚，完成测量放线，修建一期围堰，旧水闸拆除，河道左岸基坑开挖，浇筑左岸两幅水闸底板，左岸上下游连接段。 | 1-3月：年度累计完成投资750万元；完成初设资料报批工作； 4-6月：年度累计完成投资1500万元；完成施工预算编制并报财政部门审批工作； 7-9月：年度累计完成投资2250万元；完成项目工程招投标工作； 10-12月：年度累计完成投资3000万元；开工建设，完成年度投资任务工作。 | 已完成。 已完成导流渠，已拆除闸门，正在施工海漫垫层。
▲29 | 黄建辉 | 横陂镇政府 | 华新水泥（恩平）有限公司生产系统及环保设施升级技术改造项目 | 1-3月：年度累计完成投资513万元；完成篦冷机及水泥磨辊压机升级改造； 4-6月：年度累计完成投资1025万元；完成包装系统自动化及提质改造和配电系统智能化升级改造； 7-9月：年度累计完成投资1540万元；完成窑尾收尘器净气室改造； 10-12月：年度累计完成投资2050万元；完成分解炉分级燃烧改造以及对原有SNCR控制优化。 | 2050 | 2460 | 120% | 对水泥生产系统及其环保设施进行升级技术改造。 | 1-3月：年度累计完成投资513万元；完成篦冷机及水泥磨辊压机升级改造； 4-6月：年度累计完成投资1025万元；完成包装系统自动化及提质改造和配电系统智能化升级改造； 7-9月：年度累计完成投资1540万元；完成窑尾收尘器净气室改造； 10-12月：年度累计完成投资2050万元；完成分解炉分级燃烧改造以及对原有SNCR控制优化。 | 已完成。 对水泥生产系统及其环保设施进行升级技术改造，已完成篦冷机及水泥磨辊压机升级改造、包装系统自动化及提质改造和、配电系统智能化升级改造、窑尾收尘器净气室改造和分解炉分级燃烧改造以及对原有SNCR控制优化。施工完毕，满足超低排放限值，实现节能减排、提质增效目的。
▲30 | 黄嘉仪 | 供销社 | 广东供销（江门恩平）天业冷链物流产业园 | 1-5月：加强与自然资源部门沟通解决土地调规和挂牌出让问题。 6-9月：年度累计完成投资2000万元；协助省天业公司完成土地竞拍、签订合同和办理不动产权证，进行用地三通一平招标施工、epc工程总承包招投标和土质地勘作业等工作。完成设计方案及取得建设工程规划许可证。 10-12月：年度累计完成投资5000万元；协助省天业公司完成及取得建筑工程施工许可证，进入桩基工程施工，完成建筑主体基础工程。 | 5000 | 8718 | 174.4% | 完成土地挂牌出让后，办理相关证照和施工许可证，力争12月底前完成建筑主体基础工程 | 1-5月：加强与自然资源部门沟通解决土地调规和挂牌出让问题。 6-9月：年度累计完成投资2000万元；协助省天业公司完成土地竞拍、签订合同和办理不动产权证，进行用地三通一平招标施工、epc工程总承包招投标和土质地勘作业等工作。完成设计方案及取得建设工程规划许可证。 10-12月：年度累计完成投资5000万元；协助省天业公司完成及取得建筑工程施工许可证，进入桩基工程施工，完成建筑主体基础工程。 | 已完成。 临时用水、临时用电已施工安装完毕，开设项目永久出口申请正在办理中。1#冷库月台防火墙安装完成89%；1#加工车间消防管道施工完成80%；2#综合楼窗框安装完成；3#配送车间 外墙抹灰完成，外墙砖完成5%；制冷机房制冷设备安装完成67%；园区排水渠完成28%，路面硬化完成28%；1#冷库及加工车间幕墙龙骨安装完成95%。
▲31 | 黄嘉仪 | 恩平工业园 | 江门市兆晖电器科技有限公司家用厨电生产项目 | 1-3月：完成投资2500万元；完成首期厂房设备安装及试投产；进行二期厂房主体建筑建设； 4-6月 ：完成投资5000万元；完成首期厂房投产；进行二期厂房主体建筑建设、三期厂房和综合楼基础建设； 7-9月：完成投资7500万元；完成二期厂房主体建筑建设，室内外装修；进行三期厂房和综合楼主体建筑建设； 10-12月：完成投资10000万元；完成二期厂房竣工验收备案，生产设备安装及调试；进行三期厂房和综合楼主体建设，道路及配套工程完善。 | 10000 | 12168 | 121.7% | 进行厂房及配套设施建设并投产。 | 1-3月：完成投资2500万元；完成首期厂房设备安装及试投产；进行二期厂房主体建筑建设； 4-6月 ：完成投资5000万元；完成首期厂房投产；进行二期厂房主体建筑建设、三期厂房和综合楼基础建设； 7-9月：完成投资7500万元；完成二期厂房主体建筑建设，室内外装修；进行三期厂房和综合楼主体建筑建设； 10-12月：完成投资10000万元；完成二期厂房竣工验收备案，生产设备安装及调试；进行三期厂房和综合楼主体建设，道路及配套工程完善。 | 已完成。 正在进行厂房及配套设施建设，其中一期已完成4#厂房、6#厂房、8#厂房的建设并投产；二期已完成5#厂房、7#厂房基础建设。
▲32 | 黄嘉仪 | 城管执法局 | 恩平市管道天然气工程管线项目 | 1-3月：年度累计完成投资500万元；完成报建工作； 4-6月：年度累计完成投资1000万元；完成4公里管线建设； 7-9月：年度累计完成投资1500万元；完成4公里管线建设； 10-12月：年度累计完成投资2000万元；完成4公里管线建设。 | 2000 | 2000 | 100% | 建设燃气市政管道12公里。 | 1-3月：年度累计完成投资500万元；完成报建工作； 4-6月：年度累计完成投资1000万元；完成4公里管线建设； 7-9月：年度累计完成投资1500万元；完成4公里管线建设； 10-12月：年度累计完成投资2000万元；完成4公里管线建设。 | 已完成。 已完成12km管线敷设。
▲33 | 黄嘉仪 | 君堂镇政府 | 黄钜成厂房建设项目 | 1-3月：年度累计完成投资500万元；完成施工许可证办理工作； 4-6月：年度累计完成投资1000万元；完成2栋一层厂房建设工作； 7-9月：年度累计完成投资1500万元；完成部分四层厂房建设工作； 10-12月：年度累计完成投资2000万元；完成1栋4层厂房建设及路面平整工作。 | 2000 | 3400 | 170% | 2栋1层厂房，1栋4层厂房建设。 | 1-3月：年度累计完成投资500万元；完成施工许可证办理工作； 4-6月：年度累计完成投资1000万元；完成2栋一层厂房建设工作； 7-9月：年度累计完成投资1500万元；完成部分四层厂房建设工作； 10-12月：年度累计完成投资2000万元；完成1栋4层厂房建设及路面平整工作。 | 已完成。 已完成2栋一层厂房的修缮工作和1栋四层厂房的建设工作，目前准备进行装修阶段。
▲34 | 邓永信 | 恩平工业园 | 广东原来科技有限公司厂房及配套设施建设项目 | 1-3月：年度累计完成投资2000万元；厂房室内外装修，安装消防设施、污水、雨水管道，完成厂房道路铺设； 4-6月：年度累计完成投资4000万元；完成厂房及综合楼竣工验收备案，车间水电安装、车间设备安装调试； 7-9月：年度累计完成投资6000万元；完成车间水电安装、车间设备安装调试； 10-12月：年度累计完成投资8000万元；试投产。 | 8000 | 9950 | 124.4% | 进行厂房及配套设施建设并投产。 | 1-3月：年度累计完成投资2000万元；厂房室内外装修，安装消防设施、污水、雨水管道，完成厂房道路铺设； 4-6月：年度累计完成投资4000万元；完成厂房及综合楼竣工验收备案，车间水电安装、车间设备安装调试； 7-9月：年度累计完成投资6000万元；完成车间水电安装、车间设备安装调试； 10-12月：年度累计完成投资8000万元；试投产。 | 已完成。 厂房一、厂房二、综合楼、门卫室已完成竣工验收，已安装生产设备，正在试投产。
▲35 | 邓永信 | 大槐镇政府 | 广东弘彩新材料有限公司厂房及配套设施建设项目 | 1-3月：年度累计完成投资750万元进行厂房一、研发中心和综合楼的主体建设； 4-6月：年度累计完成投资1500万元进行厂房一、研发中心和综合楼主体建设； 7-9月：年度累计完成投资2250万元进行厂房一、研发中心和综合楼主体建设； 10-12月：年度累计完成投资3000万元进行厂房一、研发中心、综合楼和门卫主体建设。 | 3000 | 9871 | 329% | 建设厂房一、研发中心、综合楼、门卫、堆场。 | 1-3月：年度累计完成投资750万元进行厂房一、研发中心和综合楼的主体建设； 4-6月：年度累计完成投资1500万元进行厂房一、研发中心和综合楼主体建设； 7-9月：年度累计完成投资2250万元进行厂房一、研发中心和综合楼主体建设； 10-12月：年度累计完成投资3000万元进行厂房一、研发中心、综合楼和门卫主体建设。 | 已完成。 目前厂房、研发中心已建至地上四层，综合楼已建至地上三层，门卫楼已建一层。
▲36 | 邓永信 | 恩平工业园 | 恩平市娄山金属科技有限公司厂房和附属设施建设项目 | 1-3月：年度累计完成投资1500万元；进行厂房基础建设； 4-6月：年度累计完成投资3000万元；进行厂房主体建设； 7-9月：年度累计完成投资4500万元；进行厂房主体建设； 10-12月：年度累计完成投资6000万元；进行厂房主体建设。 | 6000 | 7500 | 125% | 进行厂房及配套设施建设。 | 1-3月：年度累计完成投资1500万元；进行厂房基础建设； 4-6月：年度累计完成投资3000万元；进行厂房主体建设； 7-9月：年度累计完成投资4500万元；进行厂房主体建设； 10-12月：年度累计完成投资6000万元；进行厂房主体建设。 | 已完成。 正在进行厂房及配套设施建设，其中厂房一建至第三层，正在安装模板，二楼层面浇护。
▲37 | 邓永信 | 恩平工业园 | 广东晟泰鑫智能科技有限公司厂房及附属设施建设项目 | 1-3月：年度累计完成投资6250万元；完成厂房主体建设； 4-6月：年度累计完成投资12500万元；厂房室内外装修、安装消防设施、污水、雨水管道、完成厂房道路铺设； 7-9月：年度累计完成投资18750万元；完成竣工验收、车间水电安装、车间设备安装调试； 10-12月：年度累计完成投资25000万元；试投产。 | 25000 | 27800 | 111.2% | 进行厂房及配套设施建设，安装设备并试投产。 | 1-3月：年度累计完成投资6250万元；完成厂房主体建设； 4-6月：年度累计完成投资12500万元；厂房室内外装修、安装消防设施、污水、雨水管道、完成厂房道路铺设； 7-9月：年度累计完成投资18750万元；完成竣工验收、车间水电安装、车间设备安装调试； 10-12月：年度累计完成投资25000万元；试投产。 | 已完成。 正在进行厂房及配套设施建设，其中厂房一、综合办公大楼正在进行室内外装修；宿舍楼正在进行室内外装修。
▲38 | 何坚培 | 水利局 | 江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC+O项目恩平项目区 | 1-3月：年度累计完成投资875万元；完成莲塘水清淤疏浚工程和牛江圩镇人工湿地工程建设； 4-6月：年度累计完成投资1750万元；完成莲塘水护岸工程（挡墙）、牛江圩镇人工湿地工程、沙湖镇河南片区生活污水管网及处理站建设和蚬冈水清淤疏浚工作； 7-9月：年度累计完成投资2625万元；完成佛咀河人工湿地建设和平岭级差水陂建设； 10-12月：年度累计完成投资3500万元；完成莲塘水护岸工程（护坡），完成莲塘、蚬冈水水生态修复工程。 | 3500 | 5833 | 166.7% | 主要围绕实施跨界河流莲塘水综合治理工程和蚬冈水综合治理工程。 | 1-3月：年度累计完成投资875万元；完成莲塘水清淤疏浚工程和牛江圩镇人工湿地工程建设； 4-6月：年度累计完成投资1750万元；完成莲塘水护岸工程（挡墙）、牛江圩镇人工湿地工程、沙湖镇河南片区生活污水管网及处理站建设和蚬冈水清淤疏浚工作； 7-9月：年度累计完成投资2625万元；完成佛咀河人工湿地建设和平岭级差水陂建设； 10-12月：年度累计完成投资3500万元；完成莲塘水护岸工程（护坡），完成莲塘、蚬冈水水生态修复工程。 | 已完成。 已完成莲塘水干支流清淤疏浚长度6.1km，完成蒲桥生活污水处理厂提标改造工程、河南片区污水处理站、牛江圩镇人工湿地、那关河碧道桥、堤顶路及碧道改造等项目主体工程建设，正在加紧实施牛江圩镇护岸建设。
▲39 | 何坚培 | 牛江镇政府 | 恩平市牛江镇白水带95MW农光互补光伏发电项目 | 1-3月：年度累计完成投资1500万元；完成升压站土地竞拍工作； 4-6月：年度累计完成投资6000万元；完成第一期光伏板布设工作； 7-9月：年度累计完成投资10500万元；完成部分周边护栏及第一期收尾工作； 10-12月：年度累计完成投资15000万元；完成第一期并网运营及配套工作。 | 15000 | 21662 | 144.4% | 安装光伏发电组件及建设升压站、线航塔基。 | 1-3月：年度累计完成投资1500万元；完成升压站土地竞拍工作； 4-6月：年度累计完成投资6000万元；完成第一期光伏板布设工作； 7-9月：年度累计完成投资10500万元；完成部分周边护栏及第一期收尾工作； 10-12月：年度累计完成投资15000万元；完成第一期并网运营及配套工作。 | 已完成。 1.场区施工进度：完成光伏方阵基础钻孔32720个（占比87%，约1595亩）、配套模具及预埋件浇筑基础孔位 32720个（占比87%，约1551亩）；总计支架及组件安装6240组，目前完成支架安装3925组（占比63%）、完成组件安装3034组（占比52%）。 2.升压站进度：已完成用地预审、地质勘探、林木砍伐、土地平整；已完成招挂拍程序并办理不动产权证，正在办理报建。 3.线行进度：共23个塔基，已全部完成施工。
▲40 | 何坚培 | 牛江镇政府 | 恩平市盈顺包装科技有限公司产业项目 | 1-3月：年度累计完成投资200万元；1-2月完成第一期土地竞拍，3月完成第二期土地竞拍； 4-6月：年度累计完成投资800万元；完成工程报建相关事项，取得施工许可证； 7-9月：年度累计完成投资1400万元；开始厂区基础建设； 10-12月：年度累计完成投资2000万元；完成厂区基础建设，开始主体建设。 | 2000 | 2508 | 125.4% | 建设以秸秆等农作物为原材料的可降解环保包装材料的生产线。 | 1-3月：年度累计完成投资200万元；1-2月完成第一期土地竞拍，3月完成第二期土地竞拍； 4-6月：年度累计完成投资800万元；完成工程报建相关事项，取得施工许可证； 7-9月：年度累计完成投资1400万元；开始厂区基础建设； 10-12月：年度累计完成投资2000万元；完成厂区基础建设，开始主体建设。 | 已完成。 一期土地39.96亩、二期土地1.16亩已完成竞拍并取得不动产权证；已办理立项备案、建设工程规划许可证、施工许可证；目前施工进度完成37%。
▲41 | 何坚培 | 牛江镇政府 | 江门市鱼家汇食品有限公司项目 | 1-3月：年度累计完成投资200万元；1-2月完成第一期土地竞拍，3月完成第二期土地竞拍； 4-6月：年度累计完成投资800万元；完成工程报建相关事项，取得施工许可证； 7-9月：年度累计完成投资1400万元；开始厂区基础建设； 10-12月：年度累计完成投资2000万元；完成厂区基础建设，开始主体建设。 | 2000 | 2413 | 120.6% | 建设鱼类罐头生产线。 | 1-3月：年度累计完成投资200万元；1-2月完成第一期土地竞拍，3月完成第二期土地竞拍； 4-6月：年度累计完成投资800万元；完成工程报建相关事项，取得施工许可证； 7-9月：年度累计完成投资1400万元；开始厂区基础建设； 10-12月：年度累计完成投资2000万元；完成厂区基础建设，开始主体建设。 | 已完成。 一期土地22.85亩、二期土地10.82亩已完成竞拍并取得不动产权证，正在办理两期土地并证，已签订国土补充协议；已办理立项备案、环评报告、地质勘探、建设工程规划许可证，施工场地已完成土地平整。
▲42 | 许坚武 | 水利局 | 恩平市灌区续建配套与节水改造工程 | 1-3月：完成初设； 4-6月：完成招投标； 7-9月：年度累计完成投资2320万元；签订合同，开工； 10-12月：年度累计完成投资5800万元；完成一平三通等准备工作，正式动工，完成当年任务。 | 5800 | 7000 | 120.7% | 土建施工。 | 1-3月：完成初设； 4-6月：完成招投标； 7-9月：年度累计完成投资2320万元；签订合同，开工； 10-12月：年度累计完成投资5800万元；完成一平三通等准备工作，正式动工，完成当年任务。 | 已完成。 西坑灌区工程（二期）已完成招投标工作，已于7月13日开工建设，已完成中干渠建设3221米、良西支渠1212米、圣堂支渠1620米、南干渠300米，完成人行桥6座、施水涵8座、泄洪闸1座；大坑灌区改造工程已完成招投标工作，于7月18日开工建设，总干渠已完成9.58千米,支渠已完成1.069千米；宝鸭仔灌区已于9月28日开工建设，一坝清淤开挖已完成600米，二坝已烧筑完成500米，四坝分水闸已完成烧筑闸身，六坝基础垫层已烧筑。。
▲43 | 许坚武 | 水利局 | 恩平市良西农村水系综合治理工程 | 1-3月：完成初设； 4-6月：完成招投标； 7-9月：年度累计完成投资420万元；签订合同，开工； 10-12月：年度累计完成投资2100万元；完成一平三通等准备工作，正式动工，完成当年任务。 | 2100 | 2520 | 120% | 完成工程的40%的工程量。 | 1-3月：完成初设； 4-6月：完成招投标； 7-9月：年度累计完成投资420万元；签订合同，开工； 10-12月：年度累计完成投资2100万元；完成一平三通等准备工作，正式动工，完成当年任务。 | 已完成。 已完成招投标工作，已签订施工合同，已于7月15日开工建设，目前土地咀支渠完成1860米、黑泥村风水塘完成80%、新建档土墙完成80%
▲44 | 许坚武 | 恩平工业园 | 广东科炬铝业科技有限公司厂房及配套设施建设项目 | 1-3月：年度累计完成投资2500万元；完成收尾工程，进行厂房和综合楼竣工验收； 4-6月：年度累计完成投资4700万元；完成厂房和综合楼竣工验收备案，进行设备安装调试，试投产。 7-9月：年度累计完成投资7000万元；投产。 | 7000 | 8568 | 122.4% | 进行厂房及配套设施建设并投产。 | 1-3月：年度累计完成投资2500万元；完成收尾工程，进行厂房和综合楼竣工验收； 4-6月：年度累计完成投资4700万元；完成厂房和综合楼竣工验收备案，进行设备安装调试，试投产。 7-9月：年度累计完成投资7000万元；投产。 | 已完成。 1#厂房、综合楼已竣工并试投产。
▲45 | 许坚武 | 恩城街道办 | 江南富湾 | 1-3月：年度累计完成投资4300万元；完成C1C2栋地下室、A40三层主体工作； 4-6月：年度累计完成投资8600万元；完成C1C2栋15层主体、C10C11栋地下室、C3C5栋地下室、六期土方开挖完成、A40栋20层主体工作； 7-9月：年度累计完成投资12900万元；完成C1C2栋主体封顶、C10C11栋15层主体、C3C5栋15层主体、C6～C8地下室、A40封顶、幼儿园主体工作； 10-12月：年度累计完成投资17200万元；完成C1C2机电安装、C10C11及C3C5栋封顶、C6-C9栋15层、A40机电安装、幼儿园机电安装工作。 | 17200 | 20640 | 120% | 完成勘探，桩基等建设。 | 1-3月：年度累计完成投资4300万元；完成C1C2栋地下室、A40三层主体工作； 4-6月：年度累计完成投资8600万元；完成C1C2栋15层主体、C10C11栋地下室、C3C5栋地下室、六期土方开挖完成、A40栋20层主体工作； 7-9月：年度累计完成投资12900万元；完成C1C2栋主体封顶、C10C11栋15层主体、C3C5栋15层主体、C6～C8地下室、A40封顶、幼儿园主体工作； 10-12月：年度累计完成投资17200万元；完成C1C2机电安装、C10C11及C3C5栋封顶、C6-C9栋15层、A40机电安装、幼儿园机电安装工作。 | 已完成。 完成C1C2机电安装、C10C11及C3C5栋封顶、C6-C9栋15层、A40机电安装、幼儿园机电安装工作。
▲46 | 岑安林 | 恩平工业园 | 旭丰科技（广东）有限公司厂房和附属设施建设项目 | 1-3月：年度累计完成投资2500万元；完成图纸设计（总平面图、建筑图），出具地质勘探报告； 4-6月：年度累计完成投资5000万元；完成办理修详规图、项目备案证、建设工程规划许可证、图纸设计（施工图）、图纸审查、施工许可证； 7-9月：年度累计完成投资7500万元；进行厂房基础建设、主体建筑建设； 10-12月：年度累计完成投资10000万元；进行厂房主体建筑建设。 | 10000 | 11870 | 118.7% | 进行厂房及配套设施建设。 | 1-3月：年度累计完成投资2500万元；完成图纸设计（总平面图、建筑图），出具地质勘探报告； 4-6月：年度累计完成投资5000万元；完成办理修详规图、项目备案证、建设工程规划许可证、图纸设计（施工图）、图纸审查、施工许可证； 7-9月：年度累计完成投资7500万元；进行厂房基础建设、主体建筑建设； 10-12月：年度累计完成投资10000万元；进行厂房主体建筑建设。 | 已完成。 正在进行厂房及基础工程建设，其中厂房一、厂房二、厂房三、综合楼已封顶，正在进行室内外装修；厂房四建至第二层；厂房五，地梁基础土方回填。
▲47 | 岑安林 | 恩平工业园 | 江门市浩明电子有限公司厂房及配套设施建设项目 | 1-3月：年度累计完成投资3000万元；进行厂房基础建设； 4-6月：年度累计完成投资3000万元；进行厂房主体建设； 7-9月：年度累计完成投资4000万元；进行厂房主体建设； 10-12月：年度累计完成投资15000万元；进行厂房主体建设。 | 15000 | 18284 | 121.9% | 进行厂房及配套设施建设。 | 1-6月：年度累计完成投资17500万元；与企业洽谈，推进项目落实。 7-9月：年度累计完成投资26250万元；完成图纸设计（总平面图），进场勘探，完成地质勘探、图纸设计（建筑图）； 10-12月：年度累计完成投资35000万元；完成办理修详规图、项目备案证、建设工程规划许可证、完成地质勘探报告、图纸设计（施工图）、图纸审查、施工许可证。 | 已完成。 正在进行厂房及配套设施建设，其中1#厂房、6#厂房已完成主体建设，正在进行室内外装修；2#厂房建至第四层；3#厂房建至第四层；4#厂房建至第三层；5#厂房、7#厂房建至第三层；8#消防控制室完成建设。
▲48 | 岑安林 | 恩平工业园 | 广东松普精密技术有限公司厂房和附属设施建设项目 | 1-3月：年度累计完成投资5000万元；进行厂房基础建设； 4-6月：年度累计完成投资10000万元；进行厂房主体建设； 7-9月：年度累计完成投资15000万元；进行厂房主体建设； 10-12月：年度累计完成投资20000万元；进行厂房主体建设。 | 20000 | 23775 | 118.9% | 进行厂房及配套设施建设。 | 1-3月：年度累计完成投资5000万元；进行厂房基础建设； 4-6月：年度累计完成投资10000万元；进行厂房主体建设； 7-9月：年度累计完成投资15000万元；进行厂房主体建设； 10-12月：年度累计完成投资20000万元；进行厂房主体建设。 | 已完成。 正在进行厂房及配套设施建设，其中厂房一、厂房二、厂房三、办公楼已完成主体建设，正在进行室内外装修。
49 | 岑安林 | 恩平工业园 | 恩平产业转移工业园基础设施建设项目 | 1-3月：年度累计完成投资200万元，完成恩平工业园创业创新基地、大槐集聚区示范路建设工程前期设计、报建工作。 4-6月：年度累计完成投资2500万元，进行恩平工业园创业创新基地、大槐集聚区示范路建设工程基础建设。 7-9月：年度累计完成投资3750万元，进行恩平工业园创业创新基地主体建设、大槐集聚区示范路建设工程道路、配套建设。 10-12月：年度累计完成投资5000万元，按进度推进恩平工业园创业创新基地、大槐集聚区示范路工程建设。 | 5000 | 5160 | 103.2% | 进行恩平工业园创业创新基地约8万平方米、大槐集聚区示范路建设工程等项目建设。 | 1-3月：年度累计完成投资200万元，完成恩平工业园创业创新基地、大槐集聚区示范路建设工程前期设计、报建工作。 4-6月：年度累计完成投资2500万元，进行恩平工业园创业创新基地、大槐集聚区示范路建设工程基础建设。 7-9月：年度累计完成投资3750万元，进行恩平工业园创业创新基地主体建设、大槐集聚区示范路建设工程道路、配套建设。 10-12月：年度累计完成投资5000万元，按进度推进恩平工业园创业创新基地、大槐集聚区示范路工程建设。 | 已完成。 完成恩平工业园创业创新基地、大槐集聚区示范路建设工程前期设计、报建工作。
▲50 | 董德顺 | 恩平工业园 | 广东百赞智能装备有限公司厂房及附属设施建设项目 | 1-3月：年度累计完成投资1250万元；完成厂房和综合楼主体室内外装修； 4-6月：年度累计完成投资2500万元；安装厂区消防设施，完成污水、雨水管道及厂房道路铺设； 7-9月：年度累计完成投资3750万元；完成竣工验收、车间水电安装、车间设备安装调试； 10-12月：年度累计完成投资5000万元；试投产。 | 5000 | 7023 | 140.5% | 进行厂房及配套设施建设。 | 1-3月：年度累计完成投资1250万元；完成厂房和综合楼主体室内外装修； 4-6月：年度累计完成投资2500万元；安装厂区消防设施，完成污水、雨水管道及厂房道路铺设； 7-9月：年度累计完成投资3750万元；完成竣工验收、车间水电安装、车间设备安装调试； 10-12月：年度累计完成投资5000万元；试投产。 | 已完成。 厂房一、厂房二、综合楼已完成竣工验收，已投产。
▲51 | 董德顺 | 恩平工业园 | 广东恒心智能科技有限公司厂房及附属设施建设项目 | 1-3月：年度累计完成投资850万元；进行厂房室内外装修，开展消防设施、污水、雨水管道、道路硬底化工程建设； 4-6月：年度累计完成投资1750万元；完成厂房室内外装修、工程竣工验收备案；设备安装调试； 7-9月：年度累计完成投资2600万元；完成设备调试，试投产； 10-12月：年度累计完成投资3500万元；投产。 | 3500 | 4648 | 132.8% | 进行设备安装并投产。 | 1-3月：年度累计完成投资850万元；进行厂房室内外装修，开展消防设施、污水、雨水管道、道路硬底化工程建设； 4-6月：年度累计完成投资1750万元；完成厂房室内外装修、工程竣工验收备案；设备安装调试； 7-9月：年度累计完成投资2600万元；完成设备调试，试投产； 10-12月：年度累计完成投资3500万元；投产。 | 已完成。 厂房一、厂房二、综合楼已完成竣工验收，正在试投产。
52 | 董德顺 | 卫生健康局 | 恩平市人民医院改建扩建工程建设项目 | 1-3月：年度累计完成投资1750万元；争取完成拆楼、设计、监理等前期工作； 4-6月：年度累计完成投资3500万元；基本完成子项目综合楼2建设项目二次装修工程；争取其他子项目开工建设； 7-9月：年度累计完成投资5250万元；子项目综合楼2建设项目二次装修工程收尾阶段；争取基本完成感染性疾病楼建设项目、消毒供应中心大楼建设项目的主体砌筑工程； 10-12月：年度累计完成投资7000万元；子项目综合楼2建设项目二次装修工程全年竣工并投入使用；争取完成感染性疾病楼建设项目、消毒供应中心大楼建设项目的主体封顶工作并准备开展装修工程的前期工作。 | 7000 | 7000 | 100% | 1.子项目综合楼2建设项目二次装修工程全面完成并投入使用； 2.感染性疾病楼建设项目、消毒供应中心大楼等子项目完成拆楼、设计、监理等前期工作并开工建设。 | 1-3月：年度累计完成投资1750万元；争取完成拆楼、设计、监理等前期工作； 4-6月：年度累计完成投资3500万元；基本完成子项目综合楼2建设项目二次装修工程；争取其他子项目开工建设； 7-9月：年度累计完成投资5250万元；子项目综合楼2建设项目二次装修工程收尾阶段；争取基本完成感染性疾病楼建设项目、消毒供应中心大楼建设项目的主体砌筑工程； 10-12月：年度累计完成投资7000万元；子项目综合楼2建设项目二次装修工程全年竣工并投入使用；争取完成感染性疾病楼建设项目、消毒供应中心大楼建设项目的主体封顶工作并准备开展装修工程的前期工作。 | 已完成。 新建综合楼2建设项目二次装修工程及设施项目已完成建设并投入使用。感染性疾病楼建设工程、消毒供应中心大楼建设工程已进场施工，正处于主体工程基础施工阶段。住院大楼装修改造工程已开始施工，目前进行原间墙拆除、原地面凿除、砌筑砖墙等工作，砌筑间墙已完成，目前正在进行墙面贴砖，NICU项目已完成95%。医疗设备及配套设施已完成招标、采购手续。
▲53 | 董德顺 | 恩平工业园 | 广东德恩电子科技有限公司厂房及附属设施建设项目 | 1-3月：年度累计完成投资4500万元；完成厂房和综合楼主体建设； 4-6月：年度累计完成投资9000万元；完成厂房和综合楼室内外装修，进行厂区路面硬底化； 7-9月：年度累计完成投资13500万元；办理厂房和综合楼竣工验收； 10-12月：年度累计完成投资18000万元；完成竣工验收，设备安装调试、试投产。 | 18000 | 21150 | 117.5% | 完成厂房及配套设施建设，安装设备并试投产。 | 1-3月：年度累计完成投资4500万元；完成厂房和综合楼主体建设； 4-6月：年度累计完成投资9000万元；完成厂房和综合楼室内外装修，进行厂区路面硬底化； 7-9月：年度累计完成投资13500万元；办理厂房和综合楼竣工验收； 10-12月：年度累计完成投资18000万元；完成竣工验收，设备安装调试、试投产。 | 已完成。 进行厂房及配套设施建设，其中厂房一、厂房二、厂房三、厂房五、厂房六、综合楼已完成主体建设，正在进行室内外装修。
▲54 | 白建斌 | 城管执法局 | 江门市恩平全民健身中心建设工程 | 1-3月：完成项目初步设计，并评审； 4-6月：完成招标文件编制工作； 7-9月：完成项目招标，确定施工单位及项目施工图设计； 10-12月：年度累计完成投资2700万元；完成报建，进场施工，进行场地平整及建筑基础。 | 2700 | 2700 | 100% | 进场开工，建设体育综合体及入口广场、停车场等。 | 1-3月：完成项目初步设计，并评审； 4-6月：完成招标文件编制工作； 7-9月：完成项目招标，确定施工单位及项目施工图设计； 10-12月：年度累计完成投资2700万元；完成报建，进场施工，进行场地平整及建筑基础。 | 已完成。 现已完成旋挖灌注桩88支，共88支，完成100%。正在进行桩基础承台开挖和桩基检测。
▲55 | 白建斌 | 城管执法局 | 江门市恩平体育公园建设工程 | 1-3月：完成项目初步设计，并评审； 4-6月：完成招标文件编制工作； 7-9月：完成项目招标，确定施工单位，并完成项目施工图设计； 10-12月：年度累计完成投资2300万元；完成报建，进场施工，并完成场地平整及管道安装。 | 2300 | 2300 | 100% | 进场开工，建设体育公园的运动组团、儿童公园组团、山地组团等。 | 1-3月：完成项目初步设计，并评审； 4-6月：完成招标文件编制工作； 7-9月：完成项目招标，确定施工单位，并完成项目施工图设计； 10-12月：年度累计完成投资2300万元；完成报建，进场施工，并完成场地平整及管道安装。 | 已完成。 开展体育公园土建工程施工。
▲56 | 白建斌 | 城管执法局 | 恩平中心城区御锦珑湾至绵湖大桥段雨污管道及环境整治工程 | 1-3月：确定社会资本方，开展合同谈判，筹备项目子公司成立； 4-6月：年度累计完成投资1875万元；完成施工图设计并审图，办理项目施工许可证、进场施工； 7-9月：年度累计完成投资4690万元；完成场地平整及安装300米雨污管道； 10-12月：年度累计完成投资7500万元；完成安装1000米雨污管道。 | 7500 | 7500 | 100% | 安装雨污管道、土方工程等。 | 1-3月：确定社会资本方，开展合同谈判，筹备项目子公司成立； 4-6月：年度累计完成投资1875万元；完成施工图设计并审图，办理项目施工许可证、进场施工； 7-9月：年度累计完成投资4690万元；完成场地平整及安装300米雨污管道； 10-12月：年度累计完成投资7500万元；完成安装1000米雨污管道。 | 已完成。 开展路基土方、雨污管道、涵洞及挡土墙等施工。
▲57 | 白建斌 | 住建局 城管执法局 | 江门市恩平市体育公园公共人防工程 | 1-3月：完成项目地质勘察，形成项目地质勘察报告，编制项目可行性研究报告、工程初步设计，制订总概算。 4-6月：完成招标代理机构采购，完成招标文件编制工作； 7-9月：完成项目招标，确定施工单位及项目施工图设计； 10-12月：年度累计完成投资5500万元；完成报建，进场施工，进行场地平整及建筑基础。 | 5500 | 5500 | 100% | 进场动工。 | 1-3月：完成项目地质勘察，形成项目地质勘察报告，编制项目可行性研究报告、工程初步设计，制订总概算。 4-6月：完成招标代理机构采购，完成招标文件编制工作； 7-9月：完成项目招标，确定施工单位及项目施工图设计； 10-12月：年度累计完成投资5500万元；完成报建，进场施工，进行场地平整及建筑基础。 | 已完成。 已完成搅拌桩施工，正在开展基坑土方开挖和抗浮锚杆施工。
▲58 | 白建斌 | 住建局 | 广东省恩平市老旧小区改造项目 | 1-3月：年度累计完成投资7795万元；锦江市场、东门恩新东、东门恩新西、东门金融街、东门东潮、恩城街道小岛社区等6个片区动工建设，完成新塘、飞鹅塘、河南如意街、河南中山公园、青云、东门富源东、东门水运等7个片区初步设计，完成省级示范项目方案设计； 4-6月：年度累计完成投资15590万元；完成锦江市场、东门恩新东、东门恩新西、东门金融街、东门东潮、恩城街道小岛社区等6个片区建设；新塘、飞鹅塘、河南如意街、河南中山公园、青云、东门富源东、东门水运等7个片区动工建设； 7-9月：年度累计完成投资23385万元；基本完成新塘、飞鹅塘、河南如意街、河南中山公园、青云、东门富源东、东门水运等7个片区建设； 10-12月：年度累计完成投资31178万元；完成2022年13个片区改造工作。 | 31178 | 37413 | 120% | 完善必备基础设施、规范管理、美化亮化。 | 1-3月：年度累计完成投资7795万元；锦江市场、东门恩新东、东门恩新西、东门金融街、东门东潮、恩城街道小岛社区等6个片区动工建设，完成新塘、飞鹅塘、河南如意街、河南中山公园、青云、东门富源东、东门水运等7个片区初步设计，完成省级示范项目方案设计； 4-6月：年度累计完成投资15590万元；完成锦江市场、东门恩新东、东门恩新西、东门金融街、东门东潮、恩城街道小岛社区等6个片区建设；新塘、飞鹅塘、河南如意街、河南中山公园、青云、东门富源东、东门水运等7个片区动工建设； 7-9月：年度累计完成投资23385万元；基本完成新塘、飞鹅塘、河南如意街、河南中山公园、青云、东门富源东、东门水运等7个片区建设； 10-12月：年度累计完成投资31178万元；完成2022年13个片区改造工作。 | 已完成。 2022年开展改造13个老旧小区片区，其中恩新东片区、锦江市场片区、恩新西片区、小岛恩城街道片区、东门金融街片区、东门东朝片区、新塘片区，飞鹅塘片区，河南如意街片区，河南中山公园片区，青云片区，东门富源东片区，东门水运片区13个老旧小区片区正在施工中，完成工程总体进度99%。
▲59 | 白建斌 | 城管执法局 | 恩平中心城区污水管网与环境整治PPP项目 | 1-3月：开展合同谈判，筹备项目子公司成立，完成施工图设计并审图； 4-6月：办理项目施工许可证，进场施工； 7-9月：年度累计完成投资5500万元；完成场地平整及安装部分雨污管道； 10-12月：年度累计完成投资11000万元；完成污水管道顶管施工800米。 | 11000 | 11000 | 100% | 安装雨污管道、土方工程等。 | 1-3月：开展合同谈判，筹备项目子公司成立，完成施工图设计并审图； 4-6月：办理项目施工许可证，进场施工； 7-9月：年度累计完成投资5500万元；完成场地平整及安装部分雨污管道； 10-12月：年度累计完成投资11000万元；完成污水管道顶管施工800米。 | 已完成。 开展路基土方、雨污管道、路面基层、桥梁工程等施工。
▲60 | 赵超儿 | 沙湖镇政府 | 恩平市胜安纸业有限公司环保纸品包装新型材料产业项目 | 1-3月：年度累计完成投资1250万元；完成地面基础工作； 4-6月：年度累计完成投资2500万元；完成钢构主体工作； 7-9月：年度累计完成投资3750万元；完成顶棚围边、消防、水电工作； 10-12月：年度累计完成投资5000万元；完成室外道路、给排水配套工作。 | 5000 | 10000 | 200% | 购置土地、建设厂房、购置生产设备。 | 1-3月：年度累计完成投资1250万元；完成地面基础工作； 4-6月：年度累计完成投资2500万元；完成钢构主体工作； 7-9月：年度累计完成投资3750万元；完成顶棚围边、消防、水电工作； 10-12月：年度累计完成投资5000万元；完成室外道路、给排水配套工作。 | 已完成。 目前厂房一已完工，正在建设配套设施。第一条生产线于11月1日投产，目前生产稳定。
▲61 | 黄嘉仪 | 沙湖镇政府 | 恩平华勘院新能源有限公司光伏发电项目 | 1-3月：通过恩平市招商工作联席会议，参加一季度集中签约仪式，与部分陶瓷企业洽谈合作事宜； 4-6月：与第一批合作企业签订协议，办理项目备案，会德丰项目进场动工； 7-9月：办理南方电网接入方案批复，加快推进会德丰项目建设；与第二批陶瓷企业对接，洽谈合作事宜； 9-12月：推进会德丰项目建设。 | 20000 | 18000 | 90% |  |  | 基本完成。 会德丰项目正在加固厂房屋顶。
▲62 | 赵超儿 | 教育局 | 恩平黄冈实验中学新建宿舍楼和综合楼建设项目 | 1-3月：完成内部建设工作，开展校园场地建设； 4-6月：年度累计完成投资4808万元，全面完成校舍、场地建设。 | 4808 | 5770 | 120% | 宿舍楼c、宿舍楼d、教学楼e全面完成建设。 | 1-3月：完成内部建设工作，开展校园场地建设； 4-6月：年度累计完成投资4808万元，全面完成校舍、场地建设。 | 已完成。 宿舍楼C、宿舍楼D、教学楼E已完成建设。
63 | 赵超儿 | 教育局 住建局 | 恩平市学前教育基础设施提升工程建设项目 | 1-3月：年度累计完成投资700万元；完成东成第一（金坑）幼儿园的招投标工作，开展第一幼儿园东安分园、西安分园、米仓、圣堂、牛江、横陂等六所幼儿园的规划建设方案、勘测等。 4-6月：年度累计完成投资2800万元；东成第一（金坑）幼儿园建设工程进场动工，开展教学楼等建设；第一幼儿园东安分园等六所幼儿园开展设计、预算审核、招投标等工作。 7-9月：年度累计完成投资4900万元；七所幼儿园全面进场建设，加快东成第一（金坑）幼儿园的建设进度。 10-12月：年度累计完成投资7000万元；东成第一（金坑）幼儿园建设工程完成主体建设，其余六所幼儿园教学楼完成封顶，开展墙体砌砖。 | 7000 | 8400 | 120% | 完成东成第一（金坑）幼儿园等七所幼儿园的设计、招投标等前期工作，进场动工，开展教学楼建设。 | 1-3月：年度累计完成投资700万元；完成东成第一（金坑）幼儿园的招投标工作，开展第一幼儿园东安分园、西安分园、米仓、圣堂、牛江、横陂等六所幼儿园的规划建设方案、勘测等。 4-6月：年度累计完成投资2800万元；东成第一（金坑）幼儿园建设工程进场动工，开展教学楼等建设；第一幼儿园东安分园等六所幼儿园开展设计、预算审核、招投标等工作。 7-9月：年度累计完成投资4900万元；七所幼儿园全面进场建设，加快东成第一（金坑）幼儿园的建设进度。 10-12月：年度累计完成投资7000万元；东成第一（金坑）幼儿园建设工程完成主体建设，其余六所幼儿园教学楼完成封顶，开展墙体砌砖。 | 已完成。 东成第一（金坑）幼儿园等7所幼儿园目前已基本完成主体建设，正在开展墙体抹灰、水电安装、内部装修等施工。
▲64 | 赵超儿 | 恩平工业园 | 广东惠而普思电器科技有限公司厂房及配套设施建设项目 | 1-3月：年度累计完成投资500万元；进行厂房主体建设； 4-6月：年度累计完成投资1000万元；完成厂房主体建设，进行室内外装修； 7-9月：年度累计完成投资1500万元；完成室内外装修，完善区内道路及配套设施建设，办理竣工验收手续； 10-12月：年度累计完成投资2000万元；完成竣工验收备案，开展设备安装调试。 | 2000 | 3100 | 155% | 进行厂房及配套设施建设。 | 1-3月：年度累计完成投资500万元；进行厂房主体建设； 4-6月：年度累计完成投资1000万元；完成厂房主体建设，进行室内外装修； 7-9月：年度累计完成投资1500万元；完成室内外装修，完善区内道路及配套设施建设，办理竣工验收手续； 10-12月：年度累计完成投资2000万元；完成竣工验收备案，开展设备安装调试。 | 已完成。 进行厂房及配套设施建设，其中厂房一、厂房二、厂房三、办公楼、已完成主体建设，正在进行室内外装修。
▲65 | 黄金明 | 恩城街道办 | 江山悦花园项目 | 1-3月：年度累计完成投资2500万元；完成31、32栋花架工程，1-4层外墙面涂灰工作； 4-6月：年度累计完成投资5000万元；完成幼儿园土建基坑开挖，一期15-26室内沏砖，一期给水工程，消防工程，排水工程50%工作； 7-9月：年度累计完成投资7500万元；完成一期给水工程，消防工程，排水工程80%工作； 10-12月：年度累计完成投资10000万元；完成一期给水工程，消防工程，排水工程100%工作，综合验收。 | 10000 | 12000 | 120% | 完成三栋塔楼建设。 | 1-3月：年度累计完成投资2500万元；完成31、32栋花架工程，1-4层外墙面涂灰工作； 4-6月：年度累计完成投资5000万元；完成幼儿园土建基坑开挖，一期15-26室内沏砖，一期给水工程，消防工程，排水工程50%工作； 7-9月：年度累计完成投资7500万元；完成一期给水工程，消防工程，排水工程80%工作； 10-12月：年度累计完成投资10000万元；完成一期给水工程，消防工程，排水工程100%工作，综合验收。 | 已完成。 完成一期给水工程，消防工程，排水工程100%工作，综合验收。
66 | 黄金明 | 公安局 | 恩平市公安局交通警察大队档案室业务用房建设工程 | 1-3月：年度累计完成投资110万元；完成地基工程及地基基础检测工作； 4-6月：年度累计完成投资220万元；完成一至三层主体工程； 7-9月：年度累计完成投资330万元；完成工程施工； 10-12月：年度累计完成投资:439万元；完成竣工验收工作及开始使用。 | 439 | 228.3 | 52% | 按照施工图纸的要求完成全部施工和开展工程结算工作。 | 1-3月：年度累计完成投资110万元；完成地基工程及地基基础检测工作； 4-6月：年度累计完成投资220万元；完成一至三层主体工程； 7-9月：年度累计完成投资330万元；完成工程施工； 10-12月：年度累计完成投资:439万元；完成竣工验收工作及开始使用。 | 基本完成。 已完成地基基础检测、地下消防水池、白蚁防治及首层柱等部分，目前首层楼板已安装模板，正开展绑扎钢筋及浇筑混凝土等工作。
▲67 | 张 帆 | 交通运输局 | 县道X832塘三线（原乡道Y609禄三线）禄平至三夹朗段改建工程 | 1-3月：年度累计完成投资750万元；完成路基清表平整工作； 4-6月：年度累计完成投资1500万元；开展桥涵路基施工； 7-9月：年度累计完成投资2250万元；完成部分路基工程； 10-12月：年度累计完成投资3000万元；完成路基桥涵工程，开展路面施工。 | 3000 | 3018 | 100.6% | 完成路基桥涵工程，开展路面施工。 | 1-3月：年度累计完成投资750万元；完成路基清表平整工作； 4-6月：年度累计完成投资1500万元；开展桥涵路基施工； 7-9月：年度累计完成投资2250万元；完成部分路基工程； 10-12月：年度累计完成投资3000万元；完成路基桥涵工程，开展路面施工。 | 已完成。 正在进行路基及桥涵施工工作。
▲68 | 张 帆 | 交通运输局 | 省道S386线横陂至大槐段（K138+424～K151+654）改扩建工程 | 1-3月：完成初步设计和立项工作； 4-6月：完成设计施工总承包招标文件备案； 7-9月：完成设计施工总承包招标工作； 10-12月：年度累计完成投资5000万元；进场动工，开展路基桥涵施工。 | 5000 | 5035 | 100.7% | 进场动工，开展路基桥涵施工。 | 1-3月：完成初步设计和立项工作； 4-6月：完成设计施工总承包招标文件备案； 7-9月：完成设计施工总承包招标工作； 10-12月：年度累计完成投资5000万元；进场动工，开展路基桥涵施工。 | 已完成。 正在进行路基及桥涵施工。
▲69 | 张 帆 | 交通运输局 | 恩平市县道X834线潭洞路口至那吉中学段扩建工程 | 1-3月：完成工可编制； 4-6月：完成工可评审及批复； 7-9月：完成立项，开展招投标工作； 10-12月：年度累计完成投资1000万元；完成招标工作，进场动工，开展路基桥涵施工。 | 1000 | 1006 | 100.6% | 进场动工，开展路基桥涵施工。 | 1-3月：完成工可编制； 4-6月：完成工可评审及批复； 7-9月：完成立项，开展招投标工作； 10-12月：年度累计完成投资1000万元；完成招标工作，进场动工，开展路基桥涵施工。 | 已完成。 已进场，正在进行路基清表工作。
注：带“▲”号的为江门市重点项目。