{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["定稿"],"not_rendered":{"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"定稿","index":0,"n_rows":103,"n_cols":8,"rows_kept":103,"merged":[[1,0,1,7],[2,0,2,7],[4,0,7,0],[4,1,7,1],[4,2,7,2],[4,3,7,3],[4,5,7,5],[4,7,7,7],[8,0,11,0],[8,1,11,1],[8,2,11,2],[8,3,11,3],[8,5,11,5],[8,7,11,7],[12,0,15,0],[12,1,15,1],[12,2,15,2],[12,3,15,3],[12,5,15,5],[12,7,15,7],[16,0,19,0],[16,1,19,1],[16,2,19,2],[16,3,19,3],[16,5,19,5],[16,7,19,7],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[20,2,23,2],[20,3,23,3],[20,5,23,5],[20,7,23,7],[24,0,25,0],[24,1,25,1],[24,2,25,2],[24,3,25,3],[24,5,25,5],[24,7,25,7],[26,0,29,0],[26,1,29,1],[26,2,29,2],[26,3,29,3],[26,5,29,5],[26,7,29,7],[30,0,33,0],[30,1,33,1],[30,2,33,2],[30,3,33,3],[30,5,33,5],[30,7,33,7],[34,0,35,0],[34,1,35,1],[34,2,35,2],[34,3,35,3],[34,5,35,5],[34,7,35,7],[36,0,39,0],[36,1,39,1],[36,2,39,2],[36,3,39,3],[36,5,39,5],[36,7,39,7],[40,0,43,0],[40,1,43,1],[40,2,43,2],[40,3,43,3],[40,5,43,5],[40,7,43,7],[44,0,47,0],[44,1,47,1],[44,2,47,2],[44,3,47,3],[44,5,47,5],[44,7,47,7],[48,0,50,0],[48,1,50,1],[48,2,50,2],[48,3,50,3],[48,5,50,5],[48,7,50,7],[51,0,53,0],[51,1,53,1],[51,2,53,2],[51,3,53,3],[51,5,53,5],[51,7,53,7],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[54,2,57,2],[54,3,57,3],[54,5,57,5],[54,7,57,7],[58,0,59,0],[58,1,59,1],[58,2,59,2],[58,3,59,3],[58,5,59,5],[58,7,59,7],[60,0,63,0],[60,1,63,1],[60,2,63,2],[60,3,63,3],[60,5,63,5],[60,7,63,7],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[64,2,67,2],[64,3,67,3],[64,5,67,5],[64,7,67,7],[68,0,71,0],[68,1,71,1],[68,2,71,2],[68,3,71,3],[68,5,71,5],[68,7,71,7],[72,0,75,0],[72,1,75,1],[72,2,75,2],[72,3,75,3],[72,5,75,5],[72,7,75,7],[76,0,79,0],[76,1,79,1],[76,2,79,2],[76,3,79,3],[76,5,79,5],[76,7,79,7],[80,0,83,0],[80,1,83,1],[80,2,83,2],[80,3,83,3],[80,5,83,5],[80,7,83,7],[84,0,87,0],[84,1,87,1],[84,2,87,2],[84,3,87,3],[84,5,87,5],[84,7,87,7],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[88,2,91,2],[88,3,91,3],[88,5,91,5],[88,7,91,7],[92,0,96,0],[92,1,96,1],[92,2,96,2],[92,3,96,3],[92,5,96,5],[92,7,96,7],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[97,2,98,2],[97,3,98,3],[97,5,98,5],[97,7,98,7],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[99,2,102,2],[99,3,102,3],[99,5,102,5],[99,7,102,7]]}
["附件"]
["2023年恩平市十件民生实事进展情况汇总表（至3月底）"]
["（共10类，27项）"]
["项目分类","序号","工作事项","分管领导","节点计划","责任单位","完成时限","进展情况"]
["一、提高就业创业保障水平",1,"全市开展“粤菜师傅”培训不少于80人次；推进“园区技校”项目，提升产业技术工人职业技能不少于300人次；推进技能等级认定，新增持证技能人才不少于500人；实施“南粤家政”，全年开展家政培训不少于300人次。","赵超儿","（1）全市开展“粤菜师傅”培训不少于10人次；推进“园区技校”项目，提升产业技术工人职业技能不少于30人次；推进技能等级认定，新增持证技能人才50人；实施“南粤家政”，开展家政培训40人次。","市人社局","2023-03-25","    按进度推进。\n    全市开展“粤菜师傅”培训7人次；推进“园区技校”项目，提升产业技术工人职业技能，3月已提交培训课程，预计培训企业员工40人次；推进技能等级认定，新增持证技能人才1227人；实施“南粤家政”，开展家政培训61人次。"]
[{"$nulls":4},"（2）全市开展“粤菜师傅”培训不少于30人次；推进“园区技校”项目，提升产业技术工人职业技能不少于100人次；推进技能等级认定，新增持证技能人才250人；实施“南粤家政”，开展家政培训100人次。",null,"2023-06-25"]
[{"$nulls":4},"（3）全市开展“粤菜师傅”培训不少于50人次；推进“园区技校”项目，提升产业技术工人职业技能不少于150人次；推进技能等级认定，新增持证技能人才500人；实施“南粤家政”，开展家政培训200人次。",null,"2023-09-25"]
[{"$nulls":4},"（4）全市开展“粤菜师傅”培训不少于80人次；推进“园区技校”项目，提升产业技术工人职业技能不少于300人次；推进技能等级认定，新增持证技能人才800人；实施“南粤家政”，开展家政培训400人次。",null,"2023-11-25"]
["一、提高就业创业保障水平",2,"全年完成城镇新增就业2900人以上。","赵超儿","（1）开展“南粤春暖”稳就业促发展活动、春风行动活动、重点群体专场等系列线上线下招聘20场。完成城镇新增就业725人以上。","市人社局\n市教育局\n市民政局\n市农业农村局","2023-03-25","    按进度推进。\n    开展“南粤春暖”稳就业促发展活动、春风行动活动、重点群体专场等系列线上线下招聘27场。今年1-3月，城镇新增就业324人。"]
[{"$nulls":4},"（2）通过联合开展校园招聘、企业民营周等线上线下招聘活动8场，多措并举促进高校毕业生就业。完成城镇新增就业1450人以上。",null,"2023-06-25"]
[{"$nulls":4},"（3）开展未就业高校毕业生服务月，组织多元化招聘活动10场；为农民工、未就业高校毕业生、就业困难人员群体提供便民就业服务。完成城镇新增就业2170人以上。",null,"2023-09-25"]
[{"$nulls":4},"（4）推出普工、技工等专场招聘活动8场，为大龄、长期失业人员等就业困难人员提供“一对一”就业帮扶。完成城镇新增就业2900人以上。",null,"2023-12-10"]
["一、提高就业创业保障水平",3,"实施妇女创业小额担保贴息贷款项目，为城乡创业妇女提供贴息贷款不少于160万元，辐射带动一批妇女创业就业发展。","吴彩堂\n赵超儿","（1）为城乡创业妇女提供贴息贷款30万。","市妇联\n市财政局\n人民银行恩平支行","2023-03-25","    按进度推进。\n    今年一季度为3名创业妇女提供贴息贷款30万。"]
[{"$nulls":4},"（2）为城乡创业妇女提供贴息贷款90万。",null,"2023-06-25"]
[{"$nulls":4},"（3）为城乡创业妇女提供贴息贷款140万。",null,"2023-09-25"]
[{"$nulls":4},"（4）为城乡创业妇女提供贴息贷款160万。",null,"2023-11-25"]
["二、提高疾病预防和救治能力",4,"免费为7899名适龄妇女提供一次乳腺癌、宫颈癌筛查，提高妇女“两癌”早诊早治率。","董德顺","（1）印发工作实施方案，做好宣传发动、调查摸底、收集符合条件的筛查对象名单等工作。","市卫生健康局","2023-03-25","    按进度推进。\n    3月20日，印发《关于印发〈恩平市适龄妇女“两癌”免费筛查项目实施方案（2023—2025年）〉的通知》（恩卫函〔2023〕26号），并函请市民政局协助提供我市户籍（常住）年龄在35-64周岁的城镇（农村）低保妇女名单，以便组织发动对象接受“两癌”筛查。"]
[{"$nulls":4},"（2）召开启动会，开展筛查工作，为3000名适龄妇女提供一次乳腺癌、宫颈癌筛查。",null,"2023-06-25"]
[{"$nulls":4},"（3）继续开展筛查工作，累计为6000名适龄妇女提供一次乳腺癌、宫颈癌筛查。",null,"2023-09-25"]
[{"$nulls":4},"（4）继续开展筛查工作，累计为7899名适龄妇女提供一次乳腺癌、宫颈癌筛查。并完成信息收集、个案录入、数据上报、质量控制，系统结案等工作。开展数据质控和数据分析工作。",null,"2023-12-10"]
["二、提高疾病预防和救治能力",5,"免费为2458名孕妇提供地中海贫血、唐氏综合征、严重致死致残结构畸形的产前筛查。","董德顺","（1）为400名孕妇提供地中海贫血、唐氏综合征、严重致死致残结构畸形的产前筛查。","市卫生健康局","2023-03-25","    按进度推进。\n    截至3月21日，已为655名已分娩孕妇提供地中海贫血、635名孕妇提供唐氏综合征、严重致死致残结构畸形的产前筛查。"]
[{"$nulls":4},"（2）累计为900名孕妇提供地中海贫血、唐氏综合征、严重致死致残结构畸形的产前筛查。",null,"2023-06-25"]
[{"$nulls":4},"（3）累计为1700名孕妇提供地中海贫血、唐氏综合征、严重致死致残结构畸形的产前筛查。",null,"2023-09-25"]
[{"$nulls":4},"（4）累计为2458名孕妇提供地中海贫血、唐氏综合征、严重致死致残结构畸形的产前筛查。",null,"2023-12-10"]
["二、提高疾病预防和救治能力",6,"全市二级以上综合医院和中医院综合ICU床位不少于全院实际开放床位总数的4%，新增综合ICU床位30张，其中人民医院增加21张，中医院增加9张。","董德顺","（1）人民医院新增21张综合ICU床位。","市卫生健康局","2023-03-25","    已完成。\n    市人民医院及市中医院已完成综合ICU床位增设任务。其中，市人民医院增设综合ICU床位21张，中医院增设综合ICU床位9张。"]
[{"$nulls":4},"（2）中医院新增9张综合ICU床位。",null,"2023-03-25"]
["三、加强公共教育建设和科普工作力度",7,"新增公办幼儿园学位不少于2000个，落实学前教育生均拨款不低于每生每年500元，巩固公办幼儿园在园幼儿占比达到50%，公办和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比达到85%；以第一幼儿园教育集团带动乡镇中心幼儿园开展教研活动，提高办园质量；配合江门完成市级公办专门学校改建工程。","赵超儿","（1）完成东成第一（金坑）幼儿园等7所公办幼儿园教学楼建设；拨付学前教育生均经费累计162万元，拨付率达25%；对君堂镇、东成镇中心幼儿园开展教研指导责任区活动，与江门幼高专学校合作组织“阅读种子”教师对牛江镇、君堂镇、沙湖镇、圣堂镇中心幼儿园开展线上侨眷儿童阅读培训及指导。","市教育局\n市财政局\n市住建局","2023-03-25","    按进度推进。\n    东成第一（金坑）幼儿园等7所公办幼儿园教学楼已基本完成建设，正在开展水电安装、粉刷等收尾工作。已完成学前教育生均经费全年预算编制及项目入库工作，并向市财政局报送拨款申请。第一幼儿园教育集团于3月16日选派5名骨干教师到君堂镇、东成镇中心幼儿园开展区域自主活动，并作详细解读和指导。江门幼高专学校于3月22日到牛江镇幼儿园和沙湖镇中心幼儿园开展“小书箱漂我家”阅读活动，并向两所幼儿园捐赠一批价值4000多元的书籍。"]
[{"$nulls":4},"（2）完成东成第一（金坑）幼儿园等7所公办幼儿园环境建设及配备教学设备设施；拨付学前教育生均经费累计324万元，拨付率达50%；组织第一幼儿园骨干教师到大田镇、那吉镇中心幼儿园开展“送教下乡”帮扶活动。",null,"2023-06-25"]
[{"$nulls":4},"（3）完成东成第一（金坑）幼儿园等7所公办幼儿园投入使用，新增公办幼儿园学位2000个；拨付学前教育生均经费累计486万元，拨付率达75%；对良西镇中心幼儿园开展“送课下乡”活动。到横陂镇中心幼儿园开展教育科学“十四五”规划课题“幼儿园与小学科学衔接研究与实践”活动。",null,"2023-09-25"]
[{"$nulls":4},"（4）拨付学前教育生均经费累计648万元，拨付率达100%；组织第一幼儿园骨干教师到牛江镇、君堂镇、沙湖镇中心幼儿园开展“教育强镇”复评指导工作；完成拨付江门市级公办专门学校建设经费约150万元。",null,"2023-11-25"]
["三、加强公共教育建设和科普工作力度",8,"着力改善农村4000名义务教育阶段寄宿学生膳食营养，按照生均2元/天的标准增加补贴。","赵超儿","（1）完成拨付农村义务教育阶段寄宿制学校膳食营养补贴累计40万元，拨付率达25%。","市教育局\n市财政局","2023-03-25","    按进度推进。\n    此项目属于非年初预算项目，已完成新建项目入库和调整预算指标工作，第一季度已完成全年资金分配详细计划表，正在办理拨付申请手续。"]
[{"$nulls":4},"（2）完成拨付农村义务教育阶段寄宿制学校膳食营养补贴累计80万元，拨付率达50%。",null,"2023-06-25"]
[{"$nulls":4},"（3）完成拨付农村义务教育阶段寄宿制学校膳食营养补贴累计120万元，拨付率达75%。",null,"2023-09-25"]
[{"$nulls":4},"（4）完成拨付农村义务教育阶段寄宿制学校膳食营养补贴累计160万元，拨付率达100%。",null,"2023-11-25"]
["三、加强公共教育建设和科普工作力度",9,"逐步实现双减政策后学生午休“平躺睡”，全市计划新增午休床位不少于1000张。","赵超儿","（1）完成新增午休“平躺睡”床位500张。","市教育局\n市财政局","2023-03-25","    已完成。\n    完成新增午休“平躺睡”床位2575张。其中，恩平年乐学校新增午休“平躺睡”床位1539张，恩城中心小学新增午休“平躺睡”床位1036张。"]
[{"$nulls":4},"（2）完成新增午休“平躺睡”床位1000张。",null,"2023-06-25"]
["三、加强公共教育建设和科普工作力度",10,"在全国科普日举办15项科普联合行动；策划科普研学活动；组织我市青少年参加江门市级以上青少年科技创新大赛。","岑安林","（1）全国科普日当天，完成1场大型线下恩平主场活动；9月底前，完成1场大型线上科普知识问答活动，举办3场科普联合行动。恩平市科普工作联席会议成员单位结合自身职能领域，围绕文艺创作、科技教育、自然资源、生态文明、乡村振兴、卫生健康、食品安全、防灾减灾、应急救援等领域，“两两联合”完成不少于8场科普联合行动。（节点统筹单位：市科协）","市科协\n市科工商务局\n市教育局\n市科普工作联席会议成员单位","2023-09-25","    按进度推进。\n    3月20日，恩平市科普工作联席会议办公室发出《关于补充完善<2023年恩平市十件民生实事任务分解表（涉科普联席会议成员单位部分）>责任分工表内容的通知》(恩科普联办发〔2023〕1号),将任务细分，要求各科普工作联席会议成员单位结合自身职能和工作实际，将各项工作任务落实落细。"]
[{"$nulls":4},"（2）11月底前，举办5场科普联合行动。恩平市科普工作联席会议成员单位结合自身职能领域，聚焦青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员五大重点人群开展科学普及活动，“两两联合”完成不少于5场科普联合行动。（节点统筹单位：市科协）",null,"2023-11-25"]
[{"$nulls":4},"（3）11月底前，完成2场科普研学活动。（节点牵头单位：市科工商务局）",null,"2023-11-25"]
[{"$nulls":4},"（4）12月底前，组织我市青少年参加江门市级以上青少年科技创新大赛。（节点牵头单位：市教育局）",null,"2023-12-20"]
["四、提高城市住房保障水平",11,"推动重点城市加快筹建保障性租赁住房，新增筹集建设保障性租赁住房不少于100套（间），有效促进解决新市民、青年人等群体住房困难问题；发放城镇住房保障家庭租赁补贴50户。","白建斌","（1）将恩平工业园创业创新基地提质增效项目综合楼100套纳入恩平市2023年保障性租赁住房项目，并报江门住建局认定。","市住建局\n市财政局\n恩平工业园管委会","2023-03-25","    按进度推进。\n    将恩平工业园创业创新基地提质增效项目综合楼160套纳入恩平市2023年保障性租赁住房项目，并报江门住建局认定。该项目位于恩平产业转移工业园一区F6号，于2022年12月开工建设。"]
[{"$nulls":4},"（2）完成发放城镇住房保障家庭租赁补贴50户任务。",null,"2023-06-25"]
[{"$nulls":4},"（3）完善配套政策，引导保障性租赁住房规范发展，出台《恩平市保障性租赁住房保障范围公告》。",null,"2023-09-25"]
[{"$nulls":4},"（4）完成2023年上级下达保障性租赁住房补助资金支付。",null,"2023-11-25"]
["四、提高城市住房保障水平",12,"继续推进城镇老旧小区改造，着力改善老旧小区居住环境，提升老旧小区居民的生活品质，2023年推进第四批老旧小区改造项目，惠及居民5850户。","白建斌","（1）完成可行性研究报告、立项，推动初步设计和施工设计采购工作。","市住建局\n市财政局\n市建管中心","2023-03-25","    按进度推进。\n    2023年第四批老旧小区改造项目，已完成可行性研究报告、立项，正在进行初步设计和设计采购。"]
[{"$nulls":4},"（2）完成项目施工图设计和预算编制，开展项目财审。",null,"2023-06-25"]
[{"$nulls":4},"（3）完成项目施工招投标，签订施工合同，项目进场施工。",null,"2023-09-25"]
[{"$nulls":4},"（4）完成年度工程量任务，工程量达20%。",null,"2023-11-25"]
["五、加大老年人关怀服务力度",13,"实现65岁及以上老人医养结合服务率超30%。新增1个社区（村居）心理关爱项目点，开展老年人心理关爱行动。","董德顺","（1）申报老年心理关爱项目点。收集申报信息、填写计划表，并通过国家有关平台申报计划开展的老年心理关爱项目点。","市卫生健康局","2023-03-25","    按进度推进。\n    将大槐圩镇申报为2023年我市新增老年心理关爱项目点，已于2月20日前完成收集申报信息、填写计划表、通过平台申报计划等工作。"]
[{"$nulls":4},"（2）组织各级联络员和基层老年心理关爱项目点工作人员参加省卫健委统一举办的线上、线下培训。",null,"2023-06-25"]
[{"$nulls":4},"（3）开展心理关爱行动。由项目实施社区（村），对常住 65 岁及以上老年人开展心理健康问卷调查、评估和科普宣传，并依据评估结果开展必要的干预和转诊推荐。",null,"2023-11-25"]
["五、加大老年人关怀服务力度",14,"推进家庭医生签约服务，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到60%。","董德顺","（1）修订完善家庭医生签约服务实施方案。加强医防融合工作，结合日常诊疗，推进家庭医生签约服务，65岁及以上老年人家庭医生签约服务率不低于60%。","市卫生健康局","2023-03-25","    按进度推进。\n    加强医防融合工作，结合日常诊疗，开展家庭医生签约服务和老年人健康体检服务，截至3月21日，我市65岁及以上老年人家庭医生签约服务率为65.85%。"]
[{"$nulls":4},"（2）在基层医疗卫生机构设置老年人社保年审点，方便老年人社保年审，提高老年人健康管理水平。",null,"2023-06-25"]
[{"$nulls":4},"（3）推进家庭医生签约服务，开展业务培训，召开工作会议。65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到60%。",null,"2023-11-25"]
["五、加大老年人关怀服务力度",15,"资助不少于319户特殊困难老年人家庭进行居家适老化改造。","董德顺","（1）完成项目招投标，确定项目承接方，并完成符合条件的居家适老化改造对象摸排工作。","市民政局","2023-03-25","    按进度推进。\n    2023年共安排191.4万元，用于资助不少于319户特殊困难老年人家庭进行居家适老化改造；此项目已完成公示，正处于公开招投标阶段。\n"]
[{"$nulls":4},"（2）完成100户特殊困难老年人家庭居家适老化改造。",null,"2023-06-25"]
[{"$nulls":4},"（3）累计完成200户特殊困难老年人家庭居家适老化改造。",null,"2023-09-25"]
[{"$nulls":4},"（4）累计完成319户特殊困难老年人家庭居家适老化改造。",null,"2023-11-30"]
["五、加大老年人关怀服务力度",16,"加大资金保障力度，实现全市不少于5家长者食堂助餐服务有效供给。","董德顺","（1）完成第5家长者食堂（大槐长者食堂）前期筹备工作；保障在运营4家长者食堂（西门社区长者饭堂、沙湖长者食堂、新城社区长者饭堂、圣堂长者饭堂）助餐服务有效供给。","市民政局","2023-03-25","    按进度推进。\n    2023年已落实长者食堂保障资金112万元。截至3月底，全市在运营长者食堂4间，正在建设1间（大槐长者食堂）。"]
[{"$nulls":4},"（2）完成第5家长者食堂建设并投入使用，实现全市5家长者食堂助餐服务有效供给。",null,"2023-06-25"]
["五、加大老年人关怀服务力度",17,"推进恩城街道敬老院（区域性养老服务中心）建设工程，新建服务大楼1幢，新增护理型养老床位50张，满足恩城、大田、良西、东成、圣堂等镇（街）辖区内特困供养服务对象入住需求以及社会老年人对普惠型养老床位的需求。","董德顺","（1）完成恩城街道敬老院（区域性养老服务中心）建设项目前期调研，出台项目预算和设计图纸。","市民政局","2023-03-25","    按进度推进。\n    截至3月底，恩城街道敬老院（区域性养老服务中心）建设工程已完成建设勘察、建设图纸设计，并已完成项目网上公示。"]
[{"$nulls":4},"（2）落实项目资金保障工作，完成项目招投标，并进场施工，工程进度不低于25%。",null,"2023-06-25"]
[{"$nulls":4},"（3）完成新建服务大楼主体工程建设，以及外部装修工作。",null,"2023-09-25"]
[{"$nulls":4},"（4）完成新建服务大楼整体建设，新增护理型养老床位50张，并投入使用。",null,"2023-10-31"]
["六、推动乡村振兴提档升级",18,"建设农村公路约9.52公里；加大对农村公路危旧桥梁和村道安全隐患整治力度，改造农村公路危桥1座，完成村道安全生命防护工程约2.14公里。","白建斌","（1）开展农村公路方案设计工作；开展村道安防工程方案设计工作；开展流仔水桥施工图及预算审核。","市交通运输局","2023-03-25","    按进度推进。\n    截至3月底，农村公路正在进行方案设计；流仔水桥正采购施工单位；村道安全防护工程正在进行立项。"]
[{"$nulls":4},"（2）完成农村公路立项；完成村道安防工程立项及施工图设计；完成流仔水桥施工采购工作。",null,"2023-06-25"]
[{"$nulls":4},"（3）完成农村公路施工图设计工作；完成村道安防工程施工采购工作；流仔水桥进场动工，完成下部结构。",null,"2023-09-25"]
[{"$nulls":4},"（4）农村公路进场动工，年底建成通车；村道安防工程进场动工，年底建成；流仔水桥年底建成通车。",null,"2023-11-25"]
["七、加强食药品安全监督检测",19,"加大食品安全监督检测力度，全市食品抽检量达到每千人6批次，其中食品安全监督性抽检不少于1343批次。","白建斌","（1）制定食品安全监督性抽检方案，科学安排全年抽检计划。","市市场监管局","2023-03-25","    按进度推进。\n    3月23日，印发《恩平市市场监督管理局2023年食品安全监督抽检工作方案》，制定目标任务，细化责任分工。"]
[{"$nulls":4},"（2）完成抽检任务的50%，即累计672批次。",null,"2023-06-25"]
[{"$nulls":4},"（3）完成抽检任务的75%，即累计1008批次。",null,"2023-09-25"]
[{"$nulls":4},"（4）完成抽检任务的100%，即累计1343批次。",null,"2023-12-25"]
["七、加强食药品安全监督检测",20,"加强市场食用农产品质量监管，在全市农贸市场、商超和农产品销售点开展食用农产品快速检测，及时公示快检信息，对不合格产品处置率100%，全年快检不少于67812批次。","白建斌","（1）继续根据《2022 年恩平市农贸市场和超市开展食用农产品快速检测工作方案》要求开展快检工作，并制定我市不少于14家农贸市场（含商超）的快检工作计划，形成并印发2023年工作方案。","市市场监管局","2023-03-25","    按进度推进。\n    截至3月底，已制定我市不少于14家农贸市场（含商超）的快检工作计划，形成并印发《2023年恩平市农贸市场和超市开展食用农产品快速检测工作方案》。"]
[{"$nulls":4},"（2）5月份完成第三方检验机构确定和相关试剂采购，按照2023年快检方案实施快检工作。",null,"2023-06-25"]
[{"$nulls":4},"（3）落实快检工作的资料编制和系统数据核对，迎接省市场监管局监督和质量评价。",null,"2023-09-25"]
[{"$nulls":4},"（4）全年完成不少于67812批次食用农产品快检，对不合格品处置率达100%。　",null,"2023-12-25"]
["七、加强食药品安全监督检测",21,"完成药品监管抽检60批次。","白建斌","（1）完成药品监管抽检9批次。","市市场监管局","2023-03-25","    按进度推进。\n    截至3月底，已完成第一季度9批次抽检任务，其中6批已出结果，全部符合要求。"]
[{"$nulls":4},"（2）完成药品监管抽检30批次。",null,"2023-06-25"]
[{"$nulls":4},"（3）完成药品监管抽检45批次。",null,"2023-09-25"]
[{"$nulls":4},"（4）完成药品监管抽检60批次。",null,"2023-11-25"]
["八、推进“菜篮子”工程质量双提升",22,"完成食用农产品定量检测不少于600批次，示范推广蔬菜优良品种1个以上，创建1家省级水产健康养殖和生态养殖示范区，大力培育粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地，新增“三品一标”及“粤字号”农产品共3个。","何坚培","（1）制定《2023年恩平市农产品质量安全监测方案》，开展食用农产品定量检测项目采购工作，确定项目承接主体；发动符合条件的单位积极申报粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地、“三品一标”及“粤字号”农产品；制定《恩平市加快推进现代渔业高质量发展的实施方案》，持续推进我市现代渔业高质量发展，开展省级水产健康养殖和生态养殖示范区创建工作。","市农业农村局","2023-03-25","    按进度推进。\n    （1）2023年3月10日，印发《2023年恩平市农产品质量安全监测方案》，完成食用农产品定量检测147批次。\n    （2）发动恩平市飞祥鸽业有限公司积极申报粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地。\n    （3）2月6日，印发实施《恩平市加快推进现代渔业高质量发展的实施方案》，持续推进我市现代渔业高质量发展，开展省级水产健康养殖和生态养殖示范区创建工作。"]
[{"$nulls":4},"（2）开展食用农产品定量检测不少于200批次；指导符合条件的单位开展粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地、“三品一标”及“粤字号”农产品申报工作；指导符合条件的单位开展省级水产健康养殖和生态养殖示范区项目申报工作。",null,"2023-06-25"]
[{"$nulls":4},"（3）累计开展食用农产品定量检测不少于400批次；审核上报粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地、“三品一标”及“粤字号”农产品申报材料；审核上报省级水产健康养殖和生态养殖示范区项目申报材料。",null,"2023-09-25"]
[{"$nulls":4},"（4）累计开展食用农产品定量检测不少于600批次；完成培育粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地，新增“三品一标”及“粤字号”农产品3个；完成推广蔬菜优良品种1个以上；完成1家省级水产健康养殖和生态养殖示范区创建工作。",null,"2023-11-25"]
["九、推进防火救灾能力建设",23,"加强基层（村居级）森林防火应急能力建设，为全市43个森林防灭火重点村（居）各配备1台森林消防高压水泵、购置600米森林消防水带、30把二号扑火工具、10套扑火服。","黄嘉仪","（1）完成本级财政资金事前绩效评估工作。","市应急管理局\n市财政局\n各镇（街）","2023-03-25","    按进度推进。\n    2月24日，市应急管理局聘请广东鑫华资环科技有限公司（第三方公司），对“恩平市村级森林消防站建设”项目的可行性，进行研究评估。\n    3月3日，广东鑫华资环科技有限公司出具了关于“恩平市村级森林消防站建设”项目的可行性研究报告，报告认为“恩平市村级森林消防站建设”项目可行。\n    3月13日，市应急管理局将关于恩平市村级森林消防站建设的可行性研究报告提交市财政局评估。\n    3月22日，市应急管理局收到市财政局《关于征求<恩平市村级森林消防站建设项目事前绩效评估报告>意见的函》，认真研究了市财政局关于“恩平市村级森林消防站建设”项目的事前绩效评估工作报告，对此无修改意见，并于当天进行了回复。\n    截至3月22日，本级财政资金事前绩效评估工作已完成。"]
[{"$nulls":4},"（2）完成采购招标工作。",null,"2023-06-25"]
[{"$nulls":4},"（3）完成全市43个森林防灭火重点村（居）相关物资交付、验收工作。",null,"2023-09-25"]
[{"$nulls":4},"（4）完成资金结算工作。",null,"2023-11-25"]
["九、推进防火救灾能力建设",24,"开展市政消防栓提质增效工程，改造消防栓80个，新建消防栓90个。","白建斌","（1）完成建设方案编制及立项工作。","市城管执法局\n市消防救援大队","2023-03-25","    按进度推进。\n    截至3月底，已完成市政消火栓建设方案初稿，正在完善项目预算。"]
[{"$nulls":4},"（2）完成项目招标工作。",null,"2023-06-25"]
[{"$nulls":4},"（3）进场动工，开展市政消火栓建设。",null,"2023-09-25"]
[{"$nulls":4},"（4）完成项目建设。",null,"2023-11-25"]
["九、推进防火救灾能力建设",25,"完成消防救援站建设并投入使用。","黄嘉仪","（1）完成土方平整和边坡防护工程。","市消防救援大队\n市住建局\n市建管中心","2023-03-25","\n    按进度推进。\n     截至3月底，规划许可证已出证，施工图设计审图已完成，已出施工图设计文件审查合格书，施工许可证正在办理；临水、临电、临设、三通一平等已完成，土方已完成开挖40%，现场已具备开工条件。"]
[{"$nulls":4},"（2）完成执勤楼及训练塔的主体结构。",null,"2023-06-25"]
[{"$nulls":4},"（3）完成执勤楼、训练塔、门卫室装饰装修。",null,"2023-09-25"]
[{"$nulls":4},"（4）完成室外跑道、道路、绿化工程，通过验收。",null,"2023-11-25"]
[{"$nulls":4},"（5）消防救援站投入使用。",null,"2023-12-25"]
["十、提供“数字政府”便民服务",26,"做好中小微企业诉求快速响应平台推广工作，对企业诉求实现7×24小时响应接办、全流程督办、限时办结，打造不少于50类诉求智能化分办场景，实现在省事项诉求分办标准基础上提速20%。","董德顺","（1）配合江门市政数局实现中小微企业诉求诉求快速响应平台与省“粤省心”市场主体诉求响应平台的对接，对企业诉求实现7×24小时响应接办、全流程督办、限时办结。","市政数局\n市科工商务局\n恩平工业园管委会\n各镇（街）","2023-03-25","    按进度推进。\n    抓好江门市中小微企业诉求快速响应平台事项的督办工作，已实现对企业诉求实现7×24小时响应接办、全流程督办、限时办结。截至2023年3月27日下午3时，涉及我市中小微企业诉求快速响应平台事项960宗，已办结959宗，正在办理1宗。"]
[{"$nulls":4},"（2）强化平台推广，同时实现企业诉求智能分办，打造用工、工信扶持政策、税务、社保、防疫、市场监管、融资、用能等诉求类型不少于50类目的智能化分办场景，实现在省事项诉求分办目标基础上提速20%。",null,"2023-06-25"]
["十、提供“数字政府”便民服务",27,"依托政务服务一体化平台和粤智助政府服务自助机，推动户政、交管、社保、医保、公积金、就医挂号和适老助残等基层可办事项超200项，推动100项事项实现全市跨层级通办，推进政务服务镇（街）、村（居）“一网通办”。","董德顺","（1）开展户政、交管、社保、医保、公积金、就医挂号和适老适残等可上线政务一体化平台和粤智助政府服务自助机的基层可办事项梳理；持续推广宣传粤智助，实现粤智助总办理业务量累计2万笔以上。","市政数局\n各镇（街）","2023-03-25","    按进度推进。\n    组织开展“粤智助”使用培训会，通过宣传标语、音视频广播、现场推广以及广播电视、网络媒体大力推广“粤智助”服务机功能，提升“粤智助”的知晓度和使用率，并采用了督办督查等方式方法，将宣传推广工作任务量化，压实各级各部门责任。截至3月25日，全市“粤智助”业务办件量31363件，累计服务基层群众21271人次。"]
[{"$nulls":4},"（2）依托政务服务一体化平台和粤智助政府服务自助机，推动户政、交管、社保、医保、公积金、就医挂号和适老助残等基层可办事项超100项，持续推广宣传粤智助，实现粤智助总办理业务量累计6.7万笔以上。",null,"2023-06-25"]
[{"$nulls":4},"（3）依托政务服务一体化平台和粤智助政府服务自助机，推动户政、交管、社保、医保、公积金、就医挂号和适老助残等基层可办事项超150项，持续推广宣传粤智助，实现粤智助总办理业务量累计10.1万笔以上；推动50项事项实现全市跨层级通办，推进政务服务镇（街）、村（居）“一网通办”。",null,"2023-09-25"]
[{"$nulls":4},"（4）依托政务服务一体化平台和粤智助政府服务自助机，推动户政、交管、社保、医保、公积金、就医挂号和适老助残等基层可办事项超200项，持续推广宣传粤智助，实现粤智助总办理业务量累计13.5万笔以上；推动100项事项实现全市跨层级通办，推进政务服务镇（街）、村（居）“一网通办”。",null,"2023-11-25"]