## Sheet1
附件3
恩平市2023年重点项目建设目标和任务完成情况
（共84项）
单位：万元
序号 | 责 任 市领导 | 专班 助理 | 责任单位 | 项目名称 | 2023年主要任务及时间节点 | 2023年 投资计划 | 2023年投资完成情况 | 投资 完成率 | 完成情况
▲1 | 黎沛荣 | 蒋蔚昱 | 恩平工业园管委会 | 升泰昌·粤海(恩平)智造加速器项目 | 1-3月：完成投资5000万元；完成竣工验收；进行17#-19#厂房基础建设； 4-6月：完成投资10000万元；完成竣工验收并进行房产预售；进行17#-19#厂房主体建设； 7-9月：完成投资15000万元；进行房产预售；进行17#-19#厂房主体建设； 10-12月：完成投资20000万元；进行房产预售；进行17#-19#厂房主体建设。 | 20000 | 20126 | 100.6% | 已完成。 首期10幢厂房和1幢综合楼已竣工验收，10家进驻企业陆续入场装修，其中3家企业正在安装设备。2期14幢厂房已完成主体建设，正在进行室内外装修。
▲2 | 赖惠镇 | 冯冰锋 | 市自然资源局 | 广东省恩平市农田整治项目 | 1-3月：项目工程开工； 4-6月：完成项目主体建设； 7-9月：落实项目水稻种植； 10-12月：完成项目建设，开展项目验收。 | 15000 | 15000 | 100% | 已完成。 2022年度垦造水田项目共26个项目3500多亩，已全部开工。已开工的项目中有14个项目共1494亩已完工,其中7个已开展县级初步验收工作。
▲3 | 禤活源 | 吴明德 | 市住建局 | 广东省恩平市老旧小区改造项目 | 1-3月：完成50%工程量； 4-6月：基本完成改造工作。 | 8847 | 8847 | 100% | 已完成。 第三批的7个片区改造项目于2022年11月18日进场施工，共改造96栋，已完工。
▲4 | 禤活源 | 吴明德 | 牛江镇 | 山金金属科技制造项目 | 1-3月：完成工程报建相关事项，取得施工许可证； 4-6月：完成厂房基础建设工作； 7-9月：开展厂房主体建设工作； 10-12月：完成厂房主体建设工作。 | 3400 | 9012 | 265.1% | 已完成。 主厂房建设已完成，正在安装设备；综合楼建设已经封顶，完成外墙，正在安装水电。
▲5 | 禤活源 | 吴明德 | 良西镇 | 佳源帝都温泉山庄项目 | 1-3月：完成43#44#楼精装修施工80%； 4-6月：43#44#楼竣工交付； 7-9月：完成一期项目调规工作，浴区别墅施工； 10-12月：完成一期99-102#楼别墅开工，浴区基础官网施工。 | 8000 | 9600 | 120% | 已完成。 一期主题温泉酒店区已对外开放，温泉康养公馆工程进度已完成，源石汤谷养生区准备进行改造。“一河两岸”项目已经全部完成。86号、89号、93号、95号别墅开始施工。43号楼、44号楼批量精装修完成91.2%，园林铺装种植工程已完成。
▲6 | 禤活源 | 吴明德 | 东成镇 | 金汇湾项目 | 1-3月：完成投资2000万元；完善二期住宅楼及配套设施； 4-6月：完成投资4000万元；开展三期住宅楼及配套设施基础建设，进行三期住宅楼及配套设施主体建设； 7-9月：完成投资7000万元；进行三期住宅楼及配套设施主体建设； 10-12月：完成投资10000万元；进行三期住宅楼及配套设施主体建设。 | 10000 | 12335 | 123.4% | 已完成。 金汇湾一期、二期已完成竣工验收，三期正在开展打桩工程建设。
▲7 | 吴永芳 | 周荣嘉 | 市住建局 恩平工业园管委会 | 恩平产业转移工业园大田片区基础设施配套项目 | 1-3月：完成投资1000万元；完成地质勘探、初步方案设计，完成施工图设计施工总承包招标； 4-6月：完成投资4000万元；完成施工图设计、图纸审查、概算立项、建设工程规划许可证、施工许可证； 7-9月：完成投资7000万元；进行污水管道、雨水管道、给水、综合管廊、污水处理设施等建设； 10-12月：完成投资10000万元；进行污水管道、雨水管道、给水、综合管廊、污水处理设施等建设。 | 10000 | 14298 | 143% | 已完成。 地块回填、地块整理已完成，正在开展给排水管道建设。
▲8 | 吴永芳 | 周荣嘉 | 市农村农业局 | 恩平市生猪省级现代农业产业园 | 1-3月：完成大广公司项目主体建设及食品公司、圣园猪场收尾工作； 4-6月：完成同创公司主体建设及大广公司收尾工作； 7-9月：完成项目验收工作； 10-12月：项目正式投产。 | 11254 | 11254 | 100% | 已完成。 恩平市生猪产业园的5家实施主体稳步推进建设工作，其中广东聚泉农业有限公司、恩平市食品企业有限公司、恩平市圣园良种猪场已进入投产阶段。
▲9 | 吴永芳 | 周荣嘉 | 恩平工业园管委会 | 广东恩州山泉有限公司建设项目 | 1-3月：完成投资2000万元；完成图纸设计（总平面图、建筑图），出具地质勘探报告； 4-6月：完成投资7000万元；完成办理修详规图、项目备案证、建设工程规划许可证、图纸设计（施工图）、图纸审查、施工许可证； 7-9月：完成投资13000万元；进行厂房基础建设、主体建筑建设； 10-12月：完成投资20000万元；进行厂房主体建筑建设。 | 20000 | 20013 | 100.1% | 已完成。 项目首期1幢厂房和1幢综合楼已完成主体建设，正在进行室内外装修。
10 | 吴永芳 | 周荣嘉 | 大田镇 | 广东百晟源工厂化循环水育苗模式建设示范项目 | 1-3月：项目前期准备工作； 4-6月：项目土建工程建设； 7-9月：项目土建工程建设； 10-12月：完成项目系统的安装和调试。 | 2000 | 2032 | 101.6% | 已完成。 已完成循环水育苗示范基地建设。
▲11 | 吴彩堂 | 梁焕深 | 沙湖镇 | 国发环保新材料（江门）有限公司发泡陶瓷数字智能化产业项目 | 1-3月：开展第一条生产线设备更新检修工作； 4-6月：完成第一条生产线调试工作； 7-9月：开展第二条生产线设计、备案等工作； 10-12月：开展第二条生产线改造工作。 | 5000 | 10000 | 200% | 已完成。 第一条生产线已投产，目前生产线已完成技术改造。
▲12 | 吴彩堂 | 梁焕深 | 沙湖镇 | 广东中宝再生科技有限公司年产耐磨、耐高温材料20万吨建设项目 | 1-3月：开展厂房搭建、办公楼建设工作； 4-6月：开展设备安装工作； 7-9月：完成设备安装工作； 10-12月：完成设备调试工作，开始试产。 | 10000 | 15477 | 154.8% | 已完成。 生产线已投产，目前生产稳定，并于2023年11月上规入统。
▲13 | 吴彩堂 | 梁焕深 | 沙湖镇 | 广东百隆智能家居有限公司厂房及附属设施建设项目 | 1-3月：开展厂房建设、装修工作； 4-6月：开展设备安装工作； 7-9月：完成设备安装工作； 10-12月：完成设备调试工作，开始试产。 | 5000 | 6100 | 122% | 已完成。 该项目厂房已建成，正在建设宿舍楼。
▲14 | 吴彩堂 | 梁焕深 | 东成镇 | 泉林黄金小镇 | 1-3月：完成投资2000万元：完善五期一区配套设施建设； 4-6月：完成投资4000万元：开展综合体配套设施建设； 7-9月：完成投资6000万元：开展综合体配套设施建设； 10-12月：完成投资8000万元：开展综合体配套设施建设。 | 8000 | 9525 | 119.1% | 已完成。 已完成华师附属恩平学校配套设施建设宿舍楼2-3层、13-15层，综合楼6-8层和停车场建设及周边配套工程。
▲15 | 黄建辉 | 吴春雄 | 市水利局 | 恩平市蓝田水闸重建工程 | 1-3月：完成水闸重建水下工程工作； 4-6月：完成水闸设备层建设工作； 7-9月：完成主体工程建设工作； 10-12月：完成年度投资计划任务工作。 | 2500 | 2500 | 100% | 已完成。 恩平市蓝田水闸重建工程目前已完工，正在进行周边环境整治等收尾工作。
▲16 | 黄建辉 | 吴春雄 | 恩平工业园管委会 | 广东绮力智能装备有限公司厂房及附属设施建设项目 | 1-3月：完成投资500万元；进行厂房主体建设，并进行室内外装修； 4-6月：完成投资1000万元；完成室内外装修，进行竣工验收； 7-9月：完成投资1500万元；完成竣工验收，安装生产设备并试投产； 10-12月：完成投资2100万元；投产。 | 2100 | 3900 | 185.7% | 已完成。 已投产并上规。
▲17 | 黄建辉 | 吴春雄 | 恩平工业园管委会 | 广东惠而普思电器科技有限公司厂房及配套设施建设项目 | 1-3月：完成投资2000万元；进行厂房室内外装修； 4-6月：完成投资4000万元；完成厂房建设； 7-9月：完成投资6000万元；安装生产设备； 10-12月：完成投资8000万元；进行设备安装、调试。 | 8000 | 8525 | 106.6% | 已完成。 厂房一、厂房二、厂房三、办公楼、已完成竣工验收。
▲18 | 黄建辉 | 吴春雄 | 沙湖镇政府 | 恩平市胜安纸业有限公司环保纸品包装新型材料产业项目 | 1-3月：开展配套办公楼建设工作； 4-6月：完成配套办公楼建设、装修等工作； 7-9月：竣工； 10-12月：竣工。 | 1000 | 4393 | 439.3% | 已完成。 已完成项目建设，生产线生产稳定，销售情况良好，2023年5月实现月度上规。
▲19 | 刘迪雄 | 张彩 | 市城管执法局 | 恩平市城区生活污水处理厂（三期）PPP项目 | 1-3月：完成施工图设计并进场； 4-6月：完成场地平整、实施厂内土建工程； 7-9月：完成场内土建工程80%工程量； 10-12月：完成土建工程、设备安装及调试，通过验收并投入使用。 | 6500 | 6500 | 100% | 已完成。 污水三期工程项目已基本完成。
▲20 | 刘迪雄 | 张彩 | 恩平工业园管委会 | 广东宝鸿智能科技有限公司厂房及附属设施建设项目 | 1-3月：完成投资5000万元；进行厂房基础建设； 4-6月：完成投资10000万元；进行厂房基础建设，及进行厂房主体建设； 7-9月：完成投资15000万元；进行厂房主体建设； 10-12月：完成投资20000万元；进行厂房主体建设。 | 15000 | 19082 | 127.2% | 已完成。 项目首期3幢厂房和1幢综合楼正在进行厂房及配套设施建设，2幢厂房已封顶，正在进行室内外装修；1幢厂房正在进行主体建设。
▲21 | 刘迪雄 | 张彩 | 恩平工业园管委会 | 广东铭锋科技有限公司厂房及附属设施建设项目 | 1-3月：完成投资3000万元；进行厂房主体建设； 4-6月：完成投资7000万元；进行厂房主体建设和室内外装修； 7-9月：完成投资12000万元；完成室内外装修； 10-12月：完成投资15000万元；进行设备安装、调试。 | 15000 | 15018 | 100.1% | 已完成。 4幢厂房已竣工验收，正在试投产，2幢厂房及1幢综合楼正在办理验收。
22 | 刘迪雄 | 张彩 | 圣堂镇 | 珠西科创智谷项目 | 1-3月：完成投资3000万，完成一期项目的报建手续，取得施工许可证，进场施工，二期项目地块摘牌，办理前期手续； 4-6月：完成投资3000万，项目一期进场施工，完成桩基础建设及验桩，开始进行主体建设，项目二期完成报建，取得施工许可证，进场施工； 7-9月：完成投资6000万，项目一期的厂房完成60%，二期厂房完成20%； 10-12月：完成投资6000万，项目一期厂房主体建设完成，二期厂房主体建设完成。 | 18000 | 3900 | 21.67% | 基本完成。 目前正在对8栋建筑面积共35000平方米的厂房进行升级改造，并已完成项目营销中心的建设。
23 | 刘迪雄 | 张彩 | 横陂镇 | 绿建装配式建筑产业园项目 | 1-3月：完成年度累计完成投资2000万元，办理购买土地、项目备案、施工报建等事宜，进场动工； 4-6月：年度累计完成投资4000万元，进行厂房主体建设； 7-9月：年度累计完成投资6000万元，进行厂房主体建设； 10-12月：年度累计完成投资8000万元，进行厂房主体建设。 | 8000 | 9600 | 120% | 已完成。 已正式投产。
▲24 | 黄嘉仪 | 冯海源 | 市城管执法局 | 恩平市管道天然气工程管线项目 | 1-3月：完成2.5公里管线建设； 4-6月：完成2.5公里管线建设； 7-9月：完成2.5公里管线建设； 10-12月：完成2.5公里管线建设。 | 2000 | 2000 | 100% | 已完成。 已完成今年任务10km管线建设目标。
▲25 | 黄嘉仪 | 冯海源 | 市供销社 | 广东供销（江门恩平）天业冷链物流产业园 | 1-3月：完成室外配套及粗装修施工工作； 4-6月：完成机电、制冷设备安装及打冷交付工作； 7-9月：完成验收工作并投入使用。 | 3500 | 3500 | 100% | 已完成。 已建成运营。
26 | 黄嘉仪 | 冯海源 | 市消防救援大队 | 恩平市消防救援指挥中心一期工程（锦江新城北区消防救援站） | 1-3月：完成土方平整，完成边坡防护工程； 4-6月：完成执勤楼、训练塔基础、主体结构； 7-9月：完成执勤楼、训练塔装饰装修；完成门卫室装饰装修； 10-12月：完成室外跑道、道路、绿化工程，通过验收并投入使用。 | 4459 | 4200 | 94.19% | 基本完成。 执勤楼墙体砌筑完成，外墙批灰基本完成，进入内墙批灰阶段，边坡支护完成90%。
▲27 | 黄嘉仪 | 冯海源 | 恩平工业园管委会 | 江门市兆晖电器科技有限公司厂房及附属设施建设项目 | 1-3月：完成投资2500万元；进行厂房主体建筑建设； 4-6月 ：完成投资5000万元；进行厂房主体建筑建设和综合楼基础建设； 7-9月：完成投资7500万元；完成厂房主体建筑建设，室内外装修；进行综合楼主体建筑建设； 10-12月：完成投资10000万元；完成厂房建设，生产设备安装及调试；完善综合楼主体建设，道路及配套工程。 | 10000 | 15182 | 151.8% | 已完成。 一期已完成4＃厂房、6＃厂房、8＃厂房建设并投产；二期已完成5＃厂房、7＃厂房基础建设。
▲28 | 黄嘉仪 | 冯海源 | 君堂镇 | 恩平市合联丰纺织印染有限公司纺织品生产项目 | 1-3月：完成原有旧厂房拆除工作； 4-6月：完成原有旧厂房改建工作； 7-9月：引进、安装并调试第一批生产设备，逐步推进试投产； 10-12月：进入试投产状态。 | 4500 | 9263 | 205.8% | 已完成。 完成旧厂房修缮工作，已完成设备购置，正在调试、试投产。
29 | 黄嘉仪 | 冯海源 | 大槐镇 | 恩平市侨江星能源材料厂厂房及附属设施建设项目 | 1-3月：开展厂房一基础建设工作； 4-6月：开展厂房一主体建设工作； 7-9月：开展厂房一主体建设工作及综合楼基础建设工作； 10-12月：完成厂房一主体建设工作及综合楼一层建设。 | 3600 | 5000 | 138.9% | 已完成。 已投产。
30 | 李金元 | 冯亮宜 | 市城管执法局 | 恩平中心城区温泉路（锦绣嘉园至恩平大道段）雨污管道及配套设施建设工程 | 1-3月：完成K1+600-K2+100两侧人行道建设； 4-6月：完成K2+100-K2+550.515施工段两侧污水管网及人行道建设； 7-9月：完成K1+120-K1+600施工段两侧人行道，K0+760-K1+120施工段两侧人行道； 10-12月：完成K0+000-K0+760施工段两侧雨水管网、人行道及小游园。交通设施及照明弱电调试，完成项目建设。 | 2085.21 | 2085 | 99.99% | 已完成。 项目已完成年度投资计划100％。
▲31 | 李金元 | 冯亮宜 | 恩平工业园管委会 | 广东省富嘉电器制品有限公司厂房及附属设施建设项目 | 1-3月：完成投资2000万元；进行厂房主体建设； 4-6月：完成投资4000万元；进行厂房室内外装修； 7-9月：完成投资6000万元；完成厂房建设并安装设备； 10-12月：完成投资8000万元；进行设备安装、调试。 | 8000 | 18814 | 235.2% | 已完成。 已投产。
▲32 | 李金元 | 冯亮宜 | 恩平工业园管委会 | 广东科志达智能装备有限公司厂房及附属设施建设项目 | 1-3月：完成投资2000万元；进行厂房主体建设； 4-6月：完成投资4000万元；进行厂房室内外装修； 7-9月：完成投资6000万元；完成厂房建设并安装设备； 10-12月：完成投资8000万元；进行设备安装、调试。 | 8000 | 11912 | 148.9% | 已完成。 厂房一、办公楼已竣工验收，正在试投产。
▲33 | 李金元 | 冯亮宜 | 恩城街道办 | 广东省富达电子科技有限公司厂房及附属设施建设项目 | 1-3月：完成填土和桩基建设工作； 4-6月：完成厂房承台建设工作； 7-9月：完成厂房主体30%工程、办公楼基础建设工作； 10-12月：完成厂房主体60%工程、办公楼正负零平建设工作。 | 6000 | 7200 | 120% | 已完成。 所有土建建设已基本完成，正在安装生产设备。
▲34 | 李金元 | 冯亮宜 | 恩城街道办 | 恩平市天南置业有限公司天南天誉城城市综合体 | 1-3月：完成前期报建准备工作； 4-6月：完成前期报建准备工作，并开始进场施工； 7-9月：完成基坑开挖工作； 10-12月：完成桩基建设工作。 | 7000 | 0 | 0% | 未完成。 因投资方投资计划变动，该项目暂停推进。
▲35 | 李金元 | 冯亮宜 | 恩城街道办 | 幸福壹号花园 | 1-3月：完成前期报建准备工作； 4-6月：完成前期报建准备工作； 7-9月：完成基坑开挖工作； 10-12月：完成桩基建设工作。 | 8000 | 9600 | 120% | 已完成。 正在进行基础建设。
▲36 | 邓永信 | 吴文俊 | 恩平工业园管委会 | 恩平市娄山金属科技有限公司厂房及附属设施建设项目 | 1-3月：完成投资1000万元；进行厂房主体建设，并进行室内外装修； 4-6月：完成投资2000万元；完成室内外装修，进行竣工验收； 7-9月：完成投资3000万元；安装生产设备并试投产。 10-12月：完成投资4000万元；试投产。 | 4000 | 4052 | 101.3% | 已完成。 项目首期建设1幢厂房已完成主体建设，正在进行室内外装修。
▲37 | 邓永信 | 吴文俊 | 恩平工业园管委会 | 广东晟泰鑫智能科技有限公司厂房及附属设施建设项目 | 1-3月：完成投资5000万元；进行厂房一安装设备并试投产，综合办公大楼、宿舍楼进行主体建设； 4-6月：完成投资10000万元；完成综合办公大楼、宿舍楼室内外装修，进行竣工验收； 7-9月：完成投资15000万元；完成竣工验收并安装生产设备； 10-12月：完成投资20000万元；试投产。 | 15000 | 15067 | 100.4% | 已完成。 项目首期建设1幢厂房和2幢综合楼，正在进行厂房及配套设施建设，其中厂房一已完成验收；综合办公大楼正在进行室内外装修；宿舍楼正在进行室内外装修。
▲38 | 邓永信 | 吴文俊 | 恩平工业园管委会 | 广东实密智能装备有限公司厂房及附属设施建设项目 | 1-3月：完成投资2000万元；进行厂房主体建设； 4-6月：完成投资4000万元；进行厂房室内外装修； 7-9月：完成投资6000万元；完成厂房建设并安装生产设备； 10-12月：完成投资8000万元；进行设备安装、调试。 | 8000 | 18813 | 235.2% | 已完成。 已投产。
▲39 | 邓永信 | 吴文俊 | 恩平工业园管委会 | 广东宏骏智能科技有限公司厂房及附属设施建设项目 | 1-3月：完成投资1000万元；进行厂房主体建设； 4-6月：完成投资2000万元；进行厂房室内外装修； 7-9月：完成投资3500万元；完成厂房建设并安装设备； 10-12月：完成投资5000万元；进行设备安装、调试。 | 5000 | 10282 | 205.6% | 已完成。 已投产。
▲40 | 邓永信 | 吴文俊 | 大槐镇 | 广东弘彩新材料有限公司厂房及配套设施建设项目 | 1-3月：完成厂房一主体建设工作； 4-6月：完成研发中心和综合楼主体建设工作； 7月起：试投产。 | 1129 | 3600 | 318.9% | 已完成。 已完成建设。
▲41 | 何坚培 | 余美媛 | 市水利局 | 江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC+O项目恩平项目区 | 1-3月：完成沙湖镇河南片区生活污水处理站、牛江圩镇人工湿地工程收尾工作； 4-6月：完成莲塘水护岸工程建设； 7-9月：完成平岭水陂建设； 10-12月：基本完成项目整体工程建设。 | 2500 | 2500 | 100% | 已完成。 已基本完成江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）（恩平项目区）主体工程建设。
▲42 | 何坚培 | 余美媛 | 牛江镇 | 恩平市牛江镇白水带95MW农光互补光伏发电项目 | 1-3月：完成升压站报建工作； 4-6月：完成升压站施工建设工作； 7-9月：开展第二期光伏板铺设工作； 10-12月：开展第二期光伏板铺设工作。 | 15000 | 23205 | 154.7% | 已完成。 1.升压站：升压站带电区域已完成建设，目前综合楼及辅房正在施工中。其中综合楼总体进度完成90%，室内装修已基本完成，待家具家电、办公器具等购置安放、消防系统控制柜采购及安装。辅房总体进度完成100%。 2.光伏场区：光伏场区除柔性支架外已完成建设。柔性支架总体进度完成90%，目前正在进行组件及组件接地安装施工。 3.110kV送出系统及对侧改造工程已完成并带电运行。
43 | 何坚培 | 余美媛 | 牛江镇 | 华能恩平市牛江镇10MW屋顶分布式光伏项目 | 1-3月：与农户洽谈进度完成20%，光伏板设备购置完成30%； 4-6月：与农户洽谈进度完成50%，光伏板设备购置完成70%，光伏板铺设完成50%； 7-9月：与农户洽谈进度完成80%，光伏板设备购置完成100%；光伏板铺设完成80%； 10-12月：与农户洽谈进度完成100%，光伏板铺设完成100%。 | 2000 | 4487 | 224.3% | 已完成。 牛江镇共10MW，一共需铺设约440户，目前已铺设194户，正按进度购置设备及铺设光伏板中。
▲44 | 何坚培 | 余美媛 | 牛江镇 | 恩平市盈顺包装科技有限公司产业项目 | 1-3月：完成1#厂房基础建设工作； 4-6月：完成1#厂房主体建设，开展2#厂房基础建设； 7-9月：完成2#厂房主体建设； 10-12月：完成1#2#厂房室内装修，设备进场。 | 2900 | 6763 | 233.2% | 已完成。 目前在建厂房一、厂房二、厂房四（仓库）、办公楼及宿舍，均已全部完成打桩和验桩，厂房一正在建设主体砌砖，厂房二正在建设主体楼梯顶，综合楼正在建设主体外墙批当，办公楼正在建设外墙贴瓷砖，仓库在建设地面基础（钢结构已在制作中）。
▲45 | 何坚培 | 余美媛 | 牛江镇 | 江门市鱼家汇食品有限公司项目 | 1-3月：完成工程报建相关事项，取得施工许可证； 4-6月：完成厂房基础建设工作； 7-9月：开展厂房主体建设工作； 10-12月：完成厂房主体建设工作。 | 2900 | 7105 | 245% | 已完成。 综合楼内外墙批灰完成三层；办公楼内外墙抹灰完成；厂房一钢结构完成主梁施工，外墙抹灰完成；厂房二钢结构主梁完成，进行外墙抹灰，厂房三完成砌墙施工，完成钢结构主梁施工；厂房四砌墙施工完成。
46 | 何坚培 | 余美媛 | 那吉镇 | 恩平市那吉河生态清洁型小流域治理工程 | 1-3月：完成河床清淤工程，完成那吉河,完成那吉河栈道段污水管道改造； 4-6月：完成新平河段左右人行道铺石和挡墙工程； 7-9月：1号水陂、2号水陂，良皮河混水桥和那西桥改造施工，完成新平河左右岸清理骑行道工程； 10-12月：完成工程全部建设工作。 | 1045.84 | 1100 | 105.2% | 已完成。 完成新坪河床清淤工程；完成新坪河段人行栈道护坡及基础挡墙；完成新坪河河道护岸建设；完成1号水陂、2号水陂、那西水陂、良皮水陂；完成良皮村水面桥和那西桥改造；完成那吉河栈道段污水管道改造及篮球场地面改造工作；完成那吉桥防撞栏杆安装和二桥挡墙浇筑工作；小镇公园、那西景观节点及骑行径景观公园基本完成。
▲47 | 许坚武 | 胡英武 | 市水利局 | 恩平市灌区续建配套与节水改造工程 | 1-3月：完成机耕桥、人行桥施工工作； 4-6月：完成渡槽重建和加固工作； 7-9月：完成干支渠施工施工工作； 10-12月：完成工程全部土建工作。 | 7650.42 | 8214 | 107.4% | 已完成。 1.大坑灌区已完成总建设任务。 2.宝鸭仔灌区已完成总建设任务。 3.西坑灌区二期完成投资占总投资100%。
48 | 许坚武 | 胡英武 | 市水利局 | 恩平市良西农村水系综合治理工程 | 1-3月：完成福平新开挖渠道、黑泥村岸边新建挡墙、南干渠土地咀支渠加固工作； 4-6月：完成黑泥村风水塘支渠、石泉排洪渠建设； 7-9月：完成重建三山河稔平桥、河滨公园、驿站建设工作； 10-12月：完成工程全部建设和收尾工作。 | 1368.92 | 1369 | 100% | 已完成。 稔坪桥、良西河护岸、黑泥村、土地咀支渠、石泉渠挡墙、良西护岸新建挡墙等建设任务均已完成。
▲49 | 许坚武 | 胡英武 | 恩城街道办 | 江南富湾 | 1-3月：完成C6-C9栋21层主体建设工作； 4-6月：完成C6-C9栋27层主体建设工作； 7-9月：完成C6-C9栋32层（封顶）主体建设工作； 10-12月：完成排水和机电等配套工程。 | 10000 | 12000 | 120% | 已完成。 完成C6-C9栋32层主体建设工作，正在进行配套建设。
▲50 | 许坚武 | 胡英武 | 圣堂镇 | 恩平市建润环保沥青有限公司年产沥青混凝土20万吨生产项目 | 1-3月：完成厂房的主体建设，设备安装完成85%； 4-6月：完成厂房的主体建设及安装设备，进行试投产； | 4150 | 5040 | 121.4% | 已完成。 项目已投产并已上规。
▲51 | 杨德均 | 岑子豪 | 恩平工业园管委会 | 江门市昊鑫新能源有限公司二期碳纳米管导电浆料生产项目 | 1-3月：完成投资2000万元；进行设备安装调试； 4-6月：完成投资4000万元；完成设备安装； 7-9月：完成投资7000万元；完善相关配套设施并试投产； 10-12月：完成投资10000万元；投产。 | 10000 | 18535 | 185.3% | 已完成。 已投产。
▲52 | 杨德均 | 岑子豪 | 恩平工业园管委会 | 广东易歌电子科技有限公司厂房及配套设施建设项目 | 1-3月：完成投资1000万元；完成厂房竣工验收，试投产。 4-12月：完成投资3000万元，完成设备安装，投产。 | 3000 | 3014 | 100.5% | 已完成。 已投产。
▲53 | 杨德均 | 岑子豪 | 牛江镇 | 恩平市胜腾实业有限公司厂房及附属设施建设项目 | 1-3月：完成工程报建相关事项，取得施工许可证； 4-6月：完成厂房基础建设工作； 7-9月：完成厂房主体建设工作； 10-12月：完成其它主体建设工作。 | 2000 | 2013 | 100.6% | 已完成。 项目地块9.37亩已办理不动产权证，已完成设计方案。已完成立项备案，取得项目备案证；施工现场已完成土地平整、地质勘探。已取得建设工程规划许可证。
▲54 | 杨德均 | 岑子豪 | 大槐镇 | 大槐集聚区人才公寓 | 1-3月：完成3#4#住宅1-2层建设； 4-6月：完成3#4#住宅3-5层建设； 7-9月：完成3#4#住宅6-8层建设； 10-12月：完成3#4#住宅8-10层建设。 | 1500 | 2400 | 160% | 已完成。 项目已完成建设。
▲55 | 岑安林 | 吴缵华 | 恩平工业园管委会 | 恩平工业园大槐配套区员工村及配套设施建设项目 | 1-3月：完成投资2500万元；完成地质勘探、初步方案设计，完成施工图设计施工总承包招标； 4-6月：完成投资5000万元；完成施工图设计、图纸审查、建设工程规划许可证、施工许可证； 7-9月：完成投资3000万元；进行地下车库及及基础建设； 10-12月：完成投资5000万元；完成地下车库及基础建设，进行2栋员工宿舍主体建设。 | 5000 | 5102 | 102% | 已完成。 地块打桩已完成，正在进行地下室及基础施工。
▲56 | 岑安林 | 吴缵华 | 恩平工业园管委会 | 恩平工业园创业创新基地建设项目 | 1-3月：完成投资3000万元；进行基础建设； 4-6月：完成投资6000万元；完成基础建设，进行地下车库、标准厂房、生活配套用房主体建设； 7-9月：完成投资11000万元；完成地下车库建设，进行标准厂房、生活配套用房主体建设； 10-12月：完成投资16000万元；进行标准厂房、生活配套用房主体建设。 | 16000 | 24771 | 154.8% | 已完成。 5幢厂房和1幢生活配套楼已完成室外装修，已拆外排栅，4幢厂房已封顶，正在进行室内外装修。
57 | 岑安林 | 吴缵华 | 恩平工业园管委会 | 恩平工业园人才实践基地项目 | 1-3月：完成投资335万元；进行项目前期工作； 4-6月：完成投资670万元；进行教学楼基础建设； 7-9月：完成投资1005万元；进行教学楼主体建设； 10-12月：完成投资1341万元；完成教学楼主体建设。 | 1341.2467 | 2929 | 218.4% | 已完成。 教学楼主体工程及装修工程已完成，正在进行运动场、管道配套设施建设。
▲58 | 岑安林 | 吴缵华 | 恩平工业园管委会 | 江门市浩明电子有限公司厂房及配套设施建设项目 | 1-3月：完成投资5000万元；完成厂房主体建设，开展室内外装修； 4-6月：完成投资10000万元；进行设备安装调试； 7-9月：完成投资15000万元；完成设备安装； 10-12月：完成投资20000万元；试投产。 | 20000 | 20127 | 100.6% | 已完成。 已投产。
▲59 | 岑安林 | 吴缵华 | 恩平工业园管委会 | 广东松普精密技术有限公司厂房及附属设施建设项目 | 1-3月：完成投资2000万元；进行厂房及配套建设； 4-6月：完成投资4000万元；进行厂房室内外装修； 7-9月：完成投资7000万元；进行设备安装； 10-12月：完成投资10000万元；进行设备安装、调试。 | 10000 | 17496 | 175% | 已完成。 正在试投产。
▲60 | 岑安林 | 吴缵华 | 恩平工业园管委会 | 旭丰科技（广东）有限公司厂房及配套设施建设项目 | 1-3月：完成投资2000万元；进行厂房主体建设； 4-6月：完成投资4000万元；进行厂房主体建设； 7-9月：完成投资6000万元；进行厂房主体建设和室内外装修； 10-12月：完成投资8000万元；完成厂房主体建设和室内外装修。 | 8000 | 10267 | 128.3% | 已完成。 5幢厂房和1幢综合楼已建成，正在办理竣工验收。
▲61 | 董德顺 | 吴炎稂 | 市卫生健康局 | 广东省恩平市人民医院改建扩建工程建设项目 | 1-3月：开展砌体施工； 4-6月：继续开展砌体施工； 7-9月：基本完成体施工，开展管道安装施工； 10-12月：完成管道安装，开展室内装修。 | 8000 | 8000 | 100% | 已完成。 1.新建综合楼2建设项目二次装修工程及设施项目已完成建设并投入使用。 2.感染性疾病楼建设工程、消毒供应中心大楼建设工程均已封顶，正在进行室内间墙砌筑施工、砖墙挂钢丝网施工及消防管网安装施工。 3.住院大楼装修改造工程已完成竣工验收，ICU项目已完成竣工验收并交付使用。 4.新建综合楼2、住院大楼ICU及发热门诊配套医疗、诊疗设备已完成招标、采购、验收手续并投入使用。 5.发热门诊建设工程已完成竣工验收并交付使用。
▲62 | 董德顺 | 吴炎稂 | 恩平工业园管委会 | 广东德恩电子科技有限公司厂房及附属设施建设项目 | 1-3月：完成投资5000万元；进行竣工验收； 4-6月：完成投资10000万元；进行设备安装调试并试投产； 7-9月：完成投资15000万元；完成设备安装并试投产； 10-12月：完成投资20000万元；投产。 | 15000 | 18598 | 124% | 已完成。 正在试投产。
▲63 | 董德顺 | 吴炎稂 | 恩平工业园管委会 | 广东锦昊智能装备有限公司厂房及附属设施建设项目 | 1-3月：完成投资2000万元；进行厂房室内外装修； 4-6月：完成投资4000万元；完成竣工验收； 7-9月：完成投资7000万元；完成设备安装并试投产； 10-12月：完成投资10000万元；投产。 | 10000 | 26244 | 262.4% | 已完成。 已投产。
▲64 | 董德顺 | 吴炎稂 | 恩平工业园管委会 | 广东永润港口智能装备工程有限公司厂房及附属设施建设项目 | 1-3月：完成投资1000万元；进行厂房基础建设； 4-6月：完成投资2000万元；进行厂房主体建设； 7-9月：完成投资3500万元；进行厂房主体建设； 10-12月：完成投资5000万元；进行厂房室内外装修。 | 5000 | 13701 | 274% | 已完成。 正在试投产。
65 | 董德顺 | 吴炎稂 | 恩平工业园管委会 | 恩平工业园人才培训基地 | 1-3月：完成投资606万元；进行项目前期工作； 4-6月：完成投资1212万元；进行1#教学综合楼基础建设； 7-9月：完成投资1818万元；进行1#教学综合楼主体建设； 10-12月：完成投资2425万元；完成1#教学综合楼主体建设。 | 2425.0633 | 3532 | 145.6% | 已完成。 已完成1号教学楼主体工程建设，正在进行室内外装修，2号学生宿舍楼进行主体工程建设。
66 | 董德顺 | 吴炎稂 | 横陂镇 | 张少装配式建筑产业园项目 | 1-3月：完成年度累计完成投资2000万元，办理购买土地、项目备案、施工报建等事宜，进场动工； 4-6月：年度累计完成投资4000万元，进行厂房主体建设； 7-9月：年度累计完成投资5500万元，进行厂房主体建设； 10-12月：年度累计完成投资7000万元，进行厂房主体建设。 | 7000 | 8400 | 120% | 已完成。 已完成主体结构工程，安装设备，试投产。
▲67 | 白建斌 | 聂龙彪 | 市住建局 | 恩平市体育公园公共人防工程 | 1-3月：完成地下人防工程施工。 | 6460 | 6460 | 100% | 已完成。 体育公园人防工程项目已完成。
▲68 | 白建斌 | 聂龙彪 | 市城管执法局 市政府投资工程建设管理中心 | 江门市恩平全民健身中心建设工程 | 1-3月：完成基础施工，开展主体建设； 4-6月：完成主体建设，开展装修工作； 7-9月：完成建设，通过验收，投入使用。 | 4295.77 | 4296 | 100% | 已完成。 全民健身中心项目已完成。
▲69 | 白建斌 | 聂龙彪 | 市城管执法局 市政府投资工程建设管理中心 | 江门市恩平体育公园建设工程 | 1-3月：细化图纸，待地下人防工程完工后方可施工； 4-6月：公园场地平整及铺设广场砖和安装健身设施； 7-9月：完成建设，通过验收，投入使用。 | 4696 | 4696 | 100% | 已完成。 总体完成35%。其中挡土墙完成100%；场地内土方回填完成90%；2个驿站主体结构完成100%、内墙砌筑完成90%；山地公园环山公路及人行小道场平、清表、砍树完成100%；过路涵洞完成55%，正在进行活动板块排水管道安装。
▲70 | 白建斌 | 聂龙彪 | 市城管执法局 | 恩平中心城区污水管网与环境整治PPP项目 | 1-3月：完成朝阳路子项目路基路面施工工作； 4-6月：完成新城路子项目桩基础、路基工程；完成锦江大道北子项目路基工程、桥梁工程50%的工程量；完成新平北子项目污水管道安装3公里； 7-9月：完成新城路子项目路面基层工程；完成锦江大道北子项目雨污管道安装及桥梁工程；完成新平北子项目污水管道安装6公里； 10-12月：基本完成新城路子项目主体工程；完成锦江大道北子项目路基土方工程，开展路面基层施工；完成新平北子项目污水管道安装10公里。 | 24000 | 24000 | 100% | 已完成。 项目已完成年度投资计划100％。
▲71 | 白建斌 | 聂龙彪 | 市城管执法局 | 恩平中心城区御锦珑湾至绵湖大桥段雨污管道及环境整治工程PPP项目 | 1-3月：完成箱涵工程施工； 4-6月：完成路基工程、桥梁工程50%的工程量； 7-9月：完成雨污管道安装及桥梁工程工作； 10-12月：完成路基土方工程，开展路面基层施工。 | 9600 | 9600 | 100% | 已完成。 项目已完成年度投资计划100％。
▲72 | 赵超儿 | 伍锦兴 | 市教育局 市政府投资工程建设管理中心 | 恩平市学前教育基础设施提升工程建设项目 | 1-3月：完成东成金坑、西安、东安、米仓、横陂、牛江、圣堂七所幼儿园建设，投入使用。 | 3000 | 3000 | 100% | 已完成。 金坑、西安、东安、米仓、横陂、圣堂、牛江等7所幼儿园教学楼、校园场地等已完成建设。
▲73 | 赵超儿 | 伍锦兴 | 市教育局 市政府投资工程建设管理中心 | 恩平市实验小学建设工程 | 1-3月：完成教学楼、综合楼基础施工，开展主体建设； 4-6月：完成教学楼、综合楼主体建设，开展装修工作，并开展运动场等场地建设； 7-9月：完成教学楼、综合楼及运动场等建设，通过验收，投入使用。 | 11600 | 11600 | 100% | 已完成。 实验小学四幢教学楼、综合楼已完成建设。运动场、室外场地、园林绿化已完成建设。
▲74 | 赵超儿 | 伍锦兴 | 市教育局 市政府投资工程建设管理中心 | 恩平市实验幼儿园建设工程 | 1-3月：完成幼儿园大楼、生活体验馆、食堂基础施工，开展主体建设； 4-6月：完成幼儿园大楼、生活体验馆、食堂主体建设，开展装修工作，并开展幼儿园活动场地建设； 7-9月：完成建设，通过验收，投入使用。 | 8400 | 8400 | 100% | 已完成。 实验幼儿园教学楼、食堂、园林绿化和铺设塑胶场地已完成建设，生活体验馆已完成建设，并投入使用。
▲75 | 赵超儿 | 伍锦兴 | 市资产办 | 恩平市镇海湾区供水工程项目 | 1-3月：完成厂区附属雨水管道安装； 4-6月：厂区基础换填完成； 7-9月：管道安装完成4000m； 10-12月：完成水厂主体结构施工。 | 29000 | 29000 | 100% | 已完成。 目前已完成厂区附属雨水管道安装，现正在开展DN800大槐段清表工作、原水管段、取水口、净水厂、城区清水主管施工。
76 | 赵超儿 | 伍锦兴 | 市资产办 | 恩平大道珍珠底加油站和充电站投资建设及合作经营项目 | 1-3月：完成项目公司工商登记和环评报告； 4-6月：完成施工图审查和财审、报建等工作，开展工程施工； 7-9月：完成主体结构； 10-12月：完成工程建设。 | 1894.2 | 1894 | 99.99% | 已完成。 已完成所有主体建筑和场内装饰和机械设备设施的安装。
▲77 | 赵超儿 | 伍锦兴 | 恩平工业园管委会 | 恩平工业园管委会职教园区项目 | 1-3月：完成投资8000万元；完成地质勘探、初步方案设计、施工图设计、图纸审查、概算立项、建设工程规划许可证、施工许可证； 4-6月：完成投资18000万元；进行基础建设、地下车库等建设； 7-9月：完成投资28000万元；进行教学楼、实训楼、综合楼、宿舍楼、食堂主体建设； 10-12月：完成投资41500万元；进行教学楼、实训楼、综合楼、宿舍楼、食堂主体建设。 | 41500 | 41531 | 100.1% | 已完成。 2号实训楼、4号教学楼、5号食堂已封顶；1号实训楼、3号教学楼、6号报告厅、7号行政楼、8号学生宿舍楼、9号学生宿舍楼、10号学生宿舍楼、11号教师公寓教师公寓、12号教师公寓正在进行主体建设。
▲78 | 黄金明 | 钟卫兵 | 恩平工业园管委会 | 鑫发展（广东）科技有限公司厂房及附属设施建设项目 | 1-3月：完成投资1000万元；完成厂房主体建设，进行厂房室内外装修； 4-6月：完成投资2000万元；完成厂房室内外装修，完成竣工验收； 7-9月：完成投资3500万元；安装设备并试投产； 10-12月：完成投资5000万元；投产。 | 5000 | 8363 | 167.3% | 已完成。 3幢厂房和1幢综合楼已竣工验收。
▲79 | 黄金明 | 钟卫兵 | 恩平工业园管委会 | 江门市鑫恒发智能科技有限公司厂房及附属设施建设项目 | 1-3月：完成投资1000万元；进行厂房主体建设； 4-6月：完成投资2000万元；进行厂房室内外装修； 7-9月：完成投资3500万元；完成厂房建设并安装设备； 10-12月：完成投资5000万元；进行设备安装、调试。 | 5000 | 9857 | 197.1% | 已完成。 正在试投产。
80 | 黄金明 | 钟卫兵 | 横陂镇 | 奥斯装配式建筑产业园项目 | 1-3月：完成年度累计完成投资1500万元，办理购买土地、项目备案、施工报建等事宜，进场动工； 4-6月：年度累计完成投资3000万元，进行厂房主体建设； 7-9月：年度累计完成投资4500万元，进行厂房主体建设； 10-12月：年度累计完成投资6000万元，进行厂房主体建设。 | 6000 | 7200 | 120% | 已完成。 已完成主体结构工程，正在安装设备。
▲81 | 张 帆 | 莫凤群 | 市交通运输局 | 省道S386线横陂至大槐段（K138+424～K151+654）改扩建工程 | 1-3月：总体形象进度10%，完成路基20%、桥涵20%、路面0%； 4-6月：总体形象进度30%，完成路基50%、桥涵50%、路面0%； 7-9月：总体形象进度60%，完成路基70%、桥涵70%、路面10%； 10-12月：总体形象进度80%，完成路基100%、桥涵100%、路面70%。 | 8631 | 8641 | 100.1% | 已完成。 正在开展路基及桥涵施工。
▲82 | 张 帆 | 莫凤群 | 市交通运输局 | 县道X832塘三线（原乡道Y609禄三线）禄平至三夹朗段改建工程 | 1-3月：总体形象进度40%，完成路基30%、桥涵80%、路面0%； 4-6月：总体形象进度60%，完成路基80%、桥涵100%、路面0%； 7-9月：总体形象进度80%，完成路基100%、桥涵100%、路面40%； 10-12月：建成通车。 | 1748 | 1760 | 100.7% | 已完成。 正在开展路基及桥涵施工。
83 | 张 帆 | 莫凤群 | 市交通运输局 | 县道X834线潭洞路口至锦岭漫水桥段改扩建工程 | 1-3月：总体形象进度10%，完成路基20%、桥涵30%、路面0%； 4-6月：完成总体形象进度40%，完成路基60%、桥涵70%、路面0%； 7-9月：完成完成总体形象进度80%，完成路基100%、桥涵100%、路面30%； 10-12月：建成通车。 | 800 | 814 | 101.8% | 已完成。 正在开展路基及桥涵施工。
84 | 张 帆 | 莫凤群 | 市交通运输局 | 县道X537线新陂头村至罗山段改扩建工程 | 1-3月：完成施工图设计工作； 4-6月：开展施工招标工作； 7-9月：进场动工； 10-12月：开展部分桥涵及路基施工。 | 1000 | 1038 | 103.8% | 已完成。 正在开展路基及桥涵施工。
注：带“▲”号的为江门市重点项目。