{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["11月 ","10月"],"not_rendered":{"defined_names":6},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"11月 ","index":0,"n_rows":103,"n_cols":8,"rows_kept":103,"merged":[[0,1,0,2],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[4,0,7,0],[4,1,7,1],[4,2,7,2],[4,3,7,3],[4,5,7,5],[4,7,7,7],[8,0,11,0],[8,1,11,1],[8,2,11,2],[8,3,11,3],[8,5,11,5],[8,7,11,7],[12,0,14,0],[12,1,14,1],[12,2,14,2],[12,3,14,3],[12,5,14,5],[12,7,14,7],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[15,2,16,2],[15,3,16,3],[15,5,16,5],[15,7,16,7],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[17,2,19,2],[17,3,19,3],[17,5,19,5],[17,7,19,7],[20,0,22,0],[20,1,22,1],[20,2,22,2],[20,3,22,3],[20,5,22,5],[20,7,22,7],[23,0,26,0],[23,1,26,1],[23,2,26,2],[23,3,26,3],[23,5,26,5],[23,7,26,7],[27,0,29,0],[27,1,29,1],[27,2,29,2],[27,3,29,3],[27,5,29,5],[27,7,29,7],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[30,2,31,2],[30,3,31,3],[30,5,31,5],[30,7,31,7],[32,0,33,0],[32,1,33,1],[32,2,33,2],[32,3,33,3],[32,5,33,5],[32,7,33,7],[34,0,35,0],[34,1,35,1],[34,2,35,2],[34,3,35,3],[34,5,35,5],[34,7,35,7],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[36,2,38,2],[36,3,38,3],[36,5,38,5],[36,7,38,7],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[39,2,42,2],[39,3,42,3],[39,5,42,5],[39,7,42,7],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[43,2,46,2],[43,3,46,3],[43,5,46,5],[43,7,46,7],[47,0,50,0],[47,1,50,1],[47,2,50,2],[47,3,50,3],[47,5,50,5],[47,7,50,7],[51,0,54,0],[51,1,54,1],[51,2,54,2],[51,3,54,3],[51,5,54,5],[51,7,54,7],[55,0,58,0],[55,1,58,1],[55,2,58,2],[55,3,58,3],[55,5,58,5],[55,7,58,7],[59,0,61,0],[59,1,61,1],[59,2,61,2],[59,3,61,3],[59,5,61,5],[59,7,61,7],[62,0,65,0],[62,1,65,1],[62,2,65,2],[62,3,65,3],[62,5,65,5],[62,7,65,7],[66,0,69,0],[66,1,69,1],[66,2,69,2],[66,3,69,3],[66,5,69,5],[66,7,69,7],[70,0,73,0],[70,1,73,1],[70,2,73,2],[70,3,73,3],[70,5,73,5],[70,7,73,7],[74,0,77,0],[74,1,77,1],[74,2,77,2],[74,3,77,3],[74,5,77,5],[74,7,77,7],[78,0,81,0],[78,1,81,1],[78,2,81,2],[78,3,81,3],[78,5,81,5],[78,7,81,7],[82,0,85,0],[82,1,85,1],[82,2,85,2],[82,3,85,3],[82,5,85,5],[82,7,85,7],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[86,2,88,2],[86,3,88,3],[86,5,88,5],[86,7,88,7],[89,0,92,0],[89,1,92,1],[89,2,92,2],[89,3,92,3],[89,5,92,5],[89,7,92,7],[93,0,95,0],[93,1,95,1],[93,2,95,2],[93,3,95,3],[93,5,95,5],[93,7,95,7],[96,0,100,0],[96,1,100,1],[96,2,100,2],[96,3,100,3],[96,5,100,5],[96,7,100,7],[101,0,101,1],[101,2,101,4],[102,0,102,1],[102,2,102,4]]}
["附件"]
["恩平市2024年十件民生实事推进情况汇总表（截至11月底）"]
["（共十件，28项）"]
["项目分类","序号","工作事项","分管领导","节点计划","责任单位","完成时限","完成情况"]
["一、提升就业服务能力和强化产业技能人才支撑。",1,"稳定和扩大就业岗位，城镇新增就业2900人。","赵超儿","（1）成立“南粤春暖”行动工作领导小组；印发《关于开展2024年春节后企业用工需求摸查的通知》，收集企业用工需求；组织就业援助月、春风行动、“南粤春暖”行动等一系列招聘活动，开展各类线上线下招聘活动不少于20场次；城镇新增就业人数500人。","市人社局","2024-03-20","    已完成。\n    开展“南粤春暖·春风行动”系列招聘活动、重点群体专场等线上线下招聘59场，累计发布招聘岗位2.34万个次。2024年1-11月城镇新增就业2902人。"]
[{"$nulls":4},"（2）开展职业指导下基层活动、职引未来-大中城市联合招聘高校毕业生专场活动、“公共就业服务进校园”活动等系列就业服务活动不少于13场次，提高用工稳定性，促进更充分更高质量就业；城镇新增就业人数1200人。",null,"2024-06-20"]
[{"$nulls":4},"（3）开展百日千万招聘专项行动、高校毕业生等青年就业服务攻坚行动、重点企业用工保障行动等系列就业服务活动不少于14场次，进一步提高市场供求匹配度；城镇新增就业人数2000人。",null,"2024-09-20"]
[{"$nulls":4},"（4）开展金秋招聘月、“南粤家政”对接行动、高校毕业生就业招聘等系列招聘活动不少于3场次，提供政策指引、职业指导等服务；城镇新增就业人数2900人。",null,"2024-11-30"]
["一、提升就业服务能力和强化产业技能人才支撑。",2,"开发超120个就业见习岗位，帮助高校毕业生和失业青年提高就业能力。建设1个“就业驿站”，就近提供岗位推荐、就业政策咨询服务；完善1个县级零工市场的建设；强化“百县千镇万村高质量发展工程”、高质量建设制造强省技能人才支撑，开展“粤菜师傅”培训100人次以上，新增取得职业资格或技能等级证书1200人次以上，开展“南粤家政”培训400人次以上。","赵超儿","（1）开发见习岗位30个；制定三项工程公益性培训计划；开展“南粤家政”培训30人次。","市人社局","2024-03-20","    已完成。\n    （1）开发见习岗位344个。\n    （2）建成就业驿站累计8个，开展“就业驿站”招聘会12场，发布招聘岗位6190个次。\n    （3）在园区党群服务中心建设1个零工市场，发布“零工岗位”354个次。\n    （4）加大力度促进技能人才的培养，推进企业技能等级认定，2024我市新增取得职业技能等级证书2499人次，其中新增取得高级工以上职业技能等级证书人数619人次。\n    （5）举办2024年恩平市“厨德匠心 寻味恩平”粤菜师傅职业技能竞赛。2024年开展“粤菜师傅”培训180人次，开展“南粤家政”培训672人次。"]
[{"$nulls":4},"（2）加强见习岗位政策宣传力度，发动企业开发见习岗位70个；联合人力资源机构建立“就业驿站”1个，完善1个县级零工市场建设；开展“粤菜师傅”培训30人次；新增取得职业资格或技能等级证书700人次；开展“南粤家政”培训100人次。",null,"2024-06-20"]
[{"$nulls":4},"（3）开发见习岗位100个；举办粤菜师傅、南粤家政系列竞赛；开展“粤菜师傅”培训50人次；新增取得职业资格或技能等级证书1000人次；开展“南粤家政”培训300人次。",null,"2024-09-20"]
[{"$nulls":4},"（4）开发见习岗位120个；开展“粤菜师傅”培训100人次；新增取得职业资格或技能等级证书1200人次；开展“南粤家政”培训400人次。",null,"2024-11-30"]
["二、推动构建高质量公共教育服务体系，提升青少年心理健康服务水平",3,"普惠性幼儿园在园幼儿占比达85%以上。新增建设1个城乡学前教育一体化管理资源中心，带动镇域内幼儿园开展教研活动、规范园所管理、提高办园质量。","赵超儿","（1）新增建设1个城乡学前教育一体化管理资源中心，城乡学前教育一体化管理资源中心带动镇域内幼儿园开展教研活动2次。","市教育局","2024-06-20","    已完成。\n    （1）已完成碧桂园世纪城、御锦珑湾2所小区配套幼儿园验收工作，2所幼儿园均取得办学证，办成普惠性民办幼儿园，增加学位660个。普惠性幼儿园在园幼儿占比85.85%。\n    （2）今年圣堂镇幼儿园、实验幼儿园、禾沐幼儿园等3所幼儿园成功被评为江门市规范化幼儿园，全市规范化幼儿园占比达到90.7%。\n    （3）在君堂镇新增建设1个城乡学前教育一体化管理资源中心，开展送教帮扶、优质课展示及研讨交流活动4次，覆盖君堂镇域内5所幼儿园以及第一教研指导责任区16所幼儿园教师600多人。"]
[{"$nulls":4},"（2）普惠性幼儿园在园幼儿占比达85%以上，城乡学前教育一体化管理资源中心带动镇域内幼儿园开展教研活动3次。",null,"2024-09-20"]
[{"$nulls":4},"（3）城乡学前教育一体化管理资源中心带动镇域内幼儿园开展教研活动5次以上。",null,"2024-11-30"]
["二、推动构建高质量公共教育服务体系，提升青少年心理健康服务水平",4,"逐步实现双减政策后义务教育阶段学生午休“平躺睡”，全市计划新增午休床位不少于1000张。","赵超儿","（1）完成新增午休“平躺睡”床位500张。","市教育局","2024-06-20","    已完成。\n    已完成新增午休“平躺睡”床位1000张。"]
[{"$nulls":4},"（2）完成新增午休“平躺睡”床位1000张。",null,"2024-09-20"]
["二、推动构建高质量公共教育服务体系，提升青少年心理健康服务水平",5,"改造中小学校沟槽式厕所2间。","赵超儿","（1）完成2所学校沟槽式厕所改造项目立项、预算、设计、采购等手续。","市教育局","2024-07-30","    已完成。\n    已完成锦江学校、东成中学2所学校沟槽式厕所改造工程。"]
[{"$nulls":4},"（2）沟槽式厕所改造项目开始动工建设。",null,"2024-08-30"]
[{"$nulls":4},"（3）完成沟槽式厕所改造项目建设。",null,"2024-10-30"]
["二、推动构建高质量公共教育服务体系，提升青少年心理健康服务水平",6,"建立4所县域高中与江门市域优质高中结对帮扶机制，提升高中办学质量。","赵超儿","（1）完成县中托管帮扶签约工作，建立完善帮扶工作机制。","市教育局","2024-06-20","    已完成。\n    恩城中学与江门一中、华侨中学与棠下中学、恩平一中与独醒中学及郁文中学开展县中托管帮扶。帮扶双方在学校管理、教育教学、教师成长等交流互动，先后开展课程专题城乡互动20场、管理经验交流15场，参与研讨教师400余人次；举行校际教改讲座8场，高考备考经验交流8场，师徒结对16对，受惠教师300余人；5所公办高中分别获国家、省、市级集体表彰10余项，教师100多人次获省市级各类比赛奖，学生300多人次获省市级各类比赛奖。"]
[{"$nulls":4},"（2）帮扶双方管理层互访2次，开展联合教研活动2次。",null,"2024-09-20"]
[{"$nulls":4},"（3）帮扶双方管理层互访4次，开展联合教研活动4次。",null,"2024-11-30"]
["二、推动构建高质量公共教育服务体系，提升青少年心理健康服务水平",7,"建设1家12355青少年服务站点，成立1支心理健康志愿服务队伍，通过驻点值班或“上门服务”等方式，常态化开展心理咨询、法律援助、困难救助等服务，有效承接所在地线下工单办理等工作，实现高危个案就近高效处置，12355服务就在青少年身边。","吴彩堂","（1）建设恩平市12355青少年综合服务平台，成立一支“团干部+心理咨询师+律师+社工+志愿者”的12355志愿服务队。","团市委","2024-03-20","    已完成。\n    （1）升级改造恩平市12355青少年服务阵地，联合市妇幼保健院在医院儿保科建成了新阵地，常态化为青少年提供心理援助、法律援助、青年妇女产前产后情绪咨询等服务；并与南方医科大学珠江医院签订医共体联盟协议，打通后端特殊个案送诊救治的服务。\n    （2）完善配备一支12355志愿服务队伍，由团干部、社工、青年志愿者、心理专科医生、律师等28人组成。以“六进”方式常态化开展12355自护宣教活动11场次，及时办理跟进12355青少年服务台工单系统的5张工单，开展12355志愿服务队伍培训3场次，持续提升队伍业务水平与实务能力。"]
[{"$nulls":4},"（2）依托“恩平共青团”微信公众号、“恩州青年”视频号和抖音号宣传恩平市12355青少年综合服务平台的职能及工作动态，并结合“六进”宣传活动进一步扩大12355青少年服务热线的知晓度和影响力。",null,"2024-06-20"]
[{"$nulls":4},"（3）积极动员各级团组织和少先队组织持续开展“12355 中高考减压”“12355心理健康咨询”等活动，普及心理健康知识，促进青少年身心健康全面发展。",null,"2024-09-20"]
[{"$nulls":4},"（4）动态掌握恩平市特殊青少年群体的信息和需求，组织心理咨询师和志愿者入户提供心理咨询服务，并根据青少年的需求提供学习生活物资，切实做好恩平市重点青少年群体关爱保障工作。",null,"2024-11-30"]
["二、推动构建高质量公共教育服务体系，提升青少年心理健康服务水平",8,"完成1所义务教育学校心理辅导室标准化建设。","赵超儿","（1）制定详细配置方案及采购计划。","市教育局","2024-04-30","    已完成。\n    9月底，恩城中学义务教育学校心理辅导室标准化建设已全面完成。"]
[{"$nulls":4},"（2）开展采购流程，实施安装。",null,"2024-05-30"]
[{"$nulls":4},"（3）完成建设。",null,"2024-08-20"]
["三、提升医疗保障水平",9,"加大门诊共济保障力度，将职工医保普通门诊年度最高支付限额提高至2040元。","赵超儿","（1）贯彻医保待遇清单制度，落实2024年度基本医疗保险待遇标准，做好政策宣传解读工作。","市医保局\n市财政局\n市卫生健康局","2024-04-30","    已完成。\n    根据《关于公布2024年度江门市基本医疗保险（含生育保险）待遇标准的通知》，我市落实职工医保普通门诊在一级及以下、二级或三级月度最高支付限额各提升5元，分别为每月90元和80元，年度总计最高支付限额达到2040元。"]
[{"$nulls":4},"（2）提高普通门诊统筹待遇，职工医保普通门诊月度最高支付限额一级及以下定点医疗机构由原来的85元/月提高至90元/月，二级或三级定点医疗机构由原来的75元/月提高至80元/月。",null,"2024-08-31"]
["三、提升医疗保障水平",10,"扩大双通道、单独支付保障范围，纳入药品数均增加至500个以上。","赵超儿","（1）实施双通道、单独支付药品数量增加至500个以上。","市医保局\n市卫生健康局\n市市场监管局","2024-03-31","    已完成。\n    根据2024年度江门市基本医疗保险待遇标准规定，我市将单独支付药品费用纳入年度最高支付限额，进一步减轻参保人就诊使用单独支付药品经济负担。按照《转发广东省医疗保障局关于印发2024年“双通道”和单独支付药品范围的通知》我市将523种药品纳入双通道范围，将526种药品纳入单独支付范围，积极推动国家谈判药品使用。"]
[{"$nulls":4},"（2）实施新的双通道、单独支付药品范围，进一步拓宽药品供应渠道。",null,"2024-05-31"]
["三、提升医疗保障水平",11,"优化异地就医直接结算服务，实现全市定点医疗机构开通异地就医直接结算100%覆盖。","赵超儿","（1）实现全市开通本地住院医疗费用直接结算服务的定点医疗机构开通异地住院直接结算全覆盖。","市医保局\n市卫生健康局","2024-03-31","    已完成。\n    全市21间定点医疗机构已按上级文件要求，全部开通省内、省外的门诊和住院直接结算功能。现时省内跨市异地就医住院直接结算率达到93.78%；跨省异地就医住院直接结算率达到88.25%。"]
[{"$nulls":4},"（2）实现全市开通本地门诊医疗费用直接结算服务的定点医疗机构开通异地门诊直接结算全覆盖。",null,"2024-06-30"]
["三、提升医疗保障水平",12,"进一步推进医保经办服务体系向村（社区）覆盖，至少将城乡居民参保登记、异地就医备案等8大医保高频事项下沉全市20%以上的村（社区）。","赵超儿","（1）开展调研。深入部分村（社区）等开展现场调研，了解村（社区）人员配备、网络信息平台建设等情况。","市医保局\n市政数局\n市税务局\n各镇（街）","2024-03-31","    已完成。\n    制订《关于落实健全恩平市医疗保障经办服务体系的实施办法》，做好医保经办服务体系向村（社区）下放基础工作；制订城乡居民参保登记、异地就医备案等高频公共服务事项业务经办流程说明和指引，提高群众经办便捷性。开展医保公共服务事项培训，开展线上培训10场、现场实操业务培训28场。覆盖全市11个镇（街），58个村（社区），其中28个为典型村，医保经办人员近600人次，做好医保事项下沉“接得住”落实工作。加强线上服务能力，“粤医保”小程序上线了医保参保登记等57个经办事项；“粤智助”自助服务平台上线异地就医备案、医保结算单打印等22项医保经办事项，方便群众直接掌上完成医保业务办理。"]
[{"$nulls":4},"（2）组织实施。按照江门市推进医保经办服务体系向村（社区）覆盖工作方案推进落实各项工作任务。",null,"2024-06-30"]
[{"$nulls":4},"（3）验收总结。对各村（社区）医保经办服务工作任务完成情况和工作运行情况进行验收督查。",null,"2024-09-30"]
["三、提升医疗保障水平",13,"免费为1800名孕妇提供地中海贫血、唐氏综合征、严重致死致残结构畸形的产前筛查。采取公益捐赠方式，为全市5家已备案托育机构统一购买在托婴幼儿意外责任保险。培训托育机构从业人员50人。","董德顺","（1）免费为450名孕妇提供地中海贫血、唐氏综合征、严重致死致残结构畸形的产前筛查。","市卫生健康局","2024-03-20","    已完成。\n    （1）我市已免费为2126名孕妇提供地中海贫血、唐氏综合征、严重致死致残结构畸形的产前筛查。\n    （2）3月19日举办了恩平市2024年第一期托幼、托育机构卫生保健知识培训班；恩平市卫生健康局已与恩平市6家已备案的托育机构宣传保险购买措施，并完成保险捐赠。"]
[{"$nulls":4},"（2）免费为900名孕妇提供地中海贫血、唐氏综合征、严重致死致残结构畸形的产前筛查；举办1期托育机构从业人员培训班，确保培训机构负责人、保育员、卫生保健员达到50人。",null,"2024-06-20"]
[{"$nulls":4},"（3）免费为1400名孕妇提供地中海贫血、唐氏综合征、严重致死致残结构畸形的产前筛查。",null,"2024-09-20"]
[{"$nulls":4},"（4）免费为1800名孕妇提供地中海贫血、唐氏综合征、严重致死致残结构畸形的产前筛查；为5家托育机构统一购买在托婴幼儿意外责任保险。",null,"2024-11-30"]
["四、提升城乡安居宜居保障水平",14,"加快推进老旧小区改造，持续提升人居环境，继续推进第四批老旧小区改造。","白建斌","（1）完成年度工程量任务，工程量达30%。","市住建局\n市发展改革局\n市城管执法局\n市自然资源局\n市科工商务局","2024-03-20","    按进度推进。\n    恩平市老旧小区改造（2023-2024）项目于2023年11月24日开工建设。目前，已完成改造82栋，正在施工89栋。"]
[{"$nulls":4},"（2）完成年度工程量任务，工程量达50%。",null,"2024-06-20"]
[{"$nulls":4},"（3）完成年度工程量任务，工程量达70%。",null,"2024-09-20"]
[{"$nulls":4},"（4）基本完成项目建设。",null,"2024-11-30"]
["四、提升城乡安居宜居保障水平",15,"支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造，改造农村危房68户。积极稳妥推进政策性农村住房保险工作，引导我市符合条件的农户投保政策性农房保险。","白建斌","（1）在农村危房改造信息系统完成68户台账资料录入。","市住建局\n市民政局\n市农业农村局\n市财政局\n市自然资源局\n市残联\n市妇联\n各镇（街）","2024-03-20","    已完成。\n    2024年，上级下达2024年中央财政农村危房改造任务68户（拆除重建43户、修缮加固25户），已全部完成改造。"]
[{"$nulls":4},"（2）农村危房改造项目开工率100%。",null,"2024-04-30"]
[{"$nulls":4},"（3）农村危房改造项目100%竣工。",null,"2024-07-30"]
[{"$nulls":4},"（4）完成年度农村危房改造项目竣工验收资料归档整理和系统上报工作。",null,"2024-09-30"]
["四、提升城乡安居宜居保障水平",16,"集中资源力量支持沙湖镇典型镇培育，高标准完成一个美丽乡镇入口通道、一条美丽示范主街、一片房屋外立面提升样板、一处美丽圩镇客厅、一个干净整洁农贸市场、一条美丽河道、一个绿美生态小公园等美丽圩镇“七个一”重点建设任务，提升圩镇人居环境品质和补齐公共设施短板。","白建斌","（1）根据省审查反馈意见完善典型镇建设规划，继续“提质扩面”累计完成全市美丽圩镇“七个一”项目入库20个以上。","市住建局\n市科工商务局\n市自然资源局\n市水利局\n市农业农村局\n市文广旅体局\n市市场监管局\n市城管执法局\n各镇（街）","2024-03-20","    按进度推进。\n    （1）沙湖镇开展典型镇培育工作。目前，沙湖已编制乡镇建设工作方案、典型镇建设规划，按美丽圩镇“七个一”建设任务，重点建设莲塘水两岸河道，改造提升一处房屋外立面样板，完成美丽圩镇客厅建设，对圩镇所有主要街道“白改黑”，对主干道路以及圩镇范围“四旁”“五边”等进行绿化美化。已对《2023年度乡镇分类建设评价存在主要问题反馈表》的问题完成整改，并上报江门。\n    （2）沙湖镇2024年美丽圩镇“七个一”项目入库21个，已完工20个，未完工项目为恩平市沙湖镇圩镇主街风貌提升工程，于10月开工，预计12月底完工。根据《关于做好第二批典型镇、典型村培育工作的通知》要求，将圣堂镇、东成镇、大槐镇推荐为第二批省级典型镇，已完成典型镇建设规划编制，正在按程序上报。根据江门市工作要求，江门市级典型镇重新进行申报，已将君堂镇、良西镇、牛江镇推荐为江门市级典型镇培育对象，正待江门市审核。"]
[{"$nulls":4},"（2）全面开工建设典型镇美丽圩镇“七个一”项目，开工率达100%。",null,"2024-05-20"]
[{"$nulls":4},"（3）梯次开展美丽圩镇“七个一”建设，沙湖省级典型镇在建续建项目竣工率达80%；3个市级典型镇入库项目完成50%以上工程量。",null,"2024-09-20"]
[{"$nulls":4},"（4）全市典型镇美丽圩镇“七个一”在建续建项目竣工率达 80%以上。",null,"2024-11-30"]
["五、加大老年人关怀服务力度",17,"全市完成不少于332户特殊困难老年人家庭适老化改造。","董德顺","（1）排查摸底，完成改造方案。","市民政局\n市住建局\n市残联","2024-03-20","    已完成。\n    已完成350户特殊困难老年人家庭适老化改造。"]
[{"$nulls":4},"（2）完成不少于65户适老化改造。",null,"2024-06-20"]
[{"$nulls":4},"（3）完成不少于200户适老化改造。",null,"2024-09-20"]
[{"$nulls":4},"（4）完成不少于332户适老化改造。",null,"2024-11-30"]
["五、加大老年人关怀服务力度",18,"持续发展老年助餐服务，保障全市10个长者饭堂（含助餐服务点）运营服务。","董德顺","（1）做好西门社区长者食堂示范站点建设工作。","市民政局\n恩城街道\n沙湖镇\n圣堂镇\n大槐镇\n横陂镇","2024-03-20","    已完成。\n    全市在运营长者食堂13家（新增投入使用牛江、良西、君堂3家长者食堂），日供餐约550餐次，康园学员85餐次。大田、那吉、东成锦江、东成圩镇等4家长者食堂预计于12月上旬投入运营。"]
[{"$nulls":4},"（2）进行长者饭堂（含助餐服务点）运营服务情况半年通报，总结推进老年助餐服务发展。",null,"2024-07-10"]
[{"$nulls":4},"（3）保障全市新城社区、西门社区、小岛社区、河南社区、新塘社区、福利院、沙湖、圣堂、大槐、横陂共10个长者食堂（含助餐服务点）运营服务。",null,"2024-12-31"]
["五、加大老年人关怀服务力度",19,"推进家庭医生签约服务，65岁及以上老年人医养结合服务率提高到38%、城乡社区规范健康管理服务率提高到63%。","董德顺","（1）建立以全科医生为主体的家庭医生签约服务团队，老年人家庭医生签约服务率不低于63%。对辖区内65岁及以上老年人免费提供1次医养结合服务，服务率达到19%。","市卫生健康局","2024-03-20","    按进度推进。\n    （1）我市共14家乡镇卫生（中心）卫生院、社区卫生服务中心采取“全科医生+护士+公卫人员+X”的全科团队服务模式组建家庭医生签约服务团队。目前，我市老年人家庭医生签约率为65.87%。\n    （2）根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》工作要求，每年为辖区内65岁及以上老年人提供1次健康管理服务。我市65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率为61.39%；我市65岁以上老人医养结合服务率为38.5%。"]
[{"$nulls":4},"（2）落实老年人免费体检和健康指导等城乡社区规范健康管理服务。",null,"2024-06-20"]
[{"$nulls":4},"（3）辖区内65岁及以上老年人免费提供1次医养结合服务，服务率达到38%。",null,"2024-09-20"]
[{"$nulls":4},"（4）65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到63%。",null,"2024-11-30"]
["六、深入推进“四好农村路”建设和提高道路配套基础设施服务能力",20,"提档升级改造农村公路15公里，改造1座农村公路危旧桥梁，完成农村公路安全生命防护工程7公里。","白建斌","（1）完成农村公路新改建、危桥改造、安防工程项目入库工作。","市交通运输局","2024-03-20","    已完成。\n    （1）提档升级改造农村公路36.2公里，已全部完成。\n    （2）县道X842横元线（原乡道Y595横下线）上围桥危桥改造工程，总投资427.91万元，目前已完工。\n    （3）建设村道安全生命防护工程约7公里，已全部完成。"]
[{"$nulls":4},"（2）完成农村公路新改建、危桥改造、安防工程项目施工图审批工作。",null,"2024-06-20"]
[{"$nulls":4},"（3）完成农村公路新改建3公里；完成危桥改造1座；完成安防工程1公里。",null,"2024-09-20"]
[{"$nulls":4},"（4）完成农村公路新改建15公里；完成危桥改造1座；完成安防工程7公里。",null,"2024-11-30"]
["六、深入推进“四好农村路”建设和提高道路配套基础设施服务能力",21,"G325国道沿途增设交通标识，合理设置路口，优化提升平安村口，并强化日常交通安全巡查，解决交通安全和拥堵问题。","白建斌\n黄金明","（1）对G325国道沿线路口、交通标识、信号灯进行交通安全隐患排查，制订G325国道整改任务清单，明确责任、细化措施。","市公安局（道安办）\n江门市恩平公路事务中心\n市交通运输局\n各镇（街）","2024-03-20","    已完成。\n    （1）完成国道325线6处隐患路口交通安全设施（标志牌、道口标柱）安装，完成塘洲路口盘龙村、黎厂新村新塘村、白兔村、高萌村口减速线标划及设置带黄闪警示灯的道口标柱；完成国道325线南联段、米仓段8个路口的整改，主要是安装停车让行标志和红白道口桩。\n    （2）强化公路安全隐患整治。对S276线K108+490-K109+000路段全幅旧砼路面进行换板修复，对S369线K38+340-K38+460路段重做部分混凝土防撞栏，两侧土路肩硬化，整治内弯视野盲区，重做内弯排水沟，对S276线K102+670-K102+795路段右幅旧砼路面进行换板修复，消除安全隐患，确保行车安全。\n    （3）国道G325线恩平圣堂至大槐段路面改造工程项目。累计完成21.92公里全部路面施工，并于2024年11月5日完工通车，11月15日开展交工验收检测工作，累计完成投资24637万元。"]
[{"$nulls":4},"（2）全面开展排查整改。（节点牵头单位：江门市恩平公路事务中心）",null,"2024-05-20"]
[{"$nulls":4},"（3）总结梳理上半年整治工作成果和经验做法，对G325国道道路交通安全综合治理工作分析研究，全面提升G325国道道路交通安全综合治理工作水平。",null,"2024-06-30"]
[{"$nulls":4},"（4）对隐患排查和整治行动中发现的问题认真扎实开展“回头看”，确保隐患“清零”到位、问题整改到位。",null,"2024-11-30"]
["七、开展食品药品质量安全放心行动",22,"加大食品安全监督检测力度，全市食品抽检量达到每千人6.4批次，其中食品安全监督性抽检不少于1422批次。加强销售环节食用农产品质量监管，在全市农贸市场（含商超）开展食用农产品快速检测，全年快检不少于67812批次，对不合格产品处置率100%，并及时公示快检信息。","何坚培\n白建斌","（1）制定食品安全监督性抽检方案和食用农产品快速检测工作方案，科学安排全年抽检计划。完成农产品质量安全定量检测不少于100批次以上，监督抽样不少于20%;","市市场监管局\n市农业农村局","2024-03-20","    按进度推进。\n    （1）加大食品安全监督检测力度，全市食品抽检量达到每千人6.4批次，其中食品安全监督性抽检不少于1422批次。目前，已完成1298批次，完成率91.28%，不合格26批次，不合格率2%。\n    （2）按照全年快检工作计划有序开展快检工作。累计开展蔬菜、水产品、畜禽肉蛋类食用农产品快检合共65603批次，筛查发现了不合格样品 1003批次，督促销售者对不合格产品采取自行下架、销毁共计 678.87公斤，对疑似不合格产品处置率100%。完成农产品质量安全定量检测567批次，监督抽样153批次。"]
[{"$nulls":4},"（2）完成农产品质量安全定量检测不少于292批次以上，监督抽样不少于20%；监督性抽检完成抽检任务的50%，即累计711批次；完成快检任务的50%。",null,"2024-06-20"]
[{"$nulls":4},"（3）完成农产品质量安全定量检测不少于438批次以上，监督抽样不少于20%；监督性抽检完成抽检任务的75%，即累计1067批次；完成快检任务的75%。",null,"2024-09-20"]
[{"$nulls":4},"（4）完成农产品质量安全定量检测不少于584批次以上，监督抽样不少于20%；监督性抽检完成抽检任务的100%，即累计1422批次；完成快检任务的100%。",null,"2024-12-20"]
["七、开展食品药品质量安全放心行动",23,"完成药品监督抽检60批次。","白建斌","（1）完成药品监督抽样9批次。","市市场监管局","2024-03-20","    按进度推进。\n    已完成60批次抽检任务，经江门市药品检验所检验，已出结果55批次，均符合标准。"]
[{"$nulls":4},"（2）完成药品监督抽样30批次。",null,"2024-06-20"]
[{"$nulls":4},"（3）完成药品监督抽样45批次。",null,"2024-09-20"]
[{"$nulls":4},"（4）完成药品监督抽样60批次。",null,"2024-11-30"]
["八、加强全民科普教育",24,"举办6场次中科院老科学家“大手拉小手科普报告希望行”等科技教育活动。开展江门科技文化卫生“三下乡”活动。组织参加公众科学素质网络竞赛、江门市全国科普日暨第五届江门科普嘉年华启动仪式。组织参加青少年机器人竞赛、科技实践能力挑战赛、无人机大赛和青少年科技创新大赛。","梁健海","（1）完成1场科技文化卫生“三下乡”活动。","市科协\n市科普工作联席会议\n成员单位","2024-03-20","    已完成。\n    （1）已完成6场次中科院老科学家“大手拉小手科普报告希望行”等科技教育活动，开展12场次江门科技文化卫生“三下乡”活动。\n    （2）5月份组织恩平年乐夫人学校4人参加江门市青少年机器人竞赛；6月22日-23日，举办全国青少年无人机大赛；6月15日—8月15日，组织参加2024年第五届广东省全民科学素质大赛；9月份已完成青少年科技创新大赛；9月21日，组织参加江门市全国科普日暨第五届江门科普嘉年华启动仪式；10月13日，组织我市13支队伍41人参加2024年江门市青少年科技实践能力挑战赛，恩平获得二等奖6项，三等奖7项。"]
[{"$nulls":4},"（2）完成6场次中科院老科学家“大手拉小手科普报告希望行”等科技教育活动；组织参加江门市青少年机器人竞赛。",null,"2024-06-20"]
[{"$nulls":4},"（3）组织参加公众科学素质网络竞赛、江门市全国科普日暨第五届江门科普嘉年华启动仪式。",null,"2024-09-20"]
[{"$nulls":4},"（4)完成江门科技文化卫生“三下乡”活动；8月至10月组织参加青少年科技实践能力挑战赛；12月组织参加江门市无人机和青少年科技创新大赛。",null,"2024-11-30"]
["九、改善提升市政工程",25,"持续推进城市内涝治理，新建排水管网4公里，改造排水管2公里。","白建斌","（1）完成新建排水管网1公里，改造排水管0.5公里。","市城管执法局","2024-03-31","    已完成。\n    已完成城区雨水管网新建4公里，管网改造2公里。其中，恩平中心城区污水管网及环境整治PPP项目，新建雨水管新城路至锦绣路0.3公里，朝阳路2.4公里，锦江大道北1公里，体育公园周边道路0.3公里；雨水管网改造东君路改造0.3公里，稔江路1.7公里。"]
[{"$nulls":4},"（2）完成新建排水管网1.5公里，改造排水管1公里。",null,"2024-06-30"]
[{"$nulls":4},"（3）完成新建排水管网4公里，改造排水管2公里。",null,"2024-12-10"]
["九、改善提升市政工程",26,"完成11个住宅小区生活污水市政管网整治。","白建斌","（1）完成制定住宅小区生活污水治理整治方案，完成2个生活污水未治理的住宅小区整治。","市城管执法局\n市水利局\n市住建局\n恩城街道\n圣堂镇\n东成镇","2024-03-31","    按进度推进。\n    已完成整治5个（富盈阳光新城、建安江山悦、金汇湾、逸翠珑湾住宅小区污水管网已接入市政污水管；泉林黄金小镇生活污水通过自建一体化处理设施处理达标后排放）；已完成管网铺设3个（凯旋花园、华侨城、富盈公馆）；正在施工建设3个（嘉宝新城、天南天誉城、锦江花城）。"]
[{"$nulls":4},"（2）完成4个生活污水未治理的住宅小区整治。",null,"2024-06-30"]
[{"$nulls":4},"（3）完成6个生活污水未治理的住宅小区整治。",null,"2024-09-30"]
[{"$nulls":4},"（4）完成11个住宅小区生活污水市政管网整治。",null,"2024-12-10"]
["九、改善提升市政工程",27,"开展城市二次供水水质提升专项行动，完成6公里城市老旧水管改造。完成水龙头水质监测任务样本48份。","白建斌","（1）完成0.68公里管道改造。","市城管执法局\n市住建局\n市疾控中心","2024-03-20","    已完成。\n    （1）上半年完成72份二次供水水样检测，合格率达100%；下半年完成72份二次供水水样检测，合格率达100%。\n    （2）已全部完成城市老旧水管改造6公里。\n    （3）2024年用户水龙头水质监测情况。第一季度监测25份，第二季度监测25份，第三季度监测25份，第四季度监测25份，全年共监测100份，合格率100%。"]
[{"$nulls":4},"（2）完成2.38公里管道改造；完成20份水样监测。",null,"2024-06-20"]
[{"$nulls":4},"（3）完成6公里管道改造；完成48份水样监测。",null,"2024-09-20"]
["十、加强灌区节水改造建设",28,"推进大坑灌区、宝鸭仔水库灌区节水改造建设，改造渠道19.15公里，恢复改善耕地灌溉面积3.4万亩。新建、改造提升建设1.53万亩高标准农田，粮食综合生产能力达15万吨以上。","何坚培","（1）完成恩平市君堂镇大坑灌区续建配套与节水改造工程、恩平市宝鸭仔灌区续建配套与节水改造工程结算审核工作；完成春收产量1.02万吨以上，粮食综合生产能力达1.02万吨；开展新建、改造提升建设高标准农田前期工作。","市水利局\n市农业农村局","2024-03-20","    按进度推进。\n    （1）君堂镇大坑灌区已完成工程完工验收；宝鸭仔灌区一标段已完成单位工程验收，二标段已于11月19日发布施工招标公告。已完成渠道19.15公里建设和恢复灌溉面积3.4万亩。\n    （2）2024年上级下达我市粮食生产目标46.03万亩，实际完成47.07万亩（春收粮食4.06万亩，早稻21.59万亩，晚稻21.42万亩），较2023年粮食生产面积（45.45万亩）提升3.56%。产量方面，上级下达我市粮食产量15.84万吨，2024年粮食产量预计17.01万吨（春收粮食产量1.1万吨，早稻7.99万吨，晚稻约7.92万吨），预计较2023年粮食产量（15.83万吨）提升7.45%。\n    （3）高标准农田建设项目建设任务为1.53万亩，5月9日完成招标工作，7月1日已全面进场开工，现完成进度为90%，目前正加快施工速度，确保在12月底完成建设任务。项目总投资4895万元，已拨付2764.55万元，财政资金拨付进度66.94%。"]
[{"$nulls":4},"（2）恩平市君堂镇大坑灌区续建配套与节水改造工程、恩平市宝鸭仔灌区续建配套与节水改造工程完工验收；粮食综合生产能力累计1.02万吨；开展新建、改造提升建设高标准农田招投标工作。",null,"2024-06-20"]
[{"$nulls":4},"（3）恩平市君堂镇大坑灌区续建配套与节水改造工程、恩平市宝鸭仔灌区续建配套与节水改造工程档案验收；完成夏收粮食产量7.78万吨，累计粮食综合生产能力达8.8万吨；开展新建、改造提升建设高标准农田建设工作，工程建设进度达30%。",null,"2024-09-20"]
[{"$nulls":4},"（4）恩平市君堂镇大坑灌区续建配套与节水改造工程、恩平市宝鸭仔灌区续建配套与节水改造工程竣工验收；累计粮食综合生产能力达15.5万吨；开展新建、改造提升建设高标准农田建设工作，工程建设进度达80%。",null,"2024-11-30"]
[{"$nulls":4},"（5）完成秋收粮食产量6.7万吨以上，累计粮食综合生产能力达15.5万吨；开展新建、改造提升建设高标准农田建设工作，工程建设进度达100%。",null,"2024-12-30"]
["省十件民生实事",null,"学前教育生均拨款最低标准从每生每年500元提高到600元，恩平市全年所需资金703.8万元。",null,null,"市教育局\n市财政局","2024-12-10","    已完成。\n    目前，已拨付703.8万元（其中本级492.66万元、上级211.14万元），拨付率100%，实际使用资金641.1万元（其中本级429.96万元、上级211.14万元），欠62.7万元（其中本级62.7万元、上级0万元）。"]
["江门十件民生实事",null,"新增完成186条自然村生活污水治理（10条纳入省民生实事重点村：恩城街道石栏村委会大松岭、沙湖镇南闸村委会六乡、大田镇华南村委会连塘、大槐镇大朗村委会新营、君堂镇黎塘村委会旧村、君堂镇 黎塘村委会大兴、良西镇福平村委会婆山仔、横陂镇横平村委会福地、横陂镇横西村委会高洞、那吉镇潭角村委会黄金塘），农村污水治理覆盖率达到87.52%。其中，7条自然村采用纳厂治理（恩城大松岭、米仓、大南村；大槐英利、平岗尾、北桥、吉风村），179条自然村采用资源化利用治理。",null,null,"市城管执法局","2024-12-10","    已完成。\n    2024年我市计划完成186条自然村生活污水治理（其中有10条自然村生活污水治理纳入省民生实事重点村），农村污水治理覆盖率达到87.52%。"]

{"sheet":"10月","index":1,"n_rows":103,"n_cols":8,"rows_kept":103,"merged":[[0,1,0,2],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[4,0,7,0],[4,1,7,1],[4,2,7,2],[4,3,7,3],[4,5,7,5],[4,7,7,7],[8,0,11,0],[8,1,11,1],[8,2,11,2],[8,3,11,3],[8,5,11,5],[8,7,11,7],[12,0,14,0],[12,1,14,1],[12,2,14,2],[12,3,14,3],[12,5,14,5],[12,7,14,7],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[15,2,16,2],[15,3,16,3],[15,5,16,5],[15,7,16,7],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[17,2,19,2],[17,3,19,3],[17,5,19,5],[17,7,19,7],[20,0,22,0],[20,1,22,1],[20,2,22,2],[20,3,22,3],[20,5,22,5],[20,7,22,7],[23,0,26,0],[23,1,26,1],[23,2,26,2],[23,3,26,3],[23,5,26,5],[23,7,26,7],[27,0,29,0],[27,1,29,1],[27,2,29,2],[27,3,29,3],[27,5,29,5],[27,7,29,7],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[30,2,31,2],[30,3,31,3],[30,5,31,5],[30,7,31,7],[32,0,33,0],[32,1,33,1],[32,2,33,2],[32,3,33,3],[32,5,33,5],[32,7,33,7],[34,0,35,0],[34,1,35,1],[34,2,35,2],[34,3,35,3],[34,5,35,5],[34,7,35,7],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[36,2,38,2],[36,3,38,3],[36,5,38,5],[36,7,38,7],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[39,2,42,2],[39,3,42,3],[39,5,42,5],[39,7,42,7],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[43,2,46,2],[43,3,46,3],[43,5,46,5],[43,7,46,7],[47,0,50,0],[47,1,50,1],[47,2,50,2],[47,3,50,3],[47,5,50,5],[47,7,50,7],[51,0,54,0],[51,1,54,1],[51,2,54,2],[51,3,54,3],[51,5,54,5],[51,7,54,7],[55,0,58,0],[55,1,58,1],[55,2,58,2],[55,3,58,3],[55,5,58,5],[55,7,58,7],[59,0,61,0],[59,1,61,1],[59,2,61,2],[59,3,61,3],[59,5,61,5],[59,7,61,7],[62,0,65,0],[62,1,65,1],[62,2,65,2],[62,3,65,3],[62,5,65,5],[62,7,65,7],[66,0,69,0],[66,1,69,1],[66,2,69,2],[66,3,69,3],[66,5,69,5],[66,7,69,7],[70,0,73,0],[70,1,73,1],[70,2,73,2],[70,3,73,3],[70,5,73,5],[70,7,73,7],[74,0,77,0],[74,1,77,1],[74,2,77,2],[74,3,77,3],[74,5,77,5],[74,7,77,7],[78,0,81,0],[78,1,81,1],[78,2,81,2],[78,3,81,3],[78,5,81,5],[78,7,81,7],[82,0,85,0],[82,1,85,1],[82,2,85,2],[82,3,85,3],[82,5,85,5],[82,7,85,7],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[86,2,88,2],[86,3,88,3],[86,5,88,5],[86,7,88,7],[89,0,92,0],[89,1,92,1],[89,2,92,2],[89,3,92,3],[89,5,92,5],[89,7,92,7],[93,0,95,0],[93,1,95,1],[93,2,95,2],[93,3,95,3],[93,5,95,5],[93,7,95,7],[96,0,100,0],[96,1,100,1],[96,2,100,2],[96,3,100,3],[96,5,100,5],[96,7,100,7],[101,1,102,1],[101,2,101,4],[102,2,102,4]]}
["附件"]
["恩平市2024年十件民生实事推进情况汇总表（截至10月底）"]
["（共十件，28项）"]
["项目分类","序号","工作事项","分管领导","节点计划","责任单位","完成时限","完成情况"]
["一、提升就业服务能力和强化产业技能人才支撑。",1,"稳定和扩大就业岗位，城镇新增就业2900人。","赵超儿","（1）成立“南粤春暖”行动工作领导小组；印发《关于开展2024年春节后企业用工需求摸查的通知》，收集企业用工需求；组织就业援助月、春风行动、“南粤春暖”行动等一系列招聘活动，开展各类线上线下招聘活动不少于20场次；城镇新增就业人数500人。","市人社局","2024-03-20","    按进度推进。\n    2024年1-10月，开展“南粤春暖”稳就业促发展活动、春风行动、重点群体专场等系列线上线下招聘54场，累计发布招聘岗位2.2万个次。城镇新增就业2652人。"]
[{"$nulls":4},"（2）开展职业指导下基层活动、职引未来-大中城市联合招聘高校毕业生专场活动、“公共就业服务进校园”活动等系列就业服务活动不少于13场次，提高用工稳定性，促进更充分更高质量就业；城镇新增就业人数1200人。",null,"2024-06-20"]
[{"$nulls":4},"（3）开展百日千万招聘专项行动、高校毕业生等青年就业服务攻坚行动、重点企业用工保障行动等系列就业服务活动不少于14场次，进一步提高市场供求匹配度；城镇新增就业人数2000人。",null,"2024-09-20"]
[{"$nulls":4},"（4）开展金秋招聘月、“南粤家政”对接行动、高校毕业生就业招聘等系列招聘活动不少于3场次，提供政策指引、职业指导等服务；城镇新增就业人数2900人。",null,"2024-11-30"]
["一、提升就业服务能力和强化产业技能人才支撑。",2,"开发超120个就业见习岗位，帮助高校毕业生和失业青年提高就业能力。建设1个“就业驿站”，就近提供岗位推荐、就业政策咨询服务；完善1个县级零工市场的建设；强化“百县千镇万村高质量发展工程”、高质量建设制造强省技能人才支撑，开展“粤菜师傅”培训100人次以上，新增取得职业资格或技能等级证书1200人次以上，开展“南粤家政”培训400人次以上。","赵超儿","（1）开发见习岗位30个；制定三项工程公益性培训计划；开展“南粤家政”培训30人次。","市人社局","2024-03-20","    已完成。\n    （1）2024年1-10月，开发见习岗位333个。\n    （2）建成就业驿站累计8个，开展“就业驿站”招聘会12场，发布招聘岗位6190个次。\n    （3）进一步完善零工市场，发布“零工岗位”300多个次。\n    （4）加大力度促进技能人才的培养，推进企业技能等级认定，2024我市新增取得职业技能等级证书2192人次，其中新增取得高级工以上职业技能等级证书人数549人次。\n    （5）举办2024年恩平市“厨德匠心 寻味恩平”粤菜师傅职业技能竞赛。2024年开展“粤菜师傅”培训152人次，开展“南粤家政”培训489人次。"]
[{"$nulls":4},"（2）加强见习岗位政策宣传力度，发动企业开发见习岗位70个；联合人力资源机构建立“就业驿站”1个，完善1个县级零工市场建设；开展“粤菜师傅”培训30人次；新增取得职业资格或技能等级证书700人次；开展“南粤家政”培训100人次。",null,"2024-06-20"]
[{"$nulls":4},"（3）开发见习岗位100个；举办粤菜师傅、南粤家政系列竞赛；开展“粤菜师傅”培训50人次；新增取得职业资格或技能等级证书1000人次；开展“南粤家政”培训300人次。",null,"2024-09-20"]
[{"$nulls":4},"（4）开发见习岗位120个；开展“粤菜师傅”培训100人次；新增取得职业资格或技能等级证书1200人次；开展“南粤家政”培训400人次。",null,"2024-11-30"]
["二、推动构建高质量公共教育服务体系，提升青少年心理健康服务水平",3,"普惠性幼儿园在园幼儿占比达85%以上。新增建设1个城乡学前教育一体化管理资源中心，带动镇域内幼儿园开展教研活动、规范园所管理、提高办园质量。","赵超儿","（1）新增建设1个城乡学前教育一体化管理资源中心，城乡学前教育一体化管理资源中心带动镇域内幼儿园开展教研活动2次。","市教育局","2024-06-20","    按进度推进。\n    （1）已完成碧桂园世纪城、御锦珑湾2所小区配套幼儿园验收工作，2所幼儿园均取得办学证，办成普惠性民办幼儿园，增加学位660个。普惠性幼儿园在园幼儿占比85.85%。\n    （2）今年圣堂镇幼儿园、实验幼儿园、禾沐幼儿园等3所幼儿园成功被评为江门市规范化幼儿园，全市规范化幼儿园占比达到90.7%。\n    （3）在君堂镇新增建设1个城乡学前教育一体化管理资源中心，开展送教帮扶、优质课展示及研讨交流活动4次，覆盖君堂镇域内5所幼儿园以及第一教研指导责任区16所幼儿园教师600多人。"]
[{"$nulls":4},"（2）普惠性幼儿园在园幼儿占比达85%以上，城乡学前教育一体化管理资源中心带动镇域内幼儿园开展教研活动3次。",null,"2024-09-20"]
[{"$nulls":4},"（3）城乡学前教育一体化管理资源中心带动镇域内幼儿园开展教研活动5次以上。",null,"2024-11-30"]
["二、推动构建高质量公共教育服务体系，提升青少年心理健康服务水平",4,"逐步实现双减政策后义务教育阶段学生午休“平躺睡”，全市计划新增午休床位不少于1000张。","赵超儿","（1）完成新增午休“平躺睡”床位500张。","市教育局","2024-06-20","    已完成。\n    已完成新增午休“平躺睡”床位1000张。"]
[{"$nulls":4},"（2）完成新增午休“平躺睡”床位1000张。",null,"2024-09-20"]
["二、推动构建高质量公共教育服务体系，提升青少年心理健康服务水平",5,"改造中小学校沟槽式厕所2间。","赵超儿","（1）完成2所学校沟槽式厕所改造项目立项、预算、设计、采购等手续。","市教育局","2024-07-30","    已完成。\n    已完成锦江学校、东成中学2所学校沟槽式厕所改造工程。"]
[{"$nulls":4},"（2）沟槽式厕所改造项目开始动工建设。",null,"2024-08-30"]
[{"$nulls":4},"（3）完成沟槽式厕所改造项目建设。",null,"2024-10-30"]
["二、推动构建高质量公共教育服务体系，提升青少年心理健康服务水平",6,"建立4所县域高中与江门市域优质高中结对帮扶机制，提升高中办学质量。","赵超儿","（1）完成县中托管帮扶签约工作，建立完善帮扶工作机制。","市教育局","2024-06-20","    按进度推进。\n    江门一中与恩城中学，棠下中学与华侨中学，恩平一中与独醒中学、郁文中学开展线上线下高中学科教学交流、课堂教改讲座、备考经验交流、研讨活动20场次，受惠教师400多人次，教育教学能力和水平得到提高。"]
[{"$nulls":4},"（2）帮扶双方管理层互访2次，开展联合教研活动2次。",null,"2024-09-20"]
[{"$nulls":4},"（3）帮扶双方管理层互访4次，开展联合教研活动4次。",null,"2024-11-30"]
["二、推动构建高质量公共教育服务体系，提升青少年心理健康服务水平",7,"建设1家12355青少年服务站点，成立1支心理健康志愿服务队伍，通过驻点值班或“上门服务”等方式，常态化开展心理咨询、法律援助、困难救助等服务，有效承接所在地线下工单办理等工作，实现高危个案就近高效处置，12355服务就在青少年身边。","吴彩堂","（1）建设恩平市12355青少年综合服务平台，成立一支“团干部+心理咨询师+律师+社工+志愿者”的12355志愿服务队。","团市委","2024-03-20","    已完成。\n    升级改造恩平市12355青少年服务阵地，构建一支17人组成的恩平市12355志愿服务骨干队伍，以“六进”方式常态化开展12355自护宣教活动11场次，及时办理跟进12355青少年服务台工单系统的5张工单，开展12355志愿服务队伍培训2场次，持续提升队伍业务水平与实务能力。"]
[{"$nulls":4},"（2）依托“恩平共青团”微信公众号、“恩州青年”视频号和抖音号宣传恩平市12355青少年综合服务平台的职能及工作动态，并结合“六进”宣传活动进一步扩大12355青少年服务热线的知晓度和影响力。",null,"2024-06-20"]
[{"$nulls":4},"（3）积极动员各级团组织和少先队组织持续开展“12355 中高考减压”“12355心理健康咨询”等活动，普及心理健康知识，促进青少年身心健康全面发展。",null,"2024-09-20"]
[{"$nulls":4},"（4）动态掌握恩平市特殊青少年群体的信息和需求，组织心理咨询师和志愿者入户提供心理咨询服务，并根据青少年的需求提供学习生活物资，切实做好恩平市重点青少年群体关爱保障工作。",null,"2024-11-30"]
["二、推动构建高质量公共教育服务体系，提升青少年心理健康服务水平",8,"完成1所义务教育学校心理辅导室标准化建设。","赵超儿","（1）制定详细配置方案及采购计划。","市教育局","2024-04-30","    已完成。\n    9月底，恩城中学义务教育学校心理辅导室标准化建设已全面完成。"]
[{"$nulls":4},"（2）开展采购流程，实施安装。",null,"2024-05-30"]
[{"$nulls":4},"（3）完成建设。",null,"2024-08-20"]
["三、提升医疗保障水平",9,"加大门诊共济保障力度，将职工医保普通门诊年度最高支付限额提高至2040元。","赵超儿","（1）贯彻医保待遇清单制度，落实2024年度基本医疗保险待遇标准，做好政策宣传解读工作。","市医保局\n市财政局\n市卫生健康局","2024-04-30","    已完成。\n    根据《关于公布2024年度江门市基本医疗保险（含生育保险）待遇标准的通知》，我市落实职工医保普通门诊在一级及以下、二级或三级月度最高支付限额各提升5元，分别为每月90元和80元，年度总计最高支付限额达到2040元。"]
[{"$nulls":4},"（2）提高普通门诊统筹待遇，职工医保普通门诊月度最高支付限额一级及以下定点医疗机构由原来的85元/月提高至90元/月，二级或三级定点医疗机构由原来的75元/月提高至80元/月。",null,"2024-08-31"]
["三、提升医疗保障水平",10,"扩大双通道、单独支付保障范围，纳入药品数均增加至500个以上。","赵超儿","（1）实施双通道、单独支付药品数量增加至500个以上。","市医保局\n市卫生健康局\n市市场监管局","2024-03-31","    已完成。\n    根据2024年度江门市基本医疗保险待遇标准规定，我市将单独支付药品费用纳入年度最高支付限额，进一步减轻参保人就诊使用单独支付药品经济负担。按照《转发广东省医疗保障局关于印发2024年“双通道”和单独支付药品范围的通知》我市将523种药品纳入双通道范围，将526种药品纳入单独支付范围，积极推动国家谈判药品使用。"]
[{"$nulls":4},"（2）实施新的双通道、单独支付药品范围，进一步拓宽药品供应渠道。",null,"2024-05-31"]
["三、提升医疗保障水平",11,"优化异地就医直接结算服务，实现全市定点医疗机构开通异地就医直接结算100%覆盖。","赵超儿","（1）实现全市开通本地住院医疗费用直接结算服务的定点医疗机构开通异地住院直接结算全覆盖。","市医保局\n市卫生健康局","2024-03-31","    已完成。\n    全市21间定点医疗机构已按上级文件要求，全部开通省内、省外的门诊和住院直接结算功能。现时省内跨市异地就医住院直接结算率达到93.78%；跨省异地就医住院直接结算率达到88.25%。"]
[{"$nulls":4},"（2）实现全市开通本地门诊医疗费用直接结算服务的定点医疗机构开通异地门诊直接结算全覆盖。",null,"2024-06-30"]
["三、提升医疗保障水平",12,"进一步推进医保经办服务体系向村（社区）覆盖，至少将城乡居民参保登记、异地就医备案等8大医保高频事项下沉全市20%以上的村（社区）。","赵超儿","（1）开展调研。深入部分村（社区）等开展现场调研，了解村（社区）人员配备、网络信息平台建设等情况。","市医保局\n市政数局\n市税务局\n各镇（街）","2024-03-31","    已完成。\n    制订《关于落实健全恩平市医疗保障经办服务体系的实施办法》，做好医保经办服务体系向村（社区）下放基础工作；制订城乡居民参保登记、异地就医备案等高频公共服务事项业务经办流程说明和指引，提高群众经办便捷性。开展医保公共服务事项培训，开展线上培训10场、现场实操业务培训28场。覆盖全市11个镇（街），58个村（社区），其中28个为典型村，医保经办人员近600人次，做好医保事项下沉“接得住”落实工作。加强线上服务能力，“粤医保”小程序上线了医保参保登记等57个经办事项；“粤智助”自助服务平台上线异地就医备案、医保结算单打印等22项医保经办事项，方便群众直接掌上完成医保业务办理。"]
[{"$nulls":4},"（2）组织实施。按照江门市推进医保经办服务体系向村（社区）覆盖工作方案推进落实各项工作任务。",null,"2024-06-30"]
[{"$nulls":4},"（3）验收总结。对各村（社区）医保经办服务工作任务完成情况和工作运行情况进行验收督查。",null,"2024-09-30"]
["三、提升医疗保障水平",13,"免费为1800名孕妇提供地中海贫血、唐氏综合征、严重致死致残结构畸形的产前筛查。采取公益捐赠方式，为全市5家已备案托育机构统一购买在托婴幼儿意外责任保险。培训托育机构从业人员50人。","董德顺","（1）免费为450名孕妇提供地中海贫血、唐氏综合征、严重致死致残结构畸形的产前筛查。","市卫生健康局","2024-03-20","    已完成。\n    （1）我市已免费为1965名孕妇提供地中海贫血、唐氏综合征、严重致死致残结构畸形的产前筛查。\n    （2）3月19日举办了恩平市2024年第一期托幼、托育机构卫生保健知识培训班；恩平市卫生健康局已与恩平市6家已备案的托育机构宣传保险购买措施，并完成保险捐赠。"]
[{"$nulls":4},"（2）免费为900名孕妇提供地中海贫血、唐氏综合征、严重致死致残结构畸形的产前筛查；举办1期托育机构从业人员培训班，确保培训机构负责人、保育员、卫生保健员达到50人。",null,"2024-06-20"]
[{"$nulls":4},"（3）免费为1400名孕妇提供地中海贫血、唐氏综合征、严重致死致残结构畸形的产前筛查。",null,"2024-09-20"]
[{"$nulls":4},"（4）免费为1800名孕妇提供地中海贫血、唐氏综合征、严重致死致残结构畸形的产前筛查；为5家托育机构统一购买在托婴幼儿意外责任保险。",null,"2024-11-30"]
["四、提升城乡安居宜居保障水平",14,"加快推进老旧小区改造，持续提升人居环境，继续推进第四批老旧小区改造。","白建斌","（1）完成年度工程量任务，工程量达30%。","市住建局\n市发展改革局\n市城管执法局\n市自然资源局\n市科工商务局","2024-03-20","    按进度推进。\n    恩平市老旧小区改造（2023-2024）项目于2023年11月24日开工建设，目前已完成改造59栋，正在施工92栋。"]
[{"$nulls":4},"（2）完成年度工程量任务，工程量达50%。",null,"2024-06-20"]
[{"$nulls":4},"（3）完成年度工程量任务，工程量达70%。",null,"2024-09-20"]
[{"$nulls":4},"（4）基本完成项目建设。",null,"2024-11-30"]
["四、提升城乡安居宜居保障水平",15,"支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造，改造农村危房68户。积极稳妥推进政策性农村住房保险工作，引导我市符合条件的农户投保政策性农房保险。","白建斌","（1）在农村危房改造信息系统完成68户台账资料录入。","市住建局\n市民政局\n市农业农村局\n市财政局\n市自然资源局\n市残联\n市妇联\n各镇（街）","2024-03-20","    已完成。\n    2024年，上级下达2024年中央财政农村危房改造任务68户（拆除重建43户、修缮加固25户），已全部完成改造。"]
[{"$nulls":4},"（2）农村危房改造项目开工率100%。",null,"2024-04-30"]
[{"$nulls":4},"（3）农村危房改造项目100%竣工。",null,"2024-07-30"]
[{"$nulls":4},"（4）完成年度农村危房改造项目竣工验收资料归档整理和系统上报工作。",null,"2024-09-30"]
["四、提升城乡安居宜居保障水平",16,"集中资源力量支持沙湖镇典型镇培育，高标准完成一个美丽乡镇入口通道、一条美丽示范主街、一片房屋外立面提升样板、一处美丽圩镇客厅、一个干净整洁农贸市场、一条美丽河道、一个绿美生态小公园等美丽圩镇“七个一”重点建设任务，提升圩镇人居环境品质和补齐公共设施短板。","白建斌","（1）根据省审查反馈意见完善典型镇建设规划，继续“提质扩面”累计完成全市美丽圩镇“七个一”项目入库20个以上。","市住建局\n市科工商务局\n市自然资源局\n市水利局\n市农业农村局\n市文广旅体局\n市市场监管局\n市城管执法局\n各镇（街）","2024-03-20","    按进度推进。\n    （1）沙湖镇开展典型镇培育工作。目前，沙湖已编制乡镇建设工作方案、典型镇建设规划，按美丽圩镇“七个一”建设任务，重点建设莲塘水两岸河道，改造提升一处房屋外立面样板，完成美丽圩镇客厅建设，对圩镇所有主要街道“白改黑”，对主干道路以及圩镇范围“四旁”“五边”等进行绿化美化。已对《2023年度乡镇分类建设评价存在主要问题反馈表》的问题完成整改，并上报江门。\n    （2）沙湖镇2024年美丽圩镇“七个一”项目入库21个，已完工20个，未完工项目为恩平市沙湖镇圩镇主街风貌提升工程，于10月开工，预计12月底完工。根据《关于做好第二批典型镇、典型村培育工作的通知》要求，将圣堂镇、东成镇、大槐镇推荐为第二批省级典型镇，已完成典型镇建设规划编制，正在按程序上报。根据江门市工作要求，江门市级典型镇重新进行申报，已将君堂镇、良西镇、牛江镇推荐为江门市级典型镇培育对象，正待江门市审核。"]
[{"$nulls":4},"（2）全面开工建设典型镇美丽圩镇“七个一”项目，开工率达100%。",null,"2024-05-20"]
[{"$nulls":4},"（3）梯次开展美丽圩镇“七个一”建设，沙湖省级典型镇在建续建项目竣工率达80%；3个市级典型镇入库项目完成50%以上工程量。",null,"2024-09-20"]
[{"$nulls":4},"（4）全市典型镇美丽圩镇“七个一”在建续建项目竣工率达 80%以上。",null,"2024-11-30"]
["五、加大老年人关怀服务力度",17,"全市完成不少于332户特殊困难老年人家庭适老化改造。","董德顺","（1）排查摸底，完成改造方案。","市民政局\n市住建局\n市残联","2024-03-20","    已完成。\n    特殊困难老年人家庭适老化改造项目已落实资金105万元，并完成项目采购工作；已拨付项目资金27万元。目前，已完成350户特殊困难老年人家庭适老化改造。"]
[{"$nulls":4},"（2）完成不少于65户适老化改造。",null,"2024-06-20"]
[{"$nulls":4},"（3）完成不少于200户适老化改造。",null,"2024-09-20"]
[{"$nulls":4},"（4）完成不少于332户适老化改造。",null,"2024-11-30"]
["五、加大老年人关怀服务力度",18,"持续发展老年助餐服务，保障全市10个长者饭堂（含助餐服务点）运营服务。","董德顺","（1）做好西门社区长者食堂示范站点建设工作。","市民政局\n恩城街道\n沙湖镇\n圣堂镇\n大槐镇\n横陂镇","2024-03-20","    已完成。\n    全市在运营长者食堂11个（新增投入使用牛江镇长者食堂），日供餐约540餐次。"]
[{"$nulls":4},"（2）进行长者饭堂（含助餐服务点）运营服务情况半年通报，总结推进老年助餐服务发展。",null,"2024-07-10"]
[{"$nulls":4},"（3）保障全市新城社区、西门社区、小岛社区、河南社区、新塘社区、福利院、沙湖、圣堂、大槐、横陂共10个长者食堂（含助餐服务点）运营服务。",null,"2024-12-31"]
["五、加大老年人关怀服务力度",19,"推进家庭医生签约服务，65岁及以上老年人医养结合服务率提高到38%、城乡社区规范健康管理服务率提高到63%。","董德顺","（1）建立以全科医生为主体的家庭医生签约服务团队，老年人家庭医生签约服务率不低于63%。对辖区内65岁及以上老年人免费提供1次医养结合服务，服务率达到19%。","市卫生健康局","2024-03-20","    按进度推进。\n    （1）我市共14家乡镇卫生（中心）卫生院、社区卫生服务中心采取“全科医生+护士+公卫人员+X”的全科团队服务模式组建家庭医生签约服务团队，目前我市老年人家庭医生签约率为65.8%。\n    （2）根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》工作要求，每年为辖区内65岁及以上老年人提供1次健康管理服务。我市65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率为53.66%；我市65岁以上老人医养结合服务率为33.48%。"]
[{"$nulls":4},"（2）落实老年人免费体检和健康指导等城乡社区规范健康管理服务。",null,"2024-06-20"]
[{"$nulls":4},"（3）辖区内65岁及以上老年人免费提供1次医养结合服务，服务率达到38%。",null,"2024-09-20"]
[{"$nulls":4},"（4）65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到63%。",null,"2024-11-30"]
["六、深入推进“四好农村路”建设和提高道路配套基础设施服务能力",20,"提档升级改造农村公路15公里，改造1座农村公路危旧桥梁，完成农村公路安全生命防护工程7公里。","白建斌","（1）完成农村公路新改建、危桥改造、安防工程项目入库工作。","市交通运输局","2024-03-20","    进展缓慢。\n    （1）省十件民生实事要求我市提档升级改造农村公路36.2公里。目前，已完成20.8公里。\n    （2）县道X842横元线（原乡道Y595横下线）上围桥危桥改造工程，总投资427.91万元，目前已完工。\n    （3）2024年农村公路安全提升工程任务7公里。目前，已完成6.2公里。"]
[{"$nulls":4},"（2）完成农村公路新改建、危桥改造、安防工程项目施工图审批工作。",null,"2024-06-20"]
[{"$nulls":4},"（3）完成农村公路新改建3公里；完成危桥改造1座；完成安防工程1公里。",null,"2024-09-20"]
[{"$nulls":4},"（4）完成农村公路新改建15公里；完成危桥改造1座；完成安防工程7公里。",null,"2024-11-30"]
["六、深入推进“四好农村路”建设和提高道路配套基础设施服务能力",21,"G325国道沿途增设交通标识，合理设置路口，优化提升平安村口，并强化日常交通安全巡查，解决交通安全和拥堵问题。","白建斌\n黄金明","（1）对G325国道沿线路口、交通标识、信号灯进行交通安全隐患排查，制订G325国道整改任务清单，明确责任、细化措施。","市公安局（道安办）\n江门市恩平公路事务中心\n市交通运输局\n各镇（街）","2024-03-20","    按进度推进。\n    （1）已完成国道325线6处隐患路口交安设施（标志牌、道口标柱）安装，完成塘洲路口盘龙村、黎厂新村新塘村、白兔村、高萌村口减速线标划及设置带黄闪警示灯的道口标柱。对国道开展隐患排查，目前已完成江洲东兴黄鳝饭红绿灯、纺织路环形交叉口、G325 圣堂墟镇湖寨村路口等道路交通安全隐患整治工程。\n    （2）国道G325线恩平圣堂至大槐段路面改造工程项目。截至10月底，累计完成投资2.4637亿元；已完成路基工程、路面工程，已基本完成桥梁工程，交通安全设施工程累计完成95.40%，项目主线已完工通车，剩余少量交通安全设施正在进行收尾。"]
[{"$nulls":4},"（2）全面开展排查整改。（节点牵头单位：江门市恩平公路事务中心）",null,"2024-05-20"]
[{"$nulls":4},"（3）总结梳理上半年整治工作成果和经验做法，对G325国道道路交通安全综合治理工作分析研究，全面提升G325国道道路交通安全综合治理工作水平。",null,"2024-06-30"]
[{"$nulls":4},"（4）对隐患排查和整治行动中发现的问题认真扎实开展“回头看”，确保隐患“清零”到位、问题整改到位。",null,"2024-11-30"]
["七、开展食品药品质量安全放心行动",22,"加大食品安全监督检测力度，全市食品抽检量达到每千人6.4批次，其中食品安全监督性抽检不少于1422批次。加强销售环节食用农产品质量监管，在全市农贸市场（含商超）开展食用农产品快速检测，全年快检不少于67812批次，对不合格产品处置率100%，并及时公示快检信息。","何坚培\n白建斌","（1）制定食品安全监督性抽检方案和食用农产品快速检测工作方案，科学安排全年抽检计划。完成农产品质量安全定量检测不少于100批次以上，监督抽样不少于20%;","市市场监管局\n市农业农村局","2024-03-20","    按进度推进。\n    （1）加大食品安全监督检测力度，全市食品抽检量达到每千人6.4批次，其中食品安全监督性抽检不少于1422批次。目前，已完成1219批次，完成率85.72%，合格率98.52%，不合格17批次。\n    （2）按照全年快检工作计划有序开展快检工作。累计开展蔬菜、水产品、畜禽肉蛋类食用农产品快检合共60308批次，筛查发现不合格样品993批次，督促销售者对不合格产品采取自行下架、销毁共计 677.44公斤，对疑似不合格产品处置率100%。"]
[{"$nulls":4},"（2）完成农产品质量安全定量检测不少于292批次以上，监督抽样不少于20%；监督性抽检完成抽检任务的50%，即累计711批次；完成快检任务的50%。",null,"2024-06-20"]
[{"$nulls":4},"（3）完成农产品质量安全定量检测不少于438批次以上，监督抽样不少于20%；监督性抽检完成抽检任务的75%，即累计1067批次；完成快检任务的75%。",null,"2024-09-20"]
[{"$nulls":4},"（4）完成农产品质量安全定量检测不少于584批次以上，监督抽样不少于20%；监督性抽检完成抽检任务的100%，即累计1422批次；完成快检任务的100%。",null,"2024-12-20"]
["七、开展食品药品质量安全放心行动",23,"完成药品监督抽检60批次。","白建斌","（1）完成药品监督抽样9批次。","市市场监管局","2024-03-20","    按进度推进。\n    已完成60批次抽检任务，经江门市药品检验所检验，已出结果52批次，均符合标准。"]
[{"$nulls":4},"（2）完成药品监督抽样30批次。",null,"2024-06-20"]
[{"$nulls":4},"（3）完成药品监督抽样45批次。",null,"2024-09-20"]
[{"$nulls":4},"（4）完成药品监督抽样60批次。",null,"2024-11-30"]
["八、加强全民科普教育",24,"举办6场次中科院老科学家“大手拉小手科普报告希望行”等科技教育活动。开展江门科技文化卫生“三下乡”活动。组织参加公众科学素质网络竞赛、江门市全国科普日暨第五届江门科普嘉年华启动仪式。组织参加青少年机器人竞赛、科技实践能力挑战赛、无人机大赛和青少年科技创新大赛。","梁健海","（1）完成1场科技文化卫生“三下乡”活动。","市科协\n市科普工作联席会议\n成员单位","2024-03-20","    按进度推进。\n    （1）已完成6场次中科院老科学家“大手拉小手科普报告希望行”等科技教育活动，开展12场次江门科技文化卫生“三下乡”活动。\n    （2）5月份组织恩平年乐夫人学校4人参加江门市青少年机器人竞赛；6月22日-23日，举办全国青少年无人机大赛；6月15日—8月15日，组织参加2024年第五届广东省全民科学素质大赛；9月份已完成青少年科技创新大赛；9月21日，组织参加江门市全国科普日暨第五届江门科普嘉年华启动仪式；10月13日，组织我市13支队伍41人参加2024年江门市青少年科技实践能力挑战赛。"]
[{"$nulls":4},"（2）完成6场次中科院老科学家“大手拉小手科普报告希望行”等科技教育活动；组织参加江门市青少年机器人竞赛。",null,"2024-06-20"]
[{"$nulls":4},"（3）组织参加公众科学素质网络竞赛、江门市全国科普日暨第五届江门科普嘉年华启动仪式。",null,"2024-09-20"]
[{"$nulls":4},"（4)完成江门科技文化卫生“三下乡”活动；8月至10月组织参加青少年科技实践能力挑战赛；12月组织参加江门市无人机和青少年科技创新大赛。",null,"2024-11-30"]
["九、改善提升市政工程",25,"持续推进城市内涝治理，新建排水管网4公里，改造排水管2公里。","白建斌","（1）完成新建排水管网1公里，改造排水管0.5公里。","市城管执法局","2024-03-31","    已完成。\n    已完成城区雨水管网新建4公里，管网改造2公里。其中，恩平中心城区污水管网及环境整治PPP项目，新建雨水管新城路至锦绣路0.3公里，朝阳路2.4公里，锦江大道北1公里，体育公园周边道路0.3公里；雨水管网改造东君路改造0.3公里，稔江路1.7公里。"]
[{"$nulls":4},"（2）完成新建排水管网1.5公里，改造排水管1公里。",null,"2024-06-30"]
[{"$nulls":4},"（3）完成新建排水管网4公里，改造排水管2公里。",null,"2024-12-10"]
["九、改善提升市政工程",26,"完成11个住宅小区生活污水市政管网整治。","白建斌","（1）完成制定住宅小区生活污水治理整治方案，完成2个生活污水未治理的住宅小区整治。","市城管执法局\n市水利局\n市住建局\n恩城街道\n圣堂镇\n东成镇","2024-03-31","    进展缓慢。\n    已完成建设的有3个（富盈阳光新城、建安江山悦住宅小区污水管网已接入市政污水管；泉林黄金小镇生活污水通过自建一体化处理设施处理达标后排放）；已完成管网铺设3个（凯旋花园、华侨城、富盈公馆）；正在施工建设5个（嘉宝新城、天南天誉城、锦江花城、金汇湾、逸翠珑湾）。"]
[{"$nulls":4},"（2）完成4个生活污水未治理的住宅小区整治。",null,"2024-06-30"]
[{"$nulls":4},"（3）完成6个生活污水未治理的住宅小区整治。",null,"2024-09-30"]
[{"$nulls":4},"（4）完成11个住宅小区生活污水市政管网整治。",null,"2024-12-10"]
["九、改善提升市政工程",27,"开展城市二次供水水质提升专项行动，完成6公里城市老旧水管改造。完成水龙头水质监测任务样本48份。","白建斌","（1）完成0.68公里管道改造。","市城管执法局\n市住建局\n市疾控中心","2024-03-20","    按进度推进。\n    （1）上半年完成72份二次供水水样检测，合格率达100%；下半年二次供水抽样检查从9月27日开始，目前已抽样21个。\n    （2）已全部完成城市老旧水管改造6公里。"]
[{"$nulls":4},"（2）完成2.38公里管道改造；完成20份水样监测。",null,"2024-06-20"]
[{"$nulls":4},"（3）完成6公里管道改造；完成48份水样监测。",null,"2024-09-20"]
["十、加强灌区节水改造建设",28,"推进大坑灌区、宝鸭仔水库灌区节水改造建设，改造渠道19.15公里，恢复改善耕地灌溉面积3.4万亩。新建、改造提升建设1.53万亩高标准农田，粮食综合生产能力达15万吨以上。","何坚培","（1）完成恩平市君堂镇大坑灌区续建配套与节水改造工程、恩平市宝鸭仔灌区续建配套与节水改造工程结算审核工作；完成春收产量1.02万吨以上，粮食综合生产能力达1.02万吨；开展新建、改造提升建设高标准农田前期工作。","市水利局\n市农业农村局","2024-03-20","    按进度推进。\n    （1）君堂镇大坑灌区已完成工程完工验收；宝鸭仔灌区已完成单位工程验收。已完成渠道19.15公里建设和恢复灌溉面积3.4万亩。\n    （2）今年上级下达我市粮食生产目标46.03万亩，目前已完成25.65万亩（春收粮食4.06万亩，夏收粮食21.59万亩），产量约9.09万吨（春收粮食产量约1.1万吨，夏收早稻约7.99万吨）。晚稻已完成播种21.423万亩，大豆全年播种面积0.2001万亩，全年油料播种面积4.6225万亩。\n    （3）高标准农田建设项目建设任务为1.53万亩，5月9日完成招标工作，7月1日已全面进场开工，现完成进度为68%，目前正加快施工速度，确保在12月底完成建设任务。"]
[{"$nulls":4},"（2）恩平市君堂镇大坑灌区续建配套与节水改造工程、恩平市宝鸭仔灌区续建配套与节水改造工程完工验收；粮食综合生产能力累计1.02万吨；开展新建、改造提升建设高标准农田招投标工作。",null,"2024-06-20"]
[{"$nulls":4},"（3）恩平市君堂镇大坑灌区续建配套与节水改造工程、恩平市宝鸭仔灌区续建配套与节水改造工程档案验收；完成夏收粮食产量7.78万吨，累计粮食综合生产能力达8.8万吨；开展新建、改造提升建设高标准农田建设工作，工程建设进度达30%。",null,"2024-09-20"]
[{"$nulls":4},"（4）恩平市君堂镇大坑灌区续建配套与节水改造工程、恩平市宝鸭仔灌区续建配套与节水改造工程竣工验收；累计粮食综合生产能力达15.5万吨；开展新建、改造提升建设高标准农田建设工作，工程建设进度达80%。",null,"2024-11-30"]
[{"$nulls":4},"（5）完成秋收粮食产量6.7万吨以上，累计粮食综合生产能力达15.5万吨；开展新建、改造提升建设高标准农田建设工作，工程建设进度达100%。",null,"2024-12-30"]
[null,"省十件民生实事","学前教育生均拨款最低标准从每生每年500元提高到600元。",null,null,"市教育局\n市财政局","2024-12-10","    进展缓慢。\n    目前，已拨付286.96万元（其中本级75.82万元、上级211.14万元），拨付率40.77%，实际使用资金265.48万元（其中本级65.43万元、上级200.05万元），欠416.84万元（其中本级416.84万元、上级0万元）。"]
[null,null,"新增完成186条自然村生活污水治理（10条纳入省民生实事重点村：恩城街道石栏村委会大松岭、沙湖镇南闸村委会六乡、大田镇华南村委会连塘、大槐镇大朗村委会新营、君堂镇黎塘村委会旧村、君堂镇 黎塘村委会大兴、良西镇福平村委会婆山仔、横陂镇横平村委会福地、横陂镇横西村委会高洞、那吉镇潭角村委会黄金塘），农村污水治理覆盖率达到87.52%。其中，7条自然村采用纳厂治理（恩城大松岭、米仓、大南村；大槐英利、平岗尾、北桥、吉风村），179条自然村采用资源化利用治理。",null,null,"市城管执法局","2024-12-10","    进展缓慢。\n    截至目前，我市已完成111条自然村农村生活污水治理（包括省民生实事重点村已完成10条），余下75条自然村已进场施工，预计12月中旬完成。"]