{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2016年重点项目"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2016年重点项目","index":0,"n_rows":42,"n_cols":11,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,10],[2,0,2,10],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[4,10,5,10],[6,0,12,0],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[12,2,12,3],[13,0,17,0],[13,2,13,3],[14,2,14,3],[15,2,15,3],[16,2,16,3],[17,2,17,3],[18,2,18,3],[19,2,19,3],[20,2,20,3],[21,2,21,3],[22,0,23,0],[22,2,22,3],[23,2,23,3],[24,2,24,3],[25,0,26,0],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,0,28,0],[27,2,27,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[30,2,30,3],[31,2,31,3],[32,2,32,3],[33,0,35,0],[33,1,35,1],[33,2,35,2],[36,0,39,0],[36,1,39,1],[36,2,39,2],[41,0,41,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3"]
["恩平市2016年重点项目建设完成情况"]
["（共29项）"]
[]
["责任\n单位","序号","项目名称",null,"投资总额\n（万元）","开工以来投入资金\n（万元）","2016年计划\n投资\n（万元）","1-12月\n投资\n（万元）","手续办理情况","年度目标和任务","完成情况"]
[]
["恩平园区管委会","▲1","广东道氏技术股份有限公司标准化陶瓷釉料及陶瓷墨水扩能项目（投产项目）",null,29048,28997,2000,3270,"已办理相关报建手续。","投资2000万元，完成厂房及配套设施建设，购置和安装设备并投产。","    已完成。已完成投资3270万元，完成年度目标任务的163.5%。已完成成釉扩能和陶瓷印刷墨水项目建设并投产。"]
[null,"▲2","恩平锦兴纺织印染企业有限公司针织生产项目",null,20700,14685,2500,4250,"已办理相关报建手续。","投资2500万元，建设近30000平方米厂房并购置设备。","    已完成。已完成投资4250万元，完成年度目标任务的170%。4号厂房已完成建设并安装设备投产，6号厂房已完成建设。"]
[null,"▲3","恩平市新盈科电声科技有限公司数字有源音箱生产线及配套模房、全电脑伺服注塑生产线建设项目\n（投产项目）",null,2000,1950,1200,1200,"已办理相关报建手续。","投资1200万元，完成厂房及配套设施建设，购置设备并投产。","    已完成。已完成投资1200万元，完成年度目标任务的100%。已完成数字有源音箱生产线及配套模房厂房建设，已安装2台（套）全电脑伺服注塑生产线并投产。"]
[null,"▲4","恩平市麦克风电声器材众创基地",null,8400,1355,1350,1355,"已办理相关报建手续。","投资1350万元，完善小微企业孵化基地功能。","    已完成。已完成投资1355万元，完成年度目标任务的100.4%。已完成厂房建设，正在完善基地的各功能配套，已有17位青年创业者签约入驻，创客空间已基本完成内部装修。"]
[null,5,"江门南桂起重机械有限公司建设项目（试投产项目）",null,8000,6240,2500,2560,"已办理相关报建手续。","投资2500万元，完成21500平方米厂房及配套设施建设、安装生产设备并试投产。","    基本完成。已完成投资2560万元，完成年度目标任务的102.4%。已完成21500平方米厂房及配套设施建设，正在报装变压器。"]
[null,6,"广东宝索机械有限公司建设项目（试投产项目）",null,59000,50839,15000,15300,"已办理相关报建手续。","投资15000万元，完成80000平方米厂房及配套设施建设，安装生产设备并试投产。","    基本完成。已完成投资15300万元，完成年度目标任务的102%。已完成1-3号厂房、1号精密加工车间以及2号综合楼、1号宿舍、4号宿舍共90800平方米厂房及配套设施建设，正在安装设备。"]
[null,7,"恩平市华南重工科技有限公司建设项目（试投产项目）",null,16000,11870,4500,4500,"已办理相关报建手续。","投资4500万元，完成19000平方米厂房及配套设施建设，并试投产。","    基本完成。已完成投资4500万元，完成年度目标任务的100%。已完成19000平方米厂房建设，2号厂房已验收，已安装好3台吊车及部分生产设备。"]
["恩平园区管委会",8,"恩平市肯达精密机械有限公司建设项目",null,23400,19922,13000,13100,"已办理相关报建手续。","投资13000万元，基本完成一期42500平方米厂房及配套设施建设。","    已完成。已完成投资13100万元，完成年度目标任务的100.8%。1号综合楼已完成内部装修，2号综合楼即将完成内部装修；1-3号车间已完成贴墙砖，正在进行内部装修和捣地面；厂区道路、排水管道已签订施工合同，正在进行排水管道施工。"]
[null,9,"广东汇茂电气股份有限公司建设项目（试投产项目）",null,17000,17787,4000,4000,"已办理相关报建手续。","投资4000万元，完成一期44000平方米厂房建设并试投产。","    基本完成。已完成投资4000万元，完成年度目标任务的100%。已完成一期44000平方米厂房建设，完成厂房验收手续，并办理不动产权证，正在办理整体搬迁手续。"]
[null,10,"广东奥尔斯电梯有限公司建设项目",null,31000,19320,17000,17200,"已办理相关报建手续。","投资17000万元，基本完成一期51000平方米厂房主体和配套设施建设。","    已完成。已完成投资17200万元，完成年度目标任务的101.2%。已完成厂房面积44900平方米，厂房已封顶，研发车间正在进行基础建设。"]
[null,11,"宝索智能化精密制造中心",null,13000,1020,1000,1020,"——","投资1000万元，完成厂房主体建设，争取确认设备选型技术方案。","    已完成。已完成投资1020万元，完成年度目标任务的102%。智能化精密制造中心9000平方米的厂房已完成主体建设，正在进行内外装修。"]
[null,12,"恒钢复合柔性加工中心",null,15000,0,0,0,"——","解决项目融资问题，促进项目上马，购进设备。","    未完成。正在开展筹集资金工作。"]
["恩城街道办",13,"香家堡梦幻花世界旅游项目",null,15000,12800,10000,10000,"已完成立项备案、建筑工程施工许可证及其他报建手续。","    完成投资10000万元，修建办公室、宿舍、道路、绿化、停车场，完成水、电、气线路配套，并将农业观光区进行具体分区。","    已完成。\n    1.已完成投资10000万元，完成年度目标任务的100%。正按照景区主题分区种植花木，并邀请专业团队进行园林景观、景点主题等方面设计。\n    2.主干道的水泥路铺设、观景长廊的钢架架设已完成，景观布置已接近尾声，部分景区已于近期对外开放试业。\n    3.美食城钢架结构正在搭建，门口牌楼建设已基本完成，其他基础设施正在逐步完善。\n    4.停车场改用绿地划分形式。"]
["恩城街道办",14,"金蝴蝶食品厂",null,5000,4500,3500,3500,"已办理国土证、规划许可证、施工许可证、环评、消防、防雷、立项等","投资3500万元，完成辅助车间、综合楼的建设，引进生产设备。","    已完成。\n    1.已完成投资3500万元，完成年度目标任务的100%。已完成生产车间的建设，并已验收。\n    2.内部装修和消防设施安装已全部完成，并且通过公安消防部门的现场检查验收。\n    3.所有设备已基本安装完毕，等待调试。"]
["沙湖镇",15,"恩平市全圣陶瓷有限公司扩建抛光线项目",null,2400,2400,2400,2400,"已办理国土、环评、消防、防雷等手续。新建3条抛光线的环评手续已完成办理。","投资2400万元，完成3条抛光线的设备及厂房建设。","    已完成。已完成投资2400万元，完成年度目标任务的100%。已完成厂房建设及3条抛光线的设备安装，并根据市场需求投入生产。"]
["牛江镇",16,"蓝海农业科技有限公司航天工程育种基地建设",null,5000,83,2000,83,"已完成30亩“五位一体”大棚立项。","投资2000万元，建设50亩航天工程育种基地大棚及相关配套设施，并开展经营。","    未完成。已完成投资83万元，完成年度目标任务的4.2%。已承租75亩土地用于项目建设，租期20年。50亩大棚项目，其中30亩“五位一体”大棚项目，因发改立项为“基建”项目，而业主以“采购”项目进行招投标，导致招投标不合规。重新招投标的材料已组织好，已与原中标单位解除合同，现进行挂网招标。"]
["君堂镇",17,"雅鸿尚城商住小区",null,12560,12560,12560,12560,"已办理国土证、规划许可证、施工许可证、消防等报建手续。","投资12560万元，完成工程建设及验收，并交付使用。","    已完成。已完成投资12560万元，完成年度投资总额100%。已完成项目建设并交付使用。"]
[null,18,"江门中汇实业有限公司项目\n（家文化项目）",null,50000,5000,5000,5000,"已办理国土证、规划许可证、施工许可证等报建手续。","投资5000万元，完成一期厂房及配套设施建设。","    已完成。已完成投资5000万元，完成年度目标任务的100%。综合楼已封顶，厂房正在建设中，预计春节前可以封顶。"]
["圣堂镇",19,"恩平市合璟节能环保科技有限公司",null,9000,5000,5000,5000,"已完成各项手续的办理。","投资5000万元，完成1栋厂房建设。","    已完成。已完成投资5000万元，完成年度目标任务的100%。设备车间主体工程已完成，地面已捣制水泥，门窗已基本完成安装。辅助车间完成第三层的捣制，目前正在捣制第四层。综合楼已完成第二层的内墙分隔，目前正在进行第三层的内墙分隔。"]
["良西镇","▲20","恒大泉都旅游城",null,1000000,222916,50000,75170,"    已办理。","投资50000万元，推进白金七星标准恒大酒店装修建设，五国风情温泉小镇及运动中心试业，美食街交付使用，推进商业街建设，推进二期、三期低密度住宅及高层建设。","     已完成。\n    1.已完成投资75170万元，完成年度投资总额150%。 一、二期别墅及洋房已交楼。三期8幢洋房装修已完成，66幢别墅庭院围墙已完成，63幢别墅结构已封顶。四期86幢别墅开始主体建设，其中43幢已封顶，10栋洋房主体施工中。\n    2.运动中心已试营业；400床酒店正在装修；温泉小镇外立面完成，室外园林园建设完成80%；楼巴及公交站已交付使用；商业街已完成；美食街、独立商业楼已交付使用；风情酒吧街主体结构、内外抹灰已完成。\n    3.2016年累计销售面积14.25万平方米，销售额93893.46万。\n"]
[null,21,"花海世界",null,25000,11636,6000,6050,"    已办理。","投资6000万元，完成机动游戏乐园设施基础建设及安装，完成花海长城建设，建设水上乐园，开展樱花园和时花世界基础耕种。","    已完成。已完成投资6050万元，完成年度投资总额100.8%。已种植2000平米小灌木；机动游戏区、办公楼已完成；商业体、售票大厅正在装修；观赏小长城已完成；水上乐园正加紧建设。"]
["东成镇","▲22","恩平建高实业有限公司建设",null,24000,19250,10000,11250,"已办理国土证、规划许可证、施工许可证、环评、消防、防雷等。","投资10000万元，建成厂房约9000平方米并投入使用。","    已完成。已完成投资11250万元，完成年度目标任务的112.5%。二期主体及装饰工程已全面完成，主体结构附属的零星工程建设已完成100%，计划2017年进行厂内设备的采购。"]
[null,"▲23","那金谷—淘金遗址保护及文化体验基地",null,40000,13360,12000,13360,"正在办理。","投资12000万元，建设那金谷风景区主楼、牌楼、周边道路及绿化。","    已完成。已完成投资13360万元，完成年度目标任务的111.3%。已完成那金谷舞台、餐厅、主楼、牌楼的建设，周边道路、排水、绿化等附属设施建设已完成，基地牌楼门口已在建设大型停车场，场地平整已完成，阿洲乐园、农耕古村落、淘金遗址部分项目正在进行试业中，谷内已开始进行游乐设施的建设，部分游乐设施已开始试业，正加大力度对农耕古村落的开发，农耕古村落的基础设施已完成100%。"]
["大田镇",24,"山泉湾畔（四期）",null,35000,5820,5000,5080,"已完成各项施工手续办理。","完成15栋30户低层住宅主体建设。","    已完成。已完成投资5080万元，完成年度目标任务的101.6%。已完成30户低层住宅主体建设。"]
["横陂镇",25,"恩平市汇翔实业投资有限公司",null,6000,5500,5500,5500,"已办理土地、厂房的过户手续，并办理工商执照。","投入5500万元，取得生产经营权，并办理各项过户手续，更新环保设施和3条生产线升级改造。","    已完成。已完成投资5500万元，完成年度目标任务的100%。已取得原嘉维化工生产经营权，环保设施已全部更新完毕，其中2条生产线已完成并投入生产。"]
["大槐镇","▲26","大槐绿洲服务区",null,30000,8000,8000,8000,"已办理工商执照，正在办理土地交易手续。","    投资8000万元，完成供地手续及规划设计。","    已完成。\n   1.已完成投资8000万元，完成年度目标任务的100%。广东通驿高速公路服务区有限公司于12月20日摘牌竞得271.63亩土地，并签订土地出让合同，目前正在办理土地交易手续，已缴土地出让金及契税等。\n    2.广东通驿公司委托世界500强企业世邦魏理仕公司已对项目进行规划设计和策划，目前已出初步成果，正在根据专家意见进行修编，预计1月份可出成果。"]
["那吉镇",27,"深圳市鑫龙电机科技有限公司",null,6000,5700,3000,3000,"已办理好相关手续。","投资3000万元，完成余下两栋厂房建设及其它基础配套设施建设；引入生产设备，开始试投产。","    已完成。已完成投资3000万元，完成年度目标任务的100%。一期工程已完工,现已正式投入生产。"]
["科工商务局","▲28","小微企业创业创新载体服务平台建设","企业与广州大学合作开展产学研活动",130,0,"——",0,"——","完善办公设施，与企业开展产学研活动，发表1-2个科研成果。","   已完成。产学研示范基地已初步建成，临时搬入孵化基地二号楼一楼办公，工作人员已经进驻，已举办三期培训班。"]
[{"$nulls":3},"淘金创谷电商创业基地",180,0,"——",0,"——","完成办公场所建设和设备安装，开展电商人才培训，注册公司10家。","    已完成。青年电商创业基地初步建成，临时搬入孵化基地二号楼一楼办公，工作人员已进驻。目前已招募创业者300多人，园区培训班已开展3期，进行企业专场培训5次，举办91次培训课程，1521人次参加培训，孵化创业者60多名，新开各大电商平台店铺70多家。三期培训班合计孵化23家创业公司，其中15家已领取营业执照，并入驻淘金创谷，另外8家正在办理相关注册手续。第四期培训班12月19日正式开始。"]
[{"$nulls":3},"中大创投创业创新中心",1500,0,"——",0,"——","完成首期办公场所装修，争取项目投入使用。","    项目已中止。由于中大创投公司考虑到本身已有许多项目正在开展、人手不足等问题，已正式提出中止恩平中大创投创业创新中心项目。"]
["农业局",29,"现代农业小微企业创业创新基地（牵头单位：农业局，责任单位：科工商务局、旅游局、供销社、各镇<街>）","农产品农资综合服务中心（责任单位：供销社、各镇<街>）","——","——","——","——","正在办理。","建筑面积4000平方米，建设农副产品交易区、创业培训区、农机交易区、生活配套服务区。","    已完成。已吸纳社会资金3000多万元，建设9000平方米经营门店、厂房，农副产品交易区，创业培训区，农机交易区，生活配套服务区等，已引进小微企业3家，培育7家，就业人数357人,营业收入2923万元。"]
[{"$nulls":3},"培育现代种植业、养殖业（责任单位：农业局、各镇<街>）",4073,"——","——","——","——","以恩平市蓝海科技有限公司、圣人堂艺杰科技有限公司为龙头，示范带动我市特色种植业和养殖业小微企业发展。","    已完成。以恩平市蓝海科技有限公司、圣人堂艺杰科技有限公司为龙头，示范带动我市特色种植业和养殖业小微企业发展。目前，已推荐扶持10家现代农业创业创新小微企业实体名单。推荐扶持的小微企业全年营业收入共约520万元，新增就业岗位219人，中央、地方、社会各方投入资金共约11203万元。10家农业经营主体已有6家完成从传统农业生产基地向现代农业小微企业过渡。"]
[{"$nulls":3},"打造生态乡村旅游业（责任单位：旅游局、各镇<街>）","——","——","——","——","——","抓好江门市乡村旅游示范点建设，大力培育乡村休闲旅游品牌。","    已完成。\n    1.积极推进良西幸福田园、良西花海世界、香家堡梦幻花世界项目建设。\n     2.举办了2016年簕菜文化节活动、2016年温泉欢乐节暨台开恩旅游博览会等系列旅游主题活动。\n     3.恩平市农家乐休闲旅游示范点田野农家乐度假村已完成升级改造，农家乐基础设施进一步完善。组织良西镇、牛江镇昌梅村、那吉镇那西村成功创建2-16年江门市乡村旅游示范镇（村）。\n     4.组织参加珠中江阳（温州、福州、厦门）旅游推介会，2016年台北两岸观光博览会和珠中江阳推介会，第30届香港国际旅游展览会，广东国际旅游博览会和第四届澳门国际旅游（产业）博览会，“珠水四城五邑行”和江门（沈阳、伊春）推介会，广中江（兰州、西安）推介会。"]
[{"$nulls":3},"阿里巴巴农村淘宝项目（责任单位：科工商务局、各镇<街>）","——","——","——","——","——","农村淘宝村级服务站总数达到150个。","    基本完成。全市现有48个农村淘宝村级服务站(其中合伙人35人,淘帮手60人），服务90多条村。第八批合伙人招募工作已完毕。第4季度招募宣传工作进行中。1-12月，恩平市农村淘宝村级服务站累计下单19.627万单，成交额2471.38万元。"]
[]
["注：序号前有“▲”的为江门市考核项目。"]