{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2017年重点项目"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2017年重点项目","index":0,"n_rows":42,"n_cols":9,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,8],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[5,0,14,0],[15,0,16,0],[21,0,22,0],[24,0,25,0],[27,0,29,0],[30,0,31,0],[32,0,33,0],[36,0,38,0],[41,0,41,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3"]
["恩平市2017年重点项目建设进展情况\n（共35项）"]
[]
["责任\n单位","序号","项目名称","投资总额（万元）","开工以来投入资金（万元）","1-12月\n投资\n（万元）","手续办理情况","2017年度目标和任务","完成情况"]
[]
["园区管委会","▲1","中汇实业项目",20000,11900,9000,"    已办理相关手续。","    完成年度投资9000万元。完善厂房和综合楼等配套设施建设，安装设备。","    基本完成。已完成投资9000万元，完成年度投资总额100%。厂房和综合楼已完成建设，已订购生产设备。"]
[null,"▲2","道氏技术3D渗花墨水生产项目",3500,2530,2530,"    已办理相关手续。","    完成年度投资2500万元。完善厂房和配套设施建设。","    已完成。已完成投资2530万元，完成年度投资总额101.2%。已完成厂房和配套设施建设，已订购生产设备。"]
[null,"▲3","百利石环保建材项目",7200,6120,5500,"    已办理相关手续。","    完成年度投资5500万元。完善厂房和配套设施建设，安装设备。","    已完成。已完成投资5500万元，完成年度投资总额100%。综合楼、车间已建成，已安装生产设备并试投产。"]
[null,"▲4","锋盛精密机件制造项目",5400,2100,2100,"    已办理相关手续。","    完成年度投资1500万元。完善厂房和配套设施建设。","    已完成。已完成投资2100万元，完成年度投资总额140%。车间一、综合楼已建设至二层，车间二正在进行首层建设。已订购生产设备。"]
[null,"▲5","稳力精密机件制造项目",5000,2000,2000,"    已办理相关手续。","    完成年度投资800万元。完善厂房和配套设施建设。","    已完成。已完成投资2000万元，完成年度投资总额250%。已完成厂房和配套设施基础建设，正在进行首层建设，已订购生产设备。"]
[null,"▲6","肯达精密机械项目",23400,15100,6000,"    已办理相关手续。","    完成年度投资6000万元。完成厂房和配套设施建设，并安装设备。","    基本完成。已完成投资6000万元，完成年度投资总额100%。1、2号综合楼和车间一、二、三已建成，已订购生产设备。"]
[null,"▲7","宝索机械项目",60000,58700,15000,"    已办理相关手续。","    完成年度投资15000万元。完成厂房和配套设施建设，并安装设备。","    已完成。已完成投资15000万元，完成年度投资总额100%。1、2号厂房已建成并投产，5-11月销售收入4778万元。3号厂房已安装产品表面处理设备和废水、废气处理设施。"]
[null,"▲8","奥尔斯电梯项目",31000,27390,15500,"    已办理相关手续。","    完成年度投资15500万元。完成厂房和配套设施建设，并安装设备。","    已完成。已完成投资15500万元，完成年度投资总额100%。生产车间一已建成，并安装生产设备。生产车间二已完成主体建设，新增研发车间已封顶，检验塔已建至16层。"]
[null,"▲9","市麦克风电声器材创业创新基地",8400,8400,740,"    已办理相关手续。","    完成年度投资740万元，开展土建施工。","    已完成。已完成投资740万元，完成年度投资总额100%。已完成公共技术研发中心、检测中心、电商发展平台和创客空间建设，其中研发中心、检测中心已开放使用，电商发展平台已投入运营，创客空间已有创客入驻。"]
[null,"▲10","园区至大槐片区污水管道及提升泵站建设工程",1200,600,600,"    已办理相关手续。","    完成年度投资600万元。完成前期工作，争取动工建设。","    已完成。已完成投资600万元，完成年度投资总额100%。已进场动工，正在进行管道铺设。"]
["恩城街道办","▲11","香家堡梦幻花世界项目",25000,18200,8200,"    已完成立项备案工作，顺利取得备案证。","    完成年度投资8000万元。种植时花，增加游乐设施。","    已完成。已完成投资8200万元，完成年度投资总额102.5%。已种植各种玫瑰花300亩、薰衣草50亩、其他时花（如向日葵、香雀花、凤仙花、醉蝶花等）60亩。已建设素质教育基地（野外拓展基地），已对观景长廊进行升级。"]
[null,12,"御锦珑湾项目（三期）",31000,31000,31000,"    已办理报建立项和施工许可手续,15、17幢已取得预售证。","     完成年度投资25000万元。建成地下车库，完成5幢塔楼主体建设。","    已完成。已完成投资31000万元，完成年度投资总额124%。已完成塔楼和地下室建设，并开始预售。"]
["沙湖镇",13,"莲湖花园项目（二期）",10000,7050,6050,"    已办理相关手续。","    完成年度投资6000万元。完成5栋一字楼主体建设和2幢一字楼的基础建设。","    已完成。已完成投资6050万元，完成年度投资总额100.8%。7栋一字楼均已封顶，正在开展室内外装修施工。18栋别墅进入基础工程施工阶段。"]
["牛江镇",14,"和基房地产项目（一期）",2000,1000,1000,"    已完成公司的商事手续登记并在中国银行开设基本户。","    完成年度投资1000万元。完成报建手续，并进场建设。","    已完成。已完成投资1000万元，完成年度投资总额100%。已完成报建手续，并进场建设。"]
["君堂镇","▲15","恩平市新德纺织有限公司改造项目",2000,2000,1600,"    已办理相关手续。","    完成年度投资1600万元。完成原有厂房的改造及扩建，并投产。","    已完成。已完成投资1600万元，完成年度投资总额100%。厂房建设已完成，已购入设备并试投产。"]
["圣堂镇","▲16","越好水产项目",7400,7400,6720,"    已完成报建手续。","    完成年度投资6000万元。完成厂房和配套设施建设，并安装设备。","     已完成。已完成投资6720万元，完成年度投资总额112%。已完成厂房建设和第一条生产线安装，已于10月试投产，正在进行各类岗位人员的招聘工作。"]
["良西镇","▲17","恒大泉都旅游城项目",1000000,395204,105204,"    已办理相关手续。","    完成年度投资88000万元。推进白金七星标准恒大酒店、五国风情温泉小镇装修建设及开业运营，增设农家乐果园等休闲娱乐项目，推进商业街运营，推进三期、四期低密度住宅及高层住宅建设。","    已完成。已完成投资105204万元，完成年度投资总额119.6%。白金酒店、五国温泉小镇顺利推进，其中五国风情温泉小镇已对外开放，商业街已试营业。三期8幢洋房和66幢别墅已交楼，四期10幢洋房主体已封顶，86幢别墅外立面正在施工。"]
[null,18,"花海世界项目",25000,18650,6600,"    正在办理相关立项手续。","    完成年度投资5000万元。","    已完成。已完成投资6600万元，完成年度投资总额132%。中餐厅已完成建设，并投入使用，水上乐园项目正在推进。"]
["东成镇","▲19","泉林黄金小镇配套设施项目",20000,11200,11200,"    已办理相关手续。","    完成年度投资11200万元。完成商业街、户外运动场等配套设施建设。","    已完成。已完成投资11200万元，完成年度投资总额100%。悦泉湾、悦湖湾（二期）商住楼已建成并推出销售。商业街已建成，正在申办预售证。"]
["大田镇",20,"兴宇生态农业有限公司禽类屠宰加工场附属设施项目",2000,2000,2000,"    已办理相关手续。","    完成年度投资2000万元。完善相关手续，完成设备安装，上半年投产。","    已完成。已完成投资2000万元，完成年度投资总额100%。已完成建设，并投产。"]
[null,"▲21","大田镇供水工程",1600,590,420,"    正在办理相关手续。","    完成年度投资400万元。建设供水厂，铺设第一期供水管网。","    已完成。已完成投资420万元，完成年度投资总额105%。自来水厂正在施工建设，正在捣制道路，过滤池和清水池已开掘基础。第一期供水管网工程已完成80%。"]
["横陂镇",22,"大众驾校有限公司",2300,2400,2400,"    已办理营业执照。","    完成年度投资2300万元。完善相关手续，年底前运营。","    已完成。已完成投资2400万元，完成年度投资总额104%。已完成倒车入库、坡道定点停车和起步、侧方停车、曲线行驶和直角转弯等基础设施建设。已购置考试车辆，并运营。"]
["大槐镇","▲23","“大槐绿洲”开阳高速公路大槐服务区扩建项目",20000,20005,12005,"    已办理工商执照，已完成土地交易手续，并取得不动产权证书。","     完成年度投资12000万元。完成报建手续，年底前动工建设。","    已完成。已完成投资12005万元，完成年度投资总额100%。土方平整、场区勘探已经完成。加油站正在开展土建施工。已建设临时办公和住宿板房。"]
[null,"▲24","三亚大兴园林苗木繁殖基地有限责任公司恩平分公司苗木基地建设项目",14097,14097,3597,"    已完成项目备案手续","    完成年度投资3590万元。种植林苗花卉，建设荫棚。","    已完成。已完成投资3597万元，完成年度投资总额100.2%。已完成荫棚建设面积10.88万平方米，工具房、仓库建设面积833平方米。已种植绿化苗、林苗、花卉196.78万平方米，正在养护苗圃。"]
[null,"▲25","恩平园区大槐片区基础设施建设项目",30000,30000,10000,"    逐步完善相关手续。","    完成年度投资10000万元。新建片区道路，给排水、污水处理管网等基础设施。","    已完成。已完成投资10000万元，完成年度投资总额100%。四个平土工程已完成年度任务，天一达项目正在办理报建手续。工业三路西段已完成捣制，工业二路、三路东段已立项。供电线路第一、二标段已完成年度任务，第三标段施工正在招标。吉凤村搬迁已完成装修和巷道捣制，正在安装水电。"]
["那吉镇",26,"香叶栈休闲度假项目",3660,3660,3660,"    已办理项目开工手续。","    完成年度投资3600万元。完成4栋商住楼建设和基础配套设施建设，并营业。","    基本完成。已完成投资3660万元，完成年度投资总额102%。已完成4栋商住楼的主体结构建设，已完成室内砌体，公寓的室外装饰已完成。正在进行绿化美化工程。"]
[null,"▲27","那吉镇供水工程",1030,1030,330,"    已办理用地手续，已完成公开招投标工作。","    完成年度投资300万元。完成工程建设。","    已完成。已完成投资330万元，完成年度投资总额110%。已完成制水池基坑土方开挖、护坡及底板锚定、护坡四周混凝土喷浆等工作。制水池主体结构已全面完成。水厂的外墙装饰及护栏、制水工艺预埋件、水管的接驳已完成。正在进行设备调试。"]
["发展改革局","▲28","广东省恩平花木种植基地建设项目",110000,15600,4435,"    已完成项目立项备案手续。","    完成年度投资15600万元。种植花木，建设工具房及办公宿用房。","    项目已中止。已完成投资4435万元，完成年度投资总额28.4%。已完成300亩山头土地开发。"]
[null,"▲29","城市天然气输送工程",15300,7000,7000,"    正在办理相关手续。","    完成年度投资6000万元。完成恩平市沙湖新型建材工业城和临港新型建材工业园的天然气供应。","    已完成。已完成投资7000万元，完成年度投资总额116.7%。沙湖新型建材工业城、临港新型建材工业园天然气供应设施建设已完成，并投入使用。其余区域正在开展统一招标的相关工作。"]
["国土资源局","▲30","2016年度高标准农田建设项目",7350,7350,7350,"    已办理相关手续。","    完成年度投资7350万元。完成前期工作，开工建设。","    已完成。已完成投资7350万元，完成年度投资总额100%。9000亩按高标准基本农田标准建设的农综项目已完成主体工程建设，准备申请上级验收。4万亩高标准基本农田建设项目正在进行收尾工作。"]
["住建局","▲31","第五期公共租赁住房大楼工程及配套工程",2710,2706,1200,"    已办理相关手续。","    完成年度投资1200万元。基本建成。","    已完成。已完成投资1200万元，完成年度投资总额100%。住房大楼工程及配套工程已完成建设。"]
["水务局","▲32","潭江河流治理工程",17729,0,230,"    已完成立项。","    完成年度投资230万元。完成项目前期工作。","    已完成。已完成投资230万元，完成年度投资总额100%。项目按PPP模式实施，由江门市水务局组织进行社会资本采购工作。已于2017年12月完成社会资本采购。"]
[null,"▲33","小型农田水利重点县项目",7580,7580,900,"    已办理相关手续。","    完成年度投资900万元。完成工程建设。","    已完成。已完成投资900万元，完成年度投资总额100%。项目已完成，已按合同验收。"]
[null,"▲34","水闸除险加固工程项目",10924,3050,2700,"    已办理相关手续。","    完成年度投资2700万元。恩城水闸完成前期工作；江洲水闸完成消力池底板、海漫、船闸等；塘洲水闸完成消力池底板、海漫等。","    已完成。已完成投资2700万元，完成年度投资总额100%。恩城水闸已动工。江洲水闸正在拆除旧工作桥、闸门，办公楼开展装修。塘洲水闸办公楼正在建设，开展桩基础静载试验。"]
["广播电视台","▲35","广播电视台广电宽带互联网工程项目",3180,70,70,"    已办理相关手续。","    完成年度投资700万元。开展广电网络改造。","    项目已中止。已完成投资70万元，完成年度投资总额10%。已完成金湖城、中澳豪庭、锦江国际新城3个小区广播电视网络双向改造。"]
[]
["注：带▲的为江门市重点项目。"]