{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":61,"n_cols":10,"rows_kept":61,"merged":[[1,0,1,9],[2,0,2,9],[4,0,5,0],[4,1,5,5],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[6,0,6,9],[7,1,7,5],[8,0,8,9],[9,1,9,5],[10,1,10,5],[10,7,11,7],[11,1,11,5],[12,0,12,9],[13,1,13,5],[14,1,14,5],[15,0,18,0],[15,1,18,1],[15,2,15,5],[15,7,16,7],[16,2,16,5],[17,2,17,5],[18,2,18,5],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[19,2,19,5],[20,2,20,5],[21,0,21,9],[22,1,22,5],[23,1,23,5],[23,7,24,7],[24,1,24,5],[25,0,25,9],[26,1,26,5],[27,0,27,9],[28,1,28,5],[29,1,29,5],[30,0,30,9],[31,1,31,5],[32,1,32,5],[32,7,33,7],[33,1,33,5],[34,1,34,5],[35,1,35,5],[36,1,36,5],[37,1,37,5],[38,0,38,9],[39,0,40,0],[39,1,40,2],[39,3,39,5],[40,3,40,5],[41,3,41,5],[42,1,42,5],[43,1,43,5],[44,0,47,0],[44,1,47,1],[44,2,44,5],[44,7,47,7],[45,2,45,5],[46,2,46,5],[47,2,47,5],[48,2,48,5],[49,1,49,5],[50,1,50,5],[51,1,51,5],[52,1,52,5],[53,0,53,9],[54,1,54,5],[55,1,55,5],[56,1,56,5],[57,1,57,5],[58,1,58,5],[60,0,60,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["恩平市委、市政府2018年时间倒逼事项进展情况（至5月底）"]
["（共33项）"]
[]
["序号","具体事项及\n年度目标任务",{"$nulls":4},"主要工作措施\n和时间节点","责任单位","是否达到时间进度","进展情况、存在问题\n及下一步计划"]
[]
["一、李健忠同志分管工作（1项）"]
[1,"加快国瑞温泉城建设。",{"$nulls":4},"    第一季度：完成地质勘探，进行首期整体、单体报建。\n    第二季度：完成首期的报建手续，进场施工。\n    第三季度：首期别墅进行二层捣制。\n    第四季度：首期别墅全部封顶，进行预售。","圣堂镇","是","    进展情况：项目首期公示已完成，正在进行单体报建。\n    下一步计划：积极协调沟通，尽快完成报建手续。"]
["二、吴彩堂同志分管工作（3项）"]
["*▲2","推进“医联体”建设。加强基层医疗卫生服务体系建设，加快新妇幼保健院、大槐镇新中心卫生院（易址迁建项目）、市人民医院综合楼建设。新妇幼保健院完成年度投资2500万元，完成土建、安装工程建设。大槐镇新中心卫生院（易址迁建项目）完成年度投资4500万元，完成主体工程建设。市人民医院新建综合楼完成年度投资3000万元，完成主体工程建设。",{"$nulls":4},"    第一季度：制订《恩平市人民医院与恩平市第二人民医院五统一实施方案》。新妇幼：投资300万元，完成综合大楼墙体砌筑及住院大楼土建工程前期工作。大槐镇新中心卫生院：投资700万元，开展综合楼、住院楼土建框架建设。人民医院：完成立项、招标、监理等前期工作。\n    第二季度：细化《方案》细则。新妇幼：累计投资2000万元，完成综合大楼、住院大楼等土建工程招标。大槐镇新中心卫生院：累计投资2000万元，完成土建框架封顶、部分主体工程。人民医院：累计投资700万元，完成主体工程。\n    第三季度：确定人员去向，制订绩效考核分配方案，开展“互联网+”远程会诊服务。新妇幼：累计投资2300万元，开展综合大楼特殊科室工程、住院大楼土建工程建设。大槐镇新中心卫生院：累计投资3500万元，完成土建粉饰、给排水、消防等工程。人民医院：累计投资1700万元，完成主体工程砌墙及封顶。\n    第四季度：完成法人统一管理，制订《江门市五邑中医院恩平分院与大槐镇中心卫生院五统一实施方案》。新妇幼：累计投资2500万元，完成综合大楼特殊科室工程、住院大楼土建工程。大槐镇新中心卫生院：累计投资4500万元，完成土建、天棚等装饰工程。人民医院：累计投资3000万元，完成室内装修及各楼层功能设备安装工作。","卫计局\n大槐镇","是","    进展情况：已初步拟定两个医联体“五统一”实施细则，正在修改完善。市人民医院综合楼已完成投资440万元，完成年度投资总额14.7%，正在开展施工。大槐镇新中心卫生院（易址迁建项目）已完成投资4203万元，完成年度投资总额70%，综合楼A、B幢屋面砼已完成（封顶），屋面楼梯间模板已完成安装，屋面层女儿墙钢筋绑扎已完成。新妇幼保健院已完成投资810万元，完成年度投资总额32.4%。正在进行管线敷设、装修精装及暖通机电安装，二次装修设计招标及二次装修工程监理已完成招标工作，二次装修设计图纸已基本完成。\n    下一步计划：加强与部门及施工方沟通，进一步加快工程建设。加快新妇幼保健院二次装修进度，加快办理特殊科室的前期手续。"]
["▲3","恒大泉都旅游城项目。完成年度投资88000万元。9月28日前，白金七星标准恒大酒店以及五国风情温泉小镇全面开业运营，增设农家乐果园等休闲娱乐项目，推进商业街运营，促进五期低密度住宅及高层住宅上马。",{"$nulls":4},"    第一季度：完成投资17600万元，开发新地550亩，建设A1区高层洋房13幢。\n    第二季度：累计完成投资39600万元，累计开发新地550亩，建设A2区高层洋房12幢。\n    第三季度：累计完成投资70400万元，累计开发新地550亩，建设A3区高层洋房13幢。\n    第四季度：累计完成投资88000万元，累计开发新地550亩，建设A3区高层洋房13幢。","良西镇","是","    进展情况：已完成投资51500万元，完成年度投资总额59%。三期组团三66幢别墅外立面已完成，43幢主体正在施工。四期组团二86幢别墅正在开展外立面施工。五期洋房A1区1-7幢桩检测已完成。运动中心已营业。400床酒店正在开展室内装修。温泉小镇室内装修及室外园林园建设已完成，日本馆、意大利馆已对外开放展示。风情酒吧街正在开展外立面施工。\n    存在问题：黑泥村出现黄泥水污染农田、水浸路和水浸村现象。湾肚村、石榴坑村等自然村灌溉渠出现阻塞现象。\n    下一步计划：加强安全生产监督力度，确保项目安全有序推进。已完成黑泥村修建三面不见土排水渠工程相关方案，准备施工。积极联系恒大泉都，聘请技术人员对阻塞的灌溉渠进行检查以及修整，寻求合理解决方案，尽快化解恒大泉都与周边村矛盾纠纷。\n"]
[4,"力促帝都温泉升级改造，完成投资5亿元。",{"$nulls":4},"    第一季度：完成股权转让、控规编制、立项办理、规划设计、规划和建设报建等工作。\n    第二季度：完成招投标工作，并进场动工。\n    第三季度：开展工程施工。\n    第四季度：进行售楼。",null,"否","    进展情况：已初步完成项目设计方案，并报规划部门进行审核。\n    存在问题：项目出入口主要道路严重影响和制约项目建设。市政供水问题未能解决。用地指标紧缺，未能满足项目用地需求。\n    下一步计划：督促企业尽快出台项目最终设计方案，加强与部门沟通，积极寻求方法，解决主要存在问题，加快推进项目建设。\n"]
["三、关凯宁同志分管工作（3项）"]
["▲5","启动“招商引资突破年”,实施招商引资“三个十”计划，新引进优质企业十家以上，引进十亿元企业1家以上，机械组团新增投产达产项目十家以上。引进食品加工及品牌饮料企业有突破。",{"$nulls":4},"    第一季度：完成引进1家优质项目落地。新增松普电机、华南重工等2家机械组团企业投产。\n    第二季度：累计完成引进3家优质项目落地。引进1个十亿元项目落地。新增汇茂电气、奥尔斯电梯等2家机械组团企业投产。\n    第三季度：累计完成引进6家优质项目落地。新增百利石环保建材、明晖数控设备、南桂起重机械等3家机械组团企业投产。\n    第四季度：累计完成引进10家优质项目落地。新增恩隆安防门控、中汇实业、美力格精密液压机械等3家机械组团企业投产达产。","科工商务局\n发改局\n园区管委会\n各镇（街）","是","    进展情况：恩平市2018年招商引资突破年工作方案已完成，准备印发。已成功引进项目7个，计划投资70.75亿元，计划用地面积共7996.5亩。机械组团新增投产项目5家。\n    存在问题：可对接10亿元制造业项目线索少。\n    下一步计划：深挖大项目对接线索，加大与食品加工及品牌饮料企业对接。"]
["▲6","完成技改投资31亿元，增长15%以上。加快推动道氏增资扩产。尽快研究落实道氏公司动力电池三元材料产业化项目和高稳定性金属锂粉项目,配合做好环保工作。",{"$nulls":4},"    第一季度：完成工业技改投资4.65亿元，完成技改投资任务15%；协助完成道氏项目前期可行性研究。\n    第二季度：累计完成工业技改投资13.95亿元，完成技改投资任务45%；配合做好道氏项目环评工作。\n    第三季度：累计完成工业技改投资23.25亿元，完成技改投资任务75%；完成道氏项目签约工作。\n    第四季度：累计完成工业技改投资31亿元，完成技改投资任务100%；协助完成道氏项目相关商务手续。                           ","科工商务局\n发改局\n环保局\n统计局\n安监局","否","    进展情况：全市完成工业技改投资5.21亿元(预计数)，完成江门市下达任务的16.8%。开展技改企业数14家。道氏公司正极材料前驱体项目正在完善项目选址、项目设计、优化工艺等环节。金属锂粉项目在新会珠西新材产业园的工业用地已落实，约60亩，正在办理用地手续。\n    存在问题：工业技改投资数据未能与时间进度同步开展。动力电池三元材料产业化项目废旧电池拆解环节不符合台开恩生态发展区的定位。\n    下一步计划：强化项目储备动态管理。指导企业做好项目技改投资备案库和技改项目统计库“两库”的入库、填报和上报工作。加大统计力度，拓宽统计渠道。"]
[7,"工业投资项目","（1）恩平金丰织染实业有限公司建设项目。完成年度投资1亿元。更换148台织机和增加后整理生产线。",{"$nulls":3},"    第一季度：完成投资2500万元，购买及安装设备。\n    第二季度：累计完成投资5000万元，购买及安装设备。\n    第三季度：累计完成投资7500万元，购买及安装设备。\n    第四季度：累计完成投资10000万元，继续购买及安装设备。","恩城街道","是","    进展情况：已完成投资4500万元，完成年度投资总额45%。2条纺织整染生产线已完成安装，将于6月试运行。148台织机已采购完毕。环评工作正在申报，正在进行土地环评勘测。\n    下一步计划：重点跟进环评申报工作。"]
[null,null,"（2）江门市恒威汽车动力转向器有限公司建设项目。完成年度投资12000万元。完成新建厂房建设及安装配套设备。",{"$nulls":3},"    第一季度：完成投资3000万元，完成厂房基础建设。\n    第二季度：累计完成投资6000万元，完成厂房建设。\n    第三季度：累计完成投资9000万元，购买及安装设备。\n    第四季度：累计完成投资12000万元，继续购买及安装设备。",null,"是","    进展情况：已完成投资5000万元，完成年度投资总额42%。所有商务和报建手续已完成，正在进行厂房基础建设，正在捣制基础圈梁。\n    下一步计划：加快项目建设进度。"]
[null,null,"▲（3）恩平市盈进染织有限公司建设项目。完成年度投资15000万元。完成新建厂房建设及安装配套设备。",{"$nulls":3},"    第一季度：完成投资4000万元，完成第一期厂房和污水处理系统建设。\n    第二季度：累计完成投资9000万元，完成设备购买及设备安装。\n    第三季度：累计完成投资13000万元，继续购买设备，完善相关配套设备。\n    第四季度：累计完成投资15000万元，完成员工生活宿舍和生活配套设施建设。","君堂镇","是","    进展情况：已完成投资7400万元，完成年度投资总额49%。第一期厂房已基本建成，正在购买设备，部分设备已进入安装阶段。\n    下一步计划：继续加大资金投入，开展设备购买及设备安装工程。"]
[null,null,"▲（4）广东万嘉精铸材料有限公司建设项目。完成年投资4500万元，完成1栋厂房和1栋综合楼建设。",{"$nulls":3},"    第一季度：完成投资1500万元，完成前期报建手续。\n    第二季度：累计完成投资2200万元，进场打桩，完成地面基础平整工程。\n    第三季度：累计完成投资3800万元，建设一栋厂房和综合办公楼。\n    第四季度：累计完成投资4500万元，完成1栋厂房和1栋综合办公楼的封顶及进行内部装修。       ","圣堂镇","是","    进展情况：已完成投资2300万元，完成年度投资总额51%。已完成基础打桩和开挖桩基工作，正在捣制桩头基础。\n    下一步计划：准备建设综合办公楼。"]
[7,"工业投资项目","（5）恩平市建安混凝土搅拌有限公司建设项目。完成年投资6000万元，完成土建工程及机械设备安装。",{"$nulls":3},"    第一季度：完成投资2500万，完成土地过户手续，办理国土证和营业执照。\n    第二季度：累计完成投资3500万元，完成报建手续，进场施工。\n    第三季度：累计完成投资5000万元，完成土建工程，开始机械安装。\n    第四季度：累计完成投资6000万元，完成机械安装，并试投产。","圣堂镇","是","    进展情况：已完成投资3000万元，完成年度投资总额50%。前期手续已完成，已完成基础捣制，正在安装设备。\n    下一步计划：尽快完成电力安装和设备安装。"]
[null,null,"（6）恩平市石英光伏砂与纳米多晶硅白碳黑项目。完成年度投资3000万元。完成生产石英硅超细微粉纳米设备建设。",{"$nulls":3},"    第一季度：完成投资1000万，将厂内原有生产工艺机械设备设施改造、更新。                            \n    第二季度：累计完成投资2500万元，完成设备购买及安装，并试投产。                               \n    第三季度：累计完成投资3000万元，完成员工的生活配套设施建设。          ","横陂镇","否","    进展情况：已完成投资1300万元，完成年度投资总额43%。已将厂内原有生产工艺机械设备设施改造、更新。\n    存在问题：投资人双方存在经济纠纷，影响了项目进度和质量。\n    下一步计划：积极协调化解项目投资人双方意见分歧，加快施工进度，确保项目建设顺利推进。"]
["四、郑成博同志分管工作（3项）"]
["▲8","配合深茂铁路江门至茂名段上半年全线通车。6月底前恩平站配套设施同步投入使用。",{"$nulls":4},"    3月：完成土地平整工作。\n    4月：进场动工建设。\n    5月：完成建设工作。\n    6月：完成通车工作。","发改局\n交通运输局\n规划局\n资产办\n东成镇","是","    进展情况：站前广场一期工程已基本完工。已完成混凝土地面铺设，已完成公交站候车亭工程，客运站门前道路已完成混凝土捣制，门前台阶踏步已完成混凝土捣制。\n    下一步计划：加快配套工程施工进度，确保6月底前投入使用。"]
["▲9","城市天然气输送工程。完成年度投资6000万元。完成建设市政主管网40公里，支线管网60公里，建设LNG气化站一座。",{"$nulls":4},"    第一季度：完成资金注入工作。\n    第二季度：完成投资2100万元，完成干线及支线勘测、设计、工程施工、监理单位招标等工作。\n    第三季度：累计完成投资3600万元，完成场站“三通一平”，并动工建设。\n    第四季度：累计完成投资6000万元，完成项目验收。","发改局","是","    进展情况：已成立项目公司，注册资本4000万元，正在开展项目立项报建等前期工作。\n    下一步计划：积极开展项目立项报建等前期工作。"]
[10,"恩平冯如通用机场。6月底完成南部战区空军选址报告审批工作。10月底完成项目立项和工程设计。12月底完成工程建设前期工作。",{"$nulls":4},"    第一季度：完成南部战区空军选址报告工作。\n    第二季度：完成南部战区空军选址报告审批。\n    第三季度：完成项目立项和工程设计等工作。\n    第四季度：完成工程建设前期工作。",null,"是","    进展情况：省政府已同意省发展改革委意见，以粤府函商请南部战区空军对恩平冯如通用机场选址进行审查并签订建设该机场协议书。南部战区空军已启动相关程序。\n    下一步计划：加强与省发展改革委、南部战区空军的沟通，协调南部战区空军尽快前来我市对通用机场选址进行审查。"]
["五、吴永芳同志分管工作（1项）"]
["▲11","大槐服务区建设工程。完成年度投资7500万元。完成主体工程及各项功能设施建设。",{"$nulls":4},"    第一季度：完成投资1500万元，完成基础建设。\n    第二季度：累计完成投资3750万元，完成主体建设。\n    第三季度：累计完成投资6000万元，完成装修工程。\n    第四季度：累计完成投资7500万元，完成室外建设及配套工程。","大槐镇","是","    进展情况：已完成投资3275万元，完成年度投资总额44%。东区服务楼工程已完成80%。宿舍楼基础工程已完成50%。西区服务楼基础工程已完成50%。加油站已开业运营。\n    下一步计划：加强与广东通驿高速公路服务区有限公司沟通，确保项目完成目标任务。"]
["六、白云梅同志分管工作（2项）"]
["▲12","3月前出台《普惠性民办幼儿园认定、扶持和管理实施细则》。6月前出台  《加快民办教育发展的措施》《民办教育发展专项资金使用管理办法》。12月前完成君堂镇、圣堂镇规范化中心幼儿园建设。抓好创建省级农村职业教育和成人教育示范县工作。",{"$nulls":4},"    第一季度：出台《普惠性民办幼儿园认定、扶持和管理实施细则》。完成《加快民办教育发展的措施》《民办教育发展专项资金使用管理办法》修改稿；完成君堂镇、圣堂镇规范化中心幼儿园建设方案。开展创建省级农村职业教育和成人教育示范县自查自评。\n    第二季度：完成《加快民办教育发展的措施》《民办教育发展专项资金使用管理办法》定稿，并报市政府审批。完成君堂镇、圣堂镇规范化中心幼儿园立项、设计、预算审核、招投标，并进场动工。完成创建省级农村职业教育和成人教育示范县的初评申请工作。\n    第三季度：完成君堂镇、圣堂镇规范化中心幼儿园工程建设及设备购置，并于9月投入使用。完成创建省级农村职业教育和成人教育示范县查漏补缺工作。\n    第四季度：完成创建省级农村职业教育和成人教育示范县评估验收工作。","教育局\n发改局\n财政局\n住建局\n规划局\n资产办\n职教中心\n各镇（街）","是","    进展情况：1.已出台《恩平市普惠性民办幼儿园认定、扶持和管理实施细则》。《恩平市人民政府关于加快民办教育发展的措施（试行）》《民办教育发展专项资金使用管理办法》均已完成初稿，并报市政府审批。\n    2.已完成君堂、圣堂两镇规范化中心幼儿园规划建设方案，并报市政府审批。\n    3.创建省级农村职业教育和成人教育示范县工作已完成113项二级指标中的102项，114盒资料整理。\n    下一步计划：继续完善资料，审查所有资料，对不合理和矛盾的地方进行修正。完成封面设计，将资料装订成册，并制作工作汇报PPT。做好邀请省专家初评的准备工作。"]
["▲13","优先发展教育事业。优化学校布局规划，完成义务教育“三二一”工程，确保市冯如小学、恩城一小城西校区二期工程和年乐学校科教楼6月底前完成建设，9月前投入使用。冯如小学完成投资4010万元，建筑面积15278平方米。",{"$nulls":4},"    3月：完成冯如小学教学楼等校舍门窗框安装、砌砖、抹灰，围墙压桩、河堤压桩及基础开挖，完成投资1000万元。完成恩城一小城西校区综合办公楼门窗框安装、墙体砌砖、校园环境工程招投标。完成年乐学校科教楼门窗框安装、内墙抹灰。\n    4月：完成冯如小学教学楼等校舍外墙贴砖、楼面水磨石，河堤、围墙基础及挡土墙，下水管道铺设，累计完成投资1800万元。完成恩城一小城西校区综合办公楼墙体抹灰、外墙贴砖等工作，校园环境工程进场施工。完成年乐学校科教楼外墙抹灰、楼面水磨石，周边环境工程立项、设计、预算审核。\n    5月：完成冯如小学教学楼等校舍内部装修，围 墙、门卫主体建设及场地平整，累计完成投资2600万元。完成恩城一小城西校区综合办公楼室内部装修，围墙主体、校园下水管道铺设。完成年乐学校科教楼装修，周边环境工程招投标，并进场动工。\n    6月：完成冯如小学教学楼等校舍内墙面油漆、水电、消防安装、环境建设，累计完成投资4010万元。完成恩城一小城西校区综合办公楼内墙面油漆、水电、消防安装、校园环境建设。完成年乐学校科教楼水电、消防安装、周边环境工程。\n    7月：完成冯如小学工程初检、变压器安装。完成恩城一小城西校区综合办公楼、校园环境工程初检。完成年乐学校科教楼、周边环境工程初检。\n    8月：完成三所学校全部工程，办理竣工验收并交付使用。进行设备安装。","教育局\n财政局\n国土资源局\n规划局\n恩城街道\n东成镇","是","   进展情况：冯如小学已完成投资2650万元，完成年度投资总额66%。基本完成冯如小学教学楼等校舍内部装修，围墙、门卫主体建设及场地平整。恩城一小小城西校区已完成综合办公楼内部装修，围墙主体、校园下水管道铺设。年乐学校科教楼已完成装修,周边环境工程完成建设方案，已报市政府审批。\n    存在问题：由于前期雨天等因素影响，冯如小学延误了十多天工期。\n    下一步计划：通过落实增加人手、延长工作时间、抢工期、优化施工方案等措施，确保按时完成建设任务。加快推进年乐小学周边环境建设项目的前期工作，尽快动工建设。"]
["七、劳沈川同志分管工作（7项）"]
["▲14","潭江河流治理工程。完成年度投资10000万元。完成加固堤防及护岸。",{"$nulls":4},"    第一季度：完成合同签订。\n    第二季度：完成场地布置、定界等施工准备工作。\n    第三季度：完成青苗补偿工作。\n    第四季度：完成投资10000万元，完成加固堤防及养护2公里工作。","水务局","是","    进展情况：已完成施工设计图、资本采购工作和监理招标工作。\n    存在问题：PPP项目办理手续繁琐，中标单位未办理相关手续。汛期期间，河道不具备开工条件。\n    下一步计划：积极完成各项准备工作，确保工程10月份顺利开工。"]
["▲15","恩平市水闸除险加固工程项目。完成年度投资6239万元。完成江洲水闸、塘洲水闸、恩城水闸土建施工。在建江洲、塘洲2宗病险水闸除险加固工程年底完成工程量的50%；恩城水闸6月底前完成施工招标前期准备工作。",{"$nulls":4},"    第一季度：完成投资1000万元，完成江洲水闸第一期围堰内80%水下项目、塘洲水闸管养房第二层柱浇筑工作。\n    第二季度：累计完成投资2000万元，完成江洲水闸第一期围堰内全部水下项目、1至8号闸的工作桥钢闸门安装、一期围堰拆除工作30%桥主梁预制等工作。完成塘洲水闸管养房主体全部钢筋混凝土浇筑。完成恩城水闸施工招标前期工作。\n    第三季度：累计完成投资3000万元，完成江洲水闸交通桥桥台浇筑、50%桥主梁预制、1至8号闸的工作桥上部结构主体建筑、船闸工作桥主体建筑等工作。完成塘洲水闸管养房装修工作。\n    第四季度：累计完成投资6236万元，完成江洲水闸交通桥全部主梁预制及架设、二期围堰填筑、9至15号闸的工作桥上部结构拆除、消力池50%工作量的工作。完成塘洲水闸完成第一期围堰填筑及一期围堰内30%工作量的工作。","水务局","是","     进展情况：已完成投资2600万元，完成年度投资额42%。江洲水闸除险加固工程已完成50%。塘洲水闸除险加固工程已完成10%，已完成管理楼四层柱及四层楼梯建设。恩城水闸除险加固工程正在开展财审。\n    存在问题：汛期已至，主体工程施工转至岸上，影响进度。恩城水闸省级资金未下达，无法开工。江洲水闸中央资金未下达。\n    下一步计划：加快工程建设，力争6月初完成江洲水闸闸门安装及拆除围堰，10月底前完成交通主桥梁预制工程，实施二期围堰施工。塘洲水闸汛期过后进入水闸施工。恩城水闸7月中旬完成招投标工作。"]
["▲16","恩平市村村通自来水工程。完成年度投资10230万元。大田镇完成自来水厂建设，完成全镇供水管网铺设。横陂镇完成南宅自来水厂改造，完成全镇90%农村的供水安全保障体系。其他八个镇扩建输水管道361.8公里。",{"$nulls":4},"    第一季度：完成投资1000万元，累计完成管道48公里工作。完成102条自然村，累计完成102条自然村；\n    第二季度：累计完成投资4077万元，累计完成管道165公里工作。完成315条自然村，累计完成417条自然村；\n    第三季度：累计完成投资8100万元，累计完成管道330公里工作。完成411条自然村，累计完成828条自然村；\n    第四季度：累计完成投资10230万元，累计完成管道494.7公里工作。完成218条自然村，累计完成1046条自然村。",null,"是","    进展情况：已完成投资4210万元，完成年度投资总额41%。采用PPP模式推进的8个镇（街）已完成投资3100万元，完成供水管道铺设75公里。独立建设的3个镇：大田镇已完成投资350万元；横陂镇已完成投资480万元，中部片区铺设管道23.4公里；那吉镇已完成投资约280万元，扩网部分已完成主管道铺设17公里，独立供水部分已完成立项。 \n    存在问题：自筹资金缺口大，筹措难度大，制约工作进度。独立建设的3个镇实际进度比计划进度慢。\n    下一步计划：及时收集各镇存在问题，研究解决方案。加强与财政等部门沟通，加快工程资金的拨付。"]
["▲17","提升恩平市国家农业可持续发展试验示范区建设水平。1-3月，成立领导小组及下属办公室，建立部门联席会议制度，制定三年实施方案。4-12月，启动示范区建设各项工作任务。年内打造2-3个工作亮点。",{"$nulls":4},"    第一季度：成立第一批国家农业可持续发展试验示范区（恩平市）建设工作领导小组，并制订年度建设方案。\n    第二季度：积极创建国家农产品质量安全县。推进生态示范村镇建设。在牛江镇开展废旧地膜和包装废弃物回收处理试点工作。\n    第三季度：完成国家农产品质量安全县创建工作。继续抓好农田水利项目建设前期工作。在牛江镇开展富硒土壤调查工作。 \n    第四季度：完成生态示范村建设5条、生态示范镇建设1个。开展农田水利项目建设，建设高标准基本农田3.51万亩。完成牛江镇富硒土壤调查，并着手打造系列富硒农产品，培育更多“三品一标一名牌”。","农业局\n第一批国家农业可持续发展试验示范区建设工作领导小组成员单位\n各镇（街）","是","     进展情况：1.已编制《恩平市国家农业可持续发展试验示范区农业绿色发展先行先试工作方案（2018-2020年）》，并得到国家农业农村部充分肯定。\n    2.恩城街道已建设农检室，其它10个镇已完善农检室的内部配置。已完善7个示范基地建设，并做好迎检工作。牛江镇已回收农膜7248.8亩，正在进行农膜回收奖补公示工作。\n    3.各申报生态示范村镇单位已制订工作计划开展创建工作。富硒地质调查工作正在办理政府采购手续。\n    存在问题：农产品质量安全监管镇级属地责任落实、标准化生产推广及综合执法能力方面有待加强。\n    下一步计划：全面推进农产品质量安全县创建工作，确保通过国家验收。做好省级生态乡镇、市级生态村申报迎检工作。"]
["▲18","全面完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作，完善承包地“三权”分置制度。6月底前基本完成农村土地确权成果数据汇交及归档入库工作。9月底前基本完成确权验收。12月底前全面完成农村土地承包经营权确权登记颁证工\n作。",{"$nulls":4},"    第一季度：完成数据汇交工作。\n    第二季度：完成验收及档案归档工作。\n    第三季度：完成档案移交工作。\n    第四季度：完成收尾工作。","农业局\n农村土地承包经营权确权登记颁证工作领导小组成员单位\n各镇（街）","是","    进展情况：全市应确权的农户数69416户，已确权颁证农户67005户，颁证率96.5%。确权成果数据已提交省确权办汇交并通过初检，已达到验收的基本要求。                    \n    存在问题：个别经济合作社由于征地、代耕等问题未能及时完成农村土地确权工作。\n    下一步计划：将对尚未完成确权登记颁证的村组，通过“一村一策”化解矛盾纠纷，尽快完成。加强业务指导，及时做好土地确权资料的收集、分类整理和归档工作。开展县级确权自查验收工作。"]
["▲19","深入推进精准扶贫。全面完成920户3021人贫困人口达到脱贫目标任务。实现村委会年集体可支配收入全部达到20万元以上。\n（备注：2016-2018年总任务数920户，已完成脱贫561户，19户因不符合条件退出帮扶，剩余未脱贫340户）",{"$nulls":4},"    第一季度：完成85户脱贫任务工作。\n    第二季度：累计完成170户脱贫任务工作。\n    第三季度：累计完成255户脱贫任务工作。\n    第四季度：累计完成340户脱贫任务及村集体可支配收入20万以上工作。","扶贫办\n财政局\n民政局\n各镇（街）","是","    进展情况：已完成170户贫困户脱贫任务。已制订《恩平市关于推动扶贫线与低保线“两线合一”改革试点的工作实施方案》。已设立80个公益性岗位，签约贫困户22人。横陂镇已筹集60万元用于70户贫困户扶贫产业项目的增股资金。那吉镇创办200平方米的精准扶贫车间，促进贫困户就业脱贫。\n    存在问题：贫困户家庭成员变动大。贫困户脱贫收入认定难。\n    下一步计划：全面推进“两线合一”试点工作。加强老区建设。落实各项精准扶贫措施。发挥社会各界扶贫作用，助力精准扶贫。"]
["▲20","推进生态公益林扩面工作，6月底完成年度生态公益林扩面工作方案，12月底完成生态公益林扩面1.7万亩。",{"$nulls":4},"    第一季度：完成1.7万亩扩面实施方案制订。\n    第二季度：完成1.7万亩扩面地块落实。\n    第三季度：完成1.7万亩扩面地块公示。\n    第四季度：完成1.7万亩扩面同意书签订。","林业局\n各镇（街）","是","    进展情况：已制订《恩平市生态公益林扩面工作方案（2018-2020年）》，完成征求意见，并将《恩平市生态公益林扩面工作方案（2018-2020年）》（修订稿）报市政府审批。\n    存在问题：各镇（街）缺少专项扩面工作经费。扩面无法满足短期内经济受惠的要求，部分村民热情不高。部分集体林地上的林木为集体经济组织内部村民私人种植，部分村民存在抵触情绪。\n    下一步计划：加大督导力度，切实推进扩面工作。制订经费分配方案，落实扩面管护经费，促进效率提高。准备出台《恩平市县级生态公益林建设管理办法》，完善县级生态林保护与采伐管理机制。\n"]
["八、岑安林同志分管工作（8项）"]
["▲21","完成江门市下达的大气污染防治、水污染防\n治、土壤污染防治任\n务。",null,"（1）强化大气污染防治，加强对玻璃、陶瓷、化工、印染、皮革等行业监测和执法，推进VOCs和氮氧化物协同减排，落实臭氧区域联防联控，大气质量确保完成上级下达的目标任务。加快高污染燃料禁燃区建设。3月前完成禁燃区范围扩大调整，9月底前完成扩大划定的禁燃区内已建成的燃用高污染燃料各类设施淘汰工作。",null,null,"    第一季度：开展监督性监测调查摸底，大力打击超标排污企业。\n    第二季度：开展监督性监测，督促陶瓷、VOCs企业开展提标整治工作。\n    第三季度：开展监督性监测，督促陶瓷、VOCs企业完成提标整治工作。\n    第四季度：开展验收监测，完成提标整治验收工作，对未完成整治的违法企业严格处理。沙湖陶瓷集聚区完成摘牌工作。","环保局\n各镇（街）","是","    进展情况：已对16家陶瓷企业和7家VOCs排放企业开展监测，督促企业制订“一企一策”，制订整治提标方案，确保治理设施正常运行。已出台我市禁燃区划定方案，开始已建成的燃用高污染燃料各类设施的淘汰工作。\n    存在问题：部分企业固体废物处置不规范，T区道路防扬尘设施未完善。 \n    下一步计划：督促企业严格按照“一企一策”做好提标整治工作。加大巡查和监测力度，确保按期、保质、保量完成提标整治工作。"]
[{"$nulls":3},"（2）确保水环境质量，各监测断面达到上级要求。",null,null,"    第一季度：完成第一季度监测工作。\n    第二季度：完成第二季度监测工作。\n    第三季度：完成第三季度监测工作。\n    第四季度：完成第四季度监测工作。","环保局\n水务局\n住建局\n农业局\n各镇（街）","是","    进展情况：已完成水环境质量监测工作。其中江南干渠、锦江水库和凤子山水库水质为Ⅱ类，水质达标率为100%。恩城水厂水质为Ⅱ类，水质优良率为100%。古塔大桥和恩东大桥水质为Ⅲ类，水质优良率为100%。义兴水质为IV类，水质优良率为0%。 \n    下一步计划：督促沿岸企业提升污水治理能力，加大日常和夜间巡查，确保达标排放。"]
["▲21",null,null,"（3）按照上级环保部门的工作部署，积极开展土壤治理与修复，严格保护未利用地土壤环\n境。",null,null,"    第一季度：收集重点企业行业地块相关资料，协助江门现场核实企业基本信息。\n    第二季度：填报重点行业企业用地基本信息，开展地块风险初步筛查工作。\n    第三季度：开展初步采样调查。\n    第四季度：完成初步采样调查工作，确定并公布土壤环境重点监管企业名单。","环保局\n国土资源局\n农业局\n各镇（街）","是","    进展情况：已协助江门开展初步采样调查工作。\n    下一步计划：加大环境监管执法力度，一旦发现土壤问题，及时进行处理。"]
["▲22","抓好沙湖陶瓷集聚区的环保整治工作，沙湖陶瓷集聚区氮氧化物由180mg/m3降到140mg/m3，年底前，完成江门市挂牌督办沙湖陶瓷集聚区重点区域环境问题的摘牌工作。力促转型升级，按2017年税收和产值的实际完成数增长12%，年税收20000万元，产值548800万元。",{"$nulls":4},"    第一季度：制订沙湖陶瓷集聚区企业摘牌提标升级方案。\n    第二季度：对沙湖陶瓷集聚区企业开展提标前监测摸底。完成税收8000万元，产值219520万元。\n    第三季度：组织整改小组进行再核查，对逾期未落实提标措施、督办“六个事项”整改的企业严格处罚。初步开展委托第三方开展提标监测工作。\n    第四季度：委托第三方开展提标监测工作，并对超标的企业严格处罚。完成整改工作，并巩固整治成果。组织资料申请摘牌，完成摘牌工作。累计完成税收20000万元，产值548800万元。","环保局\n科工商务局  \n公安局\n住建局\n沙湖镇","是","    进展情况：已印发《恩平市沙湖陶瓷集聚区环境问题2018年整治工作方案》，已完成对沙湖陶瓷集聚区企业提标前的监测、摸底。通过监测摸底，按照要求严格控制生产线总体规模在59条以内。\n    存在问题：部分企业存在未全面完成企业原料仓、固体废物堆场等围蔽、遮盖措施，清洁生产审核推进缓慢等问题。\n    下一步计划：对存在问题的陶瓷企业下达整改通知书，制订“一企一策”对策，对各企业厂区内外环境进行再整治、再提高，对污染治理设施和治理水平再提升。"]
["▲23","加大园区建设力度，招商一批主导产业项目落户，引入优质项目10个。",{"$nulls":4},"    第一季度：引进1家优质项目落地。\n    第二季度：累计引进3家优质项目落地。\n    第三季度：累计引进6家优质项目落地。\n    第四季度：累计引进10家优质项目落地。","园区管委会\n发改局\n科工商务局\n财政局\n环保局","是","    进展情况：已签约优质项目8个，完成年度任务80%，正在办理商事登记、土地出让手续。投资超亿元的炫丽新材料、锦绣建材新材料等项目已竞拍项目用地，正在进行项目初步设计。\n    下一步计划：重点推进推介会意向项目签约落地。"]
["▲24","先进机械装备制造组团（二期）","（1）广东锋盛精密机件制造有限公司粉末五金铁基系列机型件等生产项目。完成年度投资2000万元。完成厂房及配套设施建设，并安装设备。",{"$nulls":3},"    第一季度：完成投资300万元，进行厂房主体建设。\n    第二季度：累计完成投资700万元，基本完成厂房主体建设。\n    第三季度：累计完成投资1200万元，进行厂房装修及配套设施建设。\n    第四季度：累计完成投资2000万元，进行设备安装。","园区管委会","是","    进展情况：已完成投资1680万元，完成年度投资总额84%。正在进行厂房和配套设施建设，车间一、车间二、综合楼已完成主体建设，正在进行车间一、车间二外墙装修。\n    下一步计划：督促企业加快施工进度。"]
[null,null,"（2）广东稳力精密制造有限公司厂房和综合业务用房及附属设施建设项目。完成年度投资1500万元。开展厂房及配套设施建设。",{"$nulls":3},"    第一季度：完成投资200万元，完成厂房基础建设。\n    第二季度：累计完成投资500万元，进行厂房主体建设。\n    第三季度：累计完成投资900万元，基本完成厂房主体建设。\n    第四季度：累计完成投资1500万元，完成厂房及配套设施建设。",null,"是","    进展情况：已完成投资1030万元，完成年度投资总额68%。正在进行厂房和配套设施建设，车间一已建设至三层，综合楼已完成基础建设。\n    下一步计划：督促企业加快施工进度。"]
[null,null,"（3）江门雄力实业有限公司厂房和附属设施建设项目。完成年度投资2000万元。开展厂房及配套设施建设。",{"$nulls":3},"    第一季度：完成投资200万元，完成厂房基础建设。\n    第二季度：累计完成投资600万元，进行厂房主体建设。\n    第三季度：累计完成投资1200万元，基本完成厂房主体建设。\n    第四季度：累计完成投资2000万元，完成厂房及配套设施建设。",null,"是","    进展情况：已完成投资1010万元，完成年度投资总额51%。正在进行厂房和配套设施建设，车间一已完成厂房主体建设，正在进行外墙建设。综合楼已建至首层。\n    下一步计划：督促企业加快施工进度。"]
[null,null,"（4）江门中汇实业发展有限公司厂房和综合业务用房及附属设施建设项目。完成年度投资6500万元。完成厂房及配套设施建设，安装设备并试投产。",{"$nulls":3},"    第一季度：完成投资600万元，进行厂房装修。\n    第二季度：累计完成投资2500万元，完成厂房装修，基本完成厂区配套设施建设。\n    第三季度：累计完成投资4200万元，安装设备。\n    第四季度：累计完成投资6500万元，进行试投产。",null,"是","    进展情况：已完成投资2820万元，完成年度投资总额43%。已完成厂房和厂区道路建设，正在办理厂房验收，车间一、综合楼已完成建设，正在进行内部装修。\n    下一步计划：督促企业加快施工进度，协调做好厂房验收工作。"]
["▲24","先进机械装备制造组团（二期）","（5）江门奥尔斯电梯有限公司厂房及配套设施建设项目。完成年度投资3500万元。完成厂房及配套设施建设，安装设备并试投产。",{"$nulls":3},"    第一季度：完成投资800万元，生产车间一进行部分设备安装并调试。\n    第二季度：累计完成投资1500万元，生产车间一继续进行设备安装及调试，并进行试投产。\n    第三季度：累计完成投资2000万元，基本完成生产车间二配套设施建设。\n    第四季度：累计完成投资3500万元，完成研发车间及厂区配套设施建设。","园区管委会","是","    进展情况：已完成投资1860万元，完成年度投资总额53%。生产车间一已安装设备并试产，正在进行研发车间内部装修及检验塔内外装修。   \n    下一步计划：督促企业加快研发车间、检验塔施工进度，扩大生产规模尽快上规达产。"]
["▲25","广东百利石环保建材有限公司建设项目厂房和附属设施建设项目。完成年度投资1080万元。完成厂房及配套设施建设，安装设备并试投产。",{"$nulls":4},"    第一季度：完成投资600万元，完成厂房配套设施建设，并安装设备。\n    第二季度：累计完成投资800万元，安装设备并调试。\n    第三季度：累计完成投资1080万元，进行试投产。","园区管委会","是","    进展情况：已完成投资980万元，完成年度投资总额91%。生产车间和综合楼已建成，已安装设备并试产。\n    下一步计划：督促企业扩大生产规模，尽快上规达产。"]
[26,"推进泉林黄金小镇（广东金辉煌旅游开发公司）上市。督促指导企业加强规范管理正常经营；引导企业与有上市执业资格券商、会计师事务所、律师事务所签订合作协议，完善财务等相关资料。9月申报进入上市辅导期，争取12月申报初审，尽快进入IPO阶段。",{"$nulls":4},"    第一季度：指导企业加强管理经营规范。\n    第二季度：聘请专业机构进行上市咨询，准备上市初步材料。\n    第三季度：聘请专业机构进行上市辅导，准备上市必备材料。\n    第四季度：聘请保荐机构，完善上市必备文件。","东成镇\n金融办\n旅游局","是","    进展情况：泉林黄金小镇（广东金辉煌旅游开发公司）与有上市执业资格券商、会计师事务所洽谈合作协议，正在加强经营规范管理，为申报上市工作做好准备。\n    下一步计划：督促泉林黄金小镇（广东金辉煌旅游开发公司）按照上市工作计划节点，尽快进入IPO阶段。"]
["▲27","泉林黄金小镇建设项目。完成年度投资18000万元。完成文旅酒店、泉景湾和泉林湖畔及配套设施建设。",{"$nulls":4},"    第一季度：完成投资1000万元，完成项目主体工程基础建设。\n    第二季度：累计完成投资8000万元，进行项目主体工程建设。\n    第三季度：累计完成投资12000万元，完成项目主体工程建设。\n    第四季度：累计完成投资18000万元，进行项目装修及配套设施建设。","东成镇","是","    进展情况：已完成投资7210万元，完成年度投资总额40%。正在进行悦湖湾商住楼（二期）、商业街装饰工程施工。御山湖北地块正在进行高层住宅楼主体建设，南地块正在进行前期设计。泉林文旅酒店和泉林湖畔工程正在进行前期准备工作。\n    下一步计划：督促项目加快施工进度。"]
[28,"推进深茂铁路恩平客运站场广场建设。5月底前完成简易站前广场、公交站场和社会停车场建设。",{"$nulls":4},"    3月：完成简易站前广场、公交站场和社会停车场的场地平整。\n    4月：进行简易站前广场、公交站场和社会停车场施工。\n    5月：完成简易站前广场、公交站场和社会停车场建设。","东成镇\n交通运输局\n规划局\n资产办","是","    已完成简易站前广场、公交站场和社会停车场建设。"]
["九、张红艺同志分管工作（5项）"]
["▲29","大力整治违法用地。3月底前，形成违法用地整治清单。5月底前，基本完成清单违法用地的整治。6月底前，迎接上级的检查验收。",{"$nulls":4},"    3月：完成图斑核查定性以及数据上报。\n    4月：完成违法用地查处及整改。\n    5月：完成省厅、江门市检查验收的准备工作。\n    6月：完成上级检查验收指出的存在问题整改。","国土资源局\n各镇（街）","是","    进展情况：已对卫片执法检查中51个违法用地图斑进行立案查处。42个需拆除整改的图斑，除特殊原因未拆除的441号图斑外，已基本完成拆除整改工作，小部分图斑的复耕复绿工作正在进行。已全面完成验收的准备工作。\n    存在问题：部分违法用地业主的抵触情绪和不配合，导致工作进度、整改效果不彻底。\n    下一步计划：加大工作力度，彻底按要求、按质量、按标准完成清拆复绿工作。加强巡查，将违法用地尽可能消除在萌芽状态。"]
["▲30","耕地提质改造开发补充水田工程（2017年度）。完成年度投资5000万元。完成耕地提质改造、开发补充水田1018亩。",{"$nulls":4},"    第一季度：岑洞项目进场动工建设。\n    第二季度：岑洞项目完成90%工程量，并完成第二批项目的工程开标工作。\n    第三季度：岑洞项目完成验收，第二批项目进场动工，第三批项目进行工程挂网。\n    第四季度：完成耕地提质改造、开发补充水田1018亩。","国土资源局","是","    进展情况：岑洞项目已完成工程量80%。第二批项目中，牛江莲塘项目准备进行工程招投标，大田、那吉等4个项目正在进行财审。\n    存在问题：招标、设计等前期工作进度慢。\n    下一步计划：加强与各单位协调配合，加快工作进度。"]
["▲31","配合抓好开春高速、开阳高速扩建工程建设。",{"$nulls":4},"    第一季度：开春高速完成土地征收60%工作。开阳高速完成征地预公告张贴及航拍取证。\n    第二季度：开春高速完成土地征收80%工作。开阳高速完成土地征收前期协调工作。\n    第三季度：开春、开阳高速完成土地征收。\n    第四季度：开春、开阳高速完成房屋征收。","交通运输局\n国土资源局","是","    进展情况：开春高速恩平段已征地4322.98亩，占总征地面积99.7%,交地面积3495.89亩，占总征地面积80.6%。开阳高速扩建工程已征地437亩，占总征地面积46.3%，交地面积328.86亩，占总征地面积34.9%。\n    下一步计划:加快土地征收速度，争取按要求完成征拆工作。                     "]
["▲32","持续改善群众出行。完成全市10个未通客车行政村的农村公路窄路基路面拓宽改造工程33.7公里及安全生命防护工程15公里，全市行政村100%通客运班车（公交）。",{"$nulls":4},"    第一季度：完成立项、施工图设计和审批等工作。\n    第二季度：签订施工招投标合同，并进场动工。\n    第三季度：完成全市10个未通客车行政村的农村公路窄路基路面拓宽改造工程33.7公里及安全生命防护工程15公里工作。","交通运输局\n各镇（街）","是","    进展情况：全市151个行政村已通客车（公交）行政村133个，剩余18个行政村未通客车（公交）。窄路基路面拓宽工程共10个项目，其中1个已进场动工，2个正在组织进场施工，3个正在进行施工招投标，4个已完成施工图设计。\n    下一步计划：待农村公路窄路基路面拓宽改造工程完成验收审核后，开通恩城街道沙联村公交线路和良西镇良东村、雁鹅村农村客运线路。"]
[33,"持续改善群众出行。飞马大桥、君堂大桥动工建设。飞马大桥完成年度投资2000万元，6月完成设计招标，10月完成施工图设计，11月完成施工招标控制价评审，12月底动工建设。君堂大桥完成年度投资1500万元，完成征地拆迁，推进危桥改建。完成西门大桥可行性研究报告。",{"$nulls":4},"    第一季度：飞马大桥完成财政投资20万元，完成可研报告批复。君堂大桥完成投资200万元，完成初步设计。\n    第二季度：飞马大桥累计完成财政投资65万元，完成立项、设计招标 、航道评价、河道测量等工作。君堂大桥累计完成投资350万元，完成施工图报批，开展施工招标。\n    第三季度：飞马大桥累计完成财政投资555万元，完成防洪评价、地质探测、初步设计评审。君堂大桥累计完成投资900万元，完成施工招标，开展桩基施工。西门大桥完成可行性研究报告送审。\n    第四季度：飞马大桥累计完成投资2000万元，完成施工图设计及施工招标控制价，并动工建设。君堂大桥累计完成投资1500万元，完成桩基施工。","城管局\n财政局\n交通运输局\n规划局\n恩城街道\n君堂镇","是","     进展情况：飞马大桥已完成投资100万元，完成年度投资总额5%。正在开展工程航道通航条件影响评价、防洪评价、水下河道测量和施工勘察设计招投标等前期工作。君堂大桥已完成投资500万元，完成年度投资总额33%。已完成施工图设计，正在进行施工图审查。西门大桥已完成可研报告并报市政府审批，正在征求意见，批复后开展工程立项、设计招标等前期工作。\n    存在问题：飞马大桥可研报告反复修改，西门大桥选址耗时较长。建设PPP项目经验不足，影响进度。\n    下一步计划：加强沟通，推进各项工作开展。明确目标，严格按照倒逼计划中的时间节点完成。"]
[]
["注：1.同一项目有多个责任单位的，排在第一位的为牵头单位；\n    2.带*号的为省重点项目，带▲号的为江门市考核项目。"]