{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":42,"n_cols":9,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,2,3,5],[4,2,4,5],[5,2,5,5],[6,1,8,1],[6,2,6,5],[7,2,7,5],[8,2,8,5],[9,2,9,5],[10,1,12,1],[10,2,10,5],[11,2,11,5],[12,2,12,5],[13,1,15,1],[13,2,13,5],[14,2,14,5],[15,2,15,5],[16,2,16,5],[17,2,17,5],[18,2,18,5],[19,2,19,5],[20,1,22,1],[20,2,20,5],[21,0,22,0],[21,2,22,2],[21,3,21,5],[21,7,22,7],[21,8,22,8],[22,3,22,5],[23,1,24,1],[23,2,23,5],[24,2,24,5],[25,1,29,1],[25,2,25,5],[25,8,29,8],[26,2,26,5],[27,2,27,5],[28,2,28,5],[29,2,29,5],[30,1,32,1],[30,2,30,5],[31,2,31,5],[32,2,32,5],[33,0,38,0],[33,1,40,1],[33,2,33,5],[33,8,38,8],[34,2,34,5],[35,2,35,5],[36,2,36,5],[37,2,37,5],[38,2,38,5],[39,2,39,5],[40,2,40,5],[41,2,41,5],[43,2,43,6],[44,2,44,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1："]
["市委市政府2017年“重点重”督办事项情况综合（1- 6月）"]
["（共32项）"]
["序号","分管领导","项目名称",{"$nulls":3},"进展情况","主要存在问题","下一步工作措施"]
[1,"李健忠","圣堂越好水产项目",{"$nulls":3},"    已完成投资3860万元，完成年度投资总额77.2%。员工宿舍综合楼、生产车间、冷库、污水池和机房的主体工程已全部完成。其中，员工宿舍综合楼已完成内外墙装修和门窗安装；生产车间已完成外墙装修，正在安装机械和天花吊顶；冷库已完成外墙装修、导冷管安装和墙体隔热分隔，正在做地面隔热层；污水池正在安装设备；机房已完成制冷设备安装。","无","    继续加强与园区的沟通协调，做好企业施工期间的服务工作，确保企业早日投产。"]
[2,"何焕仍","社会治安重点治理工作",{"$nulls":3},"    1.已印发《恩平市严重精神障碍患者监护管理及补助实施方案》，部署开展监护人补助发放工作。\n    2.已开展第三次酒吧行业整治清查行动，累计发出整改通知书13份，关停不合规酒吧8间。已开展“一感一度一率”电话测评工作。已组织前往茂名市电白区学习重点治理工作经验。\n    3.已召开综治工作五部委联席会议、精神障碍患者管控工作会议，讨论并部署有关工作。\n    4.“中心+网格化+信息化”建设加快，各镇（街）联勤指挥室正在办理政府采购手续。","    “一感一度一率”偏低。","    加大宣传力度，提升“一感一度一率”。"]
[3,"吴彩堂","良西恒大泉都旅游城",{"$nulls":3},"    1.已完成投资5.3亿元，完成年度投资总额75.9%。\n    2.一、二期别墅及洋房已交楼。三期8幢洋房和66幢别墅已完工。四期86幢别墅已完工。\n    3.运动中心已试营业；400床酒店正在开展室内装修；温泉小镇已完成室内装修95%，室外园林园建设已完成95%。日本馆已对外开放。","无","    督促加快五国温泉小镇全面运营，白金酒店尽快开业。\n"]
[4,null,"良西花海世界",{"$nulls":3},"    已完成投资5380万元，完成年度投资总额107%。中餐厅已完成建设，计划7月份正式开张。水上乐园项目建设正在推进。","无","    督促项目加快配套设施建设，协助完善相关手续，认真抓好安全生产。"]
[5,null,"新妇幼保健院综合大楼",{"$nulls":3},"    已完成投资453万元，完成年度投资总额30.2%。已完成各项前期准备工作，已进行工程监理、工程施工挂网招标；已完成工程施工开标，预计7月上旬动工建设。","无","    密切关注招标情况，确保一次性完成监理招标。"]
[6,"吴彩堂","“医联体”建设",{"$nulls":3},"    1.已印发《恩平市开展县镇医疗卫生服务一体化管理试点实施方案》和《恩平市县镇医疗卫生服务一体化“四统一”实施方案》。恩平市人民医院与沙湖镇中心卫生院、江门市五邑中医院恩平分院与大槐镇中心卫生院行已进行一体化管理，并统一行政、业务、药械、财务管理。\n    2.市人民医院沙湖分院总体标准化建设进度已完成91%；大槐镇中心卫生院总体标准化建设进度已完成90%；大槐镇中心卫生院升级建设项目（易址迁建工程）已完成勘察设计开标，已进入环评工作阶段，完成总体建设进度33%。\n    3.两家“医联体”分院人员配备已符合二级医院的建设标准，正在开展设备招标工作。\n    4.区域卫生计生信息平台方案由江门统筹，建设方案与付款方案已通过，正在处于立项阶段。","    大槐镇中心卫生院升级建设项目涉及部门多，办理证件程序复杂，而且第一次设计招标出现流标情况，影响了进度。","    加强与有关部门单位沟通协调，确保各项工作顺利进行。"]
[7,"关凯宁","“个转企”工作",{"$nulls":3},"    已完成“个转企”37户，完成全年任务21%。已制订《关于促进个体工商户转型升级的实施意见》，建立“个转企”培育名单，把个体工商户转型升级全年任务分解到各镇（街）、园区及各市场监管所，强化工作检查督导、政策引导。","    企业转型升级后，社保、税负明显加重，个体户自愿升级意愿不强。","    加强工作统筹，强化检查督导和政策引导，力促个体工商户转型升级。"]
[8,null,"培育高新技术企业、引领型创新企业和科技型小微企业",{"$nulls":3},"    已组织10家企业进行第一批次高企申报，正在组织11家企业进行第二批次高企申报。已组织6家企业进行科技型小微企业认定，已累计97家，完成年度目标92.4%；正在组织5家企业进行认定申报。已对接10家企业进行高企培育入库申报资料填写。","无","    开展科技创新扶持政策宣传，引导符合条件的企业积极申报高企和科技型小微企业。跟踪企业的申报情况，指导企业进行高企培育申报工作。"]
[9,null,"新增规上工业企业和限上商业企业",{"$nulls":3},"    1-5月，我市规上工业增加值增速为10.5%，比1-4月下降了1个百分点，主要受我市多家大型企业产值累计增速出现下滑影响。（各镇〈街〉完成情况见附件2）","无","    重点关注大型企业的发展，加大大型企业的帮扶力度，用好相关政策引导企业增资扩产，促进技改项目尽快完工并投产。"]
[10,"郑成博","高铁站场快速路建设",{"$nulls":3},"    已完成投资1500万元，完成年度投资总额30%。工程可行性研究报告已通过。设计单位已根据国土部门意见开始调整初步设计。江门市政府已将各部门的审批权限委托下放，项目立项问题已有解决方案。","    项目需占用新增建设用地408亩，由于该项目是恩平中心城区连接深茂铁路恩平客运站的主要干道且项目用地涉及高标农田保护区，需由江门市发改局立项方可进行建设用地调整审批，现项目可在恩平发改局立项。","    1.加强与发改部门联系，尽快解决立项批文问题。\n    2.与国土部门协调关于建设用地预审方案问题，尽快申请调整高标农田，落实项目建设用地问题。\n    3.督促设计单位尽快完成新的初步设计方案，加快完成各项建设程序，争取早日动工。"]
[11,null,"第三次全国农业普查工作",{"$nulls":3},"    已组织各镇（街）农普办开展 “三农普”现场调查及数据采集上报工作，已对被全省抽中的15个样本村共45个样方进行农作物面积遥感测量工作，已开展“三农普”数据审核工作。","无","    做好“三农普”县级数据分析汇总上报工作。"]
[12,null,"成立君堂镇专职消防队",{"$nulls":3},"    已确定办公和训练场所，已制订消防站建设改造初步方案，已确定消防车购置相关细则。","    消防硬件设施落后；消防站建设改造、及设备购置需要资金约250万元，君堂镇在筹资方面存在巨大压力。","    加快推动消防队办公和训练场所建设，确保按时完成任务。"]
[13,"吴永芳","恩平园区大槐片区基础设施建设",{"$nulls":3},"    1.已完成投资2803万元，完成年度投资总额28%。\n    2.四个平土工程已完成工程量79%。\n    3.工业三路西段已完成捣制。工业二路、三路东段工程已纳入市城建融资包建设。\n    4.供电线路第一、二标段已完成30%，第三标段设计已送省供电部门审批。  \n    5.吉凤村搬迁新村建设已进入装修阶段。中石化油站搬迁已由市领导介入协调。盘黄岭已完成征地和青赔，余下苗圃场正在协商。","    2017年计划基建投资1亿元，市财政安排资金3500万元，预算资金安排不足影响项目推进。","    加快项目设计报批。        \n"]
[14,"吴永芳","恩平市地名普查工作",{"$nulls":3},"    已完成招投标工作，并与中标单位签订合同。已举办成员单位及各镇（街）业务人员培训班。已完成省下发1:5万与1:1万数据合并，并删除重复地名点。正在收集各类资料、编写调查目录和下发核实调查目录。","    1.采购的解密器材仍未到位，影响整理试点数据。\n    2.地普工作人员业务水平有待提高，要适应新的成果验收标准。","    1.尽快完成对解密器材的装配并投入使用。\n    2.与中标公司压实责任，有效有序地整理基础数据。\n    3.督促各镇（街）完成填报《第二次全国地名普查登记表》，并至少完成2个村（居）的外业地名核查。\n    4.开展新一轮业务培训。"]
[15,"白云梅","规划建设一所城区小学，扩建恩城一小城西校区和中南小学",{"$nulls":3},"    1.冯如小学：已完成投资255万元,完成年度投资总额17%。已完成教学楼、办公楼、食堂等校舍的监理招标、消防审核、图纸审核、工程预算造价审定等工作。准备开展教学楼等校舍建设工程招标工作。\n    2.一小城西校区：已完成工程项目开标工作。\n    3.中南小学：正在开展土地权属协商工作。","    中南小学土地权属问题未有实质性进展。","    督促江门市规划勘察设计研究院加快完成冯如小学围墙、运动场、环境道路等校园场地设计预算工作；协调解决中南小学用地问题。"]
[16,"劳沈川","村村通自来水工程建设",{"$nulls":3},"    恩城街道办、沙湖、牛江、圣堂、君堂、良西、大槐、东成镇等8个镇（街）村村通自来水已基本完成工程工程设计，按照6月29日市政府十六届15次常务会议精神，改为釆用PPP模式推进，正在编制方案。横陂马山水库供水片、大田镇设计方案已上报，正在开展技术审查和立项工作，那吉镇未上报。其中，大田镇新建水厂已动工建设。","    重新按PPP模式推进8个镇（街）的工作，影响工作进度。横陂、大田、那吉3镇的自筹资金未落实，影响工作推进。","    抓紧时间按PPP模式开展8个镇（街）工作，加强与财政沟通，推进工作进度。自行负责的3个镇，加快建设进度，对于条件成熟、群众要求强烈、自筹资金能力大或资金补助后缺口小的可以先行开工，以点带面，全面推开。  "]
[17,"劳沈川","农村土地承包经营权确权",{"$nulls":3},"    全市1824个经济合作社中已有1780个完成外业调查指界工作，完成97.6%，指界确认承包地块337213块，实测面积367624亩，已开展张榜公示的经济合作社1755个，公示承包农户数68664户，面积350599亩；已签印确认承包农户34152户，面积163968亩。至6月底，全市签印确认率为42.2%（其中，恩城57.7%、沙湖42.3%、牛江54.6%、君堂43.7%、圣堂39.7%、良西46.2%、东成36.9%、大田31.1%、横陂37.7%、大槐44.2%、那吉38.6%），超额完成时间任务要求。","    因土地流转不规范、征地、代耕农问题引发的矛盾纠纷影响确权工作的开展。","    重点抓好张榜公示、签印确认、审核颁证工作，确保在9月底前完成颁证率60%以上。"]
[18,null,"精准扶贫工作","实现276个重点扶贫对象脱贫。加快推动扶贫线与低保线“两线合一”改革试点工作。继续开展不同类型社会扶贫模式。",null,null,"    1.11个产业扶贫项目已全面启动。其中恩城街道奔康农庄已发放第一期分红，东成镇扶贫基地已有收获，其他镇扶贫产业基地正在建设。\n    2.已开展6期扶贫就业技能培训班，培训贫困户人数达180人。\n    3.政协已开展两期爱心慈善活动，慰问资金达61万元，受慰群众442人。恩城街道、君堂镇、大槐镇拉动社会捐助11万元，受慰学生81人。\n    4.已与江门移动公司签订“岭南优品”精准扶贫项目合作框架协议，为精准扶贫户的农产品扩宽销路。\n    5.已组建“百医牵百村”医疗服务队，已选派30多名临床医生开展挂点联系帮扶、名医下乡等工作。义工联参加慈善公益义卖暨志愿服务一条街活动，并筹得善款14508元。“百企扶百村”工作正在推进，已完成28间企业与28个贫困老区村进行深入对接，并对老区村的学生、孤寡老人进行慰问活动，已发放慰问金5万元。","    各镇（街）的补助和资源激励补贴未能高效使用，部分镇（街）未能打造出贫困户脱贫成效亮点。","\n\n    1.加大推进扶贫小额贷款工作力度，支持建档立卡贫困户发展地方特色优势产业。   \n    2.加大资金投入，着力改善老区村的居住环境。\n    3.推进城乡低保制度与扶贫开发政策有效衔接相关工作，积极推动“两线合一”改革试点工作。\n    4.大力实施“九到户”帮扶措施，确保完成30%扶贫对象脱贫。   "]
[{"$nulls":3},"建立考核奖补机制",null,null,"    继续实行村级基本公共服务均等化补助和资源激励型财政补贴政策和考核奖补机制。同时，根据江门扶贫实施方案，按上级要求下拨资金，确保2017年村委会集体收入达到18万元以上。"]
[19,"朱立辉","禁毒整治工作",{"$nulls":3},"    1.4月25日，国家禁毒委在福建召开会议，正式宣布取消对我市的重点关注，成功摘帽。    \n    2.已举办禁毒宣传进村（居）、进校园、进家庭、进戒毒所等活动，并于6月26日集中销毁一批毒品。\n    3.公安局已与蓝海科技签订“农技戒毒，生产康复”项目协议，并开始育苗。\n    4.6月25日社区戒毒康复综合执行率86.7%。","    执行率下滑至四市三区第三。","    强化镇（街）与派出所联系，提升社区戒毒康复综合执行率；筹备社工签约仪式暨岗前培训班；全面铺开无毒社区创建；继续深化网格化建设。"]
[20,null,"恩城香家堡梦幻花世界项目",{"$nulls":3},"    已完成投资4000万元，完成年度投资总额50%。项目已取得立项备案证，水泥路面等基础设施已基本完成，时花种植和景观布置已初具规模，景区已全面对外开放。近期举办多个主题活动，景区经营步入正轨。部分临时商铺继续对外招租。","    部分涉及的土地仍未调整规划，未取得相应的建设用地指标。\n   ","    重点解决土地调规和用地指标问题。"]
[21,"岑安林","中汇实业项目",{"$nulls":3},"    已完成投资4530万元，完成年度投资总额56.6%。综合楼已封顶，正在砌墙砖和内部装修。车间一已封顶，正在砌砖墙和抹灰。行政科研大楼和综合车间已完成基础建设。厂内排水管道准备施工。","无","    1.提高服务水平，以“勤务员”角色，抓好项目报建和验收。\n    2.落实倒逼机制，实施“一企一策”，督促企业按进度建设、投产。\n"]
[22,null,"百利石环保建材项目",{"$nulls":3},"    已完成投资2980万元，完成年度投资总额62%。综合楼已封顶，已完成内部装修和贴好外墙砖。车间已封顶，正在捣地面。厂内道路准备捣制，排水管道安装已完成。配电房已捣制棚面，正在抺灰。","无"]
[23,null,"宝索机械项目",{"$nulls":3},"    已完成投资8650万元，完成年度投资总额57.7%。1号厂房、2号综合楼、3号厂房、1号精密加工厂房和1号宿舍楼已完成建设，并办理不动产权证。其中，1号厂房已投产，1号精密加工厂房正在安装设备。","无"]
[24,null,"奥尔斯电梯项目",{"$nulls":3},"    已完成投资7380万元，完成年度投资总额49.2%。生产车间一已完成主体建设和地面捣制，正在办理验收。研发车间已建至三层，生产车间二已封顶。","无"]
[25,null,"东成泉林黄金小镇配套设施项目",{"$nulls":3},"    已完成投资5870万元，完成年度投资总额52.4%。悦泉湾项目已完成主体结构建设，道路、绿化等配套设施正在施工。悦湖湾二期商住楼主体结构建设已完成65%。商业街已完成项目规划报建和建设报建，已办理施工许可证。户外运动场正在开展前期工作。","无"]
[26,"岑安林","环境质量改善“三大战役”工作",{"$nulls":3},"    1.大气污染防治：已淘汰19台高污染燃料小锅炉，完成淘汰任务46%；已淘汰黄标车118辆，完成淘汰任务9.7%。\n    2.水污染防治：①饮用水源保护区规范化建设，已对13个村庄进行现场调研，其中9个村庄已确定选址地点。②污水处理厂（二期）工程，厂区工程已完成整体工程89%，管网工程已完成整体工程的78%。③东成、圣堂、良西、大田、牛江5个镇级污水处理厂及配套管网工程已进场施工；横陂、大槐及那吉3个镇级污水处理项目已落实建设用地，并进场施工；君堂镇污水处理厂综合楼及管网工程已基本完工。④公仔河、仙人河截污管网测量钻探工程已完成，仙人河截污管网工程已进场施工；220个农村污水处理点选址已确定，159个处理点已完成勘察测量，50个已动工建设，5个已完成安装并调试，其中沙湖镇中闸村污水处理示范点已建成并试运行。 \n    3.土壤、重金属与固体废物污染防治：已完成土壤污染防治工作方案编制经费预算，并落实编制经费，正在进行立项。                                                        \n    4.环境管理：已对“小散乱污”企业进行摸底排查；已对水泥、石化、造纸、印染、污水处理厂等行业企业污染物排放情况进行排查；已开展印染、皮革、陶瓷重点行业企业环境综合整治；已对陶瓷企业进行整改。","    部分企业锅炉淘汰进度较慢；未实行电子监控，黄标车淘汰进度严重滞后；部分陶瓷企业整改进度较慢。","    督促各镇（街）制订扬尘污染防治工作方案，严格排查各建筑工地施工现场防尘措施。成立巡查队，对露天焚烧垃圾行为进行全方位排查。加强对陶瓷企业的巡查，督促陶瓷企业限期内完成整改。 "]
[27,null,"黄标车和老旧车淘汰",{"$nulls":3},"    已淘汰黄标车118辆，完成淘汰任务9.7%，江门四市三区排名第7。已草拟《关于加快黄标车淘汰工作的实施方案》，并征求相关部门的意见。（各镇〈街〉、相关责任单位完成情况见附件3）","    未实行电子监控，进度严重滞后。","    加大对黄标车现场执法力度。"]
[28,null,"高污染燃煤小锅炉淘汰",{"$nulls":3},"    已淘汰锅炉19台，完成淘汰任务46%。（镇〈街〉完成情况见附件4）","    部分企业锅炉淘汰进度较慢。","    加强现场指导，督促企业尽快完成锅炉淘汰工作。"]
[29,"张红艺","中开、高恩高速",{"$nulls":3},"    中开高速已完成93%的征地协议书签订；高恩高速已交地1079亩，完成100%。","无","    加快推进中开高速征拆工作,争取7月15日前完成交地；协商确定开阳、开春高速征拆协议。"]
[null,null,"开平至阳春高速恩平段建设",{"$nulls":3},"    正在开展征地协议书谈判工作。","    征地拆迁协议尚未签订。"]
[null,null,"斗门至恩平高速公路前期工作",{"$nulls":3},"    正在开展规划研究工作。","    省网规划未有实质性进展。"]
[null,null,"台开恩联城路网，国道G325线恩平段改线工作",{"$nulls":3},"    已完成工可报告，再次征求地方意见。","无"]
[null,null,"沈海高速开阳段改扩建前期工作",{"$nulls":3},"    正在开展征地协议书谈判工作。","    征地拆迁协议尚未签订。"]
[null,null,"大槐至横陂疏港公路建设前期工作",{"$nulls":3},"    已完成初步建设方案。","无"]
[30,null,"城市公交系统建设",{"$nulls":3},"    904号线站点已全部竣工，905号站点基本竣工，大槐石及首末站已完成场地平整。","    904号公交线与农村客运班线有重叠。905号公交线途经工业园区内还有4个站点受村民阻挠无法施工。","    加强与沿线村民沟通，争取支持和理解，尽快完成4个站点建设。加强与恒顺公司和园区管委会沟通，力争904、905号公交线早日开通。"]
[31,null,"城区生活污水处理厂二期工程",{"$nulls":3},"    1.已完成投资1450万元，完成年度投资总额73%。\n    2.厂区工程：已完成整体工程的89%，已完成氧化沟、二沉池等基建工程，正在安装设备。\n    3.管网工程：已完成整体工程的78%。已完成工作井59座，顶管约5600米。\n    4.新增配套设施工程：已完成施工招投标工作。","无","    加快工程施工报建工作，争取早日开工。"]
[32,"张红艺","村镇污水处理设施建设",{"$nulls":3},"    1.东成、圣堂、良西、大田、牛江5个镇级污水处理厂及配套管网工程已完成投资500万元，完成年度投资总额15.3%。已完成可行性研究报告和厂区图纸设计初稿，已完成管网设计，正在编制环评报告和办理工程监理招投标手续，并已进场施工。\n    2.农村污水处理设施项目已完成投资1000万元，完成年度投资总额8.8%。公仔河、仙人河截污管网测量钻探工程已完成，工程施工图纸已完成初稿；仙人河与公仔河截污管网工程已进场施工，仙人河工程已完成关键节点过河段管网及沿河150米截污管网。横陂、大槐及那吉三个镇级污水处理项目已落实建设用地，已完成测量钻探工程，已进场施工，正在开展地块清场。220个农村污水处理点已确定选址，已完成159个处理点勘察测量，已动工建设50个，已进行设备安装11个，已试运行5个。 \n    3.君堂镇污水处理厂项目已完成投资2900万元,完成投资总额93%。正在开展厂区污水处理设施施工，厂区主体工程已完成93%。\n    4.我市中心城区生活污水处理率为71%。","    镇级污水处理厂前期基础性工作推进缓慢。\n   ","    积极实施“以月保季、以季保年”的倒逼机制，把工作责任落实到每个环节，推动项目按阶段、按节点完成。"]