{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["2017年重点项目","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2017年重点项目","index":0,"n_rows":42,"n_cols":11,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,10],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[5,0,12,0],[13,0,14,0],[15,0,16,0],[21,0,22,0],[24,0,25,0],[27,0,29,0],[30,0,31,0],[32,0,33,0],[36,0,38,0],[41,0,41,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3"]
["恩平市2017年重点项目建设进展情况（1—6月）\n（共35项）"]
[]
["责任\n单位","序号","项目名称","投资总额（万元）","开工以来投入资金（万元）","1-6月\n投资\n（万元）","手续办理情况","2017年度目标和任务","进展情况","存在问题","下一步工作意见"]
[]
["园区管委会","▲1","中汇实业项目",50000,7430,4530,"    已办理相关手续。","    完成年度投资8000万元。完善厂房和综合楼等配套设施建设，并试投产。","    已完成投资4530万元，完成年度投资总额56.6%。综合楼已封顶，正在砌墙砖和内部装修。车间一已封顶，正在砌砖墙和抹灰。行政科研大楼和综合车间已完成基础建设。厂内排水管道准备施工。","——","    督促企业严格按照时间进度进行建设、投产。"]
[null,"▲2","道氏技术3D渗花墨水生产项目",3500,460,460,"    已完成国土、规划、发改手续。","    完成年度投资2500万元。完善厂房和配套设施建设，购置、安装生产设备并投产。","    已完成投资460万元，完成年度投资总额18.4%。正在进行厂房八、厂房十主体建设。","——","    督促企业严格按照时间进度进行建设、投产。"]
[null,"▲3","百利石环保建材项目",7118,3180,2980,"    已办理相关手续。","    完成年度投资4800万元。9月底前完成设备安装，并投产。","    已完成投资2980万元，完成年度投资总额62.1%。综合楼已封顶，已完成内部装修和外墙贴砖。车间已封顶，正在捣制地面。厂内道路准备捣制，排水管道安装已完成。配电房已捣制棚面，正在抺灰。","——","    督促企业严格按照时间进度进行建设、投产。"]
[null,"▲4","锋盛精密机件制造项目",5400,120,120,"    已完成商务、国土、发改手续。","    完成年度投资2100万元。完成1栋厂房建设和配套设施建设。","    已完成投资120万元，完成年度投资总额5.7%。已完成地质勘探，正在办理报建手续。正在进行打桩。","——","    督促企业加快建设进度。"]
[null,"▲5","稳力精密机件制造项目",5000,350,350,"    已完成商务、国土手续。","    完成年度投资2000万元。完成厂房主体建设。","    已完成投资350万元，完成年度投资总额17.5%。已办理不动产权证，已完成平面图纸设计和地质勘探报告。","——","    督促企业尽快动工建设。"]
[null,"▲6","肯达精密机械项目",23400,12730,3630,"    已办理相关手续。","    完成年度投资6000万元。完成厂房和配套设施建设，并安装设备。","    已完成投资3630万元，完成年度投资总额60.5%。1、2号综合楼已完成内部装修；车间一、二、三已完成贴墙砖，正在开展内部装修和捣制地面；厂区正在开展排水管道和路基施工。正在办理验收手续。","——","    督促企业严格按照时间进度进行建设、投产。"]
[null,"▲7","宝索机械项目",60000,52350,8650,"    已办理相关手续。","    完成年度投资15000万元。完成厂房和配套设施建设，并安装设备。","    已完成投资8650万元，完成年度投资总额57.7%。1号厂房、2号综合楼、3号厂房、1号精密加工厂房和1号宿舍楼已完成建设，并办理不动产权证。其中，1号厂房已投产，1号精密加工厂房正在安装设备。","——","    督促企业严格按照时间进度进行建设。"]
[null,"▲8","奥尔斯电梯项目",31000,19270,7380,"    已办理相关手续。","    完成年度投资15000万元。完成厂房和配套设施建设，并安装设备。","    已完成投资7380万元，完成年度投资总额49.2%。生产车间一已完成主体建设和地面捣制，正在办理验收。研发车间已建至三层，生产车间二已封顶。","——","    督促企业严格按照时间进度建设、投产。"]
["园区管委会","▲9","市麦克风电声器材创业创新基地",8400,8160,480,"    已办理相关手续。","    完成年度投资740万元，开展土建施工。","    已完成投资480万元，完成年度投资总额64.9%。正在完善创客空间建设，正在进行电商平台搭建前期准备工作。","——","    全面加快相关工作进度。"]
[null,"▲10","园区至大槐片区污水管道及提升泵站建设工程",2840,0,0,"    已办理相关手续。","    完成年度投资2000万元。完成主体工程。","    已完成立项、可研报告、工程勘察、工程初步设计、地形测量、环境影响评价报告、工程造价咨询、施工图设计服务等前期工作，工程招标代理招标和监理服务招标已完成。","——","    加大工作力度，尽快进场动工建设。"]
["恩城街道办","▲11","香家堡梦幻花世界项目",25000,14000,4000,"    已完成立项备案工作，顺利取得备案证。","    完成年度投资8000万元。","    已完成投资4000万元，完成年度投资总额50%。水泥路面等基础设施已基本完成，时花种植和景观布置已初具规模，景区已全面对外开放。近期举办了多个主题活动，景区经营步入正轨。部分临时商铺继续对外招租。","    部分涉及的土地仍未调整规划，未取得相应的建设用地指标。","    重点解决土地调规和用地指标问题。"]
[null,12,"御锦珑湾项目（三期）",31000,15500,15500,"    已办理报建立项和施工许可手续,15、17幢已取得预售证。","    完成年度投资25000万元。建成地下车库，完成5幢塔楼主体建设。","    已完成投资15500万元，完成年度投资总额62%。桩基施工已完成，地下室、承重台、防水等工程已完成。13号楼、14号楼已完成12层主体建设，15号楼、17号楼已完成23层主体建设，16号楼已完成商铺和9层主体建设。","——","    安全施工，按计划完成建设目标。"]
["沙湖镇",13,"莲湖花园项目（二期）",10000,3000,2000,"    已办理相关手续。","    完成年度投资6000万元。完成5栋一字楼主体建设和2幢一字楼的基础建设。","    已完成投资2000万元，完成年度投资总额33.3%。2栋一字楼已封顶，另外2栋一字楼已建设至第7层，其余一字楼正在开展基础建设。","——","    安全施工，按计划完成建设目标。"]
["牛江镇",14,"和基房地产项目（一期）",2000,500,500,"    已完成公司的商事手续登记，并在中国银行开设基本户。","    完成年度投资1000万元。完成报建手续，并进场建设。","    已完成投资500万元，完成年度投资总额50%。正在办理不动产登记证转名手续。平面设计已完成初稿，准备进行地质勘探工作。","——","    申请增加用地容积率，进行规划建设报批。"]
["君堂镇",15,"君德织带有限公司改造项目",2000,1560,1560,"    已办理相关手续。","    完成年度投资2000万元。完成原有厂房的改造及扩建，并投产。","    已完成投资1560万元，完成年度投资总额78%。厂房改造已基本完成，正在安装调试设备。","——","    督促企业按计划投产。"]
["圣堂镇","▲16","越好水产项目",7400,4540,3860,"    已完成报建手续。","    完成年度投资5000万元。完成1栋厂房和配套设施建设，并安装设备，上半年试投产。","    已完成投资3860万元，完成年度投资总额77.2%。员工宿舍综合楼、生产车间、冷库、污水池和机房的主体工程已全部完成。其中，员工宿舍综合楼已完成内外墙装修和门窗安装；生产车间已完成外墙装修，正在安装机械和天花吊顶；冷库已完成外墙装修、导冷管安装和墙体隔热分隔，正在做地面隔热层；污水池正在安装设备；机房已完成制冷设备安装。","——","    做好企业施工期间的服务工作，确保企业早日投产。"]
["良西镇","▲17","恒大泉都旅游城项目",1000000,284516,53100,"    已办理相关手续。","    完成年度投资70000万元。推进白金七星标准恒大酒店、五国风情温泉小镇装修建设及开业运营，增设农家乐果园等休闲娱乐项目，推进商业街运营，推进三期、四期低密度住宅及高层住宅建设。","    已完成投资5.3亿元，完成年度投资总额75.9%。一、二期别墅及洋房已交楼；三期8幢洋房和66幢别墅已完工；四期86幢别墅已完工。运动中心已试营业；400床酒店正在开展室内装修；温泉小镇已完成室内装修95%，室外园林园建设已完成95%；日本馆已对外开放。","——","    督促加快五国温泉小镇全面运营，白金酒店尽快开业。\n"]
[null,18,"花海世界项目",25000,17430,5380,"    正在办理相关立项手续。","    完成年度投资5000万元。","    已完成投资5380万元，完成年度投资总额107.6%。中餐厅已完成建设，正在推进水上乐园项目建设。","——","    督促项目加快配套设施建设，完善相关手续，认真抓好安全生产。"]
["东成镇","▲19","泉林黄金小镇配套设施项目",20000,5870,5870,"    已办理相关手续。","    完成年度投资11200万元。完成商业街、户外运动场等配套设施建设。","    已完成投资5870万元，完成年度投资总额52.4%。悦泉湾项目已完成主体结构建设，道路、绿化等配套设施正在施工。悦湖湾二期商住楼主体结构建设已完成65%。商业街已完成项目规划报建和建设报建，已办理施工许可证。户外运动场正在开展前期工作。","——","   \n    督促企业严格按照时间进度建设。"]
["大田镇",20,"兴宇生态农业有限公司禽类屠宰加工场附属设施项目",2000,2000,2000,"    已完成相关手续办理。","    完成年度投资2000万元。完善相关手续，完成设备安装，上半年投产。","    已完成投资2000万元，完成年度投资总额100%。项目已完成建设，并投产。","——","    做好企业服务工作，确保企业正常生产。"]
[null,"▲21","大田镇供水工程",1600,190,120,"    已办理国土、规划用地意见手续；正在办理环评手续。","    完成年度投资400万元。建设供水厂，铺设第一期供水管网。","    已完成投资120万元，完成年度投资总额30%。已完成自来水厂选址和租赁、设计方案、施工图、预算工作,正在开展预算预审工作。四个片区管网工程已完成立项。已举办动工仪式，地块已完成平土，预计8月动工建设。正在开展资金筹措工作。","    项目建设资金缺口较大，资金筹措困难。","    积极开展资金筹措工作。协调国土、规划和环保等部门加快办理相关手续，推动工程尽快动工建设。"]
["横陂镇",22,"大众驾校有限公司",2300,2000,2000,"    手续正在办理中。","    完成年度投资2300万元。完善相关手续，年底前运营。","    已完成投资2000万元，完成年度投资总额87%。已完成倒车入库、坡道定点停车和起步、侧方停车、曲线行驶、直角转弯等基础设施建设，已购置考试车辆，已安装考试GPS设备。","    考试场地审批工作仍未完成，文件正在审批。","    协调上级部门加快大众驾校的审批程序，促使项目尽快上马。"]
["大槐镇","▲23","“大槐绿洲”开阳高速公路大槐服务区扩建项目",20000,9383,3345,"    已办理工商执照，已完成土地交易手续，并取得不动产权证书。","    完成年度投资12000万元。完成报建手续，年底前动工建设。","    已完成投资3345万元，完成投资总额27.9%。整体商业设计、策划方案已通过审批。新增博物馆已开展商业设计，正在设计方案。基建工程内审已批，正在编制项目可研报告。加油站设计已完成，正在开展项目招标。正在开展商业招商代理招标、环评、节能、立项、规划报建等工作。\n  ","——","    加强与广东通驿高速公路服务区有限公司沟通，加快项目报建进度。"]
[null,"▲24","三亚大兴园林苗木繁殖基地有限责任公司恩平分公司苗木基地建设项目",14097,13353,2853,"    已完成项目备案手续。","    完成年度投资3590万元。种植林苗花卉，建设荫棚。","    已完成投资2853万元，完成年度投资总额79.5%。已完成部分土地开发、苗圃育苗及前期配套工作，已种植80万平方米绿化苗、林苗、花卉，已搭建荫棚4万平方米。","——","    继续开发土地、种植苗木以及建设荫棚。"]
[null,"▲25","恩平园区大槐片区基础设施建设项目",30000,22803,2803,"    逐步完善相关手续。","    完成年度投资10000万元。新建片区道路，给排水、污水处理管网等基础设施。","    已完成投资2803万元，完成年度投资总额28%。四个平土工程已完成工程量79%。工业三路西段已完成捣制，工业二路、三路东段工程已纳入市城建融资包建设。供电线路第一、二标段已完成30%，第三标段设计已送省供电部门审批。吉凤村搬迁新村建设已进入装修阶段；中石化油站搬迁已由市领导介入协调；盘黄岭已完成征地和青赔，余下苗圃场正在协商。","    2017年计划投资1亿元，市财政安排资金3500万元，预算资金安排不足影响项目推进。","    加快项目设计报批。        \n        \n"]
["那吉镇",26,"香叶栈休闲度假项目",3600,1900,1900,"    已办理项目开工手续。","    完成年度投资3600万元。完成4栋商住楼建设和基础配套设施建设，并开始营业。","    已完成投资1900万元，完成年度投资总额52.8%。已完成4栋商住楼主体结构建设，已完成室内砌体，正在进行部分公寓外墙装饰。","——","    加快项目建设进度，确保完成年度目标。"]
[null,"▲27","那吉镇供水工程",1000,760,50,"    已办理用地手续，已完成公开招投标工作。","    完成年度投资300万元。完成工程建设。","    已完成投资50万元，完成年度投资总额16.7%。已完成立项，制水池已完成基坑土方开挖和护坡锚定工作，护坡四周混凝土喷浆工作已完成。","——","    进行制水池底部锚定施工。"]
["发展改革局","▲28","广东省恩平花木种植基地建设项目",110000,4315,4315,"    已完成项目立项备案手续。","    完成年度投资15600万元。种植花木，建设工具房及办公宿用房。","    已完成投资4315万元，完成年度投资总额27.7%。已完成项目立项备案手续，已完成300亩山头土地开发。","——","    继续开发山头，督促项目尽快动工建设。"]
[null,"▲29","城市天然气输送工程",9300,0,0,"    正在办理相关手续。","    完成年度投资6000万元。建设44公里市政管线、1座过渡性LNG气化站。","    已印发《恩平市管道天然气特许经营权实施方案》，正在开展招标工作。","——","   加快前期工作进度。"]
["国土资源局","▲30","2016年度高标准农田建设项目",7350,995.9,239,"    已办理相关手续。","    完成年度投资7350万元。完成前期工作，开工建设。","    已完成投资239万元，完成年度投资总额3.3%。4万亩高标准农田建设已完成前期勘测、设计、预算等工作，准备上报江门市审核。9000亩高标准基本农田建设项目已全部完成主体工程建设，准备申请验收。","——","    推动4万亩高标准农田尽快动工建设，做好9000亩高标准农田的验收工作。"]
["住建局","▲31","第五期公共租赁住房大楼工程及配套工程",2710,2276,770,"    已办理相关手续。","    完成年度投资1200万元。基本建成。","    已完成投资770万元，完成年度投资总额64.2%。外墙砖铺贴已完成，铝窗、栏杆安装已完成，外排栅已拆除，正在开展室内装修。","——","    进一步强化巡查，切实加强工程质量管理。督促施工单位加快施工进度，确保工程按时按质完成。"]
["水务局","▲32","潭江河流治理工程",17729,0,0,"    已完成立项手续。","    完成年度投资1500万元。完成项目前期、项目投资人采购，并开工建设。","    项目采用PPP形式建设，正在进行社会资金采购前政府审批工作，完成审批后委托江门市水务局进行采购。","——","    加快相关审批工作进度，并加强与江门市水务局沟通，加快项目实施。"]
[null,"▲33","小型农田水利重点县项目",7580,7551,361,"    已办理相关手续。","    完成年度投资900万元。完成工程建设。","    已完成投资361万元，完成年度投资总额40.1%。2014-2016年度小型农田重点县项目已全部完成，正在办理验收手续。","——","    加快办理相关验收手续。"]
[null,"▲34","水闸除险加固工程项目",10924,980,460,"    已办理相关手续。","    完成年度投资2700万元。恩城水闸完成前期工作；江洲水闸完成消力池底板、海漫、船闸等；塘洲水闸完成消力池底板、海漫等。","    已完成投资460万元，完成年度投资总额17%。已完成船闸加固大部分工作，正在进行管理房建设。塘洲水闸除险加固工程正在办理开工手续。","    涉及水下工程或受水下工程限制的施工项目需到枯水期才能开工建设。","    加快相关工作进度。"]
["广播电视台","▲35","广播电视台广电宽带互联网工程项目",3180,70,70,"    已办理相关手续。","    完成年度投资700万元。开展广电网络改造。","    已完成投资70万元，完成年度投资总额10%。已完成金湖城、中澳豪庭、锦江国际新城3个小区广播电视网络双向改造。","   资金筹措难。","    想方设法筹措资金，加快项目建设。"]
[]
["注：带▲的为江门市重点项目。"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":22,"n_cols":13,"rows_kept":22,"flags":["formulas_cached_only"]}
["恩平市政府",1,"恩平广播电视台广电宽带互联网工程项目",{"$nulls":4},3180,"实施广电网络10万户双向改造，增加宽带互联网及U互动等融合服务功能。","2017-2019","广电网络改造。"]
["恩平市政府",2,"城市综合体项目",{"$nulls":4},20000,"泉林黄金小镇:新建泉林黄金小镇一期商业街、悦湖湾二期、悦泉湾等，总建筑面积5.36万平方米。","2017-2018","土建施工。"]
["恩平市政府",3,"恩平市“大槐绿洲”开阳高速公路大槐服务区扩建项目",{"$nulls":4},20000,"在原大槐服务区基础上进行扩建，是全省3个试点之一。","2016-2020","完成前期工作，争取动工建设。"]
["恩平市政府",4,"江门产业转移工业园恩平园区东成片区开发建设项目",{"$nulls":4},88500,"规划开发建设3161.4亩，进行“七通一平”基础设施建设。"]
["恩平市政府",5,"特色小镇建设项目",{"$nulls":4},37000,"恩平航空小镇（总投资3.7亿元）",{"$nulls":3},"2016市重点城建推进推介项目。除潮连、崖门、航空小镇外，其他特色小镇总投资待定。"]
["恩平市政府",6,"恩平园区大槐片区基础设施建设项目",null,null,"恩平园区大槐片区。东至大槐镇大草塘村，南至大槐农场抽水站，西至省道367线，北至大槐镇大槐顶村。",2180,30000,"开发建设面积2180亩，进行“七通一平”等基础设施建设。",2020,"新建片区道路，给排水、污水处理管网等基础设施。","侯康平13827095566"]
["教育局",7,"恩平市中小学校舍基础设施建设","教育",null,"恩城锦塔路67号校内 ，\n恩城南堤西路21号校内 ，\n牛江镇方寿林中小学综合实践基地内。",19.2,3575,"总建筑面积：15078m2\n1.中等职业技术学校学生宿舍：总建筑面积5118m2；\n2.华侨中学学生宿舍建筑面积4650m2；\n3.方寿林中小学综合实践基地总建筑面积5310m2",2018,"投入1000万元，职业技术学校、侨中完成学生宿舍主体工程，方寿林中小学综合实践基地校舍维修、运动场改造两项目完工交付使用，食堂、学生宿舍完成主体工程建设。","冯焕培"]
["教育局",8,"新建新区小学","教育",null,"恩城锦江国际新城侧边。",30,8000,"总建筑面积：13855m2（含教学及辅助用房10860 m2、行政管理及教研用房1072 m2、后勤及生活用房1923m2）及400米运动场、围墙、道路等基础设施建设",2018,"投入1500万元，完成教学及辅助用房主体工程及围墙建设。","冯焕培"]
["人社局",9,"恩平市职业技能综合培训基地扩建工程","基建",null,"市人力资源和社会保障局大院内","200平方米",286,null,"2017年底","完成基地建设并投入使用","陈丽华"]
["人社局",10,"恩平市创业带动就业孵化基地改造工程","装修",null,"恩平中心城区市工商业联合会前座大楼","200平方米",76,null,"2017年底","完成创业孵化基地的建设并投入使用","何国强"]
["住建局",11,"恩平市第五期公共租赁住房大楼","保障性住房","保障性住房","恩平市江门产业转移工业园区二区A1-4、A1-2之二",2.14,2510,"新建公共租赁住房170套，建筑面积12207.16㎡","2017-10-01","完成主体工程、配套工程施工，基本建成。","吴洛克"]
["卫计局",12,"恩平市妇幼保健院综合大楼","医疗",null,"恩平市锦江新城南区325国道侧",34,7087,"楼高5层，建筑面积12640平方米。 为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务，开展孕产优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。受市卫生和计划生育局委托承担辖区妇幼保健于业务管理、培训和技术支持工作。","2019-12-01","项目前期设计、预算、报建及主体工程建设。","吴昭文"]
["城管局",13,"恩平市新一轮生活污水处理设施整市打包项目","工业","农村生活污水处理","1、城区仙人河、公仔河；\n2、横陂镇、那吉镇、大槐镇；\n3、11个镇街220条自然村。",null,11398.72,"1、横陂、那吉、大槐镇3个污水处理厂设计规模为2200m³/d；\n2、220个农村污水处理设施建设规模为3610m³/d","恩平项目2017年底完成建设","1、将合同文本送同级财政局、法制局审核后，报同级政府审核同意；双方草签合同；\n2、社会资本在当地成立项目公司并正式签约；\n3、项目公司办理工程立项，负责项目设计、融资、建设、运营等。","甄术强"]
["恩城",14,"香家堡梦幻花世界","旅游","农业、旅游项目开发","恩城街道新楼村委会",1500,"2.5亿","建设综合型生态农业观光园区","2018年","完成农业观光分区，时花种植、休闲消费等配套设施"]
["恩城",15,"御锦珑湾（第三期）","房地产开发","地产开发","恩城飞鹅塘鹅脑顶",37.5,"3.1亿","建设5幢塔楼（2幢28层，2幢22层，1幢22层）和地下车库，总体建筑面积8.6万平方米","2017年","5幢塔楼封顶，建成地下车库"]
["恩城",16,"盈锋五金粉末厂","工业","五金、机械零配件制造","产业转移工业园恩平园区一区F12号",26,"5000万","建设主体厂房和完整的生产线","2018年","完成主体厂房"]
["君堂镇",17,"恩平君德织带有限公司改造项目","工业",null,"恩平市君堂镇堡城工业区内",10,1000,"完成厂房改造及投产。","2017-12-01","完成原有厂房的改造及扩建，在年底前投产。","陈坚韧"]
["圣堂镇",18,"广东越好水产有限公司","工业\n（民资）","收购、加工、销售：水产品、初级农产品；加工、销售：速冻食品[速冻其他食品]；货物及技术进出口业务。","恩平园区",36.39,7400,"1栋厂房车间，1栋宿舍楼，总建筑面积约16000平方米。","2018-09-01","投资5000万元，完成1栋厂房建设。","卢达大"]
["大田镇",19,"恩平兴宇生态\n农业有限公司\n禽类屠宰加工\n场附属设施建\n设项目","农副\n产品\n加工","种植：水果、蔬菜；饲养及宰杀：鸡、鸭、鹅；销售水果、蔬菜、禽蛋、肉类；农产品初\n加工、购销。","大田镇\n上南村\n委会南渡\n小学校舍",17.4,2000,"项目租赁总占地面积\n11605平方米，总建筑\n面积1340平方米。主要\n建筑：加工车间、仓库\n和员工宿舍；主要设备：\n屠宰加工线、分割设备、\n检验设备、冷藏设备和\n洗涤设备。年屠宰加工\n处理禽类350吨。","2017-12-01","建设厂房、仓库、员工宿舍等\n约1340平方米；购买、安装屠宰加工线、分割设备、检验设备、冷藏设备和洗涤设备等。","冯醒蓝"]
["横陂镇",20,"恩平市大众驾校有限公司","公司","一级（或者二级）普通机动驾驶员培训（驾照级别B1、C1、C2等）","恩平市横陂镇虾山管理区",127.6,2300,"该项目规划小型汽车考试倒车入库、坡道定点停车和起步、侧方停车、曲线行驶、直角转弯等考试科目。",2017.6,"投入2300万，建设教练场地等基础设施，购置考试训练车辆及安装考试GPS设备","吴景锋"]
["大槐镇",21,"恩平市“大槐绿洲”开阳高速大槐服务区扩建项目","商贸","餐饮、零售、住宿、物流","开阳高速大槐服务区",271.63,20000,"在原大槐服务区基础上进行扩建，是全省3个试点之一。",2020,"开展前期工作，争取在年内动工建设。","侯康平13827095566"]
["大槐镇",22,"大槐绿洲服务区",{"$nulls":3},271.63,8000,"投资8000万元，完成供地手续及规划设计。",null,"加强与广东通驿高速公路服务区有限公司沟通，加快项目土地办证和规划建设进度。"]