{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":8,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[5,1,6,1],[7,1,8,1],[9,1,10,1],[11,1,12,1],[16,1,17,1],[23,1,24,1],[25,1,26,1],[33,1,34,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["2017年市党政领导班子成员亮点工作进展情况表（至7月底）"]
["（共30项）"]
["序号","分管领导","事项\n名称","2017年目标\n和任务","主要工作措施\n和时间节点","进展情况","存在问题","下一步工作措施"]
[]
[1,"何焕仍","建设法治公园","    初步建成具有法治文化宣传功能的主题公园，让市民在休闲娱乐的同时，增强法治观念，提高法治意识，营造法治文化学习氛围。","    （1）3月制订建设方案。\n    （2）4月完成公园设计和承建有关事项。\n    （3）10月动工建设。\n    （4）12月完成建设。","    已确定11处景观的设计方案和项目资金总额99.8万元，已完成资金筹集和项目立项，正在开展预算送审、项目承发包等工作。","    1.相关工作流程多，影响工作进度。\n    2.设计公司（拟发包单位）在杭州，需通过快递提交有关资料，对工作及时性有一定影响。","    1.加快开展预算审核、承发包公告和承发包合同签订等工作。\n    2.督促设计公司加紧开展作品制作。\n    3.加强与市城管局沟通，请求协助做好施工前的基础性工作。"]
[2,null,"恩平市利康社会工作服务中心","    （1）升级改造硬件：对服务中心场所功能、安全防护、服务等设施进行升级改造。\n    （2）增加中心恒常服务指标：每日提供30个日间托管名额，全年举办24期社交康复活动。\n    （3）增加社区个案管理：社区重点个案管理的人员增加到200人。\n    （4）开辟职业康复训练：为30名精神病人提供职业康复训练，并推荐就业。\n    （5）增加医社直通车服务数量：每月增加到2班车次，提供陪医送诊、代领药物服务。\n    （6）推进危机介入服务。","    （1）从3月下旬开始，增加日间托管、社交康复服务的数量。\n    （2）从4月份开始，增加社区康复个案管理服务的数量，增加医社直通车班次。加强卫计、公安、民政、社区、社工和精神病患者家属的联系，对有需要的精神病患者开展危机介入服务。\n    （3）5月前，完成服务场所的功能、安全防护、服务等硬件设施升级改造。\n    （4）6-12月，试点做点心和洗车等职业康复训练。\n   ","   1.已完成30个日间托管者筛选、登记工作，并提供日间托管及康复服务。已举办15期社交康复活动，完成年度任务62.5%。\n    2.已完成200名重点个案管理人员筛选工作,已为重点服务对象提供上门服务206人（1597人次）。已完成医社直通车服务的规范化流程，包含陪医送诊、代领药物、探访住院病人等三大类服务，每月出车2-4次，已服务58人次。\n    3.升级改造工程已完成，安全防护、照明、地面等硬件设施改造工程已完成。\n    4.已有28人接受中心工作训练。其中，手工劳作康复训练25人，厨艺训练16人，洗车训练11人。同时链接社区企业，让康复者进行代加工工作，平均每月增加250元补贴。\n   ","    1.工作训练项目以包装为主，比较单一。\n    2.缺乏实践平台用于康复者在工作训练后的过渡性就业。\n    3.相关医疗基础未够完善，精神病患者往往要到开平或江门就医，在一定程度上影响康复进度。","\n    1.在实践“医社直通车”、“职业康复”两项特色服务基础上进一步创新，打造恩平特色，形成更鲜明的服务亮点。\n    2.加大服务推广力度，扩大影响力，链接更多的社会资源参与服务，让更多精神病患者及其家属受益。"]
[3,"陈伟文","恩平市各党委（党组）及市委工作部门向市委报告工作制度","    根据《中国共产党党组工作条例（试行）》等有关规定，建立完善各党委（党组）及市委工作部门向市委报告工作制度。","    （1）报告对象每年向市委作1次全面工作情况报告。如遇有重大问题，及时请示报告；如中央、省委、市委对某项工作有重要指示和决定，要对执行情况进行专题报告。\n   （2）每年基层党（工）委书记需就抓基层党建工作、部分党组书记需就党组工作向市委常委（扩大）会议报告。会议报告对象、时间由市委组织部报请市委确定。","    1.已召开市委党建工作领导小组会议，研究部署有关工作。\n    2.已开展2016年度基层党（工）委书记和部分党组书记党建工作现场述职评议，并逐一反馈测评结果。\n    3.已全面审核34个2016年度书面述职的党组（党委）报告，并形成报告呈市委主要领导审阅，并率先在江门市范围内以书面形式逐一向党组（党委）反馈。\n    4.已明确8个市委工作部门、15个基层党（工）委、46个党组每年向市委作报告，基层党（工）委书记、部分党组书记每年向市委常委（扩大）会议报告，并率先在江门市范围内以文件形式建立各党委（党组）及市委工作部门向市委报告工作制度。","    个别单位抓党建和向市委主动报告有关事项的意识不够强；对存在问题剖析不深，党建亮点少，内生力不强；把党建工作与部门职能、市委市政府中心工作当作“两张皮”。","    进一步抓好工作落实，提高市委总揽全局、协调各方的领导核心作用。"]
[4,null,"从严治党“培基”工程","    通过学习教育，落实党建各项工作任务，进一步提高干部队伍素质。解决好一些党员党籍档案不规范、党员组织关系管理薄弱、一些单位党费缴纳不按标准和一些机关党组织按期换届工作“灯下黑”等突出问题。","    （1）全面铺开党员档案规范化管理，进一步健全完善党籍档案管理制度。\n    （2）开展信息化管理党组织按期换届工作，建立健全基层党组织按期换届提醒机制。\n    （3）每年开展党费收缴情况专项检查，严格执行《党费收缴、使用和管理规定》。\n    （4）继续开展党员组织关系排查，补充完善党员基本信息，防止党员再次失联和新失联党员产生。\n    （5）开展党校送课下乡活动, 把培训课堂延伸到基层一线。","    1.党员档案规范管理试点工作进展顺利，并于6月由江门市委组织部推广至全江门市实施。    \n    2.已确定软弱涣散村（社区）党组织12个，已完成整顿8个，其余的正在有序开展。\n    3.已明确机关事业单位党员、村（社区）党员干部、离退休党员等交纳党费计算基数。\n    4.已开展党组织和党员信息采集，并通过人社、公安部门进行数据核查。已基本完成录入校核工作，并找回部分失联党员。\n    5.已出台“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案，已在全市科级及以上领导干部中实行组织生活记录；已开展领导干部讲党课、收看学习专题片等活动。","\n\n    部分党组织书记责任意识不强，“三会一课”等基本组织生活制度落实不够到位；部分机关事业单位党组织还存在“灯下黑”问题；部分党务工作人员业务知识欠缺，能力偏弱。","\n    进一步加强党建基础性工作，抓好“两学一做”学习教育常态化制度化落实。"]
[5,"陈伟文","加强对国家工作人员人文关怀","    出台《关于加强对国家工作人员人文关怀的意见》，并抓好贯彻落实。","    （1）年内出台《关于加强对国家工作人员人文关怀的意见》。     \n    （2）健全和完善学习制度、教育培训制度，加大岗位实践锻炼力度。\n    （3）坚持正确的选人用人导向，健全谈心谈话制度、完善考核激励机制、统筹使用好各类型干部。\n    （4）建立完善生活环境关怀机制，从政策保障方面解决工作人员的待遇问题，建立和完善干部探访制度，落实好休假制度，定期组织干部进行体检。","\n    已于5月8日印发《关于加强对国家工作人员人民关怀的指导意见》，明确了人文关怀相关措施、方式，构建了国家工作人员激励关怀体系。","    部分部门单位不够重视，关怀标准不统一。","\n    定期抽查人文关怀落实情况，对不严格执行指导意见的部门单位进行督促整改；定期收集反馈意见，并根据反馈意见进一步完善人文关怀制度。"]
[6,null,"办班到乡镇，送课进农村","    根据农村基层党组织担负任务和党员特点，有针对性地开展分类教育培训，进一步坚定基层党员干部理想信念，增强基层党员干部党性观念和责任意识，提高基层党员干部履职服务能力。","    （1）从3月起，成立培训工作领导小组，争取有关职能部门支持，创新培训方式方法。\n    （2）4-5月，组成调研小组，深入到各镇（街）了解培训需求，有针对性制订培训方案。\n    （3）6-9月，分别在各镇（街）举办一期农村基层党组织书记、党务干部培训班、农村“两委”干部培训班。\n    （4）6-12月，组建以校委班子成员、党校教师骨干为主体的师资队伍，深入到乡镇、农村讲党课。","\n    已于3月成立培训工作领导小组，5月深入各镇（街）和多个市直单位开展干部教育培训调研，优化培训内容。6月开始深入各镇（街）讲党课，目前已完成沙湖、圣堂、东成、良西等镇讲党课任务。\n","    由于村两委换届选举工作时间推后，“办班到乡镇，送课进农村”工作进展也相对延后。","    进一步加大工作力度，举办农村基层党组织书记、党务干部培训班、农村“两委”干部培训班；继续到各镇（街）讲党课，增强基层党员干部服务意识和履职能力。"]
[7,"吴彩堂","大槐镇中心卫生院易址迁建项目（2017年粤东西北地区中心卫生院升级建设项目）","    项目动工建设。","    （1）3-6月，完成项目国土证、环评报告、图纸设计、地质勘探等前期工作。\n    （2）7-9月，完成项目预算编制及审核、防雷报建、消防报建等工作。\n    （3）10月，项目动工建设。","    项目已完成可行性报告、国土测量、国土红线图、立项、土地平整、规划红线图、环评影响评价协议书、建设用地规划许可证、勘察、编制预算合同等工作。正在同步开展土地平整、环评、图纸设计、预算编制等工作，预计9月底动工建设。","    由于相关工作流程比较复杂，设计、施工招标、监理招标耗时较长。","    成立项目工作协调、规划设计、建设资金保障、工程质量审核等四个工作小组，积极跟进落实工作任务，加快项目进度，确保如期动工建设。"]
[8,null,"推进医联体工作","    县级医院加大对基层医疗机构的帮扶力度，完善“医联体”框架内分级诊疗和双向转诊机制。人民医院选定沙湖镇中心卫生院、中医院选定大槐镇中心卫生院建设分院，按二级综合医院的标准进行建设，形成紧密型“医联体”，进行深度合作。","    （1）5月前，“医联体”对基本医疗和公共卫生服务进行管理。\n    （2）10月前，开展规范化建设。对沙湖卫生院、大槐卫生院现址按“医联体”分院标准进行升级改造，大槐卫生院易址迁建新院动工建设。\n    （3）10月前，为“医联体”分院配齐医疗设备，并完成医保支付方式改革工作。","    1.已印发《恩平市开展县镇医疗卫生服务一体化管理试点实施方案》、《恩平市县镇医疗卫生服务一体化“五统一”实施方案》。市人民医院与沙湖镇卫生院、中医院与大槐镇卫生院已进行一体化管理。另外，市人民医院与8个卫生院、中医院与6个卫生院已实施医疗卫生服务一体化管理。\n    2.两个试点分院已进行业务用房调整、维修，基建工作已基本完成，已配齐科室，必备设备已办理设备采购计划，其他设备与总院共享。\n    3.已于1月推行基本医疗付费总额控制，将“紧密型医联体”作为医保决算主体进行打包付费；已提高县级医院报销比例；已建立医保转诊连续计算起付标准制度和普通门诊统筹转诊机制；已将家庭医生签约服务费纳入普通门诊统筹支付范围，医疗服务价格收费标准调整纳入医保支付范围。\n   ","\n    1.卫生技术人员严重不足，现有编制与需求编制的标准相差甚远。\n    2.临聘人员包括医生、护士等卫生技术人员都是按照财政核定的1535元/人/月标准发放工资，与周边县市差距明显。","\n    加强卫生技术人员配备，建议市编制部门增加有关人员编制；提高临聘人员待遇，尽快研究确定相关调整方案；强化绩效激励措施。"]
[9,"吴彩堂","小餐饮、食品销售经营许可实行“申请人承诺制”","    对经营场所面积50㎡以下（含50㎡），限定经营项目为热食类食品制售、糕点类食品制售（不含裱花蛋糕）、自制饮品制售（不含自酿酒）的小餐饮经营者以及所有申请预包装食品、散装食品的销售经营者（含新办、延续），均采取“承诺制”，实现我市小餐饮、食品销售经营者申请相关事项办结率100%。","    （1）3-10月，扩大“申请人承诺制”宣传面，推动“申请人承诺制”政策落实。\n    （2）11-12月，及时总结工作经验，收集掌握社会各方意见建议，及时协调解决试点过程中出现的问题，不断完善“申请人承诺制”审批工作。","    1.已制订工作方案，并召开“申请人承诺制”动员会，将责任分工落实到人。\n    2.已通过电视台、受理窗口、微信公众号等方式公布食品经营许可“申请人承诺制”相关信息，并印制、派发“申请人承诺制”相关办事指南。\n    3.已开通“上门办证”服务，为特殊人群提供上门服务。\n    4.1-7月，已受理办结《食品经营许可证》937份，实施“申请人承诺制”403份，占总许可数43%。已完成后续监管检查210家，符合要求173家。","    1.重形式审查而忽视实质审查，未能及时掌握申请人的经营情况。\n    2.申请人实际经营地址信息混乱。\n    3.许可系统无法自动识别信息重复，与旧系统无进行数据对接。\n    4.经营者对承诺制认识不到位。","\n\n    1.完善申办系统，推进行政许可电子化建设。\n    2.继续全方位多平台宣传“申请人承诺制”许可事项，并提供专人咨询帮助。\n    3.加强对实行“申请人承诺制”审批事项的事中事后监管，加强查处违法违规经营行为。"]
[10,"关凯宁","市行政服务中心扩建工程","    11月底前完成扩建工程建设，并安排全市所有审批部门进驻办公。","    （1）4月底，完成土建工程和室内装饰工程预算编制，并送审。\n    （2）5月，开展设备采购项目招标。\n    （3）6月底，完成公开招标，确定室内装饰工程施工单位，并进场施工。\n    （4）10月底，完成室内装饰工程。\n    （5）11月底，完成所有设备安装，并投入使用。","    1.主体工程建设和室内简单装饰已完成。\n    2.一、二楼服务大厅装修改造、扩建工程已挂网公开招投标。\n    3.扩建工程信息化和空调设备已完成采购，正在进行办公家具采购工作。","无","    按照工作进度计划，将每一阶段工作落实到人，确保工程按期完成。"]
[11,"关凯宁","制订我市电声行业无线传声器系统产品联盟标准","    出台1个电声联盟标准。","    （1）2月底，召开研讨会议，确立提出制订无线传声器系统产品联盟标准计划和项目，并组建起草工作组。\n    （2）4月底，确定联盟标准的主要技术参数指标及检验方法。\n    （3）5月底，编写标准文本及编制说明。\n    （4）7月底，对标准草案进行讨论、修改和验证，并定稿。\n    （5）8月底，对联盟标准进行备案及发布。","    已召开研讨会议，确立联盟标准项目名称，并组建起草工作组。已制订联盟标准主要性能技术参数指标及配套检验方法，并起草联盟标准草案。","    电声行业协会工作主动性不足，协调沟通工作有待加强。","    做好协调工作；开展联盟标准征求意见工作，对标准草案进行验证、审查，并定稿；8月下旬，完成联盟标准备案、发布工作。"]
[12,"郑成博","清理农行历史债务","     腾空债务限额。","    （1）9月，与农业银行签订相关协议。\n    （2）11月，腾空债务限额，为申请发行土地储备专项债券作准备。","    1.已逐级向江门农行、省农业银行以及国家农业总行申请减免由省农行借给恩平市信用社用于保兑付的10亿政府性债务。\n    2.已向江门市财政局申请土地储备专项债券，具体有恩平产业园区集聚区土地储备及前期开发、恩城地区商住土地储备及前期开发、大田和那吉生态镇旅游土地储备及前期开发等项目，债券额度合计10.85亿元。","    1.无法确定农业总行减免我市保兑付债务的具体时间；\n    2.江门市政府核定我市2016年地方政府债务限额174606万元，至2017年6月底我市债务余额172586万元，即我市没有足够债务额度申请发行土地储备专项债券。","\n    待农业银行减免债务正式文件下来后，与农业银行签订协议，进行置换债券工作，并向上级部门申请发行土地储备专项债券。"]
[13,null,"涉税事项信息共享","    明确内容，落实技术单位。","     （1）9月，拟定初步方案。\n     （2）12月，明确相关内容，并落实技术单位。","    涉税信息交换与共享平台已于2015年5月正式上线，初步实现数据分析管税的先进理念，提高涉税信息共享效率。","    涉税信息交换与共享平台上线已超过两年，但只有少数单位真正落实涉税信息共享工作，导致共享涉税信息不够全面完整。","    继续完善涉税平台各项功能，并邀请更多部门加入，最大限度地挖掘政府部门和社会信息资源，提高信息采集效率，加快推动政务信息的有效利用和共享。"]
[14,"梁斌","推进镇（街）基层武装部兵役登记站及正规化建设","    以恩城、良西为标准，基本完成各镇（街）兵役登记站和基层武装部正规化建设，所需经费各镇约5万元。","    （1）3-4月，召开全市武装工作会议，部署工作任务。\n    （2）5-6月，采取分片包干，由部首长分成3个小组，对口帮带各镇（街）抓好检查督导。\n    （3）7-8月，针对检查中发现的问题，督促各单位抓好整改。\n    （4）12月，基本完成各镇（街）兵役登记站和基层武装部正规化建设。同时，召开专武干部会议，总结工作，讲评各单位正规化建设情况。","    1.已将镇（街）基层武装部兵役登记站及正规化建设工作纳入年终考评内容。\n    2.4月下旬，已分别在恩城、良西召开现场会，现场说明建设标准，并要求其他镇以这两个镇（街）为标准，抓好本单位兵役登记站及正规化建设。\n    3.已对各镇（街）工作落实情况进行调查。目前，其他镇基本能按照恩城、良西模式完成兵役登记站及正规化建设，达到预期效果。","\n    个别镇经济较差，基础条件薄弱，推进速度迟缓；个别镇虽然已完成基础设施建设，但平时缺少维护、物品摆放凌乱，正规化秩序有待提高。","\n    1.重点督导困难镇，确保年底前完成兵役登记站及正规化建设工作。\n    2.加强检查督导，维持正规化秩序，确保达到省、市两级检查标准。"]
[15,"郑立森","探索将“两个责任”落实情况纳入镇级绩效考核","    出台具体实施意见和考核办法，构建责任明确、考核规范、评价科学、奖惩分明的绩效考核体系，促进责任落实。","    （1）3月底，以我市“两个责任”《实施细则》和《考核制度》为依据，结合今年党风廉政建设和反腐败工作部署，出台具体的考核实施方案。\n    （2）年内通过专项报告、专项检查、专项督办、专项通报等制度，以监督促责任落实。\n    （3）12月底，组织年度考核，评定等次，强化结果运用。","    1.已于3月印发《恩平市2017年镇（街）党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任考核实施方案》，明确将“两个责任”落实情况纳入镇级绩效评价内容，并与镇党政领导班子年终考核经济待遇挂钩。\n    2.5月份，召开了各镇（街）纪（工）委书记会议，对“两个责任”考核指标进行解读、析疑，并明确考核要求。\n    3.6-7月，围绕监督执纪工作开展督促检查，并定期通报有关情况。","无","    开展专项调研，收集意见，完善考核程序，促使责任落实。"]
[16,"郑立森","全程监察重大项目   ","    挑选1-2个进度慢、群众反映强烈的重大项目进行分析研判和全程监察，查找项目拖延的原因，并根据情况，对责任单位和责任人员予以问责。","    （1）5月底，根据2017年重点督办事项清单，开展调研摸底，确定监察事项。\n    （2）年内联合有关职能部门，督促、协调项目各责任单位，查找推进中存在的问题，剖析原因，以监察建议书等形式促进整改。\n    （3）12月底，对项目推进过程中发现的“为官不为”等问题进行问责，促使项目顺利推进。  ","    1.已于5月对市2017年度重点督办事项开展调研，了解各项目进展情况，做好相关准备工作。\n    2.已于7月对大槐镇中心卫生院升级建设、新城区小学（冯如小学）建设等两个项目进行立项监察，并下发相关通知。","无","    通过调阅资料、现场查看、明察暗访等方式，查找项目推进过程中存在问题，并督促解决；必要时，以监察建议书等形式督促责任单位整改，倒逼项目如期完成。"]
[17,"禤活源","编织城区社会治安“三张大网”","    （1）编织“天网”：完成治安视频监控网络建设、城中村巷道路段安装、公共场所及辖区重点企业无线安全网络安装。\n    （2）编织“地网”：完成社会治安“网格化”体系建设、戒毒（康复）中心建设、治安岗亭建设；完善公共服务站建设。\n    （3）编织“人网”：完善社区治安联防队、出租屋综管队、企业保安队、平安志愿队和应急救援队。","    （1）5月底，在社区企业、学校、物业公司、部门单位等选点建设治安联防岗亭；成立社区治安联防队，开展大宣传、大排查、大巡防，切实提高管事率、发现率、见警率、抓获率。\n    （2）6月底，与省联系落实“网格化”智能管理系统安装使用；完善戒毒（康复）中心建设。\n    （3）7月底，安装公共场所及辖区重点企业无线安全网络。\n    （4）8月底，在治安洼地和乱点乱源的滋生地安装路灯，确保居民出行安全。\n    （5）9月底，在原有治安视频监控网络基础上，增加高清摄像枪，争取并入市110指挥中心。\n    （6）10月底，创新治安队伍建、管、用。","    1.已成立共有50名队员的治安联防队，协助进行24小时治安巡逻、治安排查；辖区28个村（居）委会已全部建立民兵排，部门单位及企业已成立保安队，恩城街道已成立一支共120人的应急救援队。    \n    2.已制订《恩城街道综治平安建设网格化管理工作实施方案》，已建立数据库平台，正在采集网格内居民信息数据；已将恩城街道28个村（社区）划分28个小网格，已设立联勤指挥部、联勤指挥室，并建设治安联防岗10个；各村（社区）原有的社会管理服务工作站已升格为公共服务站。\n    3.已出台《恩城街道创建社会治安立体化防控体系工作实施方案》，已在新塘社区布置视频监控点164个、监控摄像枪360支。已在西门社区建成首个区域性治安高清视频监控系统；已在茶坑、顶冲、石联村委会建成覆盖全村的视频监控系统；已安装无线安全Wifi200多个；已安装乡道村道巷道路灯20多公里。\n   ","\n    1.“天网”网格密度不足，监控空白地区仍较多。\n    2.“地网”治安岗亭不足，私营企业不愿意加入，未能实现“遍地开花”。\n    3.“人网”人员培训不足，人员专业素质不高。","\n    1.加快“天眼”工程建设，尽快完成10个村委会的视频监控工程；及时维修损坏的监控摄像枪；找准无线wifi安装点，加快安装。\n    2.先建设一批治安联防岗，影响和带动私营企业自愿加入“地网”，共建安全网。\n    3.对治安联防队进行专业培训，更好地为群众服务。\n    \n"]
[18,"禤活源","完善全市党委值班系统三个网络","    完成紧急信息重点报送网络、舆情动态巡查网络、镇（街）突发事件直接询核网络“三大网络”机制建设。","    （1）3月底，完善“紧急信息重点报送网络”“舆情动态巡查网络”“镇（街）突发事件直接询核网络”工作职责及要求，并印发相关文件。\n    （2）3月底，落实紧急信息重点报送网络单位名单、舆情动态巡查网络单位名单，确保认真履行紧急信息报送工作职责。\n    （3）年内由市委办公室不定期检查贯彻落实情况，并定期通报相关情况。","    1.已分别于1月、5月印发《恩平市党委值班系统三个网络工作职责和工作要求》《关于进一步加强应急值守和公共突发事件信息报送工作的通知》。\n    2.已于6月份收集各镇（街）突发事件直接询核员名单，进一步完善党委系统紧急信息网络建设。","    突发事件发生后，与职能部门沟通不够及时；第一手材料掌握不够全面。","    1.加强与职能部门沟通，进一步完善突发事件信息报告制度。\n    2.严格执行紧急信息报送范围和标准，落实党委值班系统三个网络工作职责和工作要求。同时，加强自身建设，提升应急值守能力。"]
[19,"吴永芳","创作“唱响恩平”四部曲","    播出《重大项目巡礼》《外乡人在恩平》《记住乡音》《我们的节日》四大系列栏目。","    （1）3-5月，谋划四个系列栏目，并启动采访。\n    （2）6月，推出部分栏目（节目）。\n    （3）年内完成全部采访工作，《重点项目巡礼》部分延续至2018年底。","    《我们的节日》已推出，并先后播出了清明节和端午节两个系列，播出新闻13条，专题片2个，推送微信31条；《重大项目巡礼》正在与有关部门联系，收集相关资料，正在开展开拍前期工作；《外乡人在恩平》和《记住乡音》正在开展拍摄对象征集工作。","    《外乡人在恩平》和《记住乡音》拍摄对象线索征集有难度；组织拍摄流程复杂；《重大项目巡礼》正在谋划中，暂时未进行拍摄。","    1.加强与有关部门联系，争取在9月底前推出《重大项目巡礼》；9-10月开拍《记住乡音》，12月前推出。\n    2.《外乡人在恩平》在原来征集拍摄对象线索的基础上，多平台加大推出征集采访对象广告，争取10月开拍、11月开播。   \n   "]
[20,null,"建设多元化养老服务体系","    （1）推进市社会福利院“养医结合”工作开展，年内投入运营；选择1－2间敬老院开展“养医结合”试点。\n    （2）增加一所私营养老机构。\n    （3）选择有条件的镇级敬老院进行改造升级，转变为综合性的养老机构。","    （1）3月前，引进一家私营养老机构。\n    （2）5月前，市社会福利院项目投入运营。\n    （3）11月前，完成镇级敬老院改造。\n    （4）12月前，逐步对建设情况进行督查考核，对完成情况进行通报，督促落实未完成的工作，确定年底前全面完各项任务。","   1.1月份，同乐寓颐养公寓已办理“民办非”手续，登记为我市首间民办养老机构。    \n    2.市社会福利院“养医结合”项目已办理政府采购手续，已基本完成场地装修，正在办理消防验收手续。\n    3.大槐、沙湖镇两间敬老院已由医疗机构管理，其他镇敬老院正与周边医疗机构拟订长期合作协议。\n    4.已选定横陂敬老院作为“公建民营”试点，开展综合性养老服务，目前正在办理政府采购手续。","\n    1.市社会福利院消防验收进度较慢。    \n    2.养老基础设施薄弱，建设综合性养老机构财政投入不足。","    1.加快办理福利院“养医结合”消防验收工作。\n    2.督促其他镇（街）尽快完成与周边医疗机构签订合作协议。\n    3.密切跟进横陂敬老院“公建民营”情况。"]
[21,"白云梅","推行清单管理制","    将各分管部门具体工作进行细化、量化，制订本部门台帐式的工作清单，压实责任，明确措施，增强实效。","    （1）3-4月，分析梳理，并制订工作清单。\n    （2）5-11月，采用工作月报制度跟进落实。\n    （3）12月，分析汇总、督办通报，确保全年工作任务顺利完成。","    教育、职教中心、旅游、体育、外侨等5个责任单位均已于年初对本年度工作进行梳理，制订了本部门台帐式工作计划清单，明确了年度重点工作及完成时间，并实行单位主要领导、分管领导、股室负责人的层级责任制。每月通过会议等方式对工作进行汇报，梳理每个事项的进展情况、存在问题和下一步进展计划，有效推动工作落实。目前，5个部门的各项工作进展顺利，基本达到工作预期目标。","无","    进一步完善清单管理制度，加强工作信息反馈，确保每项工作落到实处。"]
[22,null,"创建“侨智库”，优化“侨服务”","    （1）扩展“侨智库”华侨人才至150人以上，完成人才专业层次分类。\n    （2）推动我市与新加坡东区缔结友好城市工作；加强侨星国际“侨众筹”模式的推广，组织海外侨资企业家积极参与家乡建设。\n    （3）加强人员培训，建设“党员先锋岗”。","    （1）春节和清明期间，加强与海外华侨的沟通联系，补充完善“侨智库”资料，年底前完成150人以上的“侨智库”资源收集整理工作。\n    （2）9月前，与新加坡恩平会馆签订合作意向书，推动我市与新加坡东区缔结友好城市工作；组织举办“恩平市第一届海外侨资企业家论坛及恩平投资推介会”，推动海外华侨回乡投资创业。\n    （3）全年以创建“党员先锋岗”为抓手，加强外事侨务办证服务大厅建设，加强培训力度，提升服务质量。","    1.利用赴港澳参加社团团拜、外出访问以及接待回乡访问团、考察团的机会，不断补充完善“侨智库”。目前，“侨智库”已扩展华侨人才133人。\n    2.新加坡恩平会馆已与当地政府进行初步接洽，计划年底签署“推动新加坡东区缔结友好城市工作合作备忘录”；已深入侨星国际综合体项目进行调研，加强推广侨星国际“侨众筹”模式，并得到广大华侨华人认可。\n    3.已结合“两学一做”学习教育进行培训，各项信访工作均得到及时跟踪和落实，办事窗口实现“零投诉”。","    1.“侨智库”工作相对较慢。在挖掘海外人才中还未抛开传统渠道和观念，思维不够拓宽。   \n    2.“侨众筹”对海外华侨是新鲜事物，很多侨胞不够熟悉，推广力度有待加强。","\n    1.通过“以侨为桥”，老侨介绍新侨、进一步发掘行业顶尖人才等方式，提高“侨智库”人才数量。\n    2.继续组织相关社会团体调研考察“侨众筹”模式，引进海外侨资侨智侨技，推动优质项目落户我市。\n    3.不断加强党建工作，推进“两学一做”学习教育常态化，做好各项外事侨务工作，提升为侨服务水平。"]
[23,"劳沈川","创建国家农产品质量安全市","    农产品质量安全监管工作在镇级发展绩效考核体系中所占权重高于5%。乡镇监管机构落实日常巡查、速测等工作，每个乡镇有监管机构、有工作人员、有检测场所，全年定性检测农产品样品不少于4800个。建立村级质量安全监管员、协管员队伍，逐步建立村级服务点。建立病死畜禽及不合格农产品无害化处理机制，病死畜禽无害化处理率达到100%；开展农产品质量安全事故应急演练。按照“四统一”标准建成镇级农产品质量安全检测站。","    （1）争取将农产品质量安全监管工作纳入各镇（街）年度绩效考核。\n    （2）全面建设镇级监测站并落实相关经费。\n    （3）建立病死畜禽及不合格农产品无害化处理机制。\n    （4）加强日常检查执法，及时处理违法案件。\n    （5）做好迎检准备工作，接受国家农业部对我市创建工作的验收。","    1.已把农产品质量安全监管工作纳入2017年镇级发展绩效考核体系。各镇（街）已配备检测设备及相关经费，基本能独立开展检测工作。\n    2.规模养殖场均已建立病死猪无害化处理池，各镇（街）已建立病死畜禽监管机制。已在圣堂镇建立一个大型无害化处理池，处理全市屠宰环节病死猪和病害肉。\n    3.1-7月，已出动执法人员1458人次，检查农资经营门店782家次，查处案件3宗，查获假劣农兽药产品4.5公斤，私宰生猪产品140斤，行政处罚5800元。","    1.由于任务重、时间紧，加上经费不足，快检和定检的任务指标完成难度较大。\n    2.基层畜牧监管人员不足。","   1.认真做好准备，迎接省的新一轮创建工作检查，进一步推进定量检测工作的开展，布置开展主体责任落实工作。\n    2.加强养殖场养殖档案监管，督促养殖场做好病死畜无害化处理记录，对于无害化处理不健全的不予以检疫和出具检疫证明。\n    3.加强巡查，严厉打击乱丢病死畜禽行为。"]
[24,"劳沈川","创建国家农业可持续发展试验示范区","   完成全部总体目标工作内容，完成评估认定工作。","     （1）编制《广东省恩平市国家农业可持续发展试验示范区建设方案》，并报给省农业厅，由省农业厅向农业部推荐我市申请创建国家农业可持续发展试验示范区。\n    （2）编制《广东省恩平市农业可持续发展试验示范区建设规划》。\n    （3）6月底前完成试验示范区评估确定申报材料，并报省农业厅转报国家农业部。\n    （4）做好我市创建国家农业可持续发展试验示范区申报认定的现场答辩工作，迎接7月中下旬农业部等八部门的评估确定工作。","    1.已编制《广东省恩平市国家农业可持续发展试验示范区建设方案》，并上报省农业厅。省农业厅已向农业部推荐我市申请创建国家农业可持续发展试验示范区。\n    2.已编制《广东省恩平市农业可持续发展试验示范区建设规划》，并征求部门意见修改完善。\n    3.已于6月完成试验示范区评估确定申报材料，并报省农业厅转报国家农业部。\n    4.已于7月29日完成农业部第一批农业可持续发展试验示范区答辩工作。 ","无","    继续做好创建国家农业可持续发展试验示范区申报认定工作。"]
[25,"朱立辉","建立群防群治队伍","    实现全市群防群治队伍常态化巡逻防控，全市警情、发案下降。","    （1）3－4月，在恩城、沙湖、牛江创建群防群治队伍示范点，摸索经验，在全市推广。\n    （2）6月前，各镇（街）全面建立群防群治队伍。\n    （3）9月前，通过加强群防群治队伍巡逻防控，全市实现警情下降、刑事案件立案数下降、群众安全感指数上升。\n    （4）12月前，健全完善群防群治队伍长效机制。","    全市11个镇（街）已建立治安联防队伍13支（其中恩城街道3支），治安联防队全市覆盖率已达100%。1-7月，全市共接到有效刑事和治安总警情946宗，其中刑事警情337宗，治安警情609宗，同比分别下降29.2%、49.4%和9.2%；刑事案件发案739宗，同比下降23.3%。","无","    继续加强全市治安联防队伍的规范化建设，健全完善巡逻防控长效机制。"]
[26,"岑安林","政企党建融合，助推脱贫攻坚","    助推东成镇2017年32户贫困户脱贫。","    （1）7月底，组织园区、东成镇机关党员、企业党员参与到东成扶贫基地建设中去，将认领“微心愿”、党员义工活动、顺槎“邑家园”模式等成功经验串联起来开展“暖心”行动，形成“1+X”党员帮扶机制。\n    （2）12月底，把扶贫基地打造成党政机关、爱心企业、党员义工与贫困户沟通对接的帮扶服务平台，使贫困户获得更全面、更有针对性的“点对点”帮扶，实现32户贫困户脱贫。","    1.已建设东成镇莳坑村精准扶贫绿色产业基地，项目占地39亩，种植面积已达37亩。57户精准扶贫贫困户以资金入股方式成立合作社，年末实行按股进行盈余分红；按照“收租金、分股金、挣薪金”的扶贫模式，有劳动能力的贫困户到基地耕种，按月获得薪金报酬。\n    2.已多次组织发动党政机关、基层党组织、爱心企业、帮扶干部开展产业扶贫认租、认种活动。目前，已认租瓜菜地68块、认种柠檬树258棵，已筹扶贫资金17.4万元。\n    3.搭建招工用工对接平台，为贫困户提供免费技能培训，完成培训的贫困户优先获得园区企业聘用。目前81户贫困户中已实现就业79人。","   农产品销售宣传推广力度不够，销售渠道不够多，部分农产品滞销，扶贫基地收益未能达到最大化。","   1.加大绿色扶贫产业基地宣传力度，组织更多的党政机关、基层组织、爱心企业到扶贫基地体验农耕乐趣，进一步打响绿色产业扶贫基地品牌。\n    2.发动设有饭堂的企业与基地签定农产品包销合同，为基地产品提供稳定、可靠的销售渠道。"]
[27,"岑安林","建设园区“党建+”助力经济快速发展","    将党建工作与园区经济发展相结合，以党建促进园区招商、项目投产有新成效。","    （1）7月底，抓好“招商服务中心”和“公共服务中心”窗口党员示范岗建设，实行“邑门式”服务，把党组织的活动与促进企业建设、投产结合起来。\n    （2）11月底，建立党群服务中心阵地，加强与规模较大、具备组建条件而没有建立党组织的园区企业的联系，举办党性教育课、时政论坛、综合素养培训等活动，为企业提供招工、发展党员、解决劳动纠纷、法律法规咨询等服务，推进“两新”组织党组织设置和党的工作覆盖。按照“六有”标准，发动非公企业党建示范点创建活动。\n    （3）12月底，开展各项学习交流活动，打造“交流、分享、合作、进步”的“朋友圈”，开拓更多协作渠道，挖掘更多潜在商机，形成“优势互补、交叉联合、共融发展”的机制。","    1.创建招商服务团队“党员示范岗”，党员占招商团队人员总数50%以上。今年，已引进新项目5个，总投资额2.85亿元，新增动工建设项目5个、新增试产项目4个、新增资扩产项目2个。\n    2.今年新增2个“两新”党组织，园区“两新”党组织已达8个。在已建立党组织的企业中，道氏技术公司增资7500万元；宝索机械已于5月份投产，前两个月销售额已超千万，形成企业党建和企业发展齐驱并进的良好局面。\n    3.按照“整合资源、搭建平台、开放服务、规范管理”的思路，打造党群服务中心阵地。目前已落实党群服务中心的选址、定位、功能设计。\n    4.已开展主题党日学习教育会、庆“七一”篮球赛、困难党员慰问、农耕乐趣体验等一系列党日活动。","    党员招商服务队伍党员的先锋模范带头作用发挥还不够强，以党建推动经济快速发展的作用还不够明显。","    1.完善“党员示范岗”管理考核，组织领导干部带头讲党课，学习党的基础知识、党史、招商服务等相关法律法规及业务知识；组织党员、员工对示范岗工作情况进行民主评议，并对存在的问题对照整改。\n    2.加快党群服务中心建设进度，发挥服务党员、服务企业和示范引领的作用。"]
[28,"张红艺","镇村污水处理设施建设","    推进9个镇级生活污水处理厂、220个农村污水处理点及公仔河、仙人河截污管网建设。","    （1）5月前，所有项目全部开工。其中：横陂、大槐、那吉三个镇级污水处理厂和220个农村污水处理点及公仔河、仙人河6.6公里截污管道建设纳入新一轮生活污水处理设施项目，采用PPP模式整县打包实施建设。\n    （2）7月前，完成君堂污水处理厂建设。\n    （3）11月前，完成其他镇级污水处理厂及220个农村污水处理点建设。\n    （4）12月前，完成公仔河、仙人河截污管网建设。\n","    1.君堂镇污水处理设施项目已完成总工程量的95%。东成、良西、牛江、大田、圣堂、横陂、大槐、那吉8个镇级污水处理设施均已进场动工建设。\n    2.220个农村污水处理点已完成165个处理点勘察测量，已动工建设58个，试运行5个。 \n    3.公仔河、仙人河截污管网工程均已进场施工，仙人河工程已完成关键节点过河段管网及沿河150米截污管网，管道基础已完成350米；公仔河管道基础已完成400米。\n    ","    镇级污水处理厂前期手续办理耗时长，影响了建设进度；汛期雨水天气频繁，对露天野外作业造成一定影响。\n","    1.积极实施“以月保季、以季保年”的倒逼机制，把工作责任落实到每个环节，推动项目按阶段、按节点完成。\n    2.加强跟踪督办村镇污水处理设施建设工作，及时协调解决建设中遇到的问题。\n   "]
[29,"李博","培育高新技术企业","    年内组织11家企业申报高新技术企业认定，新认定科技型小微企业20家以上。","    （1）5月组织8家企业申报第一批次高企；7月组织10家企业申报第二批次高企；9月组织7家企业申报第三批次高企（具体申报时间以上级通知为准）。\n    （2）每一季度组织5家企业申请科技型小微企业入库。","    已组织32家企业进行第一批、第二批高企申报，并提交资料；已完成14家企业通过科技型小微企业认定。","    受经济环境影响，多数有意申报高企的企业近3年申请的发明专利仍未完成审批。","    加强政策宣传，引导符合条件的企业积极申报；加强与中介服务机构沟通，及时帮助企业解决在申报过程中存在的问题。"]
[30,null,"加大科技研发投入","    完成新建企业工程技术研究中心3家，力争R＆D占GDP比重提升到2.1%。","    （1）6月组织4家企业申报工程研究中心；9月组织3家企业申报研究中心（具体申报时间以上级通知为准）。\n    （2）全年鼓励企业加大科研投入，指导企业做好研发费用归集。","    已组织7家企业进行江门级工程中心申报、1家企业进行省工程中心申报，已对接1家企业准备申报省级新型研发机构。1-7月，研发经费支出约1.5亿元，R＆D占GDP比重提升到2.1%。","    企业科研基础较为薄弱。","    加大工作力度，确保R＆D占GDP比重维持在2.1%。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}