{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":9,"n_cols":10,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,9],[2,0,2,9],[3,2,3,5],[4,1,5,1],[4,2,4,5],[5,2,5,5],[7,2,7,7],[8,0,8,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1："]
["市委市政府2017年“重点重”督办事项情况综合（1-7月）"]
["（共32项）"]
["序号","分管领导","项目名称",{"$nulls":3},"年度目标任务","进展情况","主要存在问题","下一步工作措施"]
["▲13","吴永芳","恩平园区大槐片区基础设施建设",{"$nulls":3},"    完成年度投资1亿元，新建片区道路以及给排水、污水处理管网等基础设施。","    1.已完成投资4109万元，完成年度投资总额41%。\n    2.四个平土工程已完成工程量80%。\n    3.工业三路西段捣制已完成93%。工业二路、三路东段工程正在办理立项手续。\n    4.供电线路第一、二标段已完成40%，第三标段设计已送市财政评审中心评审。  \n    5.吉凤村搬迁新村建设已进入装修阶段；中石化油站搬迁已由市领导介入协调；盘黄岭已完成征地和青赔，余下苗圃场正在协商。","无","    加快项目设计报批。        \n"]
["*14",null,"恩平市地名普查工作",{"$nulls":3},"    8月底前完成信息采集、地名标准化处理和数据库建立，9月底前完成资料整理、成果制作、成果自检验收和上报归档，10月底前全面完成普查任务。","    正在核实调查目录表，并指导各单位、各镇（街）填写登记表。下发的目录表涉及18个单位、11个镇（街）共3976条。至7月底，已收回8个单位、4个镇（街）的地名登记表共676条地名信息。","    1.部分村、社区负责地名普查的工作人员年龄偏大，整体工作推进不理想；             \n    2.各部门单位完成的进度不平衡。","    1.督促未完成调查目录核实的单位和镇（街）尽快完成核实工作。\n    2.继续督促技术服务单位增加人员投入，提高工作效率。\n    3.对已经完成外业核查的单位进行查缺补漏及内业数据整理。"]
[]
[]
["注：带*号的为省督办事项，带▲号的为江门市考核事项。"]