{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":45,"n_cols":10,"rows_kept":45,"merged":[[1,0,1,9],[2,0,2,9],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[6,3,7,3],[6,4,7,4],[6,5,7,5],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[11,3,12,3],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[14,3,15,3],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[16,3,17,3],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[19,3,20,3],[20,1,20,2],[21,0,22,0],[21,1,22,1],[21,3,22,3],[21,8,22,8],[21,9,22,9],[23,1,23,2],[23,3,24,3],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[25,3,29,3],[25,4,28,4],[25,5,28,5],[25,9,29,9],[26,1,26,2],[27,1,27,2],[28,1,28,2],[29,1,29,2],[30,1,30,2],[30,3,31,3],[31,1,31,2],[32,1,32,2],[33,0,38,0],[33,1,33,2],[33,3,39,3],[33,4,38,4],[33,5,38,5],[33,9,38,9],[34,1,34,2],[35,1,35,2],[36,1,36,2],[37,1,37,2],[38,1,38,2],[39,1,39,2],[40,1,40,2],[40,3,41,3],[41,1,41,2],[43,1,43,7],[44,0,44,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1："]
["市委市政府2017年“重点重”督办事项情况综合（1-9月）"]
["（共32项）"]
["序号","项目名称",null,"分管领导","责任单位","责任人","年度目标任务","进展情况","存在问题","下一步工作措施"]
["▲1","圣堂越好水产项目",null,"李健忠","圣堂镇","何伟劲","    完成年度投资5000万元，完成1栋厂房和配套设施建设，并安装设备，上半年试投产。","    已完成投资4650万元，完成年度投资总额93%。综合楼和生产车间建筑装修已基本完成，厂区内路面捣制已基本完成，门卫室及周边围栏建设已基本完成，正在安装生产设备和搭建冷库货架。","无","    做好企业施工期间的服务工作，加快厂房验收进度，确保企业早日投产。"]
["▲2","社会治安重点治理工作",null,"何焕仍","政法委\n市综治委员会成员单位\n 各镇（街）","莫礼调\n成员单位负责人\n党（工）委书记","    大力抓好社会治安重点治理工作，确保“综治脱帽”。","    1.已于9日20日通过《平安恩平》电台栏目宣传社会治理创新项目及相关服务工作。\n    2.9月21日，市委副书记、市长刘兵到市委政法委调研，了解当前各项政法工作情况，并对“脱帽”工作进行重要部署。\n    3.9月26日，江门市委副书记、市长刘毅到恩城街道新塘社区调研，充分肯定我市社区综治平安建设工作。\n    4.已于9月28日召开重点治理迎检工作会议，对重点单位和现场检查点的迎接准备工作进行部署。","    宣传氛围不够浓厚。","    督促各镇（街）加大宣传工作力度。"]
["▲3","良西恒大泉都旅游城",null,"吴彩堂","良西镇","梁少云","    完成年度投资70000万元，推进白金七星标准恒大酒店、五国风情温泉小镇装修建设及开业运营，增设农家乐果园等休闲娱乐项目，推进商业街运营，推进三期、四期低密度住宅及高层住宅建设。","    1.已完成投资82904万元，完成年度投资总额118.4%。\n    2.一、二期别墅及洋房已交楼；三期8幢洋房和66幢别墅已交楼；四期86幢别墅外立面正在施工，37幢别墅主体正在施工。    \n    3.运动中心已试营业；400床酒店正在开展室内装修；温泉小镇室内装修及室外园林园建设已完成,其中日本馆已对外开放；风情酒吧街正在开展外立面施工。\n    4.今年累计销售总面积101964平方米，销售额75182万元。","无","    加强安全生产监督力度；督促加快推进白金酒店及“五国温泉小镇”等配套建设，尽快运营开业。\n"]
[4,"良西花海世界",{"$nulls":4},"    完成年度投资5000万元。","    已完成投资6200万元，完成年度投资总额124%。中餐厅已试业，正在推进水上乐园项目。","无","    督促加快配套设施建设，协助完善相关手续，认真抓好安全生产。"]
["▲5","新妇幼保健院综合大楼",null,"吴彩堂","卫计局","何玉清","    完成年度投资1500万元，2月完成工程设计，4月完成审图、工程预算，5月完成施工招标、监理招标，6月动工建设。","    已完成投资986万元，完成年度投资总额65.7%。已完成钻孔桩基础施工，正在进行基础承台开挖、破除桩头、承台钢筋制作等工作。","无","    密切关注相关工程进展情况。"]
[6,"“医联体”建设",{"$nulls":4},"    制订“五统一”管理方案，7月前统一行政、业务、药械、财务管理，完成试点分院规范化建设；9月底前完成信息化、人才队伍、医疗服务建设，确保财政供给机制不变、公共卫生服务职能不变，推进医保支付方式改革实施，推进分级诊疗。","    1.已印发《恩平市县镇医疗卫生服务一体化“五统一”实施方案》。恩平市人民医院与沙湖镇中心卫生院、江门市五邑中医院恩平分院与大槐镇中心卫生院行已进行一体化管理。\n    2.基础设施建设方面：市人民医院沙湖分院科室改造及远程会诊中心建设工程已完成；大槐镇中心卫生院现址标准化建设工程已完成，易址迁建项目已完成前期工作，并于9月27日动工建设。\n    3.人员配套方面：两家“医联体”分院人员配备已符合二级医院的建设标准。\n    4.医疗设备配套方面：实行总院分院大型医疗设备资源共享，开展互联网+医疗远程会诊。沙湖分院医疗设备采购工作已完成，大槐分院医疗设备正在办理招标手续。\n   ","    卫生技术人员严重不足。","\n    1.建议增加大槐分院人员编制和公共卫生与基层医疗卫生单位临聘医生岗位补贴。\n    2.强化绩效激励措施，对实施医联体管理的医院，超额部分全额返还医院，用作奖励医务人员。"]
[7,"“个转企”工作",null,"关凯宁","市场监管局\n财政局\n人社局\n国税局\n地税局\n各镇（街）","李立新\n张儒相\n吴先进\n李峻青\n梁朝晖\n党（工）委书记","    落实财政奖补、减轻纳税成本及社保购买费用等政策，年内完成“个转企”175户。","    已完成“个转企”102户，完成全年任务58.3%。已制订《关于促进个体工商户转型升级的实施意见》，建立“个转企”培育名单，把个体工商户转型升级全年任务分解到各镇（街）、园区及各市场监管所，强化工作检查督导、政策引导。","    企业转型升级后，社保、税负明显加重，个体户自愿升级意愿不强。","    加强工作统筹，强化检查督导和政策引导，力促个体工商户转型升级。"]
["▲8","培育高新技术企业、引领型创新企业和科技型小微企业",null,"关凯宁","科工商务局\n园区管委会\n各镇（街）","梁春光\n郑伟潮\n党（工）委书记","    国家级高新技术企业数量突破28家，高企培育入库企业存量23家。精准扶持、重点培育科技型小微企业，总数突破105家。加强科技政策宣传及高企申报业务培训，落实高企奖补政策，培育壮大高企后备梯队。完成上级下达的高新技术企业培育发展任务。","    已组织32家企业进行第一批、第二批高企申报，并提交资料。已组织32家企业进行第一批高培申报。已有11家企业通过科技型小微企业认定，累计105家，完成年度目标100%。","    企业规模较小，且受经济环境影响，多数有意申报高企的企业近3年申请的发明专利仍未完成审批。","    加强项目跟踪指导，积极开展第二批次的组织申报工作。 "]
["▲9","新增规上工业企业和限上商业企业",null,null,"科工商务局\n园区管委会\n发展改革局\n统计局\n各镇（街）","梁春光\n郑伟潮\n冯振恒\n郑选宏\n党（工）委书记","    新增规上工业企业和限上商业企业20家以上,规模以上工业增加值增长达到7.5%以上。","    1-9月，新增规上工业企业和限上商业企业0家。1-8月，我市实现规上工业增加值22.8亿元，同比增长10%。（各镇〈街〉完成情况见附件2）","    机械组团中未有新投产的项目达到上规的标准。","    重点关注大型企业的发展，加大大型企业的帮扶力度，用好相关政策引导企业增资扩产，鼓励企业实现“小升规”。"]
["▲10","高铁客运站场路新建工程",null,"郑成博","资产办\n国土资源局\n交通运输局\n规划局\n东成镇","黎欣凡\n吴庭富\n岑仲纯\n张  帆\n郑伟潮","    完成项目前期工作，完成年度投资5000万元。","    已完成投资2300万元，完成年度投资总额46%。已申请中期调整，增加建设4.95公里的地下缆线管廊。正在开展土地预审、重新编制初步设计等工作。","    项目调整后需占用建设用地430亩，需由国土部门完成土地利用总体规划调整后才能提供建设用地。由于项目涉及高标农田，调整高标农田需经省审批，审批的程序和时间较长。","    1.加强与发改局联系，尽快完成调整项目建设规模和项目名称。\n    2.与国土部门协调建设用地预审方案问题，尽快申请调整高标农田。\n    3.督促设计单位尽快提供土地预审材料和出具征地红线资料、初步设计方案，加快完成各项建设程序，争取早日动工。"]
["▲11","第三次全国农业普查工作",null,"郑成博","统计局\n发展改革局\n财政局\n农业局\n各镇（街）","郑选宏\n冯振恒\n张儒相\n余汉忠\n党（工）委书记","    3月底前进行普查数据现场登记、核实、录入、上传，6月底前开展数据质量检查、核实、事后质量抽查，12月底前完成普查数据评估、数据整理、数据库建设、数据资料的初步开发。","    按照《2017年广东省第三次全国农业普查主要工作安排》，已于9月底全面完成5张农普调查表的核实修订工作，已采集上传、审核验收71925户普通农户、838户规模户、462家农业经营单位、11个镇（街）及174条行政村的农普数据。","    个别镇（街）普查资料未按要求打包整理。","    组织开展专项督导检查，督促镇（街）重视农普的后续工作，保障后期数据开发的人员、经费及办公场地、设备等得到落实。"]
["*12","成立君堂镇专职消防队",null,null,"君堂镇\n公安局            财政局             消防大队            ","赖坚锋\n谭晓滨               张儒相            周瀚杰                 ","    按照上级要求12月底前完成。","    已完成专职消防队场所建设；市消防大队已完成消防队员招募工作，正在进行人员培训；消防车、消防队场所的防护装备、接警系统等设备器材已进行采购，预计10月上旬到位。","无","    加快推进设备器材采购、安装等工作，确保按时完成任务。"]
["▲13","恩平园区大槐片区基础设施建设",null,"吴永芳","大槐镇","谢树浓","    完成年度投资1亿元，新建片区道路以及给排水、污水处理管网等基础设施。","    1.已完成投资7819万元，完成年度投资总额78.2%。\n    2.四个平土工程已完成工程量83%。\n    3.工业三路西段捣制已完成95%。工业二路、三路东段工程已完成立项手续。\n    4.供电线路第一、二标段已完成45%，第三标段设计已完成财审，准备招标。  \n    5.吉凤村搬迁新村建设已进入装修阶段，正在捣制巷道。","无","     密切关注相关工程进展情况，加快项目建设进度。        \n"]
["*14","恩平市地名普查工作",null,null,"民政局\n各镇（街）","吴炎稂\n党（工）委书记","    8月底前完成信息采集、地名标准化处理和数据库建立，9月底前完成资料整理、成果制作、成果自检验收和上报归档，10月底前全面完成普查任务。","    1.已完成各镇（街）登记表回收工作，已进入检查、修改阶段，至9月底，已完成核查地名点6130个。\n    2.已完成11个镇（街）的外业核查、地名标志拍摄等工作。\n    3.正在按照入库标准格式整理和检查试点成果数据，已完成60%数据入库工作。\n   ","    部分回收的地名登记表填写信息不够规范。","    继续完成内业入库、登记表检查修改工作；启动审音定字工作程序；继续开展试点成果数据入库工作。"]
["▲15","规划建设一所城区小学，扩建恩城一小城西校区和年乐学校",null,"白云梅","教育局\n财政局\n国土资源局\n规划局\n恩城街道办","莫平福\n张儒相\n吴庭富\n张  帆\n岑儒确","    规划建设一所城区小学，完成征地工作和规划建设方案，启动校舍、运动场及校园环境建设，完成年度投资1500万元。扩建恩城一小城西校区和年乐学校。","    1.冯如小学：已完成投资510万元,完成年度投资总额34%。教学楼2、食堂正在开展桩承台基础施工，已完成砖层捣制，正在开展桩承台测绘定位工作；教学楼等校舍土方回填工程已基本完成；校园场地建设已完成规划许可，正在开展图纸审核工作。\n    2.一小城西校区：综合办公楼正在开展桩检测、桩承台测绘定位工作。\n    3.年乐学校：正在开展科教楼桩检测工作，并准备裁制模板、钢筋。","无","    督促施工单位抓好冯如小学教学楼、办公楼、食堂等校舍建设项目施工进度。"]
["▲16","村村通自来水工程建设",null,"劳沈川","水务局\n财政局\n各镇（街）","何辉明\n张儒相\n党（工）委书记","    解决7.4万人农村饮水问题，建设供水管网38公里。","    恩城、沙湖、牛江、圣堂、君堂、良西、大槐、东成镇等8个镇（街）村村通自来水工程已基本完成工程设计，并改为釆用PPP模式推进，目前已完成PPP项目资格预审文件，已进行网上公示，招标文件已完成征求意见。\n    横陂、大田、那吉3个镇已完成技术审查，其中大田镇自来水厂已完成三通一平、立项、预审、委托招标代理和工程监理等工作，正在招标，第一、二期供水管网立项和预审手续正在办理。横陂镇已完成横东、横平和岐联等3个村委会主管网改造，东、南、中、北等4个片区的初步设计已完成编制，待完善资料后开展立项工作。那吉镇水厂加药间已完成选址、概算和立项，准备招投标，小型独立供水部分已进行实地勘查，准备开展立项，供水管扩网设计已完成。","    重新按PPP模式推进8个镇（街）的工作程序复杂，环节较多，影响工作进度；横陂、大田、那吉3镇的自筹资金未全部落实到位，影响工作推进。","    抓紧时间按PPP模式开展8个镇（街）工作，加强与财政沟通，推进工作进度。自行负责的3个镇，加快建设进度，采取先易后难，分批分项目推进，完成前期工作一宗审批一宗开工一宗，以点带面，全面推开。"]
["▲17","农村土地承包经营权确权",null,null,"农业局\n宣传部\n公安局\n司法局\n财政局\n国土资源局\n统计局\n档案局\n法制局\n信访局\n各镇（街）","余汉忠\n陈永强\n谭晓滨\n余春萍\n张儒相\n吴庭富\n郑选宏\n郑素红\n吴炳琼\n张国惠\n党（工）委书记","    3月全面完成确权面积实测工作，6月完成颁证超过30%，9月完成颁证超过60%，12月完成颁证超过90%。","    至9月底，实测面积368093亩；已开展一轮张榜公示的经济合作社1779个，承包农户数71921户，面积367314亩；已开展二轮张榜公示的经济合作社1720个，承包农户数68593户，面积351509亩；颁证率为81.4%。","    外出农户较多，召集签字确认难度大。省下达的任务数与我市实际数据差距较大，已向省申请调整任务数。","    重点抓好签印确认、审核颁证工作，确保按照时间节点要求完成任务。"]
[18,"精准扶贫工作","加快推动扶贫线与低保线“两线合一”改革试点工作。继续开展不同类型社会扶贫模式。","劳沈川","农业局（扶贫办）\n教育局\n民政局\n卫计局\n人社局\n残  联\n团市委\n工商联\n各镇（街）","余汉忠\n莫平福\n吴炎稂\n何玉清\n吴先进\n陈俊杰\n冯丽琴\n伍国勇\n党（工）委书记","    实现276个重点扶贫对象脱贫。运用大数据技术，整合民政、人社、卫生计生、教育、残联等部门单位信息资源，构建全面覆盖农村低收入群体的大数据库。继续开展百企扶百村、百医牵百村、千（万）义工助千户行动等不同类型社会扶贫模式，支持慈善机构参与扶贫开发。","    至9月底，已开展贫困户就业技能培训班共11期，培训人数230多人，其中获得资格鉴定证书207人，并每人获得500元以上的培训补贴；全市分散性产业补贴已申报324户，申报资金达24.7万，10月份将划拨第一批补贴资金。","    1.扶贫产业基地推进慢，资金使用率低。\n    2. 建档立卡资料不齐全，系统更新进度慢。\n    3. 各镇（街）的补助和资源激励补贴没达到高效使用，部分镇（街）没能打造出贫困户脱贫成效亮点。","    1.重点抓好各镇（街）产业帮扶推进工作，加快资金有效使用力度。   \n    2.督促及引导各镇（街）狠抓扶贫工作亮点建设，每个镇（街）打造1-2个工作亮点。\n   "]
[null,null,"建立考核奖补机制",null,"农业局（扶贫办）\n财政局\n民政局\n各镇（街）","余汉忠\n张儒相\n吴炎稂\n党（工）委书记","    村委会年集体收入进一步提高至18万元以上，当年30%贫困户实现脱贫。","    继续实行村级基本公共服务均等化补助和资源激励型财政补贴政策，确保2017年村委会集体收入达到18万元以上。"]
[19,"禁毒整治工作",null,"朱立辉","禁毒办\n市禁毒委成员单位\n各镇（街）","郑昌裕\n成员单位负责人\n党（工）委书记","    大力抓好禁毒整治工作，确保“禁毒摘牌”。","    1.国家禁毒委已正式宣布取消对我市的重点关注，成功摘牌。    \n    2.已制订《社会面吸毒人员分类分级管控工作规定》、《网格化服务管理实施方案（征求意见稿）》。\n    3.定期通报推动吸毒人员分类分级管控工作开展情况。\n    4. 9月25日，社区戒毒康复综合执行率90.3%。","    对脱失吸毒人员的管控帮扶工作有待加强；社区戒毒康复执行率环比下降；无毒社区创建进展缓慢。","    继续推进吸毒人员分类分级管控和无毒社区创建；强化网格化管理。"]
["▲20","恩城香家堡梦幻花世界项目",null,null,"恩城街道办","岑儒确","    完成年度投资8000万元。","    已完成投资6000万元，完成年度投资总额75%。项目已取得立项备案证，水泥路面等基础设施已基本完成，时花种植和景观布置已初具规模，景区已全面对外开放。近期举办多个主题活动，部分临时商铺继续对外招租。","    部分涉及的土地仍未调整规划，未取得相应的建设用地指标。","    重点解决土地调规及用地指标问题。"]
["▲21","中汇实业项目",null,"岑安林","园区管委会","郑伟潮","    完成年度投资8000万元，完善厂房和综合楼等配套设施建设，年内试投产。","    已完成投资6560万元，完成年度投资总额82%。综合楼已封顶，正在安装玻璃幕墙和内部装修。车间一已封顶，正在砌砖墙和抹灰，第二期厂房已完成施工图设计。行政科研大楼和综合车间已完成基础建设。","无","    1.提高服务水平，以“勤务员”角色，抓好项目报建和验收。\n    2.落实倒逼机制，实施“一企一策”，督促企业按进度建设、投产。\n"]
["▲22","百利石环保建材项目",{"$nulls":4},"    完成年度投资4800万元，9月底前完成设备安装并投产。","    已完成投资4320万元，完成年度投资总额90%。综合楼已封顶，已完成内部装修和外墙贴砖。车间已捣制地面并封顶，正在安装设备。厂内道路、排水管道已完成建设。配电房已完成建设，准备安装设备。","无"]
["▲23","宝索机械项目",{"$nulls":4},"    完成年度投资15000万元，完成厂房和配套设施建设，并安装设备。","    已完成投资12080万元，完成年度投资总额80.5%。1号厂房已投产。2号厂房（智能精密制造中心）已安装设备9台，其中已通过验收7台，正在进行调试。3号厂房正在安装产品表面处理设备和设施。自投产以来，销售额已达1479万元。","无"]
["▲24","奥尔斯电梯项目",{"$nulls":4},"    完成年度投资15000万元，完成厂房和配套设施建设，并安装设备。","    已完成投资10300万元，完成年度投资总额68.7%。生产车间一已完成建设和水电配套设施安装，已安装部分先进智能化机械手生产设备和转移设备，准备试投产。生产车间二已完成主体建设，正在进行厂房地面辅设，研发车间已建至四层，正在建设检验塔。","无"]
["▲25","东成泉林黄金小镇配套设施项目",null,null,"东成镇","郑伟潮","    完成年度投资11200万元，完成商业街、户外运动场等配套设施建设。","    已完成投资8570万元，完成年度投资总额76.5%。悦泉湾项目已完成主体结构建设，道路、绿化等配套设施正在施工。悦湖湾二期商住楼已完成主体结构建设；三期二区正在办理规划许可证。商业街正在建设，已完成总进度80%。户外运动场正在开展前期工作。","无"]
["▲26","环境质量改善“三大战役”工作",null,"岑安林","环保局\n发展改革局\n科工商务局\n住建局\n水务局\n农业局\n城管局                   市场监管局                                           各镇（街）","袁保民\n冯振恒\n梁春光\n陈德耀\n何辉明\n余汉忠\n任卫康        \n李立新                                         党（工）委书记","    全市空气污染物年均浓度全面达标，年度环境空气质量优良达标率约束性指标达到88%以上。全市水环境质量达到国家和省考核要求，地表水水质优良（达到或优于III类）比例达到88.9%，划定水环境功能区的断面消除劣V类，全市县级以上集中式饮用水水源水质达标100%；城市建成区黑臭水体基本消除重度黑臭水体，河岸无垃圾，无违法排污口；地下水质量、近岸海域水质保持稳定。","    1.大气污染防治：至9月底，环境空气质量优良达标率为91%。7个镇（街）已制订扬尘防治方案，已落实各种扬尘防治措施。环保局、恩城、东成等3个部门单位已成立专职巡查队，开展排查焚烧垃圾行为。\n    2.水污染防治：根据江门市环境监测中心监测结果显示，1-9月断面水质平均值为Ⅱ类，水质达标率为88.9%，全市县级以上集中式饮用水水源水质达标100%。①已印发《恩平市饮用水源地违规建筑及建设项目整改方案》；已完成石及桥等5座桥梁的事故导流槽、应急池、道路警示牌、禁行牌和隔离防护建设；13条村庄正在开展污水处理建设，其中12条村庄已确定选址地点。②污水处理厂（二期）工程，厂区工程已完成整体工程97%，管网工程已完成整体工程97%。③君堂镇污水处理设施项目已完成总工程量的95%；东成、良西、牛江、大田、圣堂、横陂、大槐、那吉8个镇级污水处理设施均已进场动工建设；220个农村污水处理点已完成200个处理点勘察测量，已动工建设105个，试运行5个；公仔河、仙人河截污管网工程均已进场施工，仙人河已完成管道基础800米，管道650米，公仔河已完成管道基础2500米、管道1600米。                           \n    3.环境管理：正在开展“小散乱污”企业专项整治工作，已关停取缔13家企业；已完成非禁养区内的养殖场调查摸底，规模化以上的畜禽养殖场共478家，其中351家已完成污染治理设施建设，正在办理相关手续，其他养殖场正在开展污染治理设施建设。","    部分运输车辆未做好防扬尘工作；部分当事人法律认识水平低，未认识到焚烧垃圾属违法行为；近期雨水较多，影响施工进度。","    1.加强对施工单位的管理，督促落实防扬尘措施。\n    2.加强巡查监管，通过电视、微信公众号等方式加大对焚烧垃圾危害性的宣传教育。\n    3.建立整治台帐，对具备升级改造条件的企业，责令其限期内完成整改；对不具备升级改造条件的企业，依法实施关停取缔。\n    4.督促施工单位抓好污水处理设施工程推进，实现顶管工程有效提速，并要求监理单位从严监控工程质量和安全，确保工程按时按质保量顺利完成。 "]
["▲27","黄标车和老旧车淘汰",null,null,"环保局\n市直有关单位\n各镇（街）","袁保民\n有关单位负责人\n党（工）委书记","    完成黄标车和老旧车淘汰任务（1216辆），其中第一季度完成10%，第二季度完成50%，第三季度完成80%，第四季度完成100%。","    已淘汰黄标车814辆，完成淘汰任务66.9%，江门四市三区排名第1。已印发《关于加快黄标车淘汰工作的实施方案》。（各镇〈街〉、相关责任单位完成情况见附件3）","    未实行电子监控，进度严重滞后。","    联合交警上路执法，并加大相关检测机构的监督管理力度。"]
["▲28","高污染燃煤小锅炉淘汰",null,"岑安林","环保局\n市场监管局\n各镇（街）","袁保民\n李立新\n党（工）委书记","    完成高污染燃煤小锅炉淘汰任务（41台），其中第一季度完成10%，第二季度完成50%，第三季度完成80%，第四季度完成100%。","    已淘汰锅炉40台，完成淘汰任务97.6%。（各镇〈街〉完成情况见附件4）","无","    加强现场指导，督促企业尽快完成锅炉淘汰工作。"]
[29,"中开、高恩高速",null,"张红艺","交通运输局\n发展改革局\n国土资源局\n财政局\n供电局\n公路局\n规划局\n相关镇（街）","岑仲纯\n冯振恒\n吴庭富\n张儒相\n欧阳永坚\n钟毅文\n张  帆\n党（工）委书记","    配合完成中开高速和高恩高速恩平段征地拆迁、管线迁改。","    中开高速已交地275.5亩，完成100%；高恩高速已交地1079亩，完成100%。","无","    对开阳、开春高速征拆协议征求相关部门意见，上报市政府研究通过。"]
[null,"开平至阳春高速恩平段建设",{"$nulls":4},"    配合加快开平至阳春高速建设，推动恩平段开工建设。","    已于9月27日通过谈判，基本达成一致意见。","无"]
[null,"斗门至恩平高速公路前期工作",{"$nulls":4},"    配合开展斗门至恩平高速公路前期工作，明确路线规划方案。","    斗恩高速已列入《广东省高速公路网规划（2017-2030）报批稿》征求意见。","无"]
[null,"台开恩联城路网，国道G325线恩平段改线工作",{"$nulls":4},"    打造西部台开恩联城路网,配合江门市抓好国道G325线恩平段改线工作。","    已完成工可报告及再次征求地方意见。","无"]
[null,"沈海高速开阳段改扩建前期工作",{"$nulls":4},"    配合上级开展沈海高速开阳段改扩建的前期工作。","     已于9月27日通过谈判，基本达成一致意见。","    开阳高速业主单位尚未提供征地红线。"]
[null,"大槐至横陂疏港公路建设前期工作",{"$nulls":4},"    启动大槐至横陂疏港公路建设前期工作。","    已完成初步建设方案。","无"]
[30,"城市公交系统建设",null,null,"交通运输局\n发展改革局\n财政局\n城管局\n资产办\n园区管委会\n相关镇（街）","岑仲纯\n冯振恒\n张儒相\n任卫康\n黎欣凡\n郑伟潮\n党（工）委书记","    加快完善城市公交系统建设。","    904、905号线路已于2017年7月31日正式开通。","    905号公交线途经工业园区内还有3个站点受村民阻挠无法施工。","    加强与沿线村民沟通，争取支持和理解，尽快完成3个站点建设。"]
["▲31","城区生活污水处理厂二期工程",null,"张红艺","城管局","任卫康","    完成城区生活污水处理厂二期工程建设，完成年度投资2000万元。","    1.已完成投资1840万元，完成年度投资总额92%。\n    2.厂区工程：已完成整体工程97%。已完成氧化沟、二沉池等基建工程及相关地下管道、设备安装工作；已完成维修车间、仓库、除臭间及浓缩池土建工程；原水泵房、污泥泵房已安装设备；正在进行配电房、污泥脱水车间、工艺管道及设备安装工作。\n    3.管网工程：已完成整体工程97%。已完成顶管施工6390米（剩余164米），截污管网698米（剩余38米）。\n    4.新增配套设施工程：已完成整体工程的80%。已完成紫外消毒渠、电房及鼓风机房、综合楼、脱水机房等设施的主体框架及外墙砌筑工程，正在进行外墙装饰及设备安装工作。","    体育馆段 过河顶管施工总长148米，因地质复杂变更施工方案。","    每日进行现场督查，加强沟通合作，做好施工安全管理。"]
["▲32","村镇污水处理设施建设",null,null,"住建局\n环保局\n水务局\n规划局\n各镇（街）","陈德耀\n袁保民\n何辉明\n张  帆\n党（工）委书记","    加快村镇污水处理设施建设，完成建设示范县任务。推进东成、良西、牛江、大田、圣堂等5个镇污水处理厂及配套管网工程建设，完成年度投资3260万元。建设公仔河、仙人河截污支管，城镇污水处理设施项目3个、农村污水处理设施220个，日处理污水规模0.581万吨，管网14.8公里，完成年度投资11328万元。全市城镇污水处理率达到80%。","    1.东成、圣堂、良西、大田、牛江5个镇级污水处理厂及配套管网工程已完成投资1600万元，完成年度投资总额49%。已落实建设用地,并进场施工；管网建设正在同步推进,已完成管网铺设2500米。\n    2.农村污水处理设施项目已完成投资4500万元，完成年度投资总额39.7%。公仔河、仙人河截污管网工程均已进场施工，仙人河已完成关键节点过河段管网及沿河150米截污管网，已完成管道基础800米，管道650米，公仔河已完成管道基础2500米、管道1600米。横陂、大槐及那吉3个镇级污水处理项目已进场施工，均完成厂点测量放线，大槐镇已开展“三通一平”；横陂镇已完成管道2250米；那吉镇已完成管道基础680米、管道720米。220个农村污水处理点已完成200个处理点勘察测量，已动工建设105个，试运行5个。    \n    3.君堂镇污水处理厂项目已完成投资2967万元,完成投资总额95%。综合楼及管网工程已基本完工，正在安装污水处理设施。\n    4.我市中心城区生活污水处理率为71%。","    镇级污水处理厂前期基础性工作推进缓慢；近期雨水天气频繁，影响工程建设进度。\n   ","    积极实施“以月保季、以季保年”的倒逼机制，把工作责任落实到每个环节；加强跟踪督办，推动项目按阶段、按节点完成。"]
[]
[]
["注：带*号的为省督办事项，带▲号的为江门市考核事项。"]