{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":45,"n_cols":10,"rows_kept":45,"merged":[[1,0,1,9],[2,0,2,9],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[6,3,7,3],[6,4,7,4],[6,5,7,5],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[10,3,12,3],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[13,3,15,3],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[16,3,17,3],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[19,3,20,3],[20,1,20,2],[21,0,22,0],[21,1,22,1],[21,3,22,3],[21,8,22,8],[21,9,22,9],[23,1,23,2],[23,3,24,3],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[25,3,29,3],[25,4,28,4],[25,5,28,5],[25,9,29,9],[26,1,26,2],[27,1,27,2],[28,1,28,2],[29,1,29,2],[30,1,30,2],[30,3,31,3],[31,1,31,2],[32,1,32,2],[33,0,38,0],[33,1,33,2],[33,3,39,3],[33,4,38,4],[33,5,38,5],[33,9,38,9],[34,1,34,2],[35,1,35,2],[36,1,36,2],[37,1,37,2],[38,1,38,2],[39,1,39,2],[40,1,40,2],[40,3,41,3],[41,1,41,2],[43,1,43,7],[44,0,44,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1："]
["市委市政府2017年“重点重”督办事项情况综合（1-10月）"]
["（共32项）"]
["序号","项目名称",null,"分管领导","责任单位","责任人","年度目标任务","进展情况","存在问题","下一步工作措施"]
["▲1","圣堂越好水产项目",null,"李健忠","圣堂镇","何伟劲","    完成年度投资5000万元，完成1栋厂房和配套设施建设，并安装设备，上半年试投产。","    已完成投资4930万元，完成年度投资总额98.6%。已完成厂房建设和第一条生产线安装，已于10月28日试投产。","无","    做好企业试投产期间的跟踪服务工作。"]
["▲2","社会治安重点治理工作",null,"何焕仍","政法委\n市综治委员会成员单位\n 各镇（街）","莫礼调\n成员单位负责人\n党（工）委书记","    大力抓好社会治安重点治理工作，确保“综治脱帽”。","    1.10月16日，江门市严重精神障碍患者救治救助工作第六督导组到我市督导严重精神障碍患者救治救助工作。\n    2.10月27日，对各镇（街）“中心+网格化+信息化”建设工作进行验收。\n    3.10月31日，已召开社会治安重点治理迎检工作动员会。\n    4.11月1日，省委政法委专职副书记杨日华带队到我市验收重点治理工作，充分肯定我市重点治理工作成效。","无","    建立综治工作长效机制，落实省验收组指导意见。"]
["▲3","良西恒大泉都旅游城",null,"吴彩堂","良西镇","梁少云","    完成年度投资70000万元，推进白金七星标准恒大酒店、五国风情温泉小镇装修建设及开业运营，增设农家乐果园等休闲娱乐项目，推进商业街运营，推进三期、四期低密度住宅及高层住宅建设。","    1.已完成投资91204万元，完成年度投资总额130%。\n    2.一、二期别墅及洋房已交楼；三期8幢洋房和66幢别墅已交楼；四期86幢别墅外立面正在施工，37幢别墅主体正在施工。    \n    3.运动中心已试营业；400床酒店正在开展室内装修；温泉小镇室内装修及室外园林园建设已完成,其中日本馆已对外开放；风情酒吧街正在开展外立面施工。\n    4.今年累计销售总面积115019平方米，销售额85156万元。","无","    加强安全生产监督力度；督促加快推进白金酒店及“五国温泉小镇”等配套建设，尽快运营开业。\n"]
[4,"良西花海世界",{"$nulls":4},"    完成年度投资5000万元。","    已完成投资6200万元，完成年度投资总额124%。中餐厅已试业，正在推进水上乐园项目。","无","    督促加快配套设施建设，协助完善相关手续，认真抓好安全生产。"]
["▲5","新妇幼保健院综合大楼",null,"吴彩堂","卫计局","何玉清","    完成年度投资1500万元，2月完成工程设计，4月完成审图、工程预算，5月完成施工招标、监理招标，6月动工建设。","    已完成投资1275万元，完成年度投资总额85%。已完成塔吊检测验收、首层给排水预埋及消防管预埋等工作。正在进行基础梁、柱砖模砌筑、首层板底素土砂石回填、首层板底垫层砼浇筑等工作。","    1.道路及排污配套等未落实。\n    2.9月28日召开的全国妇幼建设规范会议对设计布局流程有新的要求。\n    3.智能信息化建设及二次装修工程未纳入立项预算。","    安排工作人员专职跟进，准备办理二次装修、特殊科室装修、污水处理系统、弱电安装工程、智能化系统、电梯安装等工程招标工作及周边城市建设配套工作。"]
[6,"“医联体”建设",{"$nulls":4},"    制订“五统一”管理方案，7月前统一行政、业务、药械、财务管理，完成试点分院规范化建设；9月底前完成信息化、人才队伍、医疗服务建设，确保财政供给机制不变、公共卫生服务职能不变，推进医保支付方式改革实施，推进分级诊疗。","    1.恩平市人民医院与沙湖镇中心卫生院、江门市五邑中医院恩平分院与大槐镇中心卫生院行已进行一体化管理。\n    2.基础设施建设方面：市人民医院沙湖分院科室改造及远程会诊中心建设工程已完成；大槐镇中心卫生院现址标准化建设工程已完成，易址迁建项目已于9月27日动工建设。\n    3.人员配套方面：两家“医联体”分院人员配备已符合二级医院的建设标准。\n    4.医疗设备配套方面：实行总院分院大型医疗设备资源共享，开展互联网+医疗远程会诊。两家分院医疗设备正在招标。\n   ","    卫生技术人员严重不足。","\n    1.建议增加大槐分院人员编制和公共卫生与基层医疗卫生单位临聘医生岗位补贴。\n    2.强化绩效激励措施，对实施医联体管理的医院，超额部分全额返还医院，用作奖励医务人员。"]
[7,"“个转企”工作",null,"关凯宁","市场监管局\n财政局\n人社局\n国税局\n地税局\n各镇（街）","李立新\n张儒相\n吴先进\n李峻青\n梁朝晖\n党（工）委书记","    落实财政奖补、减轻纳税成本及社保购买费用等政策，年内完成“个转企”175户。","    已完成“个转企”106户，完成全年任务61%。已制订《关于促进个体工商户转型升级的实施意见》，建立“个转企”培育名单，把个体工商户转型升级全年任务分解到各镇（街）、园区及各市场监管所。","    企业转型升级后，社保、税负明显加重，个体户自愿升级意愿不强。","    加强工作统筹，强化检查督导和政策引导，力促个体工商户转型升级。"]
["▲8","培育高新技术企业、引领型创新企业和科技型小微企业",null,null,"科工商务局\n园区管委会\n各镇（街）","梁春光\n郑伟潮\n党（工）委书记","    国家级高新技术企业数量突破28家，高企培育入库企业存量23家。精准扶持、重点培育科技型小微企业，总数突破105家。加强科技政策宣传及高企申报业务培训，落实高企奖补政策，培育壮大高企后备梯队。完成上级下达的高新技术企业培育发展任务。","    已组织32家企业进行第一批、第二批高企申报，其中第一批10家（通过认定7家），第二批22家。已组织41家企业申报高新技术企业培育入库。今年新增认定科技型小微企业14家，累计105家。","无","    加强政策宣传，引导符合条件的企业积极申报；加强与中介服务机构的沟通，做实服务；跟踪企业的申报情况，确保完成任务。"]
["▲9","新增规上工业企业和限上商业企业",null,null,"科工商务局\n园区管委会\n发展改革局\n统计局\n各镇（街）","梁春光\n郑伟潮\n冯振恒\n郑选宏\n党（工）委书记","    新增规上工业企业和限上商业企业20家以上,规模以上工业增加值增长达到7.5%以上。","    1-10月，新增规上工业企业和限上商业企业1家，其中东成镇的国金盛宴酒楼达到新增限上商业企业的标准。1-9月，我市规上工业增加值累计增速为10.7%，比1-8月份提升了0.7个百分点。（各镇〈街〉完成情况见附件2）","    机械组团中未有新投产的项目达到上规的标准。","    继续抓好规上工业企业和限上商业企业的培育，做好统计挖潜工作。"]
["▲10","高铁客运站场路新建工程",null,"郑成博","资产办\n国土资源局\n交通运输局\n规划局\n东成镇","黎欣凡\n吴庭富\n岑仲纯\n张  帆\n郑伟潮","    完成项目前期工作，完成年度投资5000万元。","    已完成投资2600万元，完成年度投资总额52%。已申请中期调整，增加建设4.95公里的地下缆线管廊。正在开展土地预审、重新编制初步设计等工作。","    项目调整后需占用建设用地430亩，需由国土部门完成土地利用总体规划调整后才能提供建设用地。由于项目涉及高标农田，调整高标农田需经省审批，审批的程序和时间较长。","    1.加强与发改局联系，尽快完成项目江门市立项问题。\n    2.与国土部门协调建设用地预审方案问题，尽快申请调整高标农田。\n   "]
["▲11","第三次全国农业普查工作",null,null,"统计局\n发展改革局\n财政局\n农业局\n各镇（街）","郑选宏\n冯振恒\n张儒相\n余汉忠\n党（工）委书记","    3月底前进行普查数据现场登记、核实、录入、上传，6月底前开展数据质量检查、核实、事后质量抽查，12月底前完成普查数据评估、数据整理、数据库建设、数据资料的初步开发。","    按照《2017年广东省第三次全国农业普查主要工作安排》，已全面完成5张农普调查表的核实修订工作，已采集上传、审核验收71925户普通农户，838户规模户、462家农业经营单位、11个镇（街）及174条行政村的农普数据。","    个别镇（街）普查资料未按要求打包整理。","    组织开展专项督导检查，督促镇（街）重视农普的后续工作，保障后期数据开发的人员、经费及办公场地、设备等得到落实。"]
["*12","君堂镇消防整治工作",null,null,"君堂镇\n公安局            财政局             消防大队            ","赖坚锋\n谭晓滨               张儒相            周瀚杰                 ","    按照上级要求12月底前完成。","    已于10月16日举行专职消防队成立揭牌仪式。已完成专职消防站场建设，已配齐消防设备和装备器材，消防队员已到位，消防队已正式履行职责。","无","无"]
["▲13","恩平园区大槐片区基础设施建设",null,"吴永芳","大槐镇","谢树浓","    完成年度投资1亿元，新建片区道路以及给排水、污水处理管网等基础设施。","    1.已完成投资8741万元，完成年度投资总额87.4%。\n    2.四个平土工程已完成工程量85%。\n    3.工业三路西段捣制已完成95%。工业二路、三路东段工程已完成立项手续。\n    4.供电线路第一、二标段已完成47%，第三标段设计已完成财审，准备招标。  \n    5.吉凤村搬迁新村建设已进入装修阶段，正在捣制巷道。","无","     密切关注相关工程进展情况，加快项目建设进度。        \n"]
["*14","恩平市地名普查工作",null,null,"民政局\n各镇（街）","吴炎稂\n党（工）委书记","    8月底前完成信息采集、地名标准化处理和数据库建立，9月底前完成资料整理、成果制作、成果自检验收和上报归档，10月底前全面完成普查任务。","    已基本完成地名普查工作，正在申请上级对我市普查工作进行核查验收。","无","无"]
["▲15","规划建设一所城区小学，扩建恩城一小城西校区和年乐学校",null,"白云梅","教育局\n财政局\n国土资源局\n规划局\n恩城街道办","莫平福\n张儒相\n吴庭富\n张  帆\n岑儒确","    规划建设一所城区小学，完成征地工作和规划建设方案，启动校舍、运动场及校园环境建设，完成年度投资1500万元。扩建恩城一小城西校区和年乐学校。","    1.冯如小学：已完成投资820万元,完成年度投资总额54.7%。教学楼2已完成桩承台、基础柱、基础梁混凝土浇筑，正在开展砌筑基础砖层及首层回填土施工；食堂已完成桩承台混凝土浇筑，正在开展基础梁模板、钢筋安装、消防泵房建设工作；教学楼1和办公楼土方回填已基本完成，准备开展压桩；校园场地建设已完成图纸审核，正在开展预算审核。\n    2.一小城西校区：综合办公楼已完成桩承台及基础梁混凝土浇筑、砌筑基础砖层、首层回填土等施工，正在开展首层地面混凝土浇筑、基础柱等施工。\n    3.年乐学校：科教楼已完成桩承台、基础梁、首层地面混凝土浇筑等施工，正在开展首层基础柱及夹层楼板模板、钢筋安装工作。","无","    督促施工单位抓好冯如小学教学楼、办公楼、食堂等校舍建设项目施工进度。"]
["▲16","村村通自来水工程建设",null,"劳沈川","水务局\n财政局\n各镇（街）","何辉明\n张儒相\n党（工）委书记","    解决7.4万人农村饮水问题，建设供水管网38公里。","    恩城、沙湖、牛江、圣堂、君堂、良西、大槐、东成镇等8个镇（街）村村通自来水工程已基本完成工程设计，并改为釆用PPP模式推进，目前社会资本釆购已进行网上公示。\n    横陂、大田、那吉3个镇已完成技术审查，其中大田镇自来水厂已完成三通一平、立项、预审、委托招标代理和工程监理等工作，正在招标，第一、二期供水管网立项和预审手续正在办理。横陂镇已完成横东、横平和岐联等3个村委会主管网改造，东、南、中、北等4个片区的初步设计已完成编制，正在开展中片区立项工作。那吉镇水厂加药间已完成选址、概算和立项，准备招投标，小型独立供水部分已进行实地勘查，扩网部分已取得立项前预审意见，正在开展立项工作。","    重新按PPP模式推进8个镇（街）的工作程序复杂，影响工作进度；横陂、大田、那吉3镇的自筹资金未全部落实到位。","    加强对大田、横陂、那吉三个镇督查督办力度，加强业务指导，采取先易后难，分批分项目推进，完成前期工作一宗审批一宗开工一宗，以点带面，全面推开；\n确保8个镇PPP项目顺利开标，争取工程早日开工。"]
["▲17","农村土地承包经营权确权",null,null,"农业局\n宣传部\n公安局\n司法局\n财政局\n国土资源局\n统计局\n档案局\n法制局\n信访局\n各镇（街）","余汉忠\n陈永强\n谭晓滨\n余春萍\n张儒相\n吴庭富\n郑选宏\n郑素红\n吴炳琼\n张国惠\n党（工）委书记","    3月全面完成确权面积实测工作，6月完成颁证超过30%，9月完成颁证超过60%，12月完成颁证超过90%。","    至10月底，实测面积371365亩；已开展一轮张榜公示的经济合作社1779个，承包农户数71824户，面积370605亩；已开展二轮张榜公示的经济合作社1728个，承包农户数70228户，面积357150亩；颁证率为83%。","    外出农户较多，召集签字确认难度大。省下达的任务数与我市实际数据差距较大，已向省申请调整任务数。","    重点抓好签印确认、审核颁证工作，确保按照时间节点要求完成任务。"]
[18,"精准扶贫工作","加快推动扶贫线与低保线“两线合一”改革试点工作。继续开展不同类型社会扶贫模式。","劳沈川","农业局（扶贫办）\n教育局\n民政局\n卫计局\n人社局\n残  联\n团市委\n工商联\n各镇（街）","余汉忠\n莫平福\n吴炎稂\n何玉清\n吴先进\n陈俊杰\n冯丽琴\n伍国勇\n党（工）委书记","    实现276个重点扶贫对象脱贫。运用大数据技术，整合民政、人社、卫生计生、教育、残联等部门单位信息资源，构建全面覆盖农村低收入群体的大数据库。继续开展百企扶百村、百医牵百村、千（万）义工助千户行动等不同类型社会扶贫模式，支持慈善机构参与扶贫开发。","    1.至10月底，已为精准扶贫对象提供“一对一”就业帮扶服务1142次，实现就业252人，并成立5个“扶贫车间”，吸纳贫困对象21名。   \n    2.已开展贫困户就业技能培训班共11期，培训人数230多人，其中获得资格鉴定证书207人，并每人获得500元以上的培训补贴。\n    3.全市11项产业项目稳步推进。其中横陂镇青蟹扶贫基地已建成，10000个养殖盒已投入生产，第一期项目红利6.9万已发放，50户贫困户获得收益；东成镇的扶贫产业基地已租出田块54块、柠檬树259棵，实现收入14.7万元，首期分红已发放，50户贫困户每户收入增加1000元。","    1. 建档立卡资料不齐全。\n    2. 各镇（街）的补助和资源激励补贴没达到高效使用，部分镇（街）没能打造出贫困户脱贫成效亮点。","    1.全面落实贫困户分散性产业经营补贴方案。   \n    2.督促及引导各镇（街）高效使用补助和资源激励补贴，狠抓扶贫工作亮点建设，每个镇（街）打造1-2个工作亮点。\n   "]
[null,null,"建立考核奖补机制",null,"农业局（扶贫办）\n财政局\n民政局\n各镇（街）","余汉忠\n张儒相\n吴炎稂\n党（工）委书记","    村委会年集体收入进一步提高至18万元以上，当年30%贫困户实现脱贫。","    继续实行村级基本公共服务均等化补助和资源激励型财政补贴政策，确保2017年村委会集体收入达到18万元以上。"]
[19,"禁毒整治工作",null,"朱立辉","禁毒办\n市禁毒委成员单位\n各镇（街）","郑昌裕\n成员单位负责人\n党（工）委书记","    大力抓好禁毒整治工作，确保“禁毒摘牌”。","    1.国家禁毒委已正式宣布取消对我市的重点关注，成功摘牌。    \n    2.已印发《全民禁毒工程实施方案（2017-2019年）》征求意见稿；已开展社会面吸毒人员分类分级工作。\n    3.已对77名脱失吸毒人员进行查控，全面完成“清零”任务。已对各镇（街）使用广东省网格系统情况进行抽查。\n    4.10月30日，社区戒毒康复综合执行率99.6%。","    个别镇（街）网格化排查工作有待加强。","    继续落实吸毒人员分类分级管控帮扶工作；加强督导，强化网格化管理。"]
["▲20","恩城香家堡梦幻花世界项目",null,null,"恩城街道办","岑儒确","    完成年度投资8000万元。","    已完成投资6700万元，完成年度投资总额83.8%。水泥路面等基础设施已基本完成，时花种植和景观布置已初具规模，景区已全面对外开放。近期举办多个主题活动，部分临时商铺继续对外招租。","无","无"]
["▲21","中汇实业项目",null,"岑安林","园区管委会","郑伟潮","    完成年度投资8000万元，完善厂房和综合楼等配套设施建设，年内试投产。","    已完成投资7010万元，完成年度投资总额87.6%。综合楼已封顶，正在安装玻璃幕墙和内部装修。车间一已封顶。行政科研大楼和综合车间已完成基础建设。正在进行厂区内排水施工。","无","    1.提高服务水平，以“勤务员”角色，抓好项目报建和验收。\n    2.落实倒逼机制，实施“一企一策”，督促企业按进度建设、投产。\n"]
["▲22","百利石环保建材项目",{"$nulls":4},"    完成年度投资4800万元，9月底前完成设备安装并投产。","    已完成投资4960万元，完成年度投资总额103%。综合楼已封顶，并完成内部装修和贴外墙砖。车间已完成内外装修，正在安装设备。厂内道路、排水管道已完成建设。配电房已完成建设，准备安装用电设备。正在办理环保、防雷验收手续。","无"]
["▲23","宝索机械项目",{"$nulls":4},"    完成年度投资15000万元，完成厂房和配套设施建设，并安装设备。","    已完成投资13380万元，完成年度投资总额89.2%。1号厂房已投产。2号厂房（智能精密制造中心）已安装设备9台，其中已通过验收和调试7台。3号厂房正在安装产品表面处理设备和设施，正在安装环保处理设备。自投产以来，销售额已达1503万元。","无"]
["▲24","奥尔斯电梯项目",{"$nulls":4},"    完成年度投资15000万元，完成厂房和配套设施建设，并安装设备。","    已完成投资13150万元，完成年度投资总额87.7%。生产车间一已完成建设和水电配套设施安装，已安装部分先进智能化机械手生产设备和转移设备。生产车间二已完成主体建设，正在进行厂房地面辅设，研发车间已封顶，检验塔已建至8层。","无"]
["▲25","东成泉林黄金小镇配套设施项目",null,null,"东成镇","郑伟潮","    完成年度投资11200万元，完成商业街、户外运动场等配套设施建设。","    已完成投资9430万元，完成年度投资总额84.2%。悦泉湾项目已完成主体结构建设，道路、绿化等配套设施正在施工。悦湖湾二期商住楼已完成主体结构建设；三期二区正在办理规划许可证。商业街正在建设，已完成总进度95%。户外运动场正在开展前期工作。","无"]
["▲26","环境质量改善“三大战役”工作",null,"岑安林","环保局\n发展改革局\n科工商务局\n住建局\n水务局\n农业局\n城管局                   市场监管局                                           各镇（街）","袁保民\n冯振恒\n梁春光\n陈德耀\n何辉明\n余汉忠\n任卫康        \n李立新                                         党（工）委书记","    全市空气污染物年均浓度全面达标，年度环境空气质量优良达标率约束性指标达到88%以上。全市水环境质量达到国家和省考核要求，地表水水质优良（达到或优于III类）比例达到88.9%，划定水环境功能区的断面消除劣V类，全市县级以上集中式饮用水水源水质达标100%；城市建成区黑臭水体基本消除重度黑臭水体，河岸无垃圾，无违法排污口；地下水质量、近岸海域水质保持稳定。","    1.大气污染防治：至10月底，环境空气质量优良达标率为64.5%。7个镇（街）已制订扬尘防治方案，已落实各种扬尘防治措施。环保局、恩城、东成等3个部门单位已成立专职巡查队，开展排查焚烧垃圾行为。\n    2.水污染防治：1-10月断面水质平均值为Ⅱ类，水质达标率为90%，全市县级以上集中式饮用水水源水质达标100%。①已完成石及桥等5座桥梁的改造；13条村庄正在开展污水处理建设，其中12条村庄已确定选址地点并进场建设。②污水处理厂（二期）工程，厂区工程已完成整体工程99%，管网工程已完成整体工程99%。③君堂镇污水处理设施项目已完成总工程量的95%；东成等8个镇级污水处理设施均已进场动工建设；220个农村污水处理点已完成210个处理点勘察测量，已动工建设110个；公仔河、仙人河截污管网工程均已进场施工。                           \n    3.环境管理：正在开展“小散乱污”企业专项整治工作，已关停取缔13家企业；已完成非禁养区内的养殖场调查摸底，规模化以上的畜禽养殖场共478家，其中351家已完成污染治理设施建设，正在办理相关手续，其他养殖场正在开展污染治理设施建设。","    部分运输车辆未做好防扬尘工作；部分当事人法律认识水平低，未认识到焚烧垃圾属违法行为；近期雨水较多，影响施工进度。","    1.加强对施工单位的管理，督促落实防扬尘措施。\n    2.加强巡查监管，通过电视、微信公众号等方式加大对焚烧垃圾危害性的宣传教育。\n    3.建立整治台帐，对具备升级改造条件的企业，责令其限期内完成整改；对不具备升级改造条件的企业，依法实施关停取缔。\n    4.督促施工单位抓好污水处理设施工程推进，实现顶管工程有效提速，并要求监理单位从严监控工程质量和安全，确保工程按时按质保量顺利完成。 "]
["▲27","黄标车和老旧车淘汰",null,null,"环保局\n市直有关单位\n各镇（街）","袁保民\n有关单位负责人\n党（工）委书记","    完成黄标车和老旧车淘汰任务（1216辆），其中第一季度完成10%，第二季度完成50%，第三季度完成80%，第四季度完成100%。","    已淘汰黄标车816辆，完成淘汰任务67%，江门四市三区排名第2。已印发《关于加快黄标车淘汰工作的实施方案》。（各镇〈街〉、相关责任单位完成情况见附件3）","    未实行电子监控，进度严重滞后。","    联合交警上路执法，并加大相关检测机构的监督管理力度。"]
["▲28","高污染燃煤小锅炉淘汰",null,"岑安林","环保局\n市场监管局\n各镇（街）","袁保民\n李立新\n党（工）委书记","    完成高污染燃煤小锅炉淘汰任务（41台），其中第一季度完成10%，第二季度完成50%，第三季度完成80%，第四季度完成100%。","    已淘汰锅炉41台，完成淘汰任务100%。（各镇〈街〉完成情况见附件4）","无","    加强现场指导，督促企业尽快完成锅炉淘汰工作。"]
[29,"中开、高恩高速",null,"张红艺","交通运输局\n发展改革局\n国土资源局\n财政局\n供电局\n公路局\n规划局\n相关镇（街）","岑仲纯\n冯振恒\n吴庭富\n张儒相\n欧阳永坚\n钟毅文\n张  帆\n党（工）委书记","    配合完成中开高速和高恩高速恩平段征地拆迁、管线迁改。","    中开高速已交地275.5亩，完成100%；高恩高速已交地1079亩，完成100%。","无","    加快开阳、开春高速征拆相关工作，争取年底前完成下达的计划任务。"]
[null,"开平至阳春高速恩平段建设",{"$nulls":4},"    配合加快开平至阳春高速建设，推动恩平段开工建设。","    已于10月19日完成征地拆迁协议签订；已于10月27日进行张贴征地预公告、征地红线边界放线和航拍取证等工作。","无"]
[null,"斗门至恩平高速公路前期工作",{"$nulls":4},"    配合开展斗门至恩平高速公路前期工作，明确路线规划方案。","    斗恩高速已列入《广东省高速公路网规划（2017-2030）报批稿》征求意见。","无"]
[null,"台开恩联城路网，国道G325线恩平段改线工作",{"$nulls":4},"    打造西部台开恩联城路网,配合江门市抓好国道G325线恩平段改线工作。","    已完成工可报告及再次征求地方意见。","无"]
[null,"沈海高速开阳段改扩建前期工作",{"$nulls":4},"    配合上级开展沈海高速开阳段改扩建的前期工作。","    已于10月19日完成征地拆迁协议签订。","无"]
[null,"大槐至横陂疏港公路建设前期工作",{"$nulls":4},"    启动大槐至横陂疏港公路建设前期工作。","    已完成初步建设方案。","无"]
[30,"城市公交系统建设",null,null,"交通运输局\n发展改革局\n财政局\n城管局\n资产办\n园区管委会\n相关镇（街）","岑仲纯\n冯振恒\n张儒相\n任卫康\n黎欣凡\n郑伟潮\n党（工）委书记","    加快完善城市公交系统建设。","    904、905号线路已于2017年7月31日正式开通。","    905号公交线途经工业园区内还有3个站点受村民阻挠无法施工。","    加强与沿线村民沟通，争取支持和理解，尽快完成3个站点建设。"]
["▲31","城区生活污水处理厂二期工程",null,"张红艺","城管局","任卫康","    完成城区生活污水处理厂二期工程建设，完成年度投资2000万元。","    1.已完成投资1940万元，完成年度投资总额97%。\n    2.厂区工程：已完成整体工程99%。已基本完成主体工程，正在进行配电房、污泥脱水车间、工艺管道及设备安装工作。\n    3.管网工程：已完成整体工程99%。已完成中途提升泵站设备安装，已完成顶管施工6494米（剩余60米），截污管网730米（剩余6米）。\n    4.新增配套设施工程：已完成整体工程的95%。已基本完成所有构建筑物主体工程，正在进行设备安装工作。","    体育馆段 过河顶管施工总长148米，因地质复杂变更施工方案。","    每日进行现场督查，加强沟通合作，确保按倒逼计划落实执行。"]
["▲32","村镇污水处理设施建设",null,null,"住建局\n环保局\n水务局\n规划局\n各镇（街）","陈德耀\n袁保民\n何辉明\n张  帆\n党（工）委书记","    加快村镇污水处理设施建设，完成建设示范县任务。推进东成、良西、牛江、大田、圣堂等5个镇污水处理厂及配套管网工程建设，完成年度投资3260万元。建设公仔河、仙人河截污支管，城镇污水处理设施项目3个、农村污水处理设施220个，日处理污水规模0.581万吨，管网14.8公里，完成年度投资11328万元。全市城镇污水处理率达到80%。","    1.东成、圣堂、良西、大田、牛江5个镇级污水处理厂及配套管网工程已完成投资2000万元，完成年度投资总额61.3%。已落实建设用地,并进场施工；管网建设正在同步推进,已完成管网铺设2920米。\n    2.农村污水处理设施项目已完成投资5300万元，完成年度投资总额46.8%。仙人河已完成管道基础300米、管道1450米。公仔河已完成管道基础1570米、管道2550米。横陂、大槐及那吉三个镇级污水处理项目已完成“三通一平”。其中横陂镇已完成管道2468米；那吉镇已完成管道基础190米、管道1210米；大槐镇污水管网工程已动工。220个农村污水处理点已完成210个勘察测量、已动工建设110个、试运行5个。 \n    3.君堂镇污水处理厂项目已完成投资2967万元,完成投资总额95%。综合楼及管网工程已基本完工，正在安装污水处理设施。\n    4.我市中心城区生活污水处理率为71%。","    镇级污水处理厂前期基础性工作推进缓慢。\n   ","    加强跟踪督办，推动项目按阶段、按节点完成。"]
[]
[]
["注：带*号的为省督办事项，带▲号的为江门市考核事项。"]