{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":50,"n_cols":9,"rows_kept":50,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,8],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,3,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[7,0,9,0],[7,1,9,1],[10,0,11,0],[14,0,17,0],[14,1,15,1],[16,1,17,1],[21,0,24,0],[21,1,23,1],[25,0,26,0],[25,1,26,1],[27,0,34,0],[27,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,39,1],[42,0,47,0],[43,1,44,1],[45,1,47,1],[49,0,49,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3"]
["恩平市2018年重点项目建设进展情况（1-9月）\n（共43项）"]
[]
["联系领导","责任\n单位","序号","项目名称","总体目标",null,null,"2018年度目标和任务","进展情况（1-9月）"]
[{"$nulls":4},"投资总额（万元）","建设（生产）规模","项目完成   时间"]
["李健忠","圣堂镇","▲1","广东万嘉精铸材料有限公司建设项目",6000,"年加工矿砂矿粉6万吨，总建筑面积1.5万平方米。","2019-12-01","完成年度投资4500万元。完成1栋厂房和1栋综合楼建设。","    按进度推进。已完成投资4000万元，完成年度总投资88.9%。办公楼二楼捣制完成；厂房受台风影响，钢架倒塌，正制方案拆除。 "]
["禤缵灵","大田镇",2,"恩平市供水设施建设项目（大田镇供水工程）",3300,"新建自来水厂，铺设供水管网，完善供水体系。","2018-12-01","完成年度投资2730万元。完成自来水厂建设，完成全镇供水管网铺设。","    基本按进度推进。已完成投资1749万元，完成年度投资总额64%。制水厂过滤、沉淀、清水、回收池捣制完成，输水管道完成50%。管网第一期铺设3公里、第二期铺设1.7公里，第三期、第四期完成招投标工作。"]
["何焕仍","沙湖镇","▲3","沙湖镇污水处理厂提标改造工程",1254,"日处理污水规模0.3万吨。","2018-12-02","完成年度投资150万元。完成工程建设，达到出水一级A标准。","    基本按进度推进。已完成投资90万元，完成年度总投资60%。已完成可行性研究报告、设计方案、项目备案，计划图纸正在审核。"]
[null,null,4,"恩平市陶瓷集聚区环保治污提升项目",1167,"园区辖区内建设生活污水收集管网6779米和排水明渠537米，集聚区主干道路安装水雾降尘设施10公里。","2018-06-01","完成年度投资1100万元。完成园区辖区内生活污水收集管网6779米和排水明渠537米，集聚区主干道路安装水雾降尘设施10公里。","    进度缓慢。已完成投资900万元，完成年度总投资81.8%。已完成园区辖区内生活污水收集管网6242米；排水明渠537米工程正在勘测中；集聚区主干道路水雾降尘设施已安装完成投入使用。"]
[null,null,5,"莲湖花园（二期）",10000,"总建筑面积33000平方米。","2018-12-01","完成年度投资4000万元。完成18栋别墅的主体建设、9栋一字楼室外装修。","    按进度推进。已投资完成投资2700万元，完成年度投资总额67.5%。完成18栋别墅的主体建设、9栋一字楼室外装修。"]
["吴彩堂","良西镇","▲6","恒大泉都旅游城项目",1000000,"旅游设施建设，总建筑面积约235万平方米。","待定","完成年度投资88000万元。10月1日前，白金七星标准恒大酒店以及五国风情温泉小镇全面开业运营，增设农家乐果园等休闲娱乐项目，推进商业街运营，促进五期低密度住宅及高层住宅上马。","    按进度推进。已完成投资101500万元，完成年度投资总额115.3%。五期洋房A1区共13幢，正在进行基础设施建设。运动中心已营业。400床酒店正在室内装修。日本馆、芬兰馆已对外开放展示。公交站、商业街、独立商业楼、美食街、酒吧街已达交付使用条件。"]
[null,"卫计局","▲7","恩平中医院（江门市五邑中医院恩平分院）层流手术室改扩建项目",4850,"将现手术室、同楼层的旧病区及职工宿舍改扩建为一体化手术室，建筑面积约1000平方米。","2018-12-02","完成年度投资500万元。完成装修、安装工程。","    按进度推进。已完成投资300万元，完成年度投资总额60%。完成前期立项、论证、招标等准备工作，购置中央监护系统1套、呼吸机1台、高档麻醉机1台。正在进行层流手术室术间及设备安装工作。"]
["关凯宁","牛江镇",8,"锦绣新材料建设项目",10500,"年产人造石英石板材160万平方米。","2020-12-01","完成年度投资4000万元。完成第一条生产线厂房主体建设。","    进度缓慢。已完成投资750万元，完成年度投资总额18.8%。已办理不动产登记证，编制完成设计图纸，正办理进场相关商务手续。"]
["郑成博","君堂镇","▲9","恩平市盈进染织有限公司建设项目",30000,"年产筒子纱等3.2万吨，总建筑面积4万平方米。","2019-12-02","完成年度投资15000万元。完成新建厂房建设及安装配套设备。","    基本按进度推进。已完成投资10500万元，完成年度投资的70%。第一期厂房已建成,正在购买设备,部分设备已进入安装阶段。"]
["郑成博","发改局","▲10","城市天然气输送工程",15300,"恩平市管道燃气项目（近期）：建设中压输配管网100公里、LNG气化站一座，天然气年供应量1.38万吨，建设沙湖新型建材工业城、临港新型建材工业园天然气供应设施。","2020-12-01","城市天然气输送工程。完成年度投资4300万元。完成建设市政主管网10公里，建设圣堂次高中压调压站（近期LNG气化站）一座，建设LNG应急气化站二座。","    基本按进度推进。已完成投资2000万元，完成年度投资总额46.5%。完成部分办公用房装修和办公设施设备采购，完成圣堂次高中压调压站（近期LNG气化站）“三通一平”，并动工建设，完成LNG应急气化站撬装设备采购，建设市政主管网3公里。"]
[null,null,11,"恩平冯如通用机场",35000,"建设A1类通用机场，本期建设飞行区等级为2B，跑道尺寸800×30米，配套规划滑行道、联络道、停机坪、机库，设置必要的通信设施、气象设施、综合业务楼、生活用房及其他公用设施。","2020年","加快推进恩平冯如通用机场的申报工作。","    按进度推进。空军对通用机场审批程序新文件下发后，正在重新办理相关申报手续。\n    "]
[null,"资产办","▲12","深茂铁路江门段配套工程",27649,"恩平市高铁客运站场路新建工程：一级公路，全长4.95公里，双向6车道。","2019-12-01","完成年度投资9650万元。 开展路基工程和桥涵工程建设。  ","    进度缓慢。已完成投资1000万元，完成年度投资总额10.4%。已完成土地预审、地质灾害评估和林地手续。已召开施工图设计专家评审会，完成施工图预算的审查。已向交通局申请核备施工招标文件和监理招标文件。"]
[null,null,"▲13","恩平市高铁客运站场快速路缆线管廊建设工程",3465,"建设4.95公里的地下缆线管廊。","2020-12-02","完成年度投资1000万元。完成前期工作，并动工建设。","    进度缓慢。已完成投资50万元，完成年度投资的5%。已完成土地预审、地质灾害评估和林地手续。已召开施工图设计专家评审会，完成施工图预算的审查。已向交通局申请核备施工招标文件和监理招标文件。"]
["郑立森","横陂镇",14,"恩平市中硅谷石英科技有限公司建设项目",5000,"建设一条年产50万吨石英光伏砂与5万吨纳米多晶硅白碳黑的生产线。","2019年6月","完成年度投资3000万元。完成生产石英硅超细微粉纳米设备建设。","    按进度推进。已完成投资3000万元，完成年度投资总额100%。已完成机械设备购买及安装，进行试投产，员工生活配套设施建设已完成。"]
["禤活源","那吉镇",15,"自来水设施和管网建设工程",1100,"完成镇自来水厂的升级改造，扩网系统管网铺设及小型独立供水系统，实现全镇各村（居）通自来水。","2018年12月","完成年度投资1100万元。完成管网铺设及各项基建设备建设。","    按进度推进。已完成投资900万元，完成年度投资总额81.8%。扩网部分工程已全部完成，前新、九头村、凤凰村已施工，黄角村委会集中小型供水网管铺设施工材料已进场，完成开挖工程量50%。完成村村通自来水总工程量75%。"]
["吴永芳","大槐镇","▲16","广东通驿高速公路服务区有限公司大槐服务区建设工程",27500,"集停车服务、车辆维修美容、加油站、餐饮、购物、休闲娱乐、博物馆、旅游为一体的商业综合体。","2018-12-01","完成年度投资7500万元。完成主体工程及各项功能设施建设。","    按进度推进。已完成投资6057万元，完成年度投资总额80.7%。东区服务楼、西区服务楼、宿舍楼均已完成主体工程和装修工程。加油站已完工并运营。"]
["劳沈川","水务局","▲17","潭江河流治理工程",14593,"恩平段：加固潭江干堤19.397公里，莲塘河堤防4.496公里，重建或新建穿堤涵（闸）管31座。","2020-12-01","完成年度投资10000万元。完成加固堤防及护岸。","    进度缓慢。已完成投资550万元，完成年度投资总额5.5%。已完成施工设计图、资本采购和监理招标，已正式施工。"]
[null,null,"▲18","恩平市水闸除险加固工程项目",10924,"包括恩平市江洲水闸除险加固工程、塘洲水闸除险加固工程、恩城水闸除险加固工程。","2020-12-01","完成年度投资6239万元。完成江洲水闸、塘洲水闸、恩城水闸土建施工。在建江洲、塘洲2宗病险水闸除险加固工程年底完成工程量的50%；恩城水闸6月底前完成施工招标前期准备工作。","    按进度推进。已完成投资4680万元，完成年度投资总额75%。江洲水闸已完成总工程量53%。塘洲水闸除险加固工程管理楼和配电房工程已完成，共完成项目总工程量10%；恩城水闸除险加固工程财政预算送审中。"]
[null,null,"▲19","恩平市村村通自来水工程",19041,"大田镇供水工程：新建自来水厂，铺设供水管网，完善供水体系。横陂镇供水工程：原南宅水厂改造扩建，铺设供水管网，基本形成覆盖全镇农村的供水安全保障体系。村村通自来水工程（恩城街道办、沙湖镇、牛江镇、君堂镇、圣堂镇、良西镇、东成镇、大槐镇等8个镇）：解决全市112438人的饮水问题。","2018-12-01","完成年度投资10230万元。大田镇完成自来水厂建设，完成全镇供水管网铺设。横陂镇完成南宅自来水厂改造，完成全镇90%农村的供水安全保障体系。其他八个镇扩建输水管道361.8公里。","    按进度推进。已完成投资10446万元，完成年度投资总额102%。完成管道184公里，完成年度任务51%。采用PPP模式推进的8个镇（街）：完成投资约4813万元，铺设各类供水管道109.93公里，解决近6.3万人口饮水安全问题。大田镇铺设各类供水管道1.3公里，完成投资400万元；横陂镇完成投资815.95万元，中部片区基本完工，铺设管道46.8公里，解决1.5万人口饮水安全问题；那吉镇项目扩网部分工程基本完成，铺设管道26公里，解决近1.22万人口饮水安全问题。独立供水部分未完成施工招标。"]
[null,"农业局","▲20","高标准农田建设项目",2100,"良西镇建设规模：1万亩；大田镇建设规模：0.4万亩。","2018-12-01","完成年度投资2100万元。完成农田水利道路建设。","    已完成。已完成投资2100万元，完成年度投资总额100%，大田、良西项目完成100%；完成分部工程验收工作，准备工程送审结算。"]
["朱立辉","恩城\n街道办","▲21","恩平御锦珑湾建设项目",21000,"总建筑面积73486平方米。","2019-12-01","完成年度投资15000万元。完成4幢塔楼和地下室主体工程建设。","    按进度推进。已完成投资13500万元，完成年度投资总额90%。已完成18号楼、23号楼、24号楼、25号楼主体（已封顶）。"]
[null,null,"▲22","恩平碧桂园建设项目",300000,"总建筑面积52万平方米。","2020-12-01","完成年度投资8000万元。完成4幢塔楼（2、3、4、5号楼17层高层洋房）主体工程建设。","    已完成。已完成投资8000万元，完成年度投资总额100%。完成1号楼、2号楼、3号楼、4号楼17层主体（已封顶）。"]
["岑安林","园区\n管委会","▲23","广东锋盛精密机件制造有限公司厂房及配套设施建设项目",5500,"年产粉末五金铁基系列机型件1200吨，粉末五金铜基系列机型件200吨，总建筑面积1.27万平方米。","2019-12-01","完成年度投资2000万元。完成厂房及配套设施建设，并安装设备。","    按进度推进。已完成投资1890万元，完成年度投资总额95%。完成车间一、车间二、综合楼主体、外墙装修和地台建设，进行厂区道路、配电房、围墙等配套设施建设。"]
[null,null,"▲24","广东稳力精密制造有限公司厂房和综合业务用房及附属设施建设项目",5000,"年产气动工具30万套， 总建筑面积1.08万平方米。","2019-12-02","完成年度投资1500万元。开展厂房及配套设施建设。","    按进度推进。已完成投资1330万元，完成年度投资总额89%，进行厂房和配套设施建设，完成车间一主体建设、综合楼基础建设。"]
[null,null,"▲25","江门雄力实业有限公司厂房和附属设施建设项目",5100,"年产五金家电配件、车床件和冲压件等1.2万吨，总建筑面积2.5万平方米。","2019-12-03","完成年度投资2000万元。开展厂房及配套设施建设。","    按进度推进。已完成投资1580万元，完成年度投资总额79%，进行厂房和配套设施建设，完成车间一、综合楼主体建设，车间二建至二层。"]
[null,null,"▲26","江门中汇实业发展有限公司厂房和综合业务用房及附属设施建设项目",21000,"年产厨房小家电制品500万台，五金制品1000万件，电机500万台，总建筑面积6.2万平方米。","2018-12-01","完成年度投资6500万元。完成厂房及配套设施建设，安装设备并试投产。","    按进度推进。已完成投资5060万元，完成年度投资总额78%，完成车间一、综合大楼主体建设和厂区道路及排水设施建设，进行车间一、综合楼内部装修，正在办理验收。"]
[null,null,"▲27","江门奥尔斯电梯有限公司厂房及配套设施建设项目",31000,"生产乘客电梯、起重机、载货电梯等，总建筑面积8万平方米。","2019-12-01","完成年度投资3500万元。完成厂房及配套设施建设，安装设备并试投产。","    按进度推进。已完成投资2420万元，完成年度投资总额81%，生产车间一、生产车间二已完成竣工验收并安装设备和试产，研发车间已完成外墙装修，检验塔已建成，正在进行室内装修。"]
[null,null,"▲28","广东百利石环保建材有限公司建设项目厂房和附属设施建设项目",7200,"年产人造石英石120万平方米，总建筑面积1.29万平方米。","2018-12-01","完成年度投资1080万元。完成厂房及配套设施建设，安装设备并试投产。","    已完成。已完成投资1230万元，完成年度投资总额114%，生产车间和综合楼已建成，已安装设备并试产。"]
[null,null,"▲29","江门市科本空调设备有限公司厂房和附属设施建设项目",6500,"主要生产空调设备及配件。","2020-12-01","完成年度投资3000万元。开展厂房主体建设。","    按进度推进。已完成投资2310万元，完成年度投资总额77%。1车间完成基础建设，2车间、综合楼建至三层柱。"]
[null,null,"▲30","恩平市美笛声智能科技有限公司厂房及配套设施建设项目",5400,"年产调音台5000台，功放机5000台，声卡10000台，话放、耳放5000台。 总建筑面积2.3万平方米。","2020-12-02","完成年度投资2000万元。开展厂房主体建设。","    按进度推进。已完成投资1530万元，完成年度投资总额76.5%。厂房一建至二层柱，厂房二进行基础建设。"]
["岑安林","园区\n管委会","▲31","广东江声音响科技有限公司厂房及配套设施建设项目",5000,"生产音响金属零配件、线阵吊挂系统、玻璃钢号角及制品、各类模具和音响配件。","2020-12-01","完成年度投资1000万元。开展厂房主体建设。","    按进度推进。已完成投资780万元，完成年度投资总额78%。进行厂房和配套设施建设，已建设洗车槽，准备安装环保扬尘设备。"]
[null,null,"▲32","广东炫丽新材料科技有限公司厂房及配套设施建设项目",10100,"主要生产热塑性弹性体（TPE-SEBS）改性技术新材料及医疗耗材。","2020-12-02","完成年度投资3000万元。开展厂房主体建设。","    按进度推进。已完成投资2290万元，完成年度投资总额76.3%。已办理不动产权证、修建性详细规划图和立项备案，正在办理施工许可证。"]
[null,null,"▲33","恩平市捷兴电器有限公司厂房及配套设施建设项目",6000,"主要生产小家电、五金塑胶制品，总建筑面积约4.6万平方米。","2020-12-03","完成年度投资2500万元。开展厂房主体建设。","    按进度推进。已完成投资1920万元，完成年度投资总额76.8%。进行厂房和配套设施建设，厂房一、厂房二完成五层主体建设，综合楼正在进行基础建设。"]
[null,null,"▲34","广东博尼通新型材料有限公司厂房及配套设施建设项目",5500,"建设生产车间、配套设施及安装设备，主要产品为各种金属材料、陶瓷材料、集成电路板的表面喷涂材料等。","2020-12-04","完成年度投资1000万元。开展厂房主体建设。","    按进度推进。已完成投资780万元，完成年度投资总额78%。进行厂房和配套设施建设，完成厂房、办公楼基础建设。"]
[null,null,"▲35","恩平园区至大槐片区建设污水管道及提升泵站工程",1200,"沿国道325线北侧铺设污水管道，总线路全长6260米；同时，新建2座污水提升泵站。","2019-12-01","完成年度投资600万元。完成污水管道、污水提升泵站建设。","    按进度推进。已完成投资460万元，完成年度投资总额76.67%。污水管道及提升泵站工程进行施工，完成应急池和一号泵站建设，完成二号泵站土建，按程序开展设备采购工作，管道铺设至大槐沙栏村附近。"]
[null,"东成镇","▲36","泉林黄金小镇建设项目",27200,"泉林文旅酒店、泉景湾和泉林湖畔及配套设施等建设,总建筑面积约10万平方米。","2018-12-01","完成年度投资18000万元。完成文旅酒店、泉景湾和泉林湖畔及配套设施建设。","    按进度推进。已完成投资14210万元，完成年度投资总额79%；进行悦湖湾商住楼、悦公馆、商业街装饰工程施工，进行御山湖（原枫景湾）北地块高层住宅楼主体建设，进行南地块、泉景湾项目基础建设，进行景观大道施工建设；完成湿地公园地形整理。"]
["张红艺","国土\n资源局","▲37","耕地提质改造开发补充水田工程（2017年度）",46690,"11个镇（街）49个村的耕地提质改造、开发补充水田工程。","2020-12-01","完成年度投资5000万元。完成耕地提质改造、开发补充水田1018亩。","    基本按进度推进。已完成投资3200万元，完成年度投资总额64%。已租地2004亩，大田岑洞项目开发水田项目（147.33亩）已完工；牛江镇莲华村现有耕地提质改造项目（40.57亩）完成45%；恩城街道联合等四个村现有耕地提质改造项目（508.63亩）完成50%；大田镇东南村、朗北村现有耕地提质改造项目（72.27亩）完成45%、大田镇黄沙村、北合村开发补充水田项目（41.73亩）完成45%、那吉镇大莲村、黄角村现有耕地提质改造项目（248.19亩）完成45%、那吉镇那西村、黄角村开发补充水田项目（96.87亩）完成40%。"]
["张红艺","住建局","▲38","恩平市棚改项目一期大楼建设工程",824,"新建公房1幢50套，建筑面积2900平方米。","2018-12-01","完成年度投资584万元。完成主体工程及配套工程建设。","    按进度推进。已完成投资560万元，完成年度投资总额95%。已完成主体及装修工程。"]
[null,"交通\n运输局","▲39","恩平市下穿深茂铁路高龙大桥、大槐大桥、车坪大桥新建公路工程",2746,"高龙大桥：一级公路，双向6车道，全长65米，含一座25延米小桥。大槐大桥：一级公路，双向4车道，全长65米，含一座25延米小桥。车坪大桥：一级公路，双向6车道，全长65米，含一座26延米小桥。","2018-12-01","完成年度投资746万元。完成工程建设。","    已完成。已完成投资746万元，完成年度投资总额100%。"]
[null,null,"▲40","乡道Y558杨金线杨桥至金贵段及金贵水闸桥等5座桥梁改建工程",3300,"三级公路，全长5.552公里，双向两车道；清小海桥桥长20米、宽9米；生赖牛一桥桥长40米、宽9米；生赖牛二桥桥长26米、宽9米；金贵水闸桥桥长20米、宽9米；金贵桥桥长26米、宽9米。","2019-12-01","完成年度投资2000万元。完成路基及桥梁主体工程，开展路面施工。","    按进度推进。已完成投资1500万元，完成年度投资总额75%。正在进行路基填筑、涵洞、桥梁桩基施工。"]
[null,"城管局","▲41","恩平市市政道路建设工程",1944,"冯如小学东北侧道路建设工程、南华街（美华东路至荣誉市民大道段）道路建设工程、新妇幼保健院门前（规划30米路）道路建设工程。","2018-12-01","完成年度投资1894万元。完成冯如小学东北侧道路建设工程、南华街（美华东路至荣誉市民大道段）道路建设工程、新妇幼保健院门前（规划30米路）道路建设工程。","    基本按进度推进。已完成投资992万元，完成年度投资总额52.4%。冯如小学东北侧道路项目完成路面捣制，正铺设人行道；南华街道路已通车；新妇幼保健院门前（规划30米路）道路项目完成立项及设计工作，正在招标。"]
[null,null,"▲42","城镇污水处理厂提标改造工程",3000,"城区污水处理厂（一、二期），日处理污水规模共4万吨。","2018-12-02","完成年度投资1550万元。完成工程建设。","    进度缓慢。已完成投资300万元，完成年度投资总额19.4%。已立项、监理和设计招标，正在开展设计工作，同步进行施工招标准备等相关工作。"]
[null,null,"▲43","江门市建筑垃圾消纳场",700,"建筑垃圾消纳场,采用回填方式消纳中心城区建筑垃圾。","2020-12-02","完成年度投资10万元。完成选址工作。","    已完成。已完成投资97万元。"]
[]
["注：带▲号的为江门市重点项目。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}