{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["按责任单位"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"按责任单位","index":0,"n_rows":47,"n_cols":19,"rows_kept":47,"merged":[[0,0,0,17],[1,0,1,1],[1,2,1,4],[1,7,1,14],[1,16,1,17],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[2,13,3,13],[2,14,3,14],[2,15,3,15],[2,16,3,16],[2,17,3,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2019年1- 4 月江门市重点项目建设完成情况汇总表（恩平市）"]
[{"$nulls":16},"单位：万元 "]
["序号","项目名称","建设内容及规模","建设起止年限","总投资","到2018年底累计完成投资","2019年投资计划","2019年1-4月完成投资","已落实资金情况","2019年投资完成率（%）","与时间进度相比（%）","土地情况","项目进展情况","主要存在问题或未能达到时间进度的原因","解决措施","开工时间（或拟开工时间）","责任单位","备注","月份"]
[{"$nulls":18},4]
["七","恩平市（42项）",null,null,2387585,640352,294826,{"v":125467.951,"d":"125468.0"},{"v":153101.051,"d":"153101"},{"v":0.4255661000047486,"d":"42.56%"},{"v":0.09223276667141528,"d":"9.22%"}]
[1,"恩平市高铁客运站场路新建工程","新建一级公路，全长4.95公里，路面宽28.5米，双向六车道。地下缆线管廊5公里。","2017-2020",31114,9560,10000,1100,0,{"v":0.11,"d":"11.00%"},{"v":-0.22333333333333333,"d":"-22.33%"},"424亩","开展清表、排水防护工程、路基土方工程和桥涵工程施工。",null,null,"已开工","资产办",null,"北晟"]
[2,"省道S297君堂大桥及引道改建工程","桥长275.04米，宽12米。","2018-2020",3620,1500,1000,335,335,{"v":0.335,"d":"33.50%"},{"v":0.0016666666666667052,"d":"0.17%"},"44.9亩已落实","正在进行桩基施工。",null,null,"已开工","交通运输局",null,"谢文婷"]
[3,"乡道Y558杨金线杨桥至金贵段及金贵水闸桥等5座桥梁改建工程","三级公路，全长5.552公里，双向两车道。","2018-2019",3300,2000,1300,435,435,{"v":0.3346153846153846,"d":"33.46%"},{"v":0.0012820512820512775,"d":"0.13%"},"171.4亩已落实","正在进行路面基层及桥涵施工。",null,null,"已开工","交通运输局"]
[4,"乡道Y570平沙线平安至沙湖段改造工程","三级公路，全长7.8公里。","2019-2020",3825,null,1000,340,340,{"v":0.34,"d":"34.00%"},{"v":0.00666666666666671,"d":"0.67%"},"158.36亩征地中","正在进行路基及桥涵施工。",null,null,"3月13日\n已开工","交通运输局"]
[5,"2019年“四好农村路”建设项目","恩平市：建设30公里。",2019,1500,null,1500,{"v":197.051,"d":"197"},{"v":197.051,"d":"197"},{"v":0.13136733333333334,"d":"13.14%"},{"v":-0.20196599999999998,"d":"-20.20%"},"未落实","已完成3.031公里，其余项目正在开展前期工作。",null,null,"6月份","交通运输局"]
[6,"恩平中心城区飞马大桥及沿江路（恩平大桥至碧涛苑段）改建PPP项目","飞马大桥：全长360米，桥梁长度242.1米，桥宽32米，双向6车道。\n沿江路：全长2156.4米，道路宽度14-24米。","2019-2021",18789,948,5500,225,1000,{"v":0.04090909090909091,"d":"4.09%"},{"v":-0.2924242424242424,"d":"-29.24%"},"已落实","1.飞马大桥、沿江路：已完成招标控制价审核。\n2.PPP项目已完成资格预审，下一步开展招标工作。","涉及国防线路的搬迁","已联系武装部协调搬迁工作","5月份","城管局",null,"简杰文"]
[7,"恩平市盈进染织有限公司生产针织制品厂房和附属设施建设项目","总建筑面积11万平方米，年产针织制品6720吨等。","2017-2019",28000,16000,12000,4080,4080,{"v":0.34,"d":"34.00%"},{"v":0.00666666666666671,"d":"0.67%"},"已落实","该项目现正进行第二期投资建设中，截至2019年4月底，已累计投入投资4080万元，用于第二期的厂房建设和设备购买。",null,null,"已开工","君堂镇",null,"梁楚卿"]
[8,"江门市恒威汽车动力转向器有限公司厂房及附属设施建设项目","总建筑面积1万平方米，年产汽车动力转向器总成10万套、制动器总成和减震器5万套。","2018-2020",12000,null,7000,4000,4000,{"v":0.5714285714285714,"d":"57.14%"},{"v":0.23809523809523808,"d":"23.81%"},"已落实","正进行厂房建设。",null,null,"1月1日\n已开工","恩城街道办",null,"梁想源"]
[9,"广东艾普升智能装备有限公司智能自动化设备生产项目","进行厂房和配套设施建设，生产智能自动化设备及控制系统、铸铁件、精密零件、精密五金塑胶模具、钣金。","2019-2021",20000,null,3000,1050,1090,{"v":0.35,"d":"35.00%"},{"v":0.016666666666666663,"d":"1.67%"},"项目用地80亩，已全部落实。","已取得施工许可证并进场动工，正在进行基础建设。",null,null,"3月22日\n已开工","恩平园区",null,"吴丽影"]
[10,"江门市华尔润玻璃搬迁改造项目","第一期建设三条浮法玻璃生产线，预计建成后年产值约18亿元；第二期进行玻璃深加工产业建设。","2019-2022",210000,null,500,180,180,{"v":0.36,"d":"36.00%"},{"v":0.026666666666666672,"d":"2.67%"},"华尔润玻璃项目拟选址恩平市晶鹏陶瓷有限公司，晶鹏陶瓷有限公司现有土地约565亩（其中415亩是原银鹰水泥厂用土，已办证；另外增征周边相连土地约150亩，未挂拍办证）","已签订项目合作框架协议书，积极推进双方土地转让事宜。","双方对土地出让价格存在分歧","积极协调沟通","前期工作","横陂镇",null,"谢洪杰"]
[11,"江门市兆晖电器科技有限公司家用厨电生产项目","建设生产车间以及附属设施，建筑面积65350平方米，年产搅拌机、打蛋机、揉面机、榨汁机，碎肉机等厨房小家电300万套。","2019-2021",50500,null,8000,2710,2750,{"v":0.33875,"d":"33.88%"},{"v":0.005416666666666681,"d":"0.54%"},"项目用地98亩，已全部落实","已取得土地，正在进行厂区设计图纸确认。",null,null,"10月份","恩平园区"]
[12,"广东金羚智能电器有限公司智能化电器生产项目","建设生产车间以及附属设施，建筑面积41350平方米，年产智能家用通风设备500万台。","2019-2021",21000,null,3000,1020,1060,{"v":0.34,"d":"34.00%"},{"v":0.00666666666666671,"d":"0.67%"},"项目用地62亩，已全部落实。","已取得土地，正在进行厂区设计图纸确认。",null,null,"10月份","恩平园区"]
[13,"广东锋盛精密机件制造有限公司粉末五金铁基系列机型件等生产项目","总建筑面积1.27万平方米，年产粉末五金铁基系列机型件1200吨，粉末五金铜基系列机型件200吨。","2017-2019",5500,3500,2000,690,720,{"v":0.345,"d":"34.50%"},{"v":0.011666666666666659,"d":"1.17%"},"项目用地26.6亩，已全部落实。","车间一、车间二、综合楼已建成，车间一已完成部分生产设备安装。",null,null,"已开工","恩平园区"]
[14,"广东稳力精密制造有限公司气动工具生产项目","总建筑面积1.08万平方米，配置生产设备；年产气动工具30万套。","2017-2019",5000,2300,2700,950,980,{"v":0.35185185185185186,"d":"35.19%"},{"v":0.018518518518518545,"d":"1.85%"},"项目用地23.3亩，已全部落实。","车间一、综合楼已完成主体建筑建设和外墙装修，正在进行内部装修。",null,null,"已开工","恩平园区"]
[15,"江门市雄力实业有限公司五金家电配件等生产项目","总建筑面积2.5万平方米，年产五金家电配件、车床件和冲压件等1.2万吨。","2017-2019",5100,2600,2500,910,960,{"v":0.364,"d":"36.40%"},{"v":0.030666666666666675,"d":"3.07%"},"项目用地25亩，已全部落实。","车间一、综合楼已建成，已安装设备并试产。车间二正在进行内部装修。",null,null,"已开工","恩平园区"]
[16,"江门市科本空调设备有限公司空调设备及配件生产项目","总建筑面积2.43万平方米，年产空调设备100万套。","2018-2020",6500,3500,2000,730,750,{"v":0.365,"d":"36.50%"},{"v":0.031666666666666676,"d":"3.17%"},"项目用地32.5亩，已全部落实。","正在进行厂房和配套设施建设，其中2#车间、1#车间、研发楼、综合楼已完成主体建筑建设，正在进行外墙装修。",null,null,"已开工","恩平园区"]
[17,"恩平市美笛声智能科技有限公司调音台等生产项目","总建筑面积2.3万平方米，年产调音台5000台，功放机5000台，声卡10000台，话放、耳放5000台。","2018-2020",5400,2500,2000,710,740,{"v":0.355,"d":"35.50%"},{"v":0.021666666666666667,"d":"2.17%"},"项目用地26.34亩，已全部落实。","正在进行厂房和配套设施建设，其中1#厂房正在进行四层主体建设，2#厂房正在进行基础建设。",null,null,"已开工","恩平园区"]
[18,"广东江声音响科技有限公司音响配件生产项目","总建筑面积3.1万平方米，年产专业音响配件220万套。","2018-2020",5000,1400,2000,730,770,{"v":0.365,"d":"36.50%"},{"v":0.031666666666666676,"d":"3.17%"},"项目用地24.8亩，已全部落实。","正在进行厂房和配套设施建设，综合楼正在进行三层主体建设，厂房一正在进行二层主体建设。",null,null,"已开工","恩平园区"]
[19,"广东炫丽新材料科技有限公司热塑性弹性体改性技术新材料及医疗耗材生产项目","总建筑面积2.55万平方米，年产医疗耗材材料31000吨。","2018-2020",10100,3000,3000,1110,1160,{"v":0.37,"d":"37.00%"},{"v":0.03666666666666668,"d":"3.67%"},"项目用地45亩，已全部落实。","正在进行厂房和配套设施建设，车间一、车间三和综合楼正在进行二层建设、车间二正在进行二层建设。",null,null,"已开工","恩平园区"]
[20,"广东科美斯农业设备有限公司制冷保鲜设备生产项目","生产制冷保鲜设备及配件、农业现代化机械设备及配件。","2019-2020",10500,null,2000,690,730,{"v":0.345,"d":"34.50%"},{"v":0.011666666666666659,"d":"1.17%"},"项目用地30亩，已全部落实。","已取得施工许可证并进场动工，正在进行基础建设。",null,null,"3月5日\n已开工","恩平园区"]
[21,"恩平市捷兴电器有限公司小家电、五金塑胶制品生产项目","总建筑面积4.6万平方米，年产电水煲、电热烤面包器80000套，电热咖啡壶35000套等。","2018-2019",6000,3000,3000,1080,1140,{"v":0.36,"d":"36.00%"},{"v":0.026666666666666672,"d":"2.67%"},"项目用地25亩，已全部落实。","厂房一已建成并试投产，厂房二、综合楼已完成主体建设，正在进行内部装修。",null,null,"已开工","恩平园区"]
[22,"广东博尼通新型材料有限公司金属材料等生产项目","总建筑面积8384平方米，年产釉料9000吨。","2018-2020",5500,1300,2500,950,980,{"v":0.38,"d":"38.00%"},{"v":0.04666666666666669,"d":"4.67%"},"项目用地20.7亩，已全部落实。","完成厂房和综合楼主体建设，已安装部分设备，综合楼正在进行外墙装修。",null,null,"已开工","恩平园区"]
[23,"广东锦绣建材科技有限公司厂房及附属设施建设项目","总建筑面积3.49万平方米，年产人造石材200万平方米。","2019-2020",10500,null,2000,710,750,{"v":0.355,"d":"35.50%"},{"v":0.021666666666666667,"d":"2.17%"},"项目用地50亩，已全部落实。","厂房一已完成基础建设，准备进行主体建设，厂房二正在进行钢构建设，综合楼、厂房四正在进行基础建设。",null,null,"3月30日\n已开工","恩平园区"]
[24,"大槐集聚区基础设施建设项目","基础设施建设，包括土地平整、道路、排水、供电、污水、绿化等工程。","2018-2019",10000,6500,3500,1172,3500,{"v":0.33485714285714285,"d":"33.49%"},{"v":0.0015238095238095384,"d":"0.15%"},"已落实。","1.大槐集聚区35号地块西边250KVA临变安装工程已完工。\n2.大槐集聚区大槐变电站墙基加固工程已完工。\n3.110KV供电线路已完成桩基建设，正在申请江门供电部门验收，验收通过后安排停电铺线。\n4.槐创路东、西段两宗道路及排水工程已向发改申请调整规模。\n5.江门产业转移工业园大槐片区兴业路中段二期道路及排水建设工程、江门产业转移工业园大槐片区兴业路北段道路及排水建设工程已向发改申请立项。\n6.集聚区内国道325沿线两侧绿化景观提升工程确定设计方案。",null,null,"3月30日\n已开工","大槐镇",null,"梁寅辉"]
[25,"恒大泉都旅游城项目","旅游设施建设，总建筑面积约235万平方米。","2012年起",1000000,488874,73000,29200,27000,{"v":0.4,"d":"40.00%"},{"v":0.06666666666666671,"d":"6.67%"},"已落实","一、二期别墅及洋房已交楼。三期、四期别墅已完工，具备交楼条件，本月底移交业主；洋房81-86幢现场已完工，目前正在竣工验收，预计四月初竣备完成，五月底交楼；五期：高层洋房A1区进度完成30%，A3区别墅完成30%。旅游配套：运动中心已营业；400床恒大酒店竣备已完成，8楼消防整改及其他收尾工序施工中，计划2019年8月份试营业；温泉小镇验收完成，基本具备试营业条件，目前正做交接前准备工作，计划2019年5月1日正式由酒馆集团接手运营；恒大花海世界项目进度已完成50%；楼巴及公交站、商业街、独立商业楼、美食街、酒吧街已达交付使用条件，其中美食街餐饮商铺已全部开业经营。",null,null,"已开工","良西镇",null,"何杰强"]
[26,"佳源帝都温泉山庄项目","旅游设施建设，总建筑面积约170万平方米。","2018年起",620000,20000,30000,21867,8500,{"v":0.7289,"d":"72.89%"},{"v":0.3955666666666667,"d":"39.56%"},"已落实","政府方和企业方拟共同出资建设项目西门禄三线（禄坪村至三甲蓢村）的道路，目前，形成协议初稿。已初步完成“温泉+休闲+康养+娱乐”复合温泉旅游“五代产品”的升级改造及一河两岸景观改造的图纸设计。一区：1-12号楼形象工程已全部完成，其中1号楼销售中心装修完成并已对外开放，园林建设已完成100%；2-8号楼、11-12号楼室内精装完成40%；高层样板房基础、砌体已完成100%；泳池结构已完成。二区：13-24号楼主体已完成；34-35号楼和39-40号楼主体机构首层已完成；32-33号楼和36号楼主体结构二层已完成。三区：地下室桩基完成70%。目前，永久用电在报装中；自来水已基本确定接入方式，等自来水公司出初步预算。",null,null,"已开工","良西镇"]
[27,"泉林黄金小镇","泉林黄金小镇三期，用地面积4.87万平方米，总建筑面积18.8万平方米。","2018-2020",53700,1000,35000,12520,12560,{"v":0.3577142857142857,"d":"35.77%"},{"v":0.024380952380952392,"d":"2.44%"},"项目用地355亩，已全部落实。","正在进行悦湖湾（二期）装饰工程，悦公馆（三期二区）、商业街、御山湖（三期一区北地块）主体建筑结构施工已完成，正在进行外墙装修；泉景湾项目正在进行主体建筑建设。",null,null,"1月10日\n已开工","东成镇"]
[28,"江门市潭江河流治理工程","恩平段：加固干堤19.40公里，莲塘河堤防4.5公里，重建或新建穿堤涵（闸）管31座。","2018-2020",14593,1000,7000,4800,14593,{"v":0.6857142857142857,"d":"68.57%"},{"v":0.3523809523809524,"d":"35.24%"},"部分完成","1.进入主体工程施工阶段，4个施工组开工，主要在新锦江桥下至塘洲水闸段、绵湖桥下左岸、圣堂中星段和圣堂圩段施工中，累计完成1.1km堤防加固，1.5km新建护岸，重建穿堤建筑物1座。\n2.正在开展工程用地征地工作。","征地工作未全部完成。","1.建立工程专班，专人专抓，加快推进。\n2.督促施工方加大施工力量投入。\n3.加强与项目承建单位及有关镇街、部门的沟通协调，及时解决影响大规模施工的关键问题。","已开工","水务局"]
[29,"潭江流域重点支流、重点村农村污水处理设施建设","恩平市：建设农村污水处理设施326个。","2019-2020",26080,null,4500,0,0,{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":-0.3333333333333333,"d":"-33.33%"},"基本落实","已完成实施方案编制，市政府正在审批。","一、进一步落实建设土地，以免影响建设进度。\n二、需环保公司实地设计选用处理工艺和处理。","一、要求各镇街加快落实建设土地。\n二、市政府审批方案后进入招标环节引入项目公司才能确认处理工艺\n。","10月份","住建局","江门市城管局统筹。","唐欣杨"]
[30,"江门市建筑垃圾消纳场建设","恩平市：建筑垃圾消纳场建设。","2018-2019",200,150,50,3,30,{"v":0.06,"d":"6.00%"},{"v":-0.2733333333333333,"d":"-27.33%"},"已落实","已完成施工图设计，准备开展采购工作。",null,null,"6月份","城管局"]
[31,"华新水泥（恩平）有限公司水泥窑协同处置固体废物项目","总建筑面积3669平方米，新建仓储车间、预处理车间、液废储存间，漏液收集池、固废池、地面防渗、漏液收集池防渗等。","2018-2019",6000,null,6000,650,650,{"v":0.10833333333333334,"d":"10.83%"},{"v":-0.22499999999999998,"d":"-22.50%"},"占地面积600亩","已完成项目立项核准工作，正着手项目设计、规划许可证和施工许可证办理工作。","原预计2018年11月份开工建设，由于环评时间长，刚完成项目立项核准工作。","协调相关部门加快规划许可证、施工许可证办理。","6月份","横陂镇"]
[32,"三清三拆三整治项目","恩平市：开展村居环境“三清三拆三整治”环境整治。","2018-2019",13680,8200,5480,1840,3241,{"v":0.3357664233576642,"d":"33.58%"},{"v":0.0024330900243308973,"d":"0.24%"},null,"已基本完成“三清”、“三拆”工作。现正推进“三整治”等。","主要是“三线”整治滞后","加强部门之间协调沟通","已开工","农业局",null,"谭雅尹"]
[33,"高标准农田建设项目","恩平市：主要包括2017、2018两个年度下达的计划。","2018-2019",2069,null,2069,1035,1035,{"v":0.500241662638956,"d":"50.02%"},{"v":0.16690832930562266,"d":"16.69%"},"项目范围13700亩","已完成工程100%，正进行收尾工作。",null,null,"已开工","国土资源局","江门市农业农村局统筹。","罗刚"]
[34,"恩平市中小学校舍基础设施建设","总建筑面积13428平方米，包括中等职业技术学校学生宿舍、方寿林中小学综合实践基地、东安小学教学楼。","2016-2020",3598,2220,1100,380,1100,{"v":0.34545454545454546,"d":"34.55%"},{"v":0.012121212121212144,"d":"1.21%"},"已落实","1.中等职业技术学校学生宿舍楼完成主楼四层楼面、副楼五层楼面混凝土浇筑，继续开展主体建设。\n2.方寿林中小学综合实践基地方国樑楼、综合楼等校舍维修、运动场改造工程已完成；学生宿舍楼已完成主体、外墙贴砖、楼地面水磨石等，继续开展油灰水等收尾工作；食堂已进场动工。\n3.东安小学教学楼完成规划设计调整方案。",null,"及时推进有关工作，完成方寿林食堂报建手续，抓好东安小学教学楼建设规划，加快建设进度。","已开工","教育局",null,"梁珠荣"]
[35,"恩平市人民医院新建综合楼项目","新建综合楼2：总建筑面积13786.69平方米。","2018-2021",3900,3000,500,250,3150,{"v":0.5,"d":"50.00%"},{"v":0.16666666666666669,"d":"16.67%"},"已落实","已完成基础主体工程、桩基础、地下室及正负零零线工程和主体工程封顶工作，目前正处于主体结构砌砖阶段，一至七层砌砖已完成，八层砌砖进行中。","1.该项目土建工程总投资3900万元，其中中标价为34797322.65元。在建设过程中根据实际使用需要变更及增加工程造成实际工程造价对比中标价共增加14507523.18元。恳请上级相关部门批准本工程增加以上工程造价，根据招标文件和合同条款的约定按照实际工程量结算。\n2.新建综合楼2主体工程建设完成后，总体二次装修建设仍存在资金缺口3500万，望上级财政给予资金支持。",null,"已开工","卫计局",null,"何锡山"]
[36,"恩平市妇幼保健院综合大楼项目","总建筑面积13785万平方米。","2016-2019",7087,4200,2887,950,7087,{"v":0.3290613093176308,"d":"32.91%"},{"v":-0.004272024015702536,"d":"-0.43%"},"已落实","2019年2月18日、19日分别组织规划、住建等相关部门对综合大楼进行规划验收及土建工程综合验收。现进入二次装饰装修施工阶段。二次装修和特殊科室装修目前正进行工程造价预算评审程序。计划在2019年5月上旬与住院大楼的二次装修及特殊科室装修工程一并招标。",null,null,"已开工","卫计局"]
[37,"恩平市妇幼保健院住院大楼项目","总建筑面积10238平方米。","2018-2020",6500,300,1500,600,1500,{"v":0.4,"d":"40.00%"},{"v":0.06666666666666671,"d":"6.67%"},"已落实","目前已完成四层楼面主体结构施工，计划在5月底主体结构封顶。二次装修和特殊科室装修目前正进行工程造价预算评审程序。计划在2019年5月上旬与综合大楼的二次装修及特殊科室装修工程一并招标。",null,null,"2018年12月8日已开工","卫计局"]
[38,"恩平市大槐镇中心卫生院易址迁建项目","综合楼建筑面积21181.01平方米、住院楼建筑面积10750.37平方米。","2017-2019",18000,7500,10500,3650,13768,{"v":0.3476190476190476,"d":"34.76%"},{"v":0.01428571428571429,"d":"1.43%"},"已落实","目前易址迁建工程建设项目土建工程全部完成，于2019年1月16日进行验收通过，现已进入二次装修工程全面施工。",null,null,"已开工","卫计局"]
[39,"恩平市新建图书馆博物馆项目","占地面积28.524亩，建筑面积图书馆约8000平方米呢，博物馆约4000平方米。","2019-2021",12993,null,1200,{"v":1.9,"d":"1.90"},1200,{"v":0.0015833333333333333,"d":"0.16%"},{"v":-0.33175,"d":"-33.18%"},"已完成不动产权证登记。","已完成不动产权证登记、可行性研究设计方案、建筑设计方案、项目立项、勘查设计招标，准备地质勘察和施工图设计。",null,null,"12月份","住建局"]
[40,"城市天然气输送工程","恩平市管道天然气工程：建设管线94公里、建设门站及LNG储配站、圣堂次高中压调压站、加油加气站及LNG储配站。","2018-2020",25397,4300,6000,1400,6000,{"v":0.23333333333333334,"d":"23.33%"},{"v":-0.09999999999999998,"d":"-10.00%"},"已落实","2019年新铺市政管道7公里。"," 1.报建审批涉及部门较多，耗时过长；\n2.西门路主干道施工方案会造成交通拥堵，需协调解决。","组织召开燃气建设工程重难点工作协调会。","已开工","城管局"]
[41,"厕所革命项目","恩平市：新建、改建672座公厕。",2019,5040,null,5040,2217,5040,{"v":0.4398809523809524,"d":"43.99%"},{"v":0.10654761904761906,"d":"10.65%"},"已落实","目前已开工180座，已完成70座。",null,null,"1月2日\n已开工","住建局"]
[42,"城市综合体项目","恩平碧桂园：总建筑面积52万平方米。","2018-2020",80000,40000,20000,18000,18000,{"v":0.9,"d":"90.00%"},{"v":0.5666666666666667,"d":"56.67%"},"已落实","正进行主体建设。",null,null,"已开工","恩城街道办"]