{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["按责任单位"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"按责任单位","index":0,"n_rows":47,"n_cols":19,"rows_kept":47,"merged":[[0,0,0,17],[1,0,1,1],[1,2,1,4],[1,7,1,14],[1,16,1,17],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[2,13,3,13],[2,14,3,14],[2,15,3,15],[2,16,3,16],[2,17,3,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2019年1- 9 月江门市重点项目建设完成情况汇总表（恩平市）"]
[{"$nulls":16},"单位：万元 "]
["序号","项目名称","建设内容及规模","建设起止年限","总投资","到2018年底累计完成投资","2019年投资计划","2019年1-9月完成投资","已落实资金情况","2019年投资完成率（%）","与时间进度相比（%）","土地情况","项目进展情况","主要存在问题或未能达到时间进度的原因","解决措施","开工时间（或拟开工时间）","责任单位","备注","月份"]
[{"$nulls":18},9]
["七","恩平市（42项）",null,null,2387585,640352,294826,248357.285,{"v":278957.28500000003,"d":"278957.285"},{"v":0.8423859666379492,"d":"84.24%"},{"v":0.09238596663794918,"d":"9.24%"}]
[1,"恩平市高铁客运站场路新建工程","新建一级公路，全长4.95公里，路面宽28.5米，双向六车道。地下缆线管廊5公里。","2017-2020",31114,9560,10000,5000,5000,{"v":0.5,"d":"50.00%"},{"v":-0.25,"d":"-25.00%"},"424亩","已完成项目边线开挖，正在进行施工便道修筑、路基及桥涵施工。","1.沿线部分管线包括供水供电、电信移动、电视等线路未能完全拆迁，对施工带来影响。\n2.金坑管区山塘鸡场对赔偿问题未达成一致意见，现按行政执法程序开展工作。\n3.K2+320--K2+400段（养殖场处）增设一个路口，需补征建设用地面积约6.96亩。","1.协调镇政府尽快解决征地拆迁问题并将项目用地全部交付使用。\n2.已初步协调相关管线单位做好站场路工程沿线管线的拆迁工作，并按工程计划进行施工。","已开工","交通运输局"]
[2,"省道S297君堂大桥及引道改建工程","桥长275.04米，宽12米。","2018-2020",3620,1500,1000,750,750,{"v":0.75,"d":"75.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},"44.9亩已落实","正在进行桩基施工，累计完成21根桩。",null,null,"已开工","交通运输局"]
[3,"乡道Y558杨金线杨桥至金贵段及金贵水闸桥等5座桥梁改建工程","三级公路，全长5.552公里，双向两车道。","2018-2019",3300,2000,1300,980,980,{"v":0.7538461538461538,"d":"75.38%"},{"v":0.0038461538461538325,"d":"0.38%"},"171.4亩已落实","已完成3.0公里砼路面施工；金贵桥、金贵水闸桥、生赖牛二桥已完工，生赖牛一桥已完成下部结构，清小海桥正进行桩基础施工。",null,null,"已开工","交通运输局"]
[4,"乡道Y570平沙线平安至沙湖段改造工程","三级公路，全长7.8公里。","2019-2020",3825,null,1000,760,760,{"v":0.76,"d":"76.00%"},{"v":0.010000000000000009,"d":"1.00%"},"158.36亩征地中","正在进行路基及桥涵施工，累计完成沙岗桥4根桩基及19道涵洞施工。",null,null,"3月13日\n已开工","交通运输局"]
[5,"2019年“四好农村路”建设项目","恩平市：建设30公里。",2019,1500,null,1500,877.085,877.085,{"v":0.5847233333333334,"d":"58.47%"},{"v":-0.16527666666666663,"d":"-16.53%"},"未落实","已完成里程13.637公里。",null,null,"6月28日\n已开工","交通运输局"]
[6,"恩平中心城区飞马大桥及沿江路（恩平大桥至碧涛苑段）改建PPP项目","飞马大桥：全长360米，桥梁长度242.1米，桥宽32米，双向6车道。\n沿江路：全长2156.4米，道路宽度14-24米。","2019-2021",18789,948,5500,370,1000,{"v":0.06727272727272728,"d":"6.73%"},{"v":-0.6827272727272727,"d":"-68.27%"},"已落实","1.已成立项目公司并办理报建手续。\n2.施工单位已进场开展施工前准备工作。\n3.钢便桥已完成建设并投入使用。","该项目正在开展国防线路改迁工作，仍未完成搬迁，拖慢了大桥施工时间。","加强与部队及施工单位沟通，协调督促加快工程施工进度，早日完成国防线迁改工作。力争10月拆桥。","6月28日\n已开工","城管局"]
[7,"恩平市盈进染织有限公司生产针织制品厂房和附属设施建设项目","总建筑面积11万平方米，年产针织制品6720吨等。","2017-2019",28000,16000,12000,9350,9350,{"v":0.7791666666666667,"d":"77.92%"},{"v":0.029166666666666674,"d":"2.92%"},"已落实","该项目现正进行第二期投资建设中，截至2019年9月底，已累计投入投资9350万元，用于第二期的厂房建设、生活配套建设和设备购买,部分设备已安装完成，进入试运行阶段。",null,null,"已开工","君堂镇"]
[8,"江门市恒威汽车动力转向器有限公司厂房及附属设施建设项目","总建筑面积1万平方米，年产汽车动力转向器总成10万套、制动器总成和减震器5万套。","2018-2020",12000,null,7000,6600,6600,{"v":0.9428571428571428,"d":"94.29%"},{"v":0.19285714285714284,"d":"19.29%"},"已落实","正进行配套设施建设。",null,null,"1月1日\n已开工","恩城街道办"]
[9,"广东艾普升智能装备有限公司智能自动化设备生产项目","进行厂房和配套设施建设，生产智能自动化设备及控制系统、铸铁件、精密零件、精密五金塑胶模具、钣金。","2019-2021",20000,null,3000,2538,2580,{"v":0.846,"d":"84.60%"},{"v":0.09599999999999997,"d":"9.60%"},"项目用地80亩，已全部落实。","正在进行厂房和配套设施建设，其中车间一、车间三、车间四正在进行钢结构施工，车间二已完成厂房框架建设，正在进行外墙砌筑。",null,null,"3月22日\n已开工","恩平园区"]
[10,"江门市华尔润玻璃搬迁改造项目","第一期建设三条浮法玻璃生产线，预计建成后年产值约18亿元；第二期进行玻璃深加工产业建设。","2019-2022",210000,null,500,220,220,{"v":0.44,"d":"44.00%"},{"v":-0.31,"d":"-31.00%"},"华尔润玻璃项目拟选址恩平市晶鹏陶瓷有限公司，晶鹏陶瓷有限公司现有土地约565亩（其中415亩是原银鹰水泥厂用土，已办证；另外增征周边相连土地约150亩，未挂拍办证）","已签订项目合作框架协议书，但由于企业经多次实地考察认为地理位置不合适等原因，结合5月23日江门市政府有关会议精神，已明确项目选址方向为台山市汶村镇。","双方对土地出让价格存在分歧",null,"前期工作","横陂镇"]
[11,"江门市兆晖电器科技有限公司家用厨电生产项目","建设生产车间以及附属设施，建筑面积65350平方米，年产搅拌机、打蛋机、揉面机、榨汁机，碎肉机等厨房小家电300万套。","2019-2021",50500,null,8000,6077,6120,{"v":0.759625,"d":"75.96%"},{"v":0.009624999999999995,"d":"0.96%"},"项目用地98亩，已全部落实","已办理施工许可证，已完成建筑工地围蔽，正在进行基础建设。",null,null,"8月30日\n已开工","恩平园区"]
[12,"广东金羚智能电器有限公司智能化电器生产项目","建设生产车间以及附属设施，建筑面积41350平方米，年产智能家用通风设备500万台。","2019-2021",21000,null,3000,2358,2430,{"v":0.786,"d":"78.60%"},{"v":0.03600000000000003,"d":"3.60%"},"项目用地62亩，已全部落实。","已办理施工许可证，已完成建筑工地围蔽，正在进行基础建设。",null,null,"8月30日\n已开工","恩平园区"]
[13,"广东锋盛精密机件制造有限公司粉末五金铁基系列机型件等生产项目","总建筑面积1.27万平方米，年产粉末五金铁基系列机型件1200吨，粉末五金铜基系列机型件200吨。","2017-2019",5500,3500,2000,1683,1740,{"v":0.8415,"d":"84.15%"},{"v":0.09150000000000003,"d":"9.15%"},"项目用地26.6亩，已全部落实。","车间一、车间二、综合楼已建成并交付使用，已安装生产设备并试产。",null,null,"已开工","恩平园区"]
[14,"广东稳力精密制造有限公司气动工具生产项目","总建筑面积1.08万平方米，配置生产设备；年产气动工具30万套。","2017-2019",5000,2300,2700,2082,2130,{"v":0.7711111111111111,"d":"77.11%"},{"v":0.02111111111111108,"d":"2.11%"},"项目用地23.3亩，已全部落实。","正在进行厂房和配套设施建设，其中车间一已完成主体建筑建设和外墙装修，正在进行内部装修和配电房建设。",null,null,"已开工","恩平园区"]
[15,"江门市雄力实业有限公司五金家电配件等生产项目","总建筑面积2.5万平方米，年产五金家电配件、车床件和冲压件等1.2万吨。","2017-2019",5100,2600,2500,2542,2560,{"v":1.0168,"d":"101.68%"},{"v":0.2667999999999999,"d":"26.68%"},"项目用地25亩，已全部落实。","车间一、综合楼已建成并投入使用，车间二已完成建设，项目已投产。",null,null,"已开工","恩平园区"]
[16,"江门市科本空调设备有限公司空调设备及配件生产项目","总建筑面积2.43万平方米，年产空调设备100万套。","2018-2020",6500,3500,2000,1683,1720,{"v":0.8415,"d":"84.15%"},{"v":0.09150000000000003,"d":"9.15%"},"项目用地32.5亩，已全部落实。","正在进行厂房和配套设施建设，其中综合楼、车间一、车间二已完成主体建设和外墙装修，正在进行室内装修和门窗安装。",null,null,"已开工","恩平园区"]
[17,"恩平市美笛声智能科技有限公司调音台等生产项目","总建筑面积2.3万平方米，年产调音台5000台，功放机5000台，声卡10000台，话放、耳放5000台。","2018-2020",5400,2500,2000,1546,1580,{"v":0.773,"d":"77.30%"},{"v":0.02300000000000002,"d":"2.30%"},"项目用地26.34亩，已全部落实。","正在进行厂房和配套设施建设，其中车间一已完成主体建设，正在进行内外装修。",null,null,"已开工","恩平园区"]
[18,"广东江声音响科技有限公司音响配件生产项目","总建筑面积3.1万平方米，年产专业音响配件220万套。","2018-2020",5000,1400,2000,1743,1770,{"v":0.8715,"d":"87.15%"},{"v":0.12150000000000005,"d":"12.15%"},"项目用地24.8亩，已全部落实。","正在进行厂房和配套设施建设，其中车间一、综合楼已完成主体建设，正在进行外墙砌筑。",null,null,"已开工","恩平园区"]
[19,"广东炫丽新材料科技有限公司热塑性弹性体改性技术新材料及医疗耗材生产项目","总建筑面积2.55万平方米，年产医疗耗材材料31000吨。","2018-2020",10100,3000,3000,2437,2480,{"v":0.8123333333333334,"d":"81.23%"},{"v":0.06233333333333335,"d":"6.23%"},"项目用地45亩，已全部落实。","正在进行厂房和配套设施建设，其中车间一、车间二、车间三、综合楼一、综合楼二已完成主体建设，正在进行外墙砌筑。",null,null,"已开工","恩平园区"]
[20,"广东科美斯农业设备有限公司制冷保鲜设备生产项目","生产制冷保鲜设备及配件、农业现代化机械设备及配件。","2019-2020",10500,null,2000,1641,1680,{"v":0.8205,"d":"82.05%"},{"v":0.07050000000000001,"d":"7.05%"},"项目用地30亩，已全部落实。","正在进行厂房和配套设施建设，其中车间一已完成厂房主体框架建设，进行内外装修，综合楼已建设至四层。",null,null,"3月5日\n已开工","恩平园区"]
[21,"恩平市捷兴电器有限公司小家电、五金塑胶制品生产项目","总建筑面积4.6万平方米，年产电水煲、电热烤面包器80000套，电热咖啡壶35000套等。","2018-2019",6000,3000,3000,2814,2850,{"v":0.938,"d":"93.80%"},{"v":0.18799999999999994,"d":"18.80%"},"项目用地25亩，已全部落实。","已完成厂房主体建设，正在进行设备安装、调试和试产。",null,null,"已开工","恩平园区"]
[22,"广东博尼通新型材料有限公司金属材料等生产项目","总建筑面积8384平方米，年产釉料9000吨。","2018-2020",5500,1300,2500,1934,1980,{"v":0.7736,"d":"77.36%"},{"v":0.023599999999999954,"d":"2.36%"},"项目用地20.7亩，已全部落实。","已完成厂房和综合楼建设，已安装部分设备，正在进行设备调试和试投产。",null,null,"已开工","恩平园区"]
[23,"广东锦绣建材科技有限公司厂房及附属设施建设项目","总建筑面积3.49万平方米，年产人造石材200万平方米。","2019-2020",10500,null,2000,1730,1760,{"v":0.865,"d":"86.50%"},{"v":0.11499999999999999,"d":"11.50%"},"项目用地50亩，已全部落实。","正在进行厂房和配套设施建设，其中车间一、车间二、车间三、车间四已完成主体封顶建设，综合楼已建设至首层。",null,null,"3月30日\n已开工","恩平园区"]
[24,"大槐集聚区基础设施建设项目","基础设施建设，包括土地平整、道路、排水、供电、污水、绿化等工程。","2018-2019",10000,6500,3500,2630,3500,{"v":0.7514285714285714,"d":"75.14%"},{"v":0.0014285714285714457,"d":"0.14%"},"已落实。","1.兴业路中段二期正在施工；\n2.兴业路北段正在招标公示，10月11日开标；\n3.建业路北段正在招标公示，10月14日开标；\n4.建业路南段正在递交资料排期登招标公告；\n5.325国道西北侧雨污管道、325国道两侧绿化一期工程已完成立项，市财政评审中心审核招标控制价。计划10月上旬组织开展招标。\n6.槐苑路东段、西段道路正在根据审图反馈意见修改完善，重新编制工程预算。\n7.员工村已完成设计方案报市规划委审批。",null,null,"3月30日\n已开工","大槐镇"]
[25,"恒大泉都旅游城项目","旅游设施建设，总建筑面积约235万平方米。","2012年起",1000000,488874,73000,59930,59930,{"v":0.820958904109589,"d":"82.10%"},{"v":0.07095890410958905,"d":"7.10%"},"已落实","一、二期别墅及洋房已交楼。三期、四期别墅已交楼；洋房77--86幢已交楼。五期：高层洋房A1区进度完成70%，A3区别墅进度完成70%。旅游配套：运动中心已营业；400床恒大酒店竣备已完成，8楼消防验收及安检已完成，计划2019年10月份试营业；温泉小镇验收完成，基本具备试营业条件，目前已正式由恒大酒馆集团接手运营，泰国馆正处于试营业阶段；恒大花海世界项目进度已完成100%；国际会议中心、风情酒店（4栋）已正式启动；A3LOFT公寓塔吊安装，准备开挖。楼巴及公交站、商业街、独立商业楼、美食街、酒吧街已达交付使用条件，其中美食街已有多间餐饮商铺经营。销售情况：本月截至24日累计销售面积约为3075.05㎡，销售额约为2205.9万。今年累计销售总面积约为27137.92㎡，销售额19330.84万。",null,null,"已开工","良西镇"]
[26,"佳源帝都温泉山庄项目","旅游设施建设，总建筑面积约170万平方米。","2018年起",620000,20000,30000,37427,37427,{"v":1.2475666666666667,"d":"124.76%"},{"v":0.4975666666666667,"d":"49.76%"},"已落实","政府方和企业方拟共同出资建设项目西门禄三线（禄坪村至三甲蓢村）的道路，目前，形成协议初稿，正处于筹集资金阶段。已正在推进温泉公馆区地下室、洋房及高层主体建设，启动“温泉+休闲+康养+娱乐”复合温泉旅游“五代产品”的升级改造。一区：1-12号楼形象工程已全部完成，其中1号楼销售中心已投入使用，2-9号楼园林建设已完成100%；高层样板房基础、砌体、水电、门窗安装已完成100%；游泳池建设已完成。二区：13-24号楼、32-38号楼、40号楼主体已完成。三区：桩基完成100%。目前，永久用电正在设计中；自来水已确定接入方式，并确定预算，正处于与自来水公司洽谈合同阶段。销售情况：本月截至27日累计销售面积约为573㎡，销售额约为467万。今年累计销售总面积约为6790㎡，销售额6617万。",null,null,"已开工","良西镇"]
[27,"泉林黄金小镇","泉林黄金小镇三期，用地面积4.87万平方米，总建筑面积18.8万平方米。","2018-2020",53700,1000,35000,29384,25430,{"v":0.8395428571428571,"d":"83.95%"},{"v":0.08954285714285715,"d":"8.95%"},"项目用地355亩，已全部落实。","悦湖湾（二期）、商业街工程已完工交付，悦公馆（三期二区）、御山湖（三期一区北地块）、御珑湾已完成主体建设与外墙装修，山湖公馆已完成主体建筑结构施工，正在进行外墙装修；泉景湾项目正在进行主体建筑建设。",null,null,"1月10日\n已开工","东成镇"]
[28,"江门市潭江河流治理工程","恩平段：加固干堤19.40公里，莲塘河堤防4.5公里，重建或新建穿堤涵（闸）管31座。","2018-2020",14593,1000,7000,7000,14593,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.25,"d":"25.00%"},"部分完成","进入主体工程施工阶段，5个施工组开工，主要在新锦江桥下至塘洲水闸段、绵湖桥下左岸、圣堂中星段和圣堂圩段施工中，累计完成4.0km堤防加固，2km新建护岸，重建穿堤建筑物5座。\n","1.沙湖莲塘河段土料场临时道路未开通；\n2.部分征地未完成。","1.建立工程专班，专人专抓，加快推进。\n2.督促施工方加大施工力量投入。\n3.加强与项目承建单位及有关镇街、部门的沟通协调，及时解决影响大规模施工的关键问题。","已开工","水利局"]
[29,"潭江流域重点支流、重点村农村污水处理设施建设","恩平市：建设农村污水处理设施326个。","2019-2020",26080,null,4500,1500,4500,{"v":0.3333333333333333,"d":"33.33%"},{"v":-0.4166666666666667,"d":"-41.67%"},"基本落实","按照恩平市人民政府《关于印发恩平市2019年农村污水处理设施建设工作方案的通知》（恩府办〔2019〕40号）要求，全市农村污水处理建设点完成选址200个，用地规划预审200个、施工设计200个、开工建设113个、完工21个。",null,null,"4月18日\n已开工","住建局","江门市城管局统筹。"]
[30,"江门市建筑垃圾消纳场建设","恩平市：建筑垃圾消纳场建设。","2018-2019",200,150,50,50,30,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.25,"d":"25.00%"},"已落实","已基本完工，准备验收。",null,null,"7月31日\n已开工","城管局"]
[31,"华新水泥（恩平）有限公司水泥窑协同处置固体废物项目","总建筑面积3669平方米，新建仓储车间、预处理车间、液废储存间，漏液收集池、固废池、地面防渗、漏液收集池防渗等。","2018-2019",6000,null,6000,5150,5150,{"v":0.8583333333333333,"d":"85.83%"},{"v":0.10833333333333328,"d":"10.83%"},"占地面积600亩","已完成项目立项核准工作、项目设计、办理规划许可证和办理施工许可证，项目正在施工中。","雨季下雨频繁，影响施工进度。\n","加强沟通协调，及时反馈项目建设存在问题，以问题为导向，围绕工作目标，加大工作协调力度。","6月26日\n已开工","横陂镇"]
[32,"三清三拆三整治项目","恩平市：开展村居环境“三清三拆三整治”环境整治。","2018-2019",13680,8200,5480,5480,5480,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.25,"d":"25.00%"},null,"已全面完成“三清三拆三整治”环境整治。",null,null,"已开工","农业局","9月30日已完工"]
[33,"高标准农田建设项目","恩平市：主要包括2017、2018两个年度下达的计划。","2018-2019",2069,null,2069,1665.2,1665.2,{"v":0.8048332527791203,"d":"80.48%"},{"v":0.05483325277912032,"d":"5.48%"},"项目范围13700亩","工程已经完成，正在办理验收。",null,null,"已开工","自然资源局","江门市农业农村局统筹。"]
[34,"恩平市中小学校舍基础设施建设","总建筑面积13428平方米，包括中等职业技术学校学生宿舍、方寿林中小学综合实践基地、东安小学教学楼。","2016-2020",3598,2220,1100,846,1100,{"v":0.769090909090909,"d":"76.91%"},{"v":0.019090909090909047,"d":"1.91%"},"已落实","1.中等职业技术学校学生宿舍楼完成主体建设，装修施工已接近尾声，其中外墙砖、水磨石、卫生间、天面抹灰等装修已完成，正在开展内墙抹灰、楼梯等收尾工作。\n2.方寿林中小学综合实践基地方国樑楼、综合楼等校舍维修、运动场改造、学生宿舍楼已完成建设；食堂全面开展施工，已完成厨房部分一层楼板混凝土浇筑，饭堂已完成一层基础柱混凝土浇筑。\n3.根据中小学布局计划将东安中学改为东安小学，因此原东安小学教学楼建设项目调整到东安中学开展建设，目前已完成旧校舍拆除，以及新建教学楼的可行性研究报告、地质勘察、规划设计等，正在开展调整工程概算。","根据中小学布局计划将原东安小学教学楼建设项目调整到东安中学开展建设，影响工作进度。","1.督促施工单位加快中等职业技术学校第4幢学生宿舍楼、方寿林中小学综合实践基地食堂建设进度；\n2.完成东安中学（原东安小学）教学楼立项、设计等前期工作，尽快开展建设。","已开工","教育局"]
[35,"恩平市人民医院新建综合楼项目","新建综合楼2：总建筑面积13786.69平方米。","2018-2021",3900,3000,500,380,3479,{"v":0.76,"d":"76.00%"},{"v":0.010000000000000009,"d":"1.00%"},"已落实","该项目已完成主体工程封顶工作，目前主体大楼建设已完工，外墙装修基本完成，外排栅拆除至三层；计划在2019年10月底完成室内二次装修招标工作及进场施工。供电线路及配套设施已完成立项和财审，即将进入采购程序；电梯已完成公开招标工作。","1.由于室内二次装修工程、供电配套设施等项目仍在审批中导柱目前工程进度暂时缓慢。\n2.省级专项资金补助4500万元，已到位3479万元，仍有1021万元未到位。",null,"已开工","卫生健康局"]
[36,"恩平市妇幼保健院综合大楼项目","总建筑面积13785万平方米。","2016-2019",7087,4200,2887,2170,7087,{"v":0.7516453065465881,"d":"75.16%"},{"v":0.0016453065465881211,"d":"0.16%"},"已落实","土建部分已完成，并通过综合验收，正在进行工程结算阶段。目前进入二次装修工程。医疗设备已完成部分招标工作。特殊科室静化设备及建筑智能工程已完成招标。","由于综合大楼与住院大楼的二次装修工程、特殊科室装修工程、建筑智能化工程等同时进行招标导致目前工程进度和资金使用暂时缓慢。",null,"已开工","卫生健康局"]
[37,"恩平市妇幼保健院住院大楼项目","总建筑面积10238平方米。","2018-2020",6500,300,1500,1902,3000,{"v":1.268,"d":"126.80%"},{"v":0.518,"d":"51.80%"},"已落实","目前已完成主体结构封顶及二次结构及砌体施工，目前进入电气、消防、给排水线管铺设施工。二次装修工程、特殊科室静化设备安装及智能信息化工程已完成招标工作并进场施工,部分医疗设备已完成部分招标工作。",null,null,"2018年12月8日已开工","卫生健康局"]
[38,"恩平市大槐镇中心卫生院易址迁建项目","综合楼建筑面积21181.01平方米、住院楼建筑面积10750.37平方米。","2017-2019",18000,7500,10500,7875,16429,{"v":0.75,"d":"75.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},"已落实","二次装修工程施工阶段，现时已进入施工尾声阶段，其中：道路硬底化建设已完成95%；园林绿化进入场地平整施工中；门诊楼电梯安装已完成100%、大堂扶梯安装完成100%，住院楼电梯安装完成100%，门诊楼中央空调安装完成100%、医技楼安装完成95%、住院楼安装完成95%；围墙建设完成98%；污水处理工程完成100%；其他零星项目正在加快建设中。该项目于2019年9月26日正式开业。",null,null,"已开工","卫生健康局"]
[39,"恩平市新建图书馆博物馆项目","占地面积28.524亩，建筑面积图书馆约8000平方米呢，博物馆约4000平方米。","2019-2021",12993,null,1200,117,2000,{"v":0.0975,"d":"9.75%"},{"v":-0.6525,"d":"-65.25%"},"已完成不动产权证登记。","已按时间节点完成选址、土地不动产权登记、编制可行性研究报告、环境审核、工程立项、用地规划许可、设计招标、两馆和门前路施工图设计、编制预算、施工招标、监理招标。现进入施工、监理合同签订阶段。",null,null,"12月份","住建局"]
[40,"城市天然气输送工程","恩平市管道天然气工程：建设管线94公里、建设门站及LNG储配站、圣堂次高中压调压站、加油加气站及LNG储配站。","2018-2020",25397,4300,6000,4400,6000,{"v":0.7333333333333333,"d":"73.33%"},{"v":-0.01666666666666672,"d":"-1.67%"},"已落实","已建设圣堂LNG气化站，奕马LNG气化站，完成36公里市政燃气管网敷设（其中2018年12公里，2019年1-9月共敷设24公里）；用气量72万立方米。","1.西门路主干道施工交通拥堵，为保障9月1日开学，暂时进行了临时修复，国庆后尚需时间进行收尾工作：锦绣家园—碧桂园工程尚未取得开工许可。\n2.恩平大桥地质地理情况复杂，跨桥方案尚未审批通过，无法连通管网。\n3.小区居民用户用气意愿不强。\n4.沿线工商业用户煤改气意愿不强。\n5.因飞马大桥封路造成交通拥堵，新平中路（汽车总站-恩平大桥段）尚未完成管道敷设。\n6.天然气门站地块问题尚未解决，无法对接上游气源。","1.组织召开燃气建设工程重难点工作协调会。           2.重点推进西门路、新平路、恩平大桥难点工程的工程进度（报建审批、组织施工）。\n3.推进后半年11公里建设任务，完成2019年30公里市政管线目标。\n4.针对用气意愿不强的用户，需要政策鼓励引导，加大环保推广力度。\n5.建议政府部门协调恩平门站地块选址问题，方便对接省管网上游气源。 ","已开工","城管局"]
[41,"厕所革命项目","恩平市：新建、改建672座公厕。",2019,5040,null,5040,4536,5040,{"v":0.9,"d":"90.00%"},{"v":0.15000000000000002,"d":"15.00%"},"已落实","2019年，我市“厕所革命总任务576座，目前已开工484座，已完工209座。","根据《江府〔2019）11号_江门市人民政府关于印发2019年市政府重点工作任务分解表和市十件民生实事任务分解表的通知》按照《江门市农村公厕改造工作两年（2018-2019年）行动方案，》明确我市农村公厕新建和提升改造任务为576座。",null,"1月2日\n已开工","农业局"]
[42,"城市综合体项目","恩平碧桂园：总建筑面积52万平方米。","2018-2020",80000,40000,20000,18200,18200,{"v":0.91,"d":"91.00%"},{"v":0.16000000000000003,"d":"16.00%"},"已落实","正进行主体建设。",null,null,"已开工","恩城街道办"]